MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

CONSILIUL TEHNICO-ECONOMIC

Nr. ________________ din_____ / ________/ 2011

DOCUMENT DE AVIZARE

- Date Generale

Denumirea obiectivului de investiţii:

##### ,, MODERNIZARE STRADA BORVIZ, Sfantu Gheorghe ”

Faza de proiectare :

DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII (D.A.L.I)

Ordonator principal de credite : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

### Beneficiar :   MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE. str. Petőfi Sándor (fosta str. 1 Decembrie 1918) nr. 2, 520008 Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

Autoritatea contractantă : Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Proiectant : SC TOP-PROIECT&CONSULTING SRL cu sediul social in SF.GHEORGHE, Str. GODRI FERENC, NR.19BL.5, SC. E., AP.1

Valoarea investiţiei :

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, pentru varianta recomandată de expertiza tehnică - este de : 4.844,330 mii lei (inclusiv TVA), echivalentul a  1.151,630 mii euro la cursul BNR din 07.03.2011, 1 Euro = 4.2065lei, din care :

construcţii-montaj (C-M ) :  3.105,525 mii lei, echivalentul a 738,268 mii euro.

Sursa de finanţare: Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, HG 105/2010.

Amplasament: România, Regiunea de Dezvoltare Centru, Judeţul Covasna, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, strada Borviz – ( DJ.121C )

- Necesitatea si oportunitatea investiţiei:

  - Necesitatea investiţiei:

Amplasamentul lucrarilor ce fac obiectul acestei documentatii se afla in administrarea Municipiului Sfantu Gheorghe, judetul Covasna. Sectorul de drum ce face obiectul prezentei documentatii face parte din DJ121C, drum care face legatura intre municipiul  Sfantu Gheorghe si statiunea Sugas Bai.

Strada Borviz are originea la intersectia cu strazile Cetatii si Piata Kalvin pozitia kilometrica considerata in documentatie ca si km 0+000 avand ca punct terminus pozitia kilometrica 2+125.

Starea şi alcătuirea actuala a sistemului rutier generează o serie de inconveniente în exploatare, fiind o permanentă sursă de disconfort pentru circulaţia auto, circulaţia desfăşurându-se în condiţii necorespunzătoare din punct de vedere al siguranţei circulaţiei.

Starea avansata de degradare a strazii Borviz  ( DJ121C ) ce face obiectul acestei documentaţii, respectiv a imbracamintii asfaltice si costurile mari necesare pentru remedierea acestora (plombari, colmatari crapaturi si fisuri ), face obligatorie interventia imediata pentru modernizarea acestui sector de drum.

Lipsa dispozitivelor de colectare a apelor din precipitaţii pe anumite portiuni sau neamenajarea lor pe sectoarele pe care acestea exista, fiind colmatate sau cu vegetaţie crescută, şanturile fiind de pământ, ceea ce permite apei pluviale din şanturi să ajungă în corpul drumului, generând degradarea acestuia prin reducerea capacităţii portante şi prin procesele de degradare aferente fenomenului de îngheţ - dezgheţ.

  - Oportunitatea investiţiei :

Una dintre principalele priorităţi naţionale actuale o reprezintă dezvoltarea proiectelor de investiţie în infrastructura, nivelul acestora din prezent fiind de natura a crea situaţii nefavorabile atât in cadrul mediilor de afaceri, cat si sub aspect social sau de mediu. Cele mai multe studii arata ca starea precara a drumurilor, reprezintă un impediment in calea dezvoltării susţinute a economiei si a creşterii calităţii vieţii, drept pentru care se impune realizarea, modernizarea şi reabilitarea drumurilor de interes local, cum este şi acest drum.

Oportunitatea unei astfel de investiţii este impusă şi de considerente economice :

- reducerea cheltuielilor unitare pe an şi km privind consumul de combustibili şi lubrifianţi;

- reducerea cheltuielilor de întreţinere;

- reducere amortismentelor,

dar şi de considerente sociale, culturale, sanitare, etc., reabilitarea strazii Borviz  ( DJ121C ) având un impact pozitiv asupra vieţii şi activităţii locuitorilor din localitatilor, prin realizarea unor condiţii decente privind :

- accesul la reţeaua de drumuri comunale, judeţene, naţionale, căi ferate, precum şi la exploatările agricole din zonă;

- gradul de acces al comunităţii la serviciile medicale, locuri de muncă, zone de desfacere şi/sau valorificare a produselor agroalimentare;

- calitatea mediului şi limitarea surselor de poluare (praf, noroi);

- condiţiile igienico-sanitare ale locuitorilor şi activităţilor productive desfăşurate,

precum şi menţinerea populaţiei active în zonă şi atragerea tinerilor pentru formarea de noi familii prin crearea de noi locuri de muncă, pentru specialişti în agricultură, zootehnie şi piscicultură.

- Soluţiile tehnico-economice propuse in studiu:

  - Soluţiile tehnice:

- situaţia actuală:

Analiza stării actuale a strazii Borviz  ( DJ121C ), releva faptul ca acesta generează următoarele disfuncţionalităţi si consecinţe:

a.	constituie un disconfort pentru populaţie si pentru agenţii economici, care
nu beneficiază de condiţii de trafic la calitatea necesara;

b.	costuri mari de întreţinere si exploatare a reţelei stradale;

c.	perspective reduse de dezvoltare a întregii zone.

##### Eliminarea acestor disfuncţionalităţi se poate realiza prin implementarea proiectului: ,, MODERNIZARE STRADA BORVIZ, Sfantu Gheorghe ”

Proiectul are ca scop modernizarea strazii Borviz  ( DJ121C ) în vederea asigurării infrastructurii de bază necesare cererii de transport în creştere în zonă.

Proiectul include modernizarea strazii Borviz  ( DJ121C ) în conformitate cu standardele romanesti şi europene pentru traficul de perspectivă, asigurând un grad sporit de siguranţă a traficului.

După finalizarea lucrărilor de modernizare se previzionează o scădere a costului de operarea vehiculelor, economii ale timpului de operare pentru vehicule cu gabarit uşor şi greu şi o scădere a numărului accidentelor rutiere cauzate de starea carosabilului. Din analiza stării tehnice a strazii Borviz  ( DJ121C ) prezentate la capitolul anterior, se constată că în prezent datorită degradărilor multiple existente se produc:

- nivele de poluare ridicată prin parcurgerea drumului degradat cu viteze reduse;

- creşte consumul de carburanţi şi timp.

- scurtă prezentare a soluţiilor tehnice :

- platforma drumului de 7,00 m lăţime;

- partea carosabilă de 6,00 m lăţime;

- acostamente 2x0,50 m;

Intre  pozitia kilometrica 0+000 – 2+125 :

Casete de largire pentru a asigura latimea partii carosabile de 6,00 m si supralargirile in curbe, avand urmatoarea structura :

- balast		- 20,00 cm

- piatra sparta	- 10,00 cm

-  BAD25		- 10,00 cm

Parte carosabila

  - 4,0 cm BA16    – SR174/1-2009;

  - 5,0 cm BAD25 – SR174/1-2009;

Grosimile aplicate vor rezulta din calculul de dimensionare cu programul Calderom. Se va avea in vedere si o grosime suplimentara de BAD25, aplicata pe toata suprafata, necesara completarii profilelor si convertirii curbelor , grosime de care nu se va tine cont in calculul de dimensionare.

Asigurarea scurgerii apelor prin executarea de rigole si santuri de pamant cu o, executate astfel incat sa aiba dublu rol asigurarea drenarii apelor de suprafata cu descarcarea acesteia la emisarii naturali.

Acostamentele vor fi consolidate in strat min.10cm piatra sparta.

Se vor inlocui podetele care nu corespund clasei tehnice a drumului si se vor repara si desfunda cele  degradate, colmatate.

Semnalizare definitiva :

In proiect se prevede si executarea semnalizarii orizontale prin marcaje rutiere

longitudinale si verticale in localitati.

Semnalizare pe timpul executiei :

Aceasta se va monta in conformitate cu „ Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului ”, functie de situatia concreta si se va supune avizarii Inspectoratului Judetean al Politiei Rutiere.

Soluţiile proiectate necesită realizarea următoarelor lucrări :

Parte carosabila

- executia casetelor de largire ;

- repararea degradarilor cu mixtura asfaltica la cald, colmatarea fisurilor si crapaturilor cu mastic bituminos ;

- turnarea stratului de baza AB2 ;

- turnarea stratului de binder BAD25;

- turnarea stratului de uzura BA16 ;

- realizarea marcajelor rutiere.

Acostamente

- aşternerea stratului de piatră spartă şi compactarea lui

- repararea podeţelor acolo unde este necesar;

- plantarea indicatoarelor rutiere;

- executarea marcajelor rutiere;

Caracteristicile geometrice şi constructive proiectate ale drumurilor şi străzilor sunt următoarele:

Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz:

| - lungime totală: | 2.125 ml |
| --- | --- |
| - carosabil: | 14.477,50 mp |
| - şanţuri: | 4250 ml |

Profilul transversal al drumurilor:

în profil transversal drumurile au următoarele caracteristici:

- parte carosabilă de 6.00 m lăţime;

- platformă de  -  7.00 m lăţime;

- acostamente de 2 x 0. 50 m lăţime;

- pante transversale carosabil de 2.5%;

- pantă transversală acostament  4 %.

Lungimea totală a strazii Borviz  ( DJ121C ) care se modernizează este de 2,125  km.

Avize si acorduri:

- Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;

- Certificatul de Urbanism si avizele de mediu.

  - Situaţia juridică:

Suprafaţa ocupată de lucrările proiectate aparţine domeniului public al Inventarul Domeniului Public a Judeţului Covasna, conform HG 975-2002 si Hotararea 1222-2010 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 975-2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

  - Soluţii economice:

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, pentru varianta recomandată de expertiza tehnică - este de : 4.844,330 mii lei (inclusiv TVA), echivalentul a  1.151,630 mii euro la cursul BNR din 07.03.2011, 1 Euro = 4.2065lei, din care :

construcţii-montaj (C-M ) :  3.105,525 mii lei, echivalentul a 738,268 mii euro.

Devizul general este prezentat în anexă la prezenta documentaţie de avizare.

Costurile specifice sunt  calculate similar costurilor recomandate în Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 si Hotărârea Guvernului nr. 717/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice.

Cost unitar:

|  | Cost unitar , exclusiv TVA |  |
| --- | --- | --- |
|  | lei / km | euro/ km |
| Investiţie de bază - cost unitar, din care: | 1.149.822 | 273.344 |

Pentru eficientizarea cheltuielilor  sau stabilit următoarele cote de deviz :

| Cote de deviz | Valoare lei fără TVA | Valoare euro fără TVA |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 |
| Proiectare şi inginerie: aprox. 2,90 % din valoarea investiţiei de bază. | 70.800 | 16.831 |
| Consultanţă: 1 % din valoarea investiţiei de bază. | 24.434 | 5.809 |
| Asistenţă tehnică: 1,5 % din valoarea investiţiei de bază. | 36.651 | 8.713 |
| 0 | 1 | 2 |
| Organizare de şantier: 2,5 % . | 61.084 | 14.521 |
| Cheltuieli diverse şi neprevăzute: 10 %. | 257,526 | 61,221 |
| Cost credit 35% din valoarea investiţiei de bază. | 1.012,853 | 240,783 |

În urma analizării documentaţiei tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico - Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

AVIZEAZĂ FAVORABIL

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii:

##### ,, MODERNIZARE STRADA BORVIZ, Sfantu Gheorghe ”

VICEPREŞEDINTE                                                                       VICEPREŞEDINTE

SECRETAR DE STAT                                                              SECRETAR DE STAT

EUGEN CURTEANU                                                            GHEORGHE NASTASIA

SECRETARIAT C.T.E.

DIRECŢIA GENERALĂ LUCRARI PUBLICE

DIRECTOR GENERAL

IOAN MIHAILĂ

DIRECŢIA GENERALĂ LUCRARI PUBLICE

DIRECTOR GENERAL

ION MIHAILĂ

PROIECTANT GENERAL                                                 BENEFICIAR

S.C. TOP-PROIECT&CONSULTING.	 			  MUNICIPIUL SF.GHEORGHE

S.R.L. Sf.Gheorghe

###### ADMINISTRATOR,				                     	 REPREZENTANT

FULOP Henriette Hajnal

UNITATE ADMINISTRATIV

TERITORIALĂ

Primar : ANTAL Arpad Andras

Întocmit :

Ing. TARA Lucian