## Deviz General
DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizării
,, Reabilitare Strada Cserey Janosne, situata intre strada Ghioceilor si Panorama Lumii, Sfantu Gheorghe ”
în RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din 25.03.2014
[5 empty] | 1 EURO = | 4.4693
conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial Nr.48/2008
Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat |  |  |  |  | Cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local
|  | Valoare (fără TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |  | Valoare (fără TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii lei | Mii euro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 | Obţinerea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Amenajarea terenului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 | Studii de teren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Proiectare şi inginerie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | % | proiectare
3.4 | Organizarea procedurilor de achiziţie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Consultanţă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.0624 | 1.8039 |  |  | consultanta
3.6 | Asistenţa tehnică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.0936 | 2.7059 |  |  | asistenta tehnica
TOTAL CAPITOL 3. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.5099
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1. | Construcţii şi instalaţii | 806.239 | 180.3949 | 193.4974 | 999.7364 | 223.6897 | 594.981 | 133.1262 | 142.7954 | 737.7764 | 165.0765
4.1.1 | Lucrări de drum | 806.239 | 180.3949 | 193.4974 | 999.7364 | 223.6897 | 594.981 | 133.1262 | 142.7954 | 737.7764 | 165.0765
4.2 | Montaj utilaj tehnologic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje fără montaj şi echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Active şi necorporale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 690.2731 | 154.4477
TOTAL CAPITOL 4. |  | 806.239 | 180.3949 | 193.4974 | 999.7364 | 223.6897 | 594.981 | 133.1262 | 142.7954 | 737.7764 | 165.0765
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de şantier | 8.0624 | 1.8039 | 1.935 | 9.9974 | 2.2369 | 5.9498 | 1.3313 | 1.428 | 7.3778 | 1.6508
5.1.1. | Lucrări de construcţii | 8.0624 | 1.8039 | 1.935 | 9.9974 | 2.2369 | 5.9498 | 1.3313 | 1.428 | 7.3778 | 1.6508
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizării şantierului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 80.6239 | 18.0395 | 19.3497 | 99.9736 | 22.369 | 59.4981 | 13.3126 | 14.2795 | 73.7776 | 16.5077
TOTAL CAPITOL 5. |  | 88.6863 | 19.8434 | 21.2847 | 109.971 | 24.6059 | 65.4479 | 14.6439 | 15.7075 | 81.1554 | 18.1584
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Probe tehnologice şi teste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 6. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T O T A L G E N E R A L |  | 894.9253 | 200.2384 | 214.7821 | 1109.7074 | 248.2956 | 660.4289 | 147.7701 | 158.5029 | 818.9318 | 183.2349
Din care C + M |  | 814.3014 | 182.1989 | 195.4323 | 1009.7337 | 225.9266 | 600.9308 | 134.4575 | 144.2234 | 745.1542 | 166.7273 | 1928.6392 | 1542.2375 | 345.0736
1754.8879
[7 empty] | 1555.3542 |  |  | 1928.6392
[7 empty] | 1415.2322 |  |  | 1754.8879

## Evaluare
Evaluarea lucrărilor
Nr.crt. | CATEGORIA DE LUCRARE | U.M. | CANTITATE | PREŢ UNITAR [RON] | VALOARE [RON] | VALOARE [EURO]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Strada Cserey Janosne
Cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat
Categoria de lucrare: Lucrari de drum - sistem rutier
1 | Sapatura mecanica | 100mc | 18.04 | 380 | 6855 | 1533.7972
2 | Sapatura mecanica cu buldozerul | 100mp | 2.014 | 40 | 81 | 18.1236
3 | Sapatura manuala | mc | 500.8 | 53.296 | 26691 | 5972.0762
4 | Strat de baza din mixturi asfaltice AB2 - 8 cm | to | 612.22 | 350 | 214277 | 47944.1971
5 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 - 6 cm grosime+ completari in profil si supralargiri | to | 382 | 425 | 162350 | 36325.5991
6 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 - 5 cm grosime | mp | 2722.72 | 58 | 157918 | 35333.9449
7 | Strat de forma de 15cm grosime | 100mc | 304 | 75 | 22800 | 5101.47
8 | Strat de balast de 30cm grosime | mc | 864 | 80 | 69120 | 15465.5091 |  |  |  | 806239 | 180.3949 | 806239.1232 | 180394.944
9 | Strat de piatra sparta 20cm grosime | mc | 542.5 | 110 | 59675 | 13352.2028 |  |  |  | 1493.0352 | 334.0647 | 1487.5261 | 332.832
10 | Marcaje rutiere longitudinale | km | 0.54 | 4400 | 2376 | 531.6269 |  |  | D | 806239
11 | Marcaje rutiere transversale | mp | 40 | 28 | 1120 | 250.5985
12 | Fundatie balast | mc | 247.8 | 80 | 19824 | 4435.5939
13 | Fundatie piatra sparta | mc | 100.2 | 110 | 11022 | 2466.158
14 | Strat uzura din BA8 4cm | mp | 1002.5 | 52 | 52130 | 11664.019 | 840090 |  | CP | 14339
TOTAL FĂRĂ TVA |  |  |  |  | 806239 | 180395 | 840090 | 1114425.47 |  |  |  | -0.12322 | 62235.756
Cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local
Categoria de lucrare: Canalizare pluviala | [11 empty] | 33851
1 | Sapatura mecanica | 100mc | 6 | 350 | 2100 | 469.8722
2 | Sapatura manuala | mc | 210 | 44 | 9240 | 2067.4379
3 | Sprijiniri maluri | mp | 1084 | 10 | 10840 | 2425.4358
4 | Umplutura de pamant | mc | 600 | 35 | 21000 | 4698.7224
5 | Umplutura de nisip | mc | 135 | 55 | 7425 | 1661.334
6 | Canalizare pluviala | ml | 1084 | 407.477 | 441705 | 98830.9131
7 | Camine de vizitare | buc | 21 | 2500 | 52500 | 11746.806
8 | Ridicare guri canal pluviala | buc | 24 | 680 | 16320 | 3651.5785
TOTAL FĂRĂ TVA |  |  |  |  | 561130 | 125552 | 561130 | 142753.43
Categoria de lucrare: DRUM - Trotuare
1 | Bordurare - cu borduri 20x25 pe fund. 30x15 | ml | 1084 | 18 | 19512 | 4365.7844
2 | Bordurare - cu borduri 10x15 pe fund. 20x10 | ml | 1084 | 13.228 | 14339 | 3208.3324
TOTAL FĂRĂ TVA |  |  |  |  | 33851 | 7574
Categoria de lucrare: Iluminat public
1 | Sapatura mecanica | mc | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Umplutura de pamant | mc | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Montare stalpi | buc | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Instalatie el. | m | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL FĂRĂ TVA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 1401220 | 313521 | 1401220 | 1257178.9

## CAP3
3.1. Studii de teren
Nr.crt. | CHELTUIELI | VALOARE [RON]
1 | 2 | 3
1 | Studiu geotehnic | 0
2 | Studiu topografic | 0
TOTAL |  | 0
3.2. CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI ŞI AUTORIZAŢII
Nr.crt. | AVIZUL, ACORDUL, AUTORIZAŢIA | VALOARE [RON]
1 | 2 | 3
1 | Toate avize si acorduri si autorizatii | 0
TOTAL |  | 0
3.3. Proiectare şi inginerie
Nr.crt. | CHELTUIELI | VALOARE [RON]
1 | 2 | 3
1 | Expertiza tehnică de specialitate | 0
2 | Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) | 0
3 | Analiza cost-beneficiu | 0
4 | Proiect tehnic şi caiete de sarcini | 0
5 | Detalii de execuţie | 0
6 | Documentie pentru obţinerea autorizaţiei de construcţii | 0
7 | Verificare proiect | 0
TOTAL |  | 0
3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie
pentru execuţia lucrărilor
Nr.crt. | CHELTUIELI | VALOARE [RON]
1 | 2 | 3
1 | Conceperea documentaţiei pentru licitaţie | 0
2 | Multiplicare licitaţie | 0
3 | Corespondenţa de organizare | 0
4 | Cheltuieli comisie evaluare licitaţie | 0
5 | Anunţuri publicitare | 0
TOTAL |  | 0
3.5. Consultanţă
Nr.crt. | CHELTUIELI | VALOARE [RON]
1 | 2 | 3
1 | Consultanţă | 0
TOTAL |  | 0
3.6. ASISTENŢĂ TEHNICĂ
pentru execuţia lucrărilor
Nr.crt. | CHELTUIELI | VALOARE [RON]
1 | 2 | 3
1 | Asistenţă tehnică | 0
2 | Dirigenţie | 0
TOTAL |  | 0

## CAP4
4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 - LUCRĂRI DE DRUM
Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
|  | RON | EURO | RON | RON | EURO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1. | Drum - Lucrari de drum | 806239 | 180394.9164 | 153185.41 | 959424.41 | 214669.9506
2. | Canalizare pluviala | 561130 | 125552.0999 | 106614.7 | 667744.7 | 149406.9989
3. | Drum - Trotuare | 33851 | 7574.1168 | 6431.69 | 40282.69 | 9013.1989
4. | Iluminat public | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL I. |  | 1401220 | 313521.1331 | 266231.8 | 1667451.8 | 373090.1483
II. MONTAJ
1 | Montaj utilaj şi echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL II. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. PROCURARE
1 | Utilaje şi echipamente tehnologice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Utilaje şi echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Dotări | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL III. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) |  | 1401220 | 313521.1331 | 266231.8 | 1667451.8 | 373090.1483

## CAP5
5.1. Organizare de şantier
Nr.crt. | OBIECTUL (CAP.4.) | VALOARE DE REFERINŢĂ | Cota procentuală [%] | Valoare [RON] | VALOARE DE REFERINŢĂ | Cota procentuală [%] | Valoare [RON]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat |  |  | Cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local
5.1.1 | Lucrări de construcţii | 806239 | 0.9998 | 8062.39 | 594981 | 0.9998 | 5949.81 | 14012.2
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării şantierului | 806239 | 0 | 0 | 594981 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 8062.39 |  |  | 5949.81
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Nr.crt. | OBIECTUL (CAP.4.) | VALOARE DE REFERINŢĂ | Cota procentuală [%] | Valoare [RON] | VALOARE DE REFERINŢĂ | Cota procentuală [%] | Valoare [RON]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat |  |  | Cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local
1 | Comisionul băncii finanţatoare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 959.444 | 0
2 | Cota aferentă Inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii | 806239 | 0 | 0 | 594981 | 0 | 0
3 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor | 806239 | 0 | 0 | 594981 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | 0
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute
Nr.crt. | OBIECTUL (CAP.4.) | VALOARE DE REFERINŢĂ | Cota procentuală [%] | Valoare [RON] | VALOARE DE REFERINŢĂ | Cota procentuală [%] | Valoare [RON]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Cheltuielile care se finanțează de la bugetul de stat |  |  | Cheltuielile care se finanțează de beneficiar de la bugetul local
1 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10,0 % din valoarea (cap. 1.2 + 1.3 + 2 + 3 + 4) | 806239 | 10 | 80623.9 | 594981 | 10 | 59498.1
TOTAL |  |  |  | 80623.9 |  |  | 59498.1

## CAP6
6. CHELTUIELI PENTRU DAREA ÎN EXPLOATARE
Nr.crt. | CHELTUIELI | Valoare [RON]
1 | 2 | 3
6.1 | Cheltuielile necesare instruirii personalului în vederea folosirii corecte a utilajelor şi tehnologiilor | 0
6.2 | Cheltuielile aferente executării probelor şi încercărilor, rodajelor, expertizelor la recepţie | 0
TOTAL |  | 0

## GRAFIC
GRAFIC DE ESALONARE A INVESTIŢIEI
[8 empty] | 1 Euro = |  | 4.4693 |  |  |  | RON
OBIECTIVUL | LUNA | [12 empty] | Total în RON fara TVA
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Consultanta | Eşalonare fizică
| Eşalonare valorică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asistenta tehnica+Dirigentie | Eşalonare fizică
| Eşalonare valorică | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistem Rutier | Eşalon.fizică
| Eşalonare valorică | [5 empty] | 115177 | 115177 | 115177 | 115177 | 115177 | 115177 | 115177 | 806239 | 691062
Scurgerea Apelor | Eşalon.fizică
| Eşalonare valorică | [7 empty] | 112226 | 112226 | 112226 | 112226 | 112226 | 561130 | 448904
Trotuare | Eşalon.fizică
| Eşalonare valorică | [9 empty] | 11283.6667 | 11283.6667 | 11283.6667 | 33851 | 22567.3333
Siguranta circulatie | Eşalon.fizică
| Eşalonare valorică | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Organizare santier | Eşalon.fizică
| Eşalonare valorică | 671.8658 | 671.8658 | 671.8658 | 671.8658 | 671.8658 | 671.8658 | 671.8658 | 671.8658 | 671.8658 | 671.8658 | 671.8658 | 671.8658 | 8062.39 | 7390.5242
TOTAL C+M | [13 empty] | 1409282.39
Preţuri fără TVA | cu TVA | [7 empty] | C+M |  | 1009.7337
1184270.916 | 1409282.39 | [6 empty] | RON | Asistenta tehnica |  | 0
264979.0607 | 315325.0822 | [6 empty] | EURO | C+M+ asist tehn |  | 1009.7337
Din Devizul general cheltuielile din Capitolul 5.2. Comisioane, taxe şi cote legale trebuie împărţit pe lunile conform termenelor de depunere
Dosarelor cererii de plată (referitor lunile 3, 7 şi 10. | [13 empty] | 9448.44
Asistenta tehnica+Dirigentie | [8 empty] | 0
Sistem Rutier | [8 empty] | 959424.41
Scurgerea Apelor | [8 empty] | 667744.7
Trotuare | [8 empty] | 40282.69
Siguranta circulatie | [8 empty] | 0
Organizare santier | [8 empty] | 9997.3636
1677449.1636

## Sheet1
Strada Cserei Janosne
Categoria de lucrare: terasamente
1 | Sapatura mecanica | 100mc | 18.04
2 | Sapatura mecanica cu buldozerul | 100mp | 2.014
3 | Sapatura manuala | mc | 500.8
Categoria de lucrare: sistem rutier
1 | Strat de baza din mixturi asfaltice AB2 - 8 cm | to | 612.22
2 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD25 - 6 cm grosime+ completari in profil si supralargiri | to | 382
3 | Strat de uzură din beton asfaltic bogat în criblură BA16 - 5 cm grosime | mp | 2722.72
Casete de largire
4 | Strat de forma de 15cm grosime | 100mc | 304
5 | Strat de balast de 30cm grosime | mc | 864
6 | Strat de piatra sparta 20cm grosime | mc | 542.5
Categoria de lucrare: Canalizare pluviala
1 | Sapatura mecanica | 100mc | 6
2 | Sapatura manuala | mc | 210
3 | Sprijiniri maluri | mp | 1084
4 | Umplutura de pamant | mc | 600
5 | Umplutura de nisip | mc | 135
6 | Canalizare pluviala | ml | 1084
7 | Camine de vizitare | buc | 21
8 | Ridicare guri canal pluviala | buc | 24
Categoria de lucrare: trotuare
1 | Bordurare - cu borduri 20x25 pe fund. 30x15 | ml | 1084
2 | Bordurare - cu borduri 10x15 pe fund. 20x10 | ml | 1084
3 | Fundatie balast | mc | 247.8
4 | Fundatie piatra sparta | mc | 100.2
5 | Strat uzura din BA8 4cm | mp | 1002.5
Categoria de lucrare: siguranţa circulaţie
1 | Marcaje rutiere longitudinale | km | 0.54
2 | Marcaje rutiere transversale | mp | 40

## topo
FISA TOPO - STRADA CSEREI JANOSNE
| NR.PCT | X | Y | Z | Descriere
| 33 | 3989.833 | 5027.127 | 699.247
| 134 | 3992.152 | 5023.866 | 699.249
| 135 | 3996.564 | 5017.734 | 699.616
| 136 | 3994.448 | 5015.041 | 699.45
| 137 | 3991.902 | 5013.116 | 699.229
| 138 | 3988.997 | 5011.153 | 699.053
| 139 | 3986.937 | 5008.929 | 698.963
| 140 | 4003.873 | 5007.735 | 700.111
| 141 | 4007.949 | 5005.358 | 700.653
| 142 | 4005.903 | 5002.216 | 700.526
| 143 | 4003.842 | 4999.242 | 700.304
| 144 | 4001.492 | 4996.753 | 700.089
| 145 | 3999.121 | 4994.608 | 699.832
| 146 | 4015.567 | 5007.343 | 701.321
| 147 | 4017.189 | 5005.297 | 701.505
| 148 | 4018.87 | 5003.051 | 701.591
| 149 | 4020.573 | 5001.533 | 701.739
| 150 | 4008.465 | 4997.08 | 700.735
| 151 | 4011.453 | 4994.878 | 700.942
| 152 | 4014.944 | 4995.158 | 701.134
| 153 | 4012.621 | 4992.966 | 700.952
| 154 | 4010.274 | 4990.965 | 700.714
| 155 | 4008.167 | 4988.637 | 700.588
| 156 | 4005.831 | 4986.21 | 700.317
| 157 | 4028.847 | 4976.324 | 702.051
| 158 | 4026.749 | 4974.786 | 701.954
| 159 | 4024.393 | 4972.688 | 701.669
| 160 | 4021.939 | 4970.823 | 701.309
| 161 | 4019.729 | 4969.059 | 701.14
| 162 | 4038.291 | 4964.268 | 703.151
| 163 | 4039.056 | 4964.318 | 703.4
| 164 | 4042.21 | 4960.092 | 703.459
| 165 | 4041.886 | 4959.354 | 703.372
| 166 | 4039.46 | 4957.507 | 702.81
| 167 | 4037.362 | 4955.414 | 702.539
| 168 | 4035.26 | 4952.945 | 702.383
| 169 | 4030.45 | 4944.498 | 702.168
| 170 | 4063.613 | 4930.613 | 704.081
| 171 | 4062.378 | 4929.988 | 704.018
| 172 | 4061.236 | 4928.91 | 704.07
| 173 | 4059.474 | 4927.134 | 704.176
| 174 | 4076.733 | 4913.149 | 704.896
| 175 | 4074.952 | 4912.06 | 704.411
| 176 | 4072.915 | 4910.703 | 704.692
| 177 | 4096.748 | 4886.944 | 706.317
| 178 | 4095.178 | 4885.778 | 705.969
| 179 | 4093.306 | 4884.525 | 705.562
| 180 | 4099.579 | 4883.89 | 706.992
| 181 | 4098.452 | 4881.997 | 705.819
| 182 | 4097.095 | 4879.166 | 705.98
| 183 | 4101.438 | 4879.657 | 705.414
| 184 | 4104.125 | 4877.142 | 706.041