Anexa la dispozitia de santier nr. **1/13.5 din 10.05.2016**

**Iluminat public strada Teilor, cartier Simeria**

**Municipiul Sfantu Gheorghe**

Avand in vedere faptul ca proiectul initial FLS 2019/30.01.2013 “Reabilitare iluminat public cartier Simeria “ a fost elaborat in conformitate cu datele obtinute din studiul de fezabilitate, realizat in 2008 , situatia relevata in teren la nivelul anului 2013 si faptul ca intre timp, de la data proiectarii pana la momentul inceperii executiei, respectiv luna mai 2016, au fost realizate lucrari de amenajari exterioare ( amenajari la drumuri, alei pietonale, parcari, etc.) cat si cresterea vegetatiei, se impun urmatoarele modificari si completari la proiectul initiala, dupa cum urmeaza:

* Pentru cresterea sigurantei in alimentarea cu energie electrica, traseul retelei LES 0,4kV se mareste cu 45 m pentru a realiza legatura cu ultimul stalp, nou montat, pe strada Laszlo Ferenc, conform plan E1.1 rev1.
* Pentru cresterea eficientei iluminatului public, corpurile de iluminat utilizate vor fi unele moderne, cu performante imbunatatite, producatorul fiind acelasi, dupa cum urmeaza:
  + NANO 1/2 ( 70/100W) Schreder inlocuieste Ambar 1/2 (70/100W) Schreder

**Proiectant**

**S.C. FLASH LIGHTING**

**SERVICES S.A**