Contractor: SC FLASH LIGHTING SERVICES SA

Ref. 	 Proiect nr.FLS 2019/30.01.2013 Reabilitare iluminat public cartier Simeria

Strada Sanatatii

DISPOZITIE DE SANTIER Nr 1/13.15

Data: 11.11.2015

Ref: Iluminat public Strada Sanatatii

    - Ca urmare a solicitarilor beneficiaruluia, a situatiei reale gasite in teren, in urma sondarilor efectuate si a sapaturilor realizate pentru traseele de cabluri, rezulta  urmatoarele modificari si completari la cantitatile de lucrari aferente proiectului FLS 2019/ 30.01.2013, FLS 2019.12 (rev. 2015).

    - Prin aceasta, se vor modifica corespunzator urmatoarele cantitati de lucrari:

Denumire articol						Initial       Final     NR       NCS

| A119 | Teava OL-Zn 2 ½ toli | m | 49,5 | 55,5 | 0 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A102 | Cablu ACYABY 0,6/1 kV, 3x25+16mmp | m | 980 | 1.345 | 0 | 365 |
| A101 | Set fixare stalp Al – Zn | set | 33 | 37 | 0 | 4 |
| A103 | Cap terminal | buc | 132 | 148 | 0 | 16 |
| A117 | Tub PVC tip G d 110 x 8,2 | m | 62 | 72 | 0 | 10 |
| O.L.70.N | Corp de iluminat ornamental tip lampadar 70 W sodiu cu vapori de inalta presiune | buc | 3 | 10 | 0 | 7 |
| L.70.N | Lampa de iluminat 70 W sodiu cu vapori de inalta presiune | buc | 32 | 29 | 3 | 0 |
| L.P.07.1 | Stalp metalic de iluminat, galvanizat la cald, 7m inaltime, echipat cu un brat curbat 1,5m ( consola simpla ) | buc | 31 | 35 | 0 | 4 |
| L.P.07.2 | Stalp metalic de iluminat, galvanizat la cald, 7m inaltime, echipat cu doua brate curbate 1,5m ( consola dubla ) | buc | 2 | 2 | 0 | 0 |
| P.50.N | Corp de iluminat tip reflector 50 W sodiu cu vapori de inalta presiune | buc | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 515 | Cutie de distributie 4 circuite ( CD ) | buc | 0 | 1 | 0 | 1 |

Proiectant /Constructor 					Beneficiar

S.C. FLASH LIGHTING				PRIMARIA MUNICIPIULUI 		SERVICES S.A.					SFANTU GHEORGHE

Inginer Consultant

ing. Dornel Dumitriu