„Reabilitare / modernizare iluminat public strada 1 Decembrie 1918 (Grigore Balan - Nicolae Balcescu) din municipiul Sfantu Gheorghe“

D.A.L.I.

Beneficiar:

Municipiul Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, 520008

Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, Romania

Tel. 0267-315611

Nr. Proiect : 957 / 2015

MARTIE 2015

    - FOAIE DE PREZENTARE

Denumirea lucrarii:    	„Reabilitare Iluminat public Strada 1 Decembrie 1918 (Grigore Balan - Nicolae Balcescu) ,

Sfantu Gheorghe“

Beneficiar:       		Municipiul SFANTU GHEORGHE

Proiectant general:        	S.C. TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Nr. Proiect:                        957/2015

Faza:                                  D.A.L.I.

Data:  MARTIE 2015

BORDEROU

## A.PIESE SCRISE

| Denumire document |  |
| --- | --- |
| Foaie de prezentare |  |
| Borderou |  |
| Lista de semnaturi Memoriu |  |

## B.PIESE  DESENATE

| Plansa nr. | Denumire plansa | Scara |
| --- | --- | --- |
| PTT2 PTT1 PTT3 | Plan de incadrare Instalatii iluminat Detaliu stalp iluminat | 1:10000 1:1000 % |

LISTA DE SEMNATURI

Sef proiect:	ing. Carmen OLTEAN

Proiectat:	ing. Carmen OLTEAN

Redactat:	ing. Mircea SUCIU

CUPRINS

1	DATE GENERALE	6

1.1	Denumirea Obiectivului de Investiţii	6

1.2	Amplasament	6

1.3	Titularul Investiţiei	6

1.4	Beneficiarul Investiţiei	6

1.5	Elaboratorul Studiului	6

2	DESCRIEREA INVESTITIEI	7

2.1	Situaţia existenta	7

2.1.1	Starea tehnica din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii	7

2.1.2	Valoarea de inventar a constructiei	7

2.1.3	Actul doveditor al fortei majore	7

2.2	Concluziile raportului de expertiza tehnica / audit energetic	7

2.2.1	Scenarii tehnico-economice propuse	7

2.2.2	Scenariul recomandat si avantajele acestuia	9

2.3	Date tehnice ale investiţiei	10

2.3.1	Descrierea lucrarilor	10

2.3.2	Consumuri de utilitati	13

2.4	Durata de realizare si etapele principale	14

3	COSTUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI	14

3.1	Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general	14

3.2	Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei	16

4	INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE	16

5	SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI	17

6	ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI	18

7	PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI	18

8	AVIZE SI ACORDURI	19

# DATE GENERALE

## Denumirea Obiectivului de Investiţii

„Reabilitare Iluminat public strada 1 Decembrie 1918 (Grigore Balan - Nicolae Balcescu), Sfantu Gheorghe “

## Amplasament

Jud. Covasna, loc. Sfântu Gheorghe, strada 1 Decembrie 1918 (Grigore Balan - Nicolae Balcescu)

## Titularul Investiţiei

Municipiul Sfântu Gheorghe

## Beneficiarul Investiţiei

Municipiul Sfântu Gheorghe

## Elaboratorul Studiului

S.C. TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L.

Str. Godri Ferenc, nr. 19, bl.5, sc.E, ap.1, Sfantu Gheorghe, Covasna

# DESCRIEREA INVESTITIEI

## Situatia existenta a obiectivului de investitii

2.1.1. Starea tehnica din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructi, potrivit legii.

In prezent pe str. 1 Decembrie 1918 exista un sistem public de iluminat amplasat pe stalpii de sustinere ai liniilor electrice aeriene, proprietate SC Electrica SA Transilvania Sud. Aparatele de iluminat existente in momentul de fata sunt uzate fizic si moral urmand a se dezafecta, ca urmare prin acest proiect  se urmareste a se realiza un sistem modern si eficient de iluminat public, care să corespundă cerintelor normelor in vigoare.

La data elaborarii documentatiei, sistemul de iluminat aferent obiectivului studiat este compus din 22 puncte luminoase cu o putere a lampii de 250W.

In situatia actuala nu sunt satisfacute cerintele de performanta si calitate conform SR13201-2 2004 Iluminat public. Partea 2 : Cerinte de performanta.

2.1.2. Valoarea de inventar a constructiei

Instalatiile existente sunt proprietate SC Electrica SA Transilvania Sud si nu apartin municipiului Sfantu Gheorghe

2.1.3. Actul doveditor al fortei majore

Nu este cazul

## Concluziile raportului de expertiza tehnica / audit energetic

Pentru acest obiectiv nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau fezabilitate.

2.2.1. Scenarii tehnico-economice propuse

- Solutia 0  - Fara realizarea proiectului

Este o varianta fara investitie, adica alternativa de a nu realiza nimic.

In acest caz nu se aduce nici un beneficiu comunitatii locale :

– gradul de confort si civilizatie nu va creste;

– scade sentimentul de siguranta al locuitorilor;

– creste rata infractionalitatii favorizate de intuneric;

– nu se va asigura accesul cetatenilor la zonele publice si in timpul noptii.

In concluzie, varianta recomandata este cea a realizarii proiectului, datorita beneficiilor economice si sociale ale acestuia pe termen lung, astfel proiectantul facand o evaluare a inca 2 solutii posibile:

- Solutia 1   - Cu  realizarea proiectului – Ipoteza medie

Aceasta ipoteza consta in realizarea sistemului de iluminat, utilizandu-se o investitie medie, care va permite o functionalitate minima a obiectivului studiat.

Varianta ia in calcul montarea unui sistem de iluminat, numai in anumite puncte principale ale strazii.

Avantaj din punct de vedere economic : costurile investitiei mult mai mici.

Dezavantaje: utilizarea unor lungimi mari de cabluri electrice, la preturi ridicate, pentru alimentarea

cu energie electrica a unui numar mic de consumatori (puncte luminoase).

Din punct de vedere tehnic solutia prezinta dezavantajul nerespectarii standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu, si anume:

– nivelul de luminanta/iluminare nu va fi satisfacut;

– uniformitatea generala si longitudinala a luminantelor/iluminarilor nu este corespunzatoare (aparitia zonelor intunecate).

Datorita nerespectarii normelor apar urmatoarele inconveniente:

– pe zonele neiluminate corespunzator, nu se va asigura un ambient luminos confortabil si placut;

– nu ofera pietonilor posibilitatea de a observa trasaturile altor persoane in timp util, pentru a determina intentiile acestor persoane (prietenoase sau ostile);

– posibilitatea aparitiei accidentelor.

- Solutia 2   - Cu  realizarea proiectului – Ipoteza optima

Aceasta ipoteza consta, in realizarea sistemului de iluminat pentru intreaga suprafata a straziii, la o investitie maxima.

Avantajele acestei variante constau in :

- asigurarea sigurantei circulatiei auto si a pietonilor;

- cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii locale;

- confort si orientare sporite;

- diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de intuneric;

- aparitia si cresterea sentimentului de apartenenta la comunitatea locala;

- redarea personalitatii orasului prin infrumusetare cu ajutorul luminii;

- prin implementarea acestui scenariu se reduc cel mai mult cheltuielile legate de intretinerea SIP;

- acest scenariu permite posibilitatea de extindere tehnologică;

- reducerea emisiilor de CO2

- reducerea poluarii luminoase

- sistem de iluminat independent de alte utilitati sau operatori

- investitie cu avantaje pe termen mediu si lung

- sub aspectul legal, in conformitate cu Legea iluminatului public Nr 230 din Iunie 2006, precum si 525/1996 cu - modificarile ulterioare, sistemele de iluminat nou realizate trebuie sa fie independente de alte utilitati - in cazul de fata furnizorul de energie electrica.

- investitia este relativ scumpa dar este orientata catre indeplinirea obiectivelor majore, cu indeplinirea pe deplin a acestora

- corpurile de iluminat au randamente ridicate si permit pe de o parte asigurarea unui bun iluminat al caii rutiere pentru securitatea conducatorilor auto si pe de alta parte un iluminat suficient al trotuarelor pentru protectia pietonilor contra agresiunilor.

Potrivit concluziilor calculelor tehnico–economice preliminare, pentru funcţionarea optimă a sistemului de iluminat public s-a ţinut cont de următoarele necesităţi :

- respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu;

- adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale;

- continuitatea functionarii sistemului de iluminat in parametrii proiectati potrivit standardelor, din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

- respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice;

- calitatea in constructii – Legea 10/1995;

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului (aprobata cu modificari si completari prin

Legea nr. 265/2006) si modificata si completata cu OUG nr. 164/2008;

- Normativ pentru proiectarea siatemelor de iluminat rutier si pietonal – NP-062-02;

- Standard SR 13201 - Iluminatul cailor de circulatie;

- Legea serviciului de iluminat public nr. 230 din 7 iunie 2006;

- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006.

2.2.2. Scenariul recomandat si avantajele acestuia

Scenariul recomandat  este  Solutia 2   - Cu  realizarea proiectului – Ipoteza optima    intrucat  a fost conceputa pornindu-se de la premisele celei mai bune proportii calitate – grad de functionalitate – eficienta economica. Avantajele acestei variante sunt prezentate in descrierea facuta mai sus.

Bilant energetic:

- situatie existenta:  22 aparate de iluminat cu lampi de 250W cu vapori de sodiu

22 AIL x300W x 4000 h = 26400 kWh / an

-	situatia proiectata Solutia 2 aparat de iluminat cu vapori de sodiu la inalta presiune, alimentat cu energie prin reteaua de iluminat public, avand un consum de 115W

23 AIL x 161 x 4000 h = 14 812 kWh / an

unde : AIL – aparat de iluminat

Avand in vedere costul energiei de 0,1 € / kWh, costul la bugetul primariei scade cu 158.8 €/an in conditiile in care zona studiata in momentul de fata beneficiaza de un iluminat public inadecvat.

Pe o durata de viata estimata a noului sistem fara invesitii majore de 15 ani, costul adus de proiect numai din consumul de energie este de 17 382 €.

Studiul de Fezabilitate cuprinde elementele necesare care permit obţinerea finanţării.

In Studiul de Fezabilitate sunt tratate si evidenţiate următoarele aspecte:

durata de realizare si etapele principale ale investiţiei;

costul estimat de construcţie, structurat pe componente;

estimarea prezumată a tarifelor, respectiv evoluţia prezumată a veniturilor;

Studiul de Fezabilitate a fost întocmit in conformitate cu Ordinul M.T.C.T. si M.F.P. 913/07.06.2005, a H.G. 28/2008, precum si Caietului de Sarcini si analizează din punct de vedere tehnico - economic soluţiile propuse pentru realizarea investiţiei.

Documentaţia cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico - economici ai investiţiei propuse prin care se va asigura utilizarea raţională si eficientă a fondurilor.

## Date tehnice ale investiţiei

### Zona si amplasamentul

Reteaua de iluminat public se va realiza in  Jud. Covasna, loc. Sfântu Gheorghe, Strada 1 Decembrie 1918 (Grigore Balan - Nicolae Balcescu)

### Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

Terenul pe care urmează a se realiza investiţia, aparţine municipiului Sfântu Gheorghe.

### Situaţia ocupărilor definitive de teren

Zona studiata se afla in administrarea municipiului Sfântu Gheorghe, suprafata totala este de 363 mp, domeniu public, situati in intravilan - reprezentata de suprafata ocupata de reteaua de alimentare subterana, cutiile electrice si de fundatiile stalpilor.

##### 2.3.1. Descrierea lucrarilor

Din punct de vedere al standardelor de iluminare a cailor de circulatie, sistemul trebuie sa satisfaca parametrii clasei ME5 pentru drumurile secundare in conformitate cu standardul SR-EN 13201-2/2004.

Solutia recomandata consta in amplasarea pe marginea drumurilor publice a unui numar de 23 puncte luminoase definite ca fiind ansamblul urmatoarelor elemente:

- stalp metalic zincat cu decupaje tehnologice prevazute cu usa de vizitare; inaltimea utila a stalpului este de 8m si va fi montat in fundatie turnata din beton.

- confectii metalice: consola pentru montarea aparatului de iluminat (simple sau duble la 90°)

- aparatul de iluminat, echipat cu surse cu descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune

- cabluri armate de alimentare din aluminiu (L.E.S. ACYABY)

- prize de pamant

- cutii electrice

In aceasta zona se va crea o retea noua de iluminat public compusa din 23 aparate de iluminat, 23 stalpi metalici zincati si 880m LES. Stalpii metalici vor fi dispusi conform plan instalatii anexat si se vor monta in fundatie turnata, de beton; alimentarea lor se va realiza prin L.E.S. conform plan instalatii electrice anexat.

Generalitati

Stalpii metalici se vor monta in fundatie turnata avand dimensiunile maxime: 1m x 1m x 1m. Stalpii se pot vopsi la cerere in culori din gama RAL.

Dispunerea stalpilor in teren va respecta planul de instalatie anexat care a avut in vedere:

- Spatierea in aliniament conform calculelor luminotehnice

- Stalpii vor fi legati la centura de impamantare a LES, legata la randul ei la priza de pamant executata din electrozi verticali din Ol-Zn amplasati in profilul de sant. Priza de pamant astfel realizata va trebui sa se incadreze in valorile indicate de normativul I7 adica sa nu depaseasca valoarea de 4 Ohm.

Vor avea urmatoarele caracterstici

Diametru baza max 152 mmprevazut cu decupaj pentru montaj cutie conexiuni de interior prevazut cu usa de vizitare . Montaj pe fundatie cu talpa cu 4 buloane M18

inaltime totala 8000 mm

grosime tabla 3 mm

diametru la partea superioara D=72 mm

echipat cu: cutie de conexiuni electrice, care sa permita racordarea prin partea inferioara a cel putin 3 cabluri de sectiune 35mmp si in partea superioara a 1 cablu, prevazuta cu 1 siguranta fuzibila modulara P+N, In=4A, echipata cu minim 4 borne care sa permita conectarea cablurilor, montata in interior stalp de iluminat

protectie la coroziune pentru stalp si consola : zincare termica prin cufundare in baie de zinc

decupare pentru vizitare 60x200 mm si realizare legaturi electrice acoperita cu capac de vizitare special cu cheie antidesfacere

Conform ISO 9001

Conform STAS-uri romanesti si standarde europene; marcaj CE.

Garantie minim 5 ani;

Asigurare service in tara.

Aparatele de iluminat vor avea urmatoarele caracteristici:

Design modern rotunjit carcasa de aluminiu

Grad de protectie la umezeala si praf : IP66 integral

Rezistenta la impact : IK08

Carcasa din aliaj metalic necoroziv

Dispersor din sticla termorezistenta

Factor de putere: min.0.9

Sursa de lumina : lampi cu descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune

Putere maxima : 140W (lampa) Echipare cu balast electronic

Indice de redare a culorilor Ra>75

Temperatura de culoare : 4000 K

Durata de viata : minim 26000 h (20%)

Garantie ansamblu : 2 ani

Reteaua de alimentare va fi de tipul L.E.S. ACYABY ( cablu din aluminiu cu armatura metalica). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat se va face din punctele de aprindere aferente posturilor de transformare din zona prin tacord la reteaua existenta.

Aparatele de iluminat vor fi alimentate din LES proiectata prin intermediul unui cablu tip CYY 3x1.5mmp. Legatura dintre LES si cablul de coloana se va realiza in cutia de conexiuni a stalpului, prin intermediul clemelor. In cutia de conexiuni a stalpului, sau dupa caz in aparatul de iluminat, se va monta o siguranta de 6A - pentru protectia aparatului de iluminat si a cablului de alimentare.

Pentru realizarea derivatiilor de retea se va prevedea cate o cutie electrica.

Distribuţia corpurilor de iluminat se va face echilibrat pe cele trei faze, L1, L2, L3, pentru o încărcare simetrică a sursei de alimentare.

Cablurile din aluminu tip ACYAbY au următoarele caracteristici, conform catalogului de cabluri (standard de produs:SR CEI 502):

- Conductor din aluminiu unifilar (clasa 1) conform SR CEI 228;

- Tensiunea nominală: U0/U=0,6/1,0 kV;

- Temperatura minimă a cablului (masurată pe manta): la montaj +5C, în exploatare -33C;

- Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: +70C;

- Tensiunea de incercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 min;

- Izolatie din PVC;

- Invelis comun;

- Manta interioara;

- Armatura din banda de otel pentru;

- Manta exterioara din PVC.

Durata de viata estimata a sistemului nou de iluminat, fara interventii majore, este apreciata la 15 ani si este data de minimul duratei de viata a componentelor principale:

- Lampi cu descarcari in vapori la inalta presiune : 24000 ore

- Aparate iluminat: 15 ani

- Stalpi: 30 ani

- Cutii electrice: 15 ani

- Confectii metalice (suporti, console): 20 25 ani

Canalizarea electrica subterana, se va realiza conform NTE 007/08/00, STAS 8591/1-97, in coordonare cu celelalte retele edilitare si va avea urmatoarele aspecte :

– sapatura pentru pozarea cablurilor se executa normal;

– pe teren se vor monta garduri de sustinere a pamantului si podete metalice pentru accesul persoanelor pe perioada executiei;

– pamantul ramas in urma santului va fi incarcat si transportat;

Distantele de siguranta ale cablurilor pozate in pamant fata de instalatiile edilitare, in conformitate cu NTE 007/08/00, sunt :

– in plan orizontal :

– 0,5 m fata de apa si canal;

– 1,5 m fata de retele termice cu abur;

– 0,5 m fata de retele termice cu apa fierbinte;

– 1,0 m fata de fluide combustibile;

– 0,6 m fata de retelele de gaze (pentru cablurile montate in tuburi, distanta este 1,5 m in cazul conductelor de gaze pentru presiune joasa sau medie si 2 m in cazul conductelor de gaze pentru presiune inalta );

– in plan vertical :

– 0,25 m fata de apa si canal (la adancimi peste 1,5 m distanta minima este de 0,6 m);

– 0,5 m fata de retele termice cu abur (distanta poate fi redusa cu 50% cu masuri de protectie termica a cablului);

– 0,2 m fata de retele termice cu apa fierbinte (distanta poate fi redusa cu 50% cu masuri de protectie termica a cablului);

– 0,5 m fata de fluide combustibile (distanta poate fi redusa pana la 0,25 m in cazul protejarii cablurilor in tuburi pe toata lungimea intersectiei plus 0,5 m pe fiecare parte);

- 0,25 m fata de retelele de gaze (de regula, conducta de gaze  deasupra. In caz contrar, fie conducta de gaze fie cablul se introduc in tub de protectie pe o lungime de 0,8 m de fiecare parte a intersectiei, iar tubul va fi prevazut in capete rasuflatori conform normativului I 6. Unghiul minim de traversare 60 grd.)

Distanta de siguranta ale cablurilor pozate in pamant, in plan orizontal, fata de fundatiile cladirilor este 0,6 m.

La subtraversari, cablurile se vor proteja în tub PVC rigid încastrat în beton.

In profil, cablurile sunt aşezate între două straturi de nisip cu o grosime de 10 cm fiecare. Peste ultimul strat de nisip se pune folie avertizoare şi pământ din săpături.

Instalatia de impamantare

La capetele de reţea, se vor monta prize de pământ, iar continuitatea mantalei se va realiza la fiecare stâlp printr-un conductor MYf 16 mmp. Prizele de pământ se vor lega la buloanele stâlpilor.

Clemele PEN din ferestrele de vizitare ale stalpilor ornamentali, se vor lega la buloanele stalpilor, cu conductor MYf 16 mmp.

Toate părţile metalice ale echipamentelor care sunt în clasa I de izolaţie se vor racorda la nulul de protecţie din cablu.

Rezistenţa de dispersie echivalenta a sistemului constituit din conductoarele de nul de protectie si prizele de pământ, trebuie sa fie de cel mult Rp ≤ 4Ω . În caz contrar se va completa cu electrozi până la atingerea acestei valori.

2.3.2. Consumuri de utilitati

a. Necesarul de utilitati rezultate

Investitia ce face obiectul prezentei documentatii, prin caracterul tehnologic foloseste utilitati in mica masura.

In faza de executie a lucrarilor, in situatia in care executantul nu dispune de punct de lucru cu dotarile necesare executiei, se impune sa se realizeze organizare de santier unde sa existe utilitati pentru deservirea constructiilor si salariatiilor, pe toata durata de executie (costuri cuprinse la capitotlul 5.1 din devizul general).

In aceste conditii, in categoria utilitatilor sunt cuprinse urmatoarele:

- retea de apa potabila;

- retea de electricitate;

- retea de telefonie fixa

- acces la internet.

Toate aceste surse mentionate (utilitati), necesare atat in zona punctelor de lucru de pe traseul instalatiilor, cat si in zona de organizarea de santier, sunt dezvoltate si se regasesc in mare parte  pe amplasamentele propuse.

Pentru a beneficia de aceste utilitati, executantul va intocmi documentatii tehnice de amenajare pentru zona de amplasare a organizarii de santier. In baza acestor documentatii va obtine autorizatia de executiei si dreptul de a se bransa la retelele de utilitati din zona.

Studiul de solutie pentru alimentarea cu energie electrica a retelei nou proiectate. - se va realiza la faza PT si consta in stabilirea punctelor de alimentare cu energie electrica a noilor consumatori. Costurile aferente sunt cuprinse in capitolul 2 din devize.

b Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati

Nu este cazul, operatiunile desfasurate in cadrul investitiei nu genereaza consumuri suplimentare in ceea ce priveste utilitatile.

## Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a investiţiei

Durata de execuţie a lucrărilor se propune a fi de 6 luni, cu defalcare pe activitati dupa cum urmeaza:

| Activitate/ | Anul 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Achizitii servicii, lucrari |  |  |  |  |  |  |
| Realizarea proiectarii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| Obtinerea de avize, autorizatie constructie |  |  |  |  |  |  |
| Preluare amplasament si organizare de santier |  |  |  |  |  |  |
| Realizarea lucrarilor de constructie |  |  |  |  |  |  |
| Receptia lucrarii |  |  |  |  |  |  |
| Consultanta si asistenta |  |  |  |  |  |  |

# COSTUriLe ESTIMATIVe ALe INVESTITIEI

## Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Valoarea totala a investitiei este de 439 490 Lei (99 070 Euro) sau 541 800 Lei (122 140 Euro) cu TVA.

Detalierea valorilor semnificative ale investitiei sunt prezentate in Devizul general de mai jos:

| DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REABILITARE ILUMINAT PUBLIC STRADA 1 DECEMBRIE 1918 (GRIGORE BALAN - N. BALCESCU), MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | curs EURO | 4.4360 | din 12.03.2015 |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare |  | TVA | Valoare |  |
|  |  | (fără TVA) |  |  | (inclusiv TVA) |  |
|  |  | Mii lei | Mii euro | Mii lei | Mii lei | Mii euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului |  |  |  |  |  |
| 1 1 | Obţinerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL CAPITOL 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Alimentare energie electrica | 11.00 | 2.48 | 2.64 | 13.64 | 3.07 |
|  | TOTAL CAPITOL 2 | 11.00 | 2.48 | 2.64 | 13.64 | 3.07 |
|  | CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică |  |  |  |  |  |
| 3 1 | Studii de teren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 2 | Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | 1.50 | 0.34 | 0.36 | 1.86 | 0.42 |
| 3 3 | Proiectare şi inginerie | 10.43 | 2.35 | 2.50 | 12.93 | 2.92 |
| 3 4 | Organizarea procedurilor de achiziţie | 1.00 | 0.23 | 0.24 | 1.24 | 0.28 |
| 3 5 | Consultanţă | 3.48 | 0.78 | 0.83 | 4.31 | 0.97 |
| 3 6 | Asistenţă tehnică | 6.24 | 1.41 | 1.50 | 7.73 | 1.74 |
|  | TOTAL CAPITOL 3 | 22.64 | 5.10 | 5.43 | 28.08 | 6.33 |
|  | CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază |  |  |  |  |  |
| 4 1 | Construcţii şi instalaţii | 347.68 | 78.38 | 83.44 | 431.12 | 97.19 |
| 4 2 | Montaj utilaje tehnologice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 4 | Utilaje fără montaj şi echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 5 | Dotări | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TOTAL CAPITOL 4 | 347.68 | 78.38 | 83.44 | 431.12 | 97.19 |
|  | CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |
| 5 1 | Organizare de şantier | 8.69 | 1.96 | 2.09 | 10.78 | 2.43 |
|  | 5.1.1. Lucrări de construcţii | 3.48 | 0.78 | 0.83 | 4.31 | 0.97 |
|  | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului | 5.22 | 1.18 | 1.25 | 6.47 | 1.46 |
| 5 2 | Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului | 13.21 | 2.98 | 0.00 | 13.21 | 2.98 |
|  | 5.2.1 Taxa ISC | 2.78 | 0.63 | 0.00 | 2.78 | 0.63 |
|  | 5.2.2 Taxa CSC | 1.74 | 0.39 | 0.00 | 1.74 | 0.39 |
|  | 5.2.3 Alte comisioane, cote, taxe | 8.69 | 1.96 | 0.00 | 8.69 | 1.96 |
| 5 3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 34.77 | 7.84 | 8.34 | 43.11 | 9.72 |
|  | TOTAL CAPITOL 5 | 56.67 | 12.78 | 10.43 | 67.10 | 15.13 |
|  | CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar |  |  |  |  |  |
| 6 1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0.50 | 0.11 | 0.12 | 0.62 | 0.14 |
| 6 2 | Probe tehnologice şi teste | 1.00 | 0.23 | 0.24 | 1.24 | 0.28 |
|  | TOTAL CAPITOL 6 | 1.50 | 0.34 | 0.36 | 1.86 | 0.42 |
|  | TOTAL GENERAL | 439.49 | 99.07 | 102.30 | 541.80 | 122.14 |
|  | Din care C+M | 362.16 | 81.64 | 86.91 | 449.07 | 101.24 |

## Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

|  | Activitate/ | Anul 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Luna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VALOARE | Achizitii servicii, lucrari | 0.50 |  |  | 0.50 |  |  |
| FARA TVA | Realizarea proiectarii tehnice |  | 10.43 |  |  |  |  |
| (MII LEI) | Obtinerea de avize, autorizatie constructie |  |  | 0.75 | 0.75 |  |  |
|  | Preluare amplasament si organizare de santier |  |  |  | 8.69 |  |  |
|  | Realizarea lucrarilor de constructie |  |  |  |  | 173.84 | 173.84 lei |
|  | Receptia lucrarii |  |  |  |  |  | 1.50 |
|  | Consultanta si asistenta |  |  |  |  |  | 9.71 |
|  | TOTAL/ | 0.50 lei | 10.43 lei | 0.75 lei | 9.94 lei | 173.84 lei | 185.05 lei |
|  | LUNA |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 380.51 lei |  |  |  |  |  |
|  | GENERAL |  |  |  |  |  |  |

# indicatori de apreciere a eficientei economice

Analiza financiara

Durata de viata economica a investitiei

Principalele echipamente care vor dimensiona durata de viata a investitiei sunt stalpii si aparatele de iluminat a caror durata de viata garantata trebuie sa fie de minim 10 ani.

Consumabilele vor avea urmatoarele durate de viata:

- lampi: 5 ani

- aparatajul : 7 ani

Costurile de capital ale constructiei inclusiv TVA :

| TOTAL | 541 800 lei |
| --- | --- |
| din care : C + M | 449 070 lei |

Costurile de intretinere

Costurile de intretinere sunt dictate de 2 componente ale acestei activitati:

- intretinerea curativa: schimbarea componentelor defectate accidental (5-10%)

- intretinerea preventiva, programata

- la 3 ani se verifica sursele de lumina

- la 7 ani se schimba aparatajul (balastul electronic)

De fiecare data se va face si curatirea aparatelor, repozitionarea lor, reglaje si verificarea contactelor electrice.

Observatii:

- serviciul de iluminat public nu prevede o taxa locala asa incat nu exista intrari de numerar aferente acestei activitati.

- in consecinta, instrumentele de analiza de tip cash flow, NPV sau IRR nu isi gasesc utilitatea

- mai mult, situatia energetica rezultata va fi complet noua prin dispunerea punctelor de lumina si consumul aferent acestora, astfel incat nu se poate lua in calcul o revenire de numerar pe baza unei economii de energie.

Veniturile generate pe intreaga durata de viata a investitiei 	Nu este cazul .

Previziunile fluxului de numerar 				Nu este cazul .

Analiza fluxului de numerar la care s-a aplicat rata standard de actualizare (5%)

Nu este cazul .

Calculul valorii nete actualizate 				Nu este cazul.

Calculul ratei interne a rentabilitatii 			Nu este cazul.

Recuperarea costurilor 					Nu este cazul.

Analiza economica

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de constructie.

Sunt reprezentate de valoarea constructii+montaj care includ investitia de baza, lucrari de constructii aferente organizarii de santier si amenajari pentru protectia mediului si refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor.

Valoarea totala este: 435 431 lei (98 162 EURO) inclusiv TVA.

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de operare.

Sunt reprezentate de suma cheltuielilor necesare implementarii proiectului reprezentand cheltuieli pentru avize si acorduri, studii, proiectare, consultanta si asistenta tehnica, comisioane, taxe precum si cheltuieli diverse si neprevazute.

Valoarea totala a acestora este 84 401 lei (19 026 EURO) cu TVA.

Evaluarea globala a costurilor şi beneficiilor socio-economice

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza financiara nu are rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe taxa. Importante pentru executia lucrarii sunt beneficiile sociale si de mediu, justificand astfel finantarea proiectului.

# SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Sursa de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si consta in fonduri proprii ( fonduri, legal constituite, de la bugetul local).

# ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

6.1. Număr de locuri de munca create in faza de executie

Număr de locuri de munca create in faza de execuţie = 8 posturi

- 1 posturi de ingineri şef punct de lucru

- 1 posturi tehnicieni

- 1 posturi personal administrativ

- 2 posturi muncitori calificaţi

- 3 posturi muncitori necalificaţi

6.2. Număr de locuri de munca create in faza de operare

Nici un post, deoarece personalul de intretinere si exploatare, existent la aceasta data are sistemul de iluminat public in intretinere si exploatare. Este necesara instruirea suplimentara pentru intretinerea si operarea echipamentelor de generatie mai noua decat cele existente.

# PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

7.1.  Valoarea totala (INV), inclusiv TVA 541.80 mii lei ( 122.14 mii euro)

( in preturi, in  lei /  euro , la cursul = 4.4360 lei / euro , Curs BNR din 12.03.2015)

Din care constructii – montaj (C+M) 449.07 mii lei ( 101.24 mii euro)

7.2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)

Anul I: 100%, reprezentand

INV / C+M: 541.80 mii LEI , inclusiv TVA / 449.07 mii LEI , inclusiv TVA

INV / C+M: 122.14 mii Euro , inclusiv TVA / 101.24 mii Euro , inclusiv TVA

7.3. Durata de realizare a investitiei

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni

7.4. Capacitati (in unitati fizice si valorice)

- stalpi iluminat public –  23 buc

- aparate de iluminat public – 23 buc

- retea alimentare – 0.88 km

- cutii electrice – 1 buc

- camerete – 12 buc

7.5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz

Nu este cazul

# AVIZE SI ACORDURI

Avizele si acordurile sunt cele prevăzute in Certificatul de Urbanism nr. ……...…………………, emis de ………………….......………………….., cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat şi aprobat potrivit legii.

Data									    Intocmit