Documentatie tehnico – economica la faza SF aferenta proiectului “Modernizarea transportului în comun, prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public” în municipiul Sfântu Gheorghe

Colectiv de elaborare

| Nume | Functie | Semnatura/stampila |
| --- | --- | --- |
| Radu Andronic | Manager de Proiect |  |
| Eugen Banuta | Arhitect |  |
| Robe Roxana | Expert colaborare interinstitutionala |  |
| Lica Alina | Expert fonduri structurale |  |
| Ana-Maria Negru | Urbanist |  |
| Marian Istrate | Geograf, specialist dezvoltare urbană |  |
| Georgiana Buzdugan | Expert financiar |  |

Disclaimer

Acest document a fost elaborat de FIP CONSULTING SRL pentru a fi utilizat de către Client, conform principiilor de consultanta general acceptate, a bugetului și a termenilor contractului incheiat între FIP CONSULTING și Client. Nicio terță parte nu poate utiliza in scop comercial informatii, date si analize din acest document fără un acord scris expres acordat anterior de către Client si de catre FIP CONSULTING SRL. Acordul FIP Consulting este obligatoriu pentru informatiile si datele cu caracter conceptual, strategic, design, modul de structurare si prezentare, precum si conceptele  de inovare in mobilitate urbana. Preluarea acestora de catre terte parti poate constitui concurenta neloaiala, astfel cum a fost prevazuta de Art. 2 din Legea 11/1991, in sensul ca poate produce pagube constand in restrangerea elementelor de unicitate si avantaj competitiv. Copierea sau folosirea informațiilor incluse în acest raport în oricare alte scopuri decât cele prevăzute în Contract se pedepsește conform legilor internaționale în vigoare.

Sursa analizelor (figuri, planșe, tabele, diagrame etc.) este reprezentată de analiza Consultantului, dacă nu se specifică altceva.

STUDIU DE FEZABILITATE

https://www.flickr.com/photos/colleague/3793059015/in/dateposted/

# Informații generale privind obiectivul de investiții

## DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizarea transportului în comun, prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public”

## ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Municipiul Sfantu Gheorghe

## ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERȚIAR)

N/A

## BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Judetul Covasna

Tel.0267 - 316957

## ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

Prezentul Studiu de Fezabilitate a fost elaborat in baza HG nr. 907/2016 in luna Decembrie 2018, avand la baza Contractul de servicii nr. 58090/01.10.2018

Proiect nr. 48/2018

Proiectant general

S.C. FIP CONSULTING S.R.L.

Adresa: punct de lucru Str. Berzei nr. 20, Mansarda, Sector 1, Bucuresti

Fax: +40 (357) 81.55.94,

www.fipconsulting.ro

# SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIŢII

## CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE PRIVIND SITUAŢIA ACTUALĂ, NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA PROMOVĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI SCENARIILE/OPŢIUNILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE ŞI PROPUSE SPRE ANALIZĂ

Nu este cazul

## PREZENTAREA CONTEXTULUI

Dezvoltarea orasului si cresterea calitatii vietii locuitorilor zonei urbane Sfantu Gheorghe se vor realiza pe baza unui sistem de transport eficient si durabil, accesibil geografic si economic. Reteaua de transport dezvoltata va sustine mobilitatea persoanelor si marfurilor, creand astfel cadrul pentru afirmarea municipiului Sfantu Gheorghe pana in 2030 ca oras inteligent, imbunatatirea calitatii vietii si a mediului urban, un mediu urban atractiv, modern, ecologic si accesibil pentru locuitorii sai, pentru turisti si pentru locuitorii zonei de influență, care invata sau muncesc in oras.

Mobilitatea durabila este expresia dezvoltarii unui sistem de transport solid, ecologic si eficient, prietenos cu mediu, dar în același timp statornic și traditional, asigurând un echilibru intre valorificarea modurilor si infrastructurii de transport traditionale cu necesitatea de modernizare si asigurare a consumului eficient de resurse si promovarea modurilor de transport nepoluante.

Prin dezvoltarea unui sistem de transport public de călători atractiv și eficient, prin crearea/modernizarea/extinderea unei rețele coerente de piste/trasee pentru biciclete, dar şi prin crearea/modernizarea unor trasee/spaţii pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părţi din cota modală a transportului privat cu autoturisme (în creştere în România), către transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare şi mersul pe jos. Ȋn acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme și emisiile de echivalent CO2 în oraşe/municipii.

Accesibilitatea rapida va reprezenta integrarea superioara a zonei metropolitane, cu asigurarea accesului cu economii de timp catre punctele de interes pentru persoane si marfuri, oferirea de alternative multiple de deplasare, scaderea timpilor petrecuti in trafic, dar si dezvoltarea unui sistem de transport accesibil pentru toate categoriile sociale, echitabil si eficient economic.

Dezvoltarea sistemului de transport se va realiza prin valorificarea potențialului natural și antropic al orașului, în limitele și constrângerile existente, atât de natură geografică sau tehnică, cât și de ordin financiar, astfel încât să poată fi îndeplinită viziunea de dezvoltare durabilă a orașului

Investiția “Modernizarea transportului în comun, prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public” se aliniază cu obiectivele si activitatile sprijinite prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în cadrul Priorității de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ şi al zonelor funcţionale urbane ale acestora.

Strategii

Cartea verde – Inspre o noua cultura privind mobilitatea urbana (Green Paper on European Urban Transport, EC 2007, EP 2008)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0551&from=EN

Prin intermediul aceastei Carte Verde a Transportului Urban, Comisia Europeana doreste sa stabileasca o noua agenda europeana a mobilitatiia urbane cu respectarea responsabilitătilor locale, regionale si nationale in domeniu si suport comunitar in cautarea si aplicarea solutiilor de dezvoltare durabila, promovând schimbul de “bune practici” in domeniu si optimizarea instrumentelor de finantare.

Cartea Verde lanseaza o dezbatere pe marginea principalelor aspecte legate de mobilitatea urbana: - orase mai verzi, cu un trafic fluid, mobilitate urbana mai inteligenta si un transport accesibil si sigur pentru toti cetatenii europeni. Cu aceasta carte verde, Comisia doreste sa identifice, in colaborare cu toate partile interesate, obstacolele care ar putea sta in calea succesului mobilitatii urbane si modalitatile de indepartare a acestora.

Planul de Actiune privind Mobilitatea Urbana (2009)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0490&from=EN

Planul de Actiune privind Mobilitatea Urbana propune 20 de masuri pentru sustinerea autoritatilor locale, regionale si nationale in promovarea transportului urban sustenabil drept suport pentru combaterea schimbarilor climatice si favorizarea coeziunii sociale.

Cartea Alba pentru transport – „Foaie de parcurs pentru un spatiu european unic al transporturilor – Catre un sistem de transport competitiv si eficient din punct de vedere al resurselor”, Comisia Europeana, (2011)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:RO:PDF

Cartea Alba pledeaza pentru reducerea dependentei de petrol a transporturilor. Acest lucru trebuie realizat printr-o multitudine de initiative politice, inclusiv prin dezvoltarea unei strategii durabile privind combustibilii alternativi, precum si a unei infrastructuri adecvate. Cartea alba a Comisiei Europene a propus, de asemenea, o reducere cu 60%, pana in 2050, in raport cu valorile din 1990, a emisiilor de gaze cu efect de sera provenite din transporturi.

Aceasta Carte Alba propune 20 de initiative concrete privind imbunatatirea transporturilor spre a fi urmate in perioada 2011 – 2030, astfel incat pana in 2050 sa fie atinse urmatoarele obiective principale:

1. Eliminarea autovehiculelor “alimentate in mod conventional” din transportul urban;

2. Un procent de 50 % din transportul rutier de marfuri pe distante de peste 300km sa fie transferat catre alte moduri de transport cum ar fi transportul pe calea ferata sau pe caile navigabile  cu ajutorul coridoarelor de transport de marfa eficiente si ecologice acestea contribuind la atingerea obiectivului de reducere cu 60% a emisiilor de GES pana la mijlocul secolului.

Pachetul de Mobilitate Urbana - Impreuna pentru o mobilitate urbana competitiva care utilizeaza eficient resursele, Comisia Europeana (2013)

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com(2013)913-annex_ro.pdf

Aceasta Comunicare introduce conceptul de Plan de Mobilitate Urbana Durabila si construieste baza pentru Platforma Europeana privind Planurile de Mobilitate Urbana Durabila, urmarind sa coordoneze cooperarea la nivelul UE privind dezvoltarea mai departe a conceptului PMUD si a instrumentelor aferente.

Conceptul Planurilor de mobilitate urbana durabila, Anexa, Comisia Europeana (2013)

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/com(2013)913-annex_ro.pdf

Prezentul document prezinta conceptul pentru dezvoltarea Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila care a reiesit in urma unui amplu schimb intre partile interesate si experti in planificare din intreaga Uniune Europeana, cu sprijinul unor initiative ale Comisiei precum proiectul ELTISPlus. Conceptul reflecta un larg consens in privinta principalelor caracteristici ale unui plan de mobilitate si transport urban durabil si modern. Acest concept nu reprezinta o solutie universala la problemele de planificare a transportului urban. El poate si trebuie mai degraba sa fie adaptat la circumstantele individuale ale statelor membre si ale zonelor urbane.

Un apel la actiune privind logistica urbana, Document de lucru, Comisia Europeana (2013)

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/swd(2013)524-communication.pdf

Acest document de lucru este centrat in jurul obiectivului de a atinge pana in 3020 un transport de

marfuri fara emisii de GES in zonele urbane majore. Subliniaza faptul ca o atentie deosebita trebuie

acordata urmatoarelor patru dimensiuni:

 Gestionarea cererii de transport de marfa in spatiul urban;

 Tranzitia inspre alte moduri de transport;

 Imbunatatirea eficientei;

 Imbunatatirea vehiculelor si a carburantilor.

Un apel pentru reglementari mai inteligente de acces pentru vehicule in mediul urban, Document de lucru, Comisia Europeana (2013)

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/swd(2013)526-communication.pdf

Acest document de lucru subliniaza faptul ca ”desi deciziile privind reglementarea accesului trebuie luate la nivel local, exista un potential considerabil pentru o abordare mai integrata si mai coordonata la nivelul Uniunii, in particular in privinta unor aspecte precum dimensiunile vehiculelor, metodologiile de control, informare si comunicare precum si evaluare” si de asemenea ca ”implementarea in mod corect a reglementarilor de acces, dezvoltate impreuna cu si acceptate de catre actori ca parte a planificarii mobilitatii urbane durabile, poate fi un instrument eficace pentru optimizarea mobilitatii si accesibilitatii urbane”.

Mobilizarea sistemelor de transport inteligente pentru orase europene, Document de lucru, Comisia Europeana (2013)

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/doc/ump/swd(2013)527-communication.pdf

Acest document de lucru prezinta starea actuala si posibilele imbunatatiri in viitor privind Sistemele Inteligente de Transport, care trebuie vazute ca factori cu o contributie importanta pentru un sistem de transport urban mai propice mediului inconjurator, mai sigur si mai eficient.

Nivel National

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei - Orizonturi 2013 - 2020 - 2030  -http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/StategiaDD.pdf

Documentul urmeaza prescriptiile metodologice ale Comisiei Europene si reprezinta un proiect comun al Guvernului Romaniei, prin Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si al Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, prin Centrul National pentru Dezvoltare Durabila.

Strategia stabileste obiective concrete pentru trecerea, intr-un interval de timp rezonabil si realist, la un nou model de dezvoltare propriu Uniunii Europene si larg impartasit pe plan mondial – cel al dezvoltarii durabile, orientat spre imbunatatirea continua a vietii oamenilor si a relatiilor dintre ei in armonie cu mediul natural.

Elaborarea Strategiei este rezultatul obligatiei asumate de Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene conform obiectivelor convenite la nivel comunitar, in special cele statuate in Tratatul de aderare, in Strategia Lisabona pentru crestere si locuri de munca si in Strategia reinnoita a UE pentru Dezvoltare Durabila din 2006.

In urma dezbaterii proiectului la nivel national si regional, cu implicarea activa a factorilor interesati si cu sprijinul conceptual al Academiei Romane, Strategia propune o viziune a dezvoltarii Romaniei in perspectiva urmatoarelor doua decenii, cu obiective care transced dur ciclurilor electorale si preferintelor politice conjuncturale.

Obiectivele strategice pe termen mediu si lung definite in strategie sunt:

 Orizont 2013: Incorporarea organica a principiilor si practicilor dezvoltarii durabile in ansamblul programelor si politicilor publice ale Romaniei ca stat membru al UE.

 Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al tarilor Uniunii Europene la principalii

indicatori ai dezvoltarii durabile.

 Orizont 2030: Apropierea semnificativa a Romaniei de nivelul mediu din acel an al tarilor

membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltarii durabile.

Strategia de Dezvoltare Regionala a Romaniei 2014 - 2020

http://www.inforegio.ro/images/programare20142020/Strategia%20Nationala%20Dezvoltare%20Regionala%20%20-%20iulie%202013.pdf

Programul Operational Regional 2014 - 2020

http://www.inforegio.ro/images/programare2014-2020/POR%202014-2020_%20august%202014.pdf

Strategia Programului Operational Regional 2014-2020 se fundamenteaza pe analize socio- economice detaliate si pe analiza SWOT, care evidentiaza actualitatea celor mai multe prioritati de dezvoltare regionala identificate pentru actuala perioada de programare 2007 – 2013, dar si prioritati noi, menite sa conduca la cresterea capacitatii inovative la nivel regional si local; sunt inca valabile prioritatile referitoare la diferite tipuri de infrastructuri – de transport, educationala, de sanatate - completate cu prioritati noi impuse de necesitatea modernizarii economiei romanesti, in concordanta cu politica de coeziune a UE si cu tintele de atins in contextul Strategiei UE 2020, privind investitiile in tehnologii moderne, servicii si cresterea competitivitatii. De aceea, POR 2014 – 2020 nu vizeaza doar regiunile sau zonele cele mai sarace ale tarii in scopul recuperarii decalajelor de dezvoltare, ci se adreseaza si regiunilor mai dezvoltate, pentru a le valorifica potentialul competitiv, intr-o masura cat mai mare.

In acest sens POR 2014 – 2020 isi propune ca obiectiv general cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

Acest obiectiv se coreleaza cu obiectivul european privind cresterea competitivitatii Regiunilor si promovarea echitatii sociale.

Conform obiectivului general, promovarea unei participari echilibrate a tuturor regiunilor la procesul de

dezvoltare socio-economica, concomitent cu valorificarea potentialului local/regional constituie in continuare componente esentiale ale dezvoltarii regionale in Romania.

Axele prioritare in stransa relatie cu dezvoltarea si implementarea Planurilor de Mobilitate Urbana

Durabila sunt:

Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

- Obiectiv specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila;

Master Planul National de Transport al Romaniei (versiunea finala mai 2015)

http://www.mt.ro/web14/strategia-in-transporturi/master-plan-general-transport/documente-masterplan

Conceptul de planificare care sta la baza realizarii PMUD pune accent deosebit pe coordonarea politicilor intre sectoarele cu impact asupra calitatii vietii cetatenilor, dintre care se detaseaza: transporturile, utilizarea teritoriilor, protectia mediului, dezvoltarea economica, mediul social, sanatate, siguranta. In acest sens, in cadrul PMUD Sfantu Gheorghe se tine seama de documentele relevante mentionate la punctele anterioare si de directiile strategice privind sistemul de transport national care se regasesc in Master Planul General de Transport (MPGT) al Romaniei. Acest document are la baza un model multi-modal de cerere variabila care acopera intregul teritoriu al Romaniei, precum si o reprezentare a restului Europei, inclusa ca arie modelata externa.

Valorile fluxurilor de transport din cadrul matricelor aferente transportului de calatori si de marfuri pentru anul de baza si anii de prognoza constituie date de referinta din care pot fi extrase perechile Origine – Destinatie in care intervine zona municipiului Sfantu Gheorghe. Aceste matrice pot fi ulterior utilizate la generarea de factori de crestere pentru deplasarile sectoriale sau in mod direct, astfel incat cresterea sa fie aplicata deplasarilor individuale. In ipoteza in care sunt disponibile fluxuri de trafic pe reteaua de transport nationala, pot fi identificate relatiile de tranzit la nivelul subretelei aferente arealului de studiu.

Scenariul de prognoza al MPGT ia in considerare marimea populatiei precum si retelele de transport si datele socio-economice de referinta, motiv pentru care ofera o baza solida pentru elaborarea prognozelor de trafic la nivelul orizonturilor de timp 2020 si 2030. Propunerile de dezvoltare a retelei majore de transport din zona de influenta a PMUD Sfantu Gheorghe se vor incadra in prevederile strategice si in politica nationala care se regasesc in MPGT al Romaniei pentru fiecare orizont de timp mentionat.

Acordul de Parteneriat Romania 2014 - 2020

Comisia Europeana a validat Acordul de Parteneriat 2014 - 2020 cu Romania, documentul care prezinta modul in care vor fi folosite fondurile europene structurale si de investitii in viitoarea perioada de programare.

Acordul de parteneriat include cinci fonduri structurale si de investitii europene (fonduri ESI): Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR), Fondul de coeziune (FC), Fondul social european (FSE), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime (EMFF).

Acordul de parteneriat vizeaza urmatoarele provocari si prioritatile aferente:

- promovarea competitivitatii si a dezvoltarii locale, in vederea consolidarii sustenabilitatii operatorilor economici si a imbunatatirii atractivitatii regionale;

- dezvoltarea capitalului uman prin cresterea ratei de ocupare a fortei de munca si a numarului  de absolventi din invatamantul tertiar, oferind totodata solutii pentru provocarile sociale severe si combaterea saraciei, in special la nivelul comunitatilor defavorizate sau marginalizate ori in zonele rurale;

- dezvoltarea infrastructurii fizice, atat in sectorul TIC, cat si in sectorul transporturilor, in vederea sporirii accesibilitatii regiunilor din Romania si a atractivitatii acestora pentru investitori;

- incurajarea utilizarii durabile si eficiente a resurselor naturale prin promovarea eficientei energetice, a unei economii cu emisii reduse de carbon, a protectiei mediului si a adaptarii la schimbarile climatice;

- consolidarea unei administratii publice moderne si profesioniste prin intermediul unei reforme sistemice, orientata catre solutionarea erorilor structurale de guvernanta.

Aceste fonduri sunt cruciale pentru capacitatea Romaniei de a face fata provocarilor in materie de dezvoltare pe termen mediu si lung. Acestea vor mobiliza finantari publice si private suplimentare destinate cresterii si crearii de locuri de munca si vor reduce decalajele regionale si sociale existente in Romania. Investitiile vor fi directionate catre stimularea activitatilor de inovare si a celor de competitivitate a intreprinderilor pentru sporirea valorii adaugate a acestora, stimularea cresterii si crearii de locuri de munca si imbunatatirea performantei sistemului de cercetare si inovare, inclusiv a calitatii invatamantului superior, a cooperarii cu sectorul de afaceri si a investitiilor private.

## ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE ȘI IDENTIFICAREA DEFICIENȚELOR

Operatorul de transport public din municipiul Sfântu Gheorghe, SC Multitrans SA, își desfășoară activitatea administrativă și de garare, întrețienere și reparații a mijloacelor de transport din dotare într-o locație situată în intravilanului Mun. Sfântu Gheorghe, pe strada Csaszar Balint, nr. 6, în apropierea zonei centrale a orașului și în imediata apropiere a Pieței Centrale.

Acest amplasament provoacă o serie de disfuncționalități atât pentru activitatea normală a societății cât și pentru activitățile și  ce se desfășoară în jur (precum zgomotul produs).

Totodată, suprafața actuală (aproximativ 6000 de metri pătrați) este insuficientă pentru asigurarea de spațiu de garare pentru pentru o eventuală creștere a parcului de vehicule pentru transportul public din municipiul Sfântu Gheorghe, iar clădirile nu pot fi reconfigurate în mod eficient pentru a acomoda toate necesitățile operatorului de transport.

Având în vedere aceste aspecte, s-a luat decizia relocării activității operatorului de transport public pe un alt amplasament unde se pot realiza toate amenajările necesare.

Analiza situatiei existente a amplasamentului:

- Incinta parcului

Terenul unde urmeaza sa fie amplasata investitia este situat in intravilan - Cartierul Câmpul Frumos, și este ocupat de 12 constructii ce urmeaza a fi demolate. Accesul se face din Câmpul Frumos, pe un teren in suprafata de 34210 mp.

- Imprejmuirea terenului - Gardul de placi de beton existent la aceasta data este degradat,in unele zone lipsesc placile de beton   fiind necesara refacerea acestuia.

- Accesul pe amplasament – In prezent accesul auto pe amplasament se realizeaza prin intermediul unei porti metalice actionate manual care in majoritatea timpului este deschisa, avand in vedere fluxul intrare-iesire datorat intercalarii traseelor in cadrul retelei de transport. Pentru siguranta in exploatare precum si din motive de securitate este necesara modernizarea  portilor de acces in raport cu tehnolgia existenta pe piata la aceasta data.

- Sistematizarea incintei – Platformele betonate prezinta degradari , fisuri mari, sparturi in unele zone, fara a exista pante pentru colectarea apelor pluviale catre bazinele de retentie sau gaigare spre reteaua de ape pluviale. Datorita acestora  va fi necesara refacerea in totalitate a platformelor din incinta si implicit refacerea in totalitate a retelei de evacuare a apelor pluviale.

De asemenea, in prezent nu exista o delimitare clara a zonelor de circulatie auto si pietonala. Pentru siguranta circulatiei este necesara sistematizarea zonelor de trafic prin amenajarea cailor de acces si semnalizare si refacerea zonelor cu destinatia – spatii verzi.

- Supravegherea antiefractie. La acest moment in incinta nu exista sistem de supraveghere video iar iluminatul exista doar pe alocuri.Se are in vedere imbunatatirea sistemului de iluminat in incinta si realizarea unui sistem de supraveghere video.

- Cladirile aflate pe teren si care sunt propuse pentru demolare

Pe amplasament se regasesc 12 corpuri construite în jurul anului 1970 pentru a deservi functiuni specifice cresterii bovinelor (vaci de lapte) .

Pe amplasamentul studiat sunt edificate douăsprezece corpuri, după cum urmează:

Corp C1-Grajd

Regimul de înaltime al clădirii este Parter, având forma dreptunghiulară în plan. Suprafata construita a acestui corp este de 1616 mp, conform Extras CF nr. 39934-C1

Corp C2-Grajd

Regimul de înaltime al clădirii este Parter, având forma dreptunghiulară în plan. Suprafata construita a acestui corp este de 1616 mp, conform Extras CF nr. 39934-C2.

Corp C3-Grajd

Regimul de înaltime al clădirii este Parter, având forma dreptunghiulară în plan. Suprafata construita a acestui corp este de 1616 mp, conform Extras CF nr. 39934-C3

Corp C4-Grajd

Regimul de înaltime al clădirii este Parter, având forma dreptunghiulară în plan. Suprafata construita a acestui corp este de 1616 mp, conform Extras CF nr. 39934-C4

Corp C5-Grajd

Regimul de înaltime al clădirii este Parter, având forma dreptunghiulară în plan. Suprafata construita a acestui corp este de 519 mp, conform Extras CF nr. 39934-C5.

Corp C6-Lăptărie

Regimul de înaltime al clădirii este Parter, având forma dreptunghiulară în plan. Suprafata construita a acestui corp este de 770 mp, conform Extras CF nr. 39934-C6.

Corp C7-Siloz

Regimul de înaltime al clădirii este Parter, având forma dreptunghiulară în plan. Suprafata construita a acestui corp este de 5537 mp, conform Extras CF nr. 39934-C7.

Corp C8-Magazie

Regimul de înaltime al clădirii este Parter, având forma dreptunghiulară în plan. Suprafata construita a acestui corp este de 85 mp, conform Extras CF nr. 39934-C8

Corp C9-Garaj

Regimul de înaltime al clădirii este Parter, având forma dreptunghiulară în plan. Suprafata construita a acestui corp este de 145 mp, conform Extras CF nr. 39934-C9

Corp C10-Garaj

Regimul de înaltime al clădirii este Parter, având forma dreptunghiulară în plan. Suprafata construita a acestui corp este de 141 mp, conform Extras CF nr. 39934-C10.

Corp C11-Filtru sanitar

Regimul de înaltime al clădirii este Parter, având forma dreptunghiulară în plan. Suprafata construita a acestui corp este de 264 mp, conform Extras CF nr. 39934-C11.

Corp C12-Statie de deshidratare foraje

Regimul de înaltime al clădirii este Parter, având forma dreptunghiulară în plan. Suprafata construita a acestui corp este de 549 mp, conform Extras CF nr. 39934-C12.

Suprafata construita desfasurata = 14.474 mp

Structura de rezistență a construcțiilor existente este alcătuită după cum urmează:

Corpurile C1, C2, C3, C4:

- Fundații izolate de beton, alcătuite din: pahar prefabricat și bloc de fundație monolit;

- Grinzi de fundare din beton armat, dispuse pe conturul clădirii;

- Fundații continue realizate din beton simplu, sub pereții interiori;

- Stâlpi din beton armat prefabricat

- Grinzi transversale din beton armat;

- Pereți suprastructurali, executați din zidărie de cărămidă

- Luminatoare din beton armat

- Chesoane din beton armat prefebricat

Corpul C5:

- Fundații continue realizate din beton simplu;

- Pereți suprastructurali, executați din zidărie de cărămidă

- Planșeul peste parter și acoperișul lipsesc;

Corpul C6:

- Fundații continue realizate din beton simplu;

- Pereți suprastructurali, executați din zidărie de cărămidă

- Chesoane din beton armat prefebricat

Corpul C7:

- Fundații continue realizate din beton simplu;

- Plăci din beton armat rezemate pe sol;

- Grinzi transversale din beton armat;

- Suprastructură realizată din pereți de beton armat

Corpul C8:

- Fundații continue realizate din beton simplu;

- Pereți suprastructurali, executați din zidărie de cărămidă

- Chesoane din beton armat prefebricat

Corpul C9:

- Fundații continue realizate din beton simplu;

- Pereți suprastructurali, executați din zidărie de cărămidă

- Planșeu din beton armat cu grinzi, la acoperiș cu rezemare pe centurile perimetrale ala pereților exteriori;

- Atic din zidărie de cărămidă.

Corpul C10:

- Fundații continue realizate din beton simplu;

- Pereți suprastructurali, executați din zidărie de cărămidă

- Planșeu din beton armat cu grinzi, la acoperiș cu rezemare pe centurile perimetrale ala pereților exteriori;

- Atic din zidărie de cărămidă.

Corpul C11:

- Fundații continue realizate din beton simplu;

- Pereți suprastructurali, executați din zidărie de cărămidă

- Chesoane din beton armat prefebricat

Corpul C12:

- Fundații continue realizate din beton simplu;

- Pereți suprastructurali, executați din zidărie de cărămidă

- Planșeul peste parter și acoperișul lipsesc;

Conform expertizei tehnice starea generală a clădirilor este necorespunzătoare, prezentănd degradări semnificative ale elementelor de rezistență. Avănd în vedere distanțele față de clădirile alăturate și fată de limita de propietate, rezultă că este posibilă desfiintarea lor.

Analiza situatiei existente in ceea ce priveste transportul public, cu identificarea deficientelor:

Potrivit PMUD, primele măsuri care se impun petru atingerea obiectivelor de mobilitate durabilă se referă la îmbunătățirea sistemului de transport public local prin achiziția de mijloace de transport, implementarea de sisteme de management al traficului și dezvoltarea de infrastructură. Se propune înnoirea parcului de mijloace de transport cu autobuze electrice, acțiune care va conduce la reducerea poluării și a emisiilor de CO2. Totodată, prin modernizarea parcului de vehicule va crește confortul și siguranța pe care călătorii le vor regăsi în mijloacele de transport public, aspecte care vor contribui la îmbunătățirea atractivității acestui mod de transport. Pentru funcționarea vehiculelor cu propulsie electrică este necesară infrastructură specifică. În acest sens, se propune realizarea unui depou. Implementarea acestei propuneri va conduce la creșterea calității serviciilor aferente transportului public contribuind la diminuarea costurilor cu întreținerea și operarea mijloacelor de transport.

In sensul celor de mai sus, municipiul Sfantu Gheorghe a obtinut aprobarea Autoritatii de Management a POR pentru documentul justificativ ce propune infiintarea depoului, fiind considerat astfel o investitie relevanta pentru situatia existenta, fiind evidente deficiente in acest sector.

Prezentam in cele de mai jos Fisa proiectul „Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public”, astfel cum a fost aprobata de Autoritatea de Management POR:

| 1. | Titlul | Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public |
| --- | --- | --- |
| 2. | Solicitantul, inclusiv partenerii | UAT Municipiul Sfântu Gheorghe |
| 3. | Localizarea şi, dacă este posibil, o imagine cu localizarea pe hartă | Aria administrativă a Municipiului Sfântu Gheorghe Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport publi, amplasament propus în Câmpul Frumos, lângă parcul industrial |
| 4. | Perioada de implementare estimată | 2019-2023 |
| 5. | Valoarea eligibilă estimativă Valoarea totală estimativă Valoarea nerambursabilă estimativă a bugetului ideii de proiect (maximum 98% din valoarea eligibilă) | 3.432.258 EUR 3.432.258 EUR 3.363.613 EUR |
| 6. | Obiectivul specific al Axei prioritare 4 din care se solicită finanţare | Obiectivul Specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă |
| 7. | Scurtă descriere a activităților propuse şi scurtă justificare a încadrării acestora în activităţile eligibile ale O.S.4.1 | Activități propuse a se realiza prin proiect: - construirea unui depou pentru vehiculele de transport public, situat în Câmpul Frumos, lângă parcul industrial - construirea și dotarea atelierelor, spălătoriei, a întregii infrastructuri tehnice - achiziționare mașini unelte și echipament de diagnostizare pentru atelierele interne de reparații ale mijloacelor de transport public - amenajare punct de închiriere/parcare biciclete, mobilier urban Justificarea încadrării activităților propuse în activităţile eligibile ale O.S. 4.1.: Prin construirea unui depou pentru vehiculele de trasport public se are în vedere modernizarea transportului în comun în Mun. Sfântu Gheorghe. Prin asigurarea de transport public de călători atractiv și eficient, se asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părţi din cota modală a transportului privat cu autoturisme, către transportul public de călători. În acest mod, se diminuează semnificativ traficul rutier cu autoturisme și implicit emisiile de CO2 echivalent în municipiul Sfântu Gheorghe cu peste 0,2%. Astfel proiectul propus, alături de celelalte proiecte propuse sau realizate de municipiul Sfântu Gheorghe în domeniul amenajării/modernizării infrastructurii de transport public și a reducerii emisiilor de CO2 și a poluării generate de traficul rutier are o a abordare integrată în domeniul reducerii emisiilor de CO2 și a poluării generate de traficul rutier, iar activitățile care derivă din acestea se încadrează în activitățile eligibile ale O.S 4.1. |
| 8. | Scurtă justificare a necesității realizării investiţiei / Grupul țintă vizat | Justificarea necesității realizării investiției: Depoul existent va trebui mutat la periferia orașului, deoarece locația actuală din centrul municipiului este inadecvată, respectiv o parte a terenului a fost retrocedat unei persoane fizice. Pe de altă parte la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe transportul în comun a cunoscut un declin în ultimii ani. De aici decurge: - necesitatea creșterii atractivității și siguranței a transportului comun - necesitatea modernizării sistemului de transport în comun - noul depou va putea deservi parcul de mijloace de transport din toate punctele de vedere, oferind totodată un punct modal pentru publicul călător. Studiul de oportunitate, respectiv tema de proiectare va fi realizat în cursul lunii aprilie, 2018 Grupul țintă vizat: - 56.006 de locuitori ai municipiului Sfantu Gheorghe (conform datelor statistice de la recensământul realizat în anul 2011), locuitorii județului Covasna, turiști, vizitatori. |
| 9. | Contribuția ideii de proiect la atingerea Obiectivului specific al Priorității de investiții | -Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de carbon în Sfântu Gheorghe, iar călătorii vor fi deserviți de un sistem de transport public eficient și atractiv. Prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public se va realiza moderizarea transportului în comun care va duce la creșterea numărului de persoane care vor alege transportul în comun. În acest mod, se diminuează semnificativ traficul rutier cu autoturisme și implicit emisiile de CO2 echivalent în municipiul Sfântu Gheorghe cu peste 0,2%. Proiectul contribuie la creșterea numărului de pasageri transportați cu transportul public urban cu peste 300 de pasageri. |
| 10. | Contribuția ideii de proiect la îndeplinirea indicatorilor Priorităţii de Investiţii | Indicatorii de realizare comuni și specifici programului - CO37 – Dezvoltare urbană: Populație care trăiește în zonele cu strategii de dezvoltare urbană integrate (nr. persoane):56.006 de locuitori ai municipiului Sfântu Gheorghe(conform datelor statistice de la recensământul realizat în anul 2011) - 1S12 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decât cele pentru transport public și nemotorizat) (nr. operațiuni): 1 - Proiectul răspunde la realizarea indicatorului 1S11 al O.S.4.1 al POR prin faptul că după implementare zona vizată a municipiului Sfântu Gheorghe va fi reconfigurat, revitalizat, astfel ca transportul public de călători și transportul nemotorizat va fi mai utilizat și mai atractiv față de situația actuală. - Proiectul contribuie la creșterea numărului de pasageri transportați cu transportul public urban cu peste 300 de pasageri. |
| 11. | Maturitatea ideii de proiect | - Proiectul este extras din Portofoliul de proiecte finanţabile prin POR Axa Prioritară 4, la nr. crt.7, aferentă Strategiei integrate de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe. Proiectul se încadrează în prioritățile 2.1 și 3.1 ale SIDU. Proiectul de află în stadiu de idee de proiect, terenul este în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe. Nu există constrângeri tehnice, juridice, administrative sau de altă natură pentru realizarea proiectului. Studiul de oportunitate, respectiv tema de proiectare va fi realizat în cursul lunii aprilie, 2018 |
| 12. | Contribuția ideii de proiect la obiectivele privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen | Dezvoltare durabilă: proiectul va contribui la reducerea emisiilor de CO2 și astfel la reducerea efectelor schimbărilor climatice. Pe parcursul elaborării SIDU, plan din care derivă acest proiect, pe toată durata pregătirii documentațiilor, prin consultările și dezbaterile publice care au avut loc a fost asigurată: - transparența decizională - egalitatea dintre bărbați și femei; - prevenirea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală; - asigurarea accesibilităţii pentru persoanele cu handicap; - asigurarea respectării cerințelor privind protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice , biodiversitatea, rezistența în fața dezastrelor și prevenirea și gestionarea riscurilor, după caz; În acest sens, SIDU a parcurs procedurile prevăzute în HG 1076/2004 pentru evaluarea strategică de mediu, obținând Deciziile de încadrare/Avizul de mediu necesare implementării proiectelor aferente. De asemenea, pe parcursul implementării proiectului, UAT Municipiul Sfantu Gheorghe va asigura transparența decizională și diligențele necesare pentru respectarea obiectivelor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse și nediscriminarea, egalitatea de gen în conformitate cu Regulamentele Europene |
| 13. | Caracterul integrat al ideii de proiect cu alte investiţii (se vor menţiona ideile de proiecte/ proiectele complementare/integrate, dacă este cazul) | Proiectul propus, este unul de importanță majoră pentru dezvoltarea transportului public de călători al Municipiului Sfântu Gheorghe În acest sens, existând mai multe proiecte integrate, care alături de proiectul propus, contribuie la dezvoltarea transportului public de călători și la reabilitarea și amenajarea căii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circulă transportul public. Proiectul este complementar cu mai multe proiecte propuse în cadrul Axei 4 al POR, după cum urmează: - Reabilitare și amenjare cale de rulare a infrastructurii rutiere pe care circulă transportul public - Realizarea infrastructurii de traversare a Râului Olt dedicată mijloacelor alternative de mobilitate - pietonal și cu bicicleta (Str. Mică - Str. Lalelei) - Plantarea de perdele vegetale-verzi (aliniamente de arbori și arbuști) de-a lungul principalelor artere rutiere în vederea reducerii emisiilor de CO2 și a poluării generate de traficul rutier. - Amenajare tramă stradală în cartierele cu extindere a intravilanului - Modernizarea transportului în comun prin achiziționare de autobuze electrice în 2 etape (2019- 2020, respectiv 2021-2023) - Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public - Amenajarea/ modernizarea stațiilor de transport public - Modernizarea transportului în comun prin implementare sistem de management informatizat - Derularea de campanii de informare publica referitoare la utilizarea transportului public - Realizarea unor trasee pietonale - Dezvoltarea reţelei de piste dedicate circulaţiei bicicletelor - Sistem de închiriere biciclete (bike-sharing) - Amenajarea de zone cu prioritate pentru pietoni ("shared space" - spații partajate/ reglementări de tip zonă rezidențială) - Amenajarea spațiilor pietonale din inima orașului - Dezvoltarea infrastructurii necesare utilizării autovehiculelor electrice și electrice hibride - Implementare sisteme de management al traficului - Amenajare parcare colectivă de tip Park&Ride - Studii de trafic/ circulație aferente proiectelor pentru care se va solicita finanțare în cadrul POR 2014-2020, AP 4.1 - Încheierea unui contract de servicii publice conform Regulamentului CE 1370 pentru transportul public de călători Proiectul continuă seria investițiilor finalizate în anii anteriori, finanțate prin fonduri proprii, PNDL sau POR 2007-2013, și care s-au axat pe reabilitarea unor străzi, modernizarea iluminatului public, reabilitarea unor clădiri publice, proiecte care au rezultat scăderea emisiilor de CO2. |

Prin  realizarea acestui obiectiv,  municipiul Sfantu Gheorghe  urmareste:

- dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciilor  de transport  public de persoane in concordanta cu programele de dezvoltare economico-sociala,  precum si  a infrastructurii aferente acestuia;

- gestionarea serviciilor de transport  public local de persoane  pe criterii  de competitivitate si eficienta manageriala:

- satisfacerea in conditii optime a nevoilor populatiei  (principalul client),  precum si al institutiilor publice si aqentilor economici  de pe raza administrativ-teritoriala pe care ii   deserveste  prin serviciile de transport;

- imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin promovarea calitatii si eficientei transportului  public local de persoane;

- dezvoltarea unui sistem de transport  local accesibil, eficient economic,  modern si atractiv,  care va conduce  la cresterea  numarului de pasageri deserviti zilnic;

- asigurarea capacitatii suficiente de transport  pe rute aglomerate;

- reabilitarea infrastructurii aferente serviciilor de transport;

- operarea  serviciului  de transport  la indicatorii de performanta cei mai buni.

## ANALIZA CERERII DE BUNURI ŞI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG PRIVIND EVOLUŢIA CERERII, ÎN SCOPUL JUSTIFICĂRII NECESITĂŢII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

In vederea justificarii acestui punct trebuie mentionat de la bun inceput ca nu se poate analiza efectiv cererea pentru infiintarea depoului la nivelul populatiei municipiului Sfantu Gheorghe, aceasta putand fi doar extrapolata la nivel de cerere de transport cu mijloacele de transport in comun, analiza fiind astfel una derivata.

Prin urmare, nivelul cererii serviciului de transport public este direct proportional cu nivelul necesitatii investitiei in constuctia depoului si invers proportional cu procentul din totalul deplasarilor efectuate la nivelul orasului cu autoturismele personale, raportat la atingerea obiectivelor POR 4.1. Astfel, cu cat procentul persoanelor care folosesc autoturismul personal este mai mare, cu atat mai mult se impune realizarea de investitii in infrastructura transportului public, cu scopul cresterii atractivitatii acesteia.

Or, potrivit PMUD, cel de-al doilea mod de transport (ca proportie din totalul deplasarilor) folosit la nivelul mun. Sfantu Gheorghe este autoturismul (39% din totalul deplasarilor realizate), primul fiind pietonalul. La această pondere specifică utilizării autovehiculului personal se adaugă la categoria autoturism o pondere de 2,2% specifică deplasărilor cu taxi. La nivel urban, numai 5,3% din totalul deplasărilor zilnice sunt atrase de transportul public.

Potrivit PMUD, cererea de transport cuantificată la nivelul anului 2015, este de 1.511.714 călătorii. Fluxurile de vehicule care au preluat această cerere ajung la valori maxime de aproximativ 220 vehicule zilnic. La nivelul orei de vârf de trafic, pe sectoarele cele mai încărcate (Str. 1 Decembrie 1918) sunt înregistrate (conform măsurătorilor de trafic – Capitolul 3 și programului de circulație) valori maxime de 26 vehicule de transport public (în secțiune), intervalul mediu de urmărire între vehicule fiind de 4,6 minute. Valori medii zilnice ridicate ale fluxurilor de transport public se întâlnesc și pe Str. Vasile Goldiș, Str. Stadionului, Str. Berzei.

Conform programului de transport publicat de Consiliul Judeţean Covasna pentru intervalul 2014 - 2019, în decursul unei zile lucrătoare numărul total de curse care deservesc cererea de transport generată/ atrasă de Municipiul Sfântu Gheorghe este 108, acestea fiind distribuite pe 27 trasee.

## OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIŢIEI PUBLICE

Obiective generale ale proiectului:

- Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântul Gheorghe, conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, inclusiv promovarea mobilităţii urbane bazată pe utilizarea transportului public auto de călători, nepoluant, îmbunătăţit si reducerea numărului de deplasări cu transportul privat cu autoturisme.

- Gestionarea inteligenta a energiei si utilizarea energiei din surse regenerabile. Se propune un sistem de panouri solare pentru prepararea apei calde menajere.

Obiective specifice ale proiectului

Prin proiect se urmăreşte:

- Îmbunătățirea calității si atractivitatii serviciilor de transport public urban

- Dezvoltarea si incurajarea calatoriilor cu moduri de transport alternative

- Îmbunătățirea calității mediului și a vieții – prin creșterea eficienței în transport;

- Reducerea emisiilor de carbon

- Reducerea utilizarii automobilelor personale

# IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

S-au analizat urmatoarele scenarii tehnico-economice de implementare a investitiei in vederea determinarii variantei optime de realizare a cerintelor identificate de catre solicitant.

- Scenariul 1 – Construirea unei hale cu funcțiunea de depou pe structura de stalpi metalici, contravantuiri si grinzi metalice, fundatii izolate din beton armat;

- Scenariul 2 – Construirea unei hale cu funcțiunea de depou pe structura de tip cadre din beton armat cu inchideri exterioare din zidarie.

## PARTICULARITĂŢI ALE AMPLASAMENTULUI

- Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz);

Terenul pe care se va amplasa investitia este un teren relativ plan cu suprafata de 34210mp.

Regim juridic

Imobilul se află în propietatea Municipiului Sfântul Gheorghe, situat în intravilan - Cartierul Câmpul Frumos.

Regimul economic

Zona industrială

Folosință actuala Curti Construcții industriale și edilitare

Zona de impozitare fiscala „D”

Regimul tehnic:

Conform PUZ și RLU aprobat pin HCL nr 168/2017, anexat certificatului de urbanism din care face parte integranta, cu respectarea legii nr 50/1991, cu completarile si modificările ulterioare și a codului civil.

Subzona conform PUZ-UTR 1

POT=61.28%

CUT=1.23

Regim de inaltime= P+3

- relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile

Accesul pe amplasament se face din Strada Câmpul Frumos,  acces asfaltat.

- orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;

Sursa: Google Earth si prelucrare consultant

d) surse de poluare în zonă;

Principala sursa de poluare in zona este reprezentata de poluarea atmosferica cu gaze cu efect de sera si emisii poluante datorate traficului rutier.

e) date climatice şi particularităţi de relief;

Amplasamentul clădirii, se încadrează în zona climatică cu valoarea încărcării caracteristice din zăpadă pe sol de sk = 2.00 kN/m2, conf. codului de proiectare CR 1-1-3/2012 şi în zona de acțiune a vântului cu valoarea de referință a presiunii dinamice qb = 0.60 kN/m2, conf. codului de proiectare CR 1-1-4/2012, respectiv în zona seismică cu valoarea accelerației terenului pentru proiectare ag = 0.20 g şi perioada de control (colţ) Tc = 0.7s, conf. codului P100-1/2013.

f) existenţa unor:

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;

Nu este cazul

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

Nu este cazul

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

- date privind zonarea seismică;

Hazardul seismic pentru proiectare descris de valoarea de vârf a acceleraţiei orizontale a terenului (ag), determinată pentru intervalul mediu de recurenţă de referinţă (IMR) de 100 de ani corespunzător stării limită ultime (Conform codului P.100 -1/2006), valoarea acceleraţiei terenului pentru proiectare este de ag = 0,20g (m /s² ) .

- date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice;

Fundarerea clădirii se poate realiza cu aşezarea tălpii fundaţiei sub 1,10 m.

Având în vedere caracterisitcile geotehnice până la adâncimea de 2,00 m (încercările in situ au identificat un orizont nisip prăfos afânat spre mediu îndesat), pământurile în acest interval se caracterizează prin capacitate portantă mai redusă.

În timpul lucrărilor se vor lua măsuri pentru colectarea şi dirijarea apelor meteorice din zona de construcţie. Definitivarea săpăturilor pentru fundaţii se va realiza pe măsura asigurării condiţiilor de turnare a betonului, înainte de turnarea betonului culcuşul să fie curăţat şi compactat.

Presiunea convenţională de bază - pentru fundaţiile între 1,10 – 2,00 m Pconv de bază va fi de 200 Kpa, iar sub adâncimea de 2,00 m Pconv de bază va fi de 350 KPa (valoarea de bază corespunde presiunilor convenţionale pentru fundaţii având lăţimea tălpii B = 1,0 m şi adâncimea de fundare faţă de nivelul terenului sistematizat Df = 2,0 m). Pentru lăţimea reală a tălpii şi adâncimea de fundare aleasă, corecţiile de rigoare se vor aplica conform NP 112-14). Presiunea convenţională de calcul la cota minimă de fundare Df =1,10m (considerată de la suprafaţa terenului natural) se calculează cu formula: Pconv = P'conv + CB + CD kPa, în care P'conv reprezintă valoarea de bază a presiunii convenţionale pe teren. La calculul terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale se va respecta condiţia: Pef ≤ Pconv - pentru încărcări centrice; Pef fiind presiunea medie verticală pe talpa fundaţiei provenită din încărcările de calcul din grupa fundamentală.

- date geologice generale;

În perimetrul municipiului Sf.Gheorghe, situat în depresiunea Bârsei, sunt prezente depozite de molasă de vârstă pliocen-pleistocenă, care stau peste depozite cretacice şi sunt acoperite la rândul lor de formaţiuni cuaternare. Fundamentul: este reprezentat prin depozitele cretacice inferioare ale Stratelor de Sinaia, dezvoltate în facies de fliş (formaţiuni larg dezvoltate la suprafaţă în zonele Munţilor Baraolt şi Bodoc). Aceste formaţiuni sunt alcătuite din depozite de gresii, microconglomerate, şisturi argiloase şi conglomerate de vârstă valanginian-hauteriviene şi barremian-apţiene.

Pliocenul: Umplutura bazinului intramontan Sf. Gheorghe este formată din depozitele pliocen-pleistocene de tip molasă, care stau discordant peste depozitele fundamentului cretacic.

În cadrul depozitelor pliocene se pot distinge următoarele nivele litostratigrafice: brecie bazală; orizontul inferior argilo-nisipos; orizontul mediu marno-argilos; orizontul superior argilonisipos.

Atât determinările macropaleontologice cât şi cele micropaleontologice efectuate pe asociaţiile de ostracode demonstrează vârsta dacian-romaniană a acestor formaţiuni.

Pleistocenul: Pleistocenul în zona Sf. Gheorghe este dispus discordant peste depozitele pliocenului, fiind reprezentat prin formaţiuni dintr-o succesiune stratigrafică regresivă. Pleistocenul inferior se dispune discordant peste depozitele pliocene şi cretacice, alcătuind o serie nisipoasă cu pietrişuri şi argile gălbui compacte cu elemente puţin rulate de gresii cretacice, şisturi cristaline precum şi elemente din sedimentarul mezozoic. Vârsta pleistocen inferioară este acordată numai pe considerente geologice regionale.

Holocenul este reprezentat prin şesurile aluviale. Acumulări caracteristice a zonelor mlăştinoase sunt de asemenea prezente în zonele de luncă.

Tectonica: Depozitele cretacice din munţii Baraolt şi Bodoc, precum şi cele din fundamentul depresiunii, sunt cutate, faliate şi încălecate în timpul paroxismelor orogenice austric şi laramic.

Spre deosebire de acestea, depozitele pliocene nu sunt cutate, în schimb sunt intens solicitate de tectonica rupturală, ca urmare sunt intens faliate. Aceste mişcări tectonice au afectat o mare parte şi depozitele pleistocene antepasadene.

Formaţiunile Pleistocenului superior şi ale Holocenului nu sunt afectate de fracturi, ele acoperă constant depozitele mai vechi, formând depozite cvaziorizontale.

- date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Se va atasa Studiul geotehnic.

- incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare;

Din punct de vedere seismic terenul are perioada de colţ Tc = 0,7s.

- caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.

Adâncimea finală a forajului este de 6,00 m. Nivelul hidrostatic nu a fost atins până la adâncimea investigată iar sub placa de beton în stratul de pietriș nisipos sa-u observat infiltrații de apă de la suprafață. Sub amplasamentul studiat nivelul hidrostatic al apei freatice se situează la adâncime de sub 15 m.

- Expertiza tehnica

Se atașeaza la documentație- Experiza tehnică (elaborată pentru demolarea construcțiilor existente pe teren).

- Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente

Pe amplasament sunt asigurate urmatoarele utilitati:

-	alimentare cu energie electrica din reteaua demedie și joasă tensiune;

-	alimentare cu apa rece de la reteaua municipala;

-	canalizare racordata la reteaua municipala;

-	gaz racordata la reteaua municipala;

## DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCŢIONAL-ARHITECTURAL ŞI TEHNOLOGIC:

Obiectivul invetitiei prevede modernizarea infrastructurii de transport in Municipiul Sf. Gherghe prin construirea unei cladiri noi  - Autobază cu statie ITP, spalatorie tunel, hala mentenanta, birouri si spatiile tehnice necesare  .

Investitia va fi impartita in 6 obiecte dupa cum urmeaza:

        - Obiectul Nr. 1: Autobază

        - Obiectul Nr. 2: Amenajare incinta

        - Obiectul Nr. 3: Utilitati

        - Obiectul Nr. 4: Amenajare teren pentru pregatire amplasament

        - Obiectul Nr. 5: Amenajari pentru protectia mediului

        - Obiectul Nr. 6: Organizare de santier

3.2.1. Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii

Se propune realizarea unei hale cu funcțiunea de depou pentru adapostirea, mentenanta vehiculelor de trasnport public. Aceasta va cuprinde statie de ITP, spalatorie tunel, spatii depozitare, spatii tehnice, vestiare si birouri. Constructia propusa urmeaza a fii construita conform planului de situatie anexat, va avea o forma regulata dreptunghiulară. Dimensiunile maxime in plan 27,68m x 70,35m. Constructia va avea regimul de inaltime P+1E.

Pe teren se vor mai amplasa platforme carosabile pentru autobuze, o statie de incediu (cu statie pompe si rezerva intangibila) ingropate și platforme betonate. Terenul va fi eliberat de cladirile existente.

Situatia propusa:

- Suprafata construita la sol: 1907.45 mp

- Suprafata construita desfasurata: 2135.50mp

- Suprafata utila interioara totala: 2079.64 mp

- Regim de inaltime: P+1E

- Inaltimea max. la atic: +7.75m fata de cota ±0.00m, si +7.75m fata de terenul amenajat;

- Inaltime utila Parter : minim 2.70 m – maxim 6.90 m

- Volum construit : aprox.12590.00mc

Accesul auto si pietonal se va asigura prin punctul de acces existent situat pe latura estica a parcelei;

    - Varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Varianta constructiva aleasa este construirea unei hale cu funcțiunea de depou pe structura de stalpi metalici, contravantuiri si grinzi metalice, fundatii izolate din beton armat deoarece in aceasta alternativa infrastructura realizata va oferi avantaje suplimentare, permitand o executie mai rapida a lucrarii, ceea ce conduce la importante economii in costurile de oportunitate ale activitatii desfasurate de catre societate

Sistemul constructiv este compus din suprastructura din cadre metalice din profile laminate, infrastructura din fundatii izolate de beton armat si placa de beton armat care suporta sarcini industriale. Se vor asigura hidroizolatii orizontale intre suprastructura si infrastructura pentru ruperea de capilaritate si placa va fi asezata pe straturi de umplutura din pietris de diverse marimi pentru ruperea capilaritatii. Invelitoarea va fi cu doua pante pante cu unghi de 5 grade simetrica si va fi termoizolata- hidroizolata fiind alcatuita din panouri tip sandwich cu termoizolatie de 10 cm din poliuretan intre doua foi de otel tratat anticoroziv si vopsit.

Se vor dispune cadre metalice transversale pe travei de  6,00 m, 8,00 m si 13,50 m pe latura scurtă (27.68m) iar pe latura lungă(70.35 m)  deschiderile vor avea 6.00 m, si 8.00 m, fiind prevazut un rost intre hala regim de inaltime parter inalt si spatiile destinate birourilor si vestiarelor parter si un etaj . Inaltimea libera in zona de hala va fi de variabila de la 5.65 m la 7.40 m. Inaltimea la aticele laterale va fi 5.90 m, iar la coama de 7.55 m.

Preluarea apelor meteorice se va face cu șenouri si jgheaburi de preluare și conducere a apelor meteorice la teren prin intermediul burlanelor.

Finisajele exterioare sunt constituite pentru a asigura eficienta energetica a cladirii -pentru protectia solara si izolarea termica- utilizand un sistem  format din: panouri termoizolante de tip sandwich de 10 cm cu spuma poliuretanica si 2 foi de otel tratat anticoroziv si vopsit, cu sorturi de atic, coama ,colt, soclu profilate conform tehnologie furnizor. Se vor prevedea ancadramente din profile de tabla din tabla la ferestre si sisteme de jgheaburi si burlane pentru preluarea apei meteorice-parazapezi dupa caz.

La invelitoare se va utiliza acelasi sistem de panouri sandwich cu tehnolgia furnizorului. Pe  zona inclinata a invelitorii vor fi prevazute, in cadrul elementelor cu rol de iluminat natural, un numar de 32 trape de fum pentru desfumare, cu actionare manuala si automata, din policarbonat cu factor solar. Tamplaria va fi metalica si cu geam termoizolant; usile sectionale vor fi prevazute cu usa integrata pentru acces personal si vor fi termoizolate.

Gama coloristica a fatadei halei va fi alesa din culori deshise pentru a reduce incarcarea termica a sistemului de fatada si in consecinta variatiile dimensionale rezultate din dilatari in zona de hala de menetenenta. La zona de cladire administrativa se vor folosi culori din gama antracit.

Finisaje interioare sunt urmatoarele:

Pardoseli                           - hala de mentenanata, posturi de lucru, spalatorie

tunel, statie ITP,depozitari:sapa de beton cu

strat finit  cu cuart tratament antiderapant

- grupuri sanitare, oficiu, vestiare, hol acces, birouri,

Covor  PVC(de trafic intens  la circulatii)

Compartimentarile interioare  - compartimentari de sticla tip glasswand (birouri),

pereti usori gipscarton,vopsitorie lavabila alba

Pereti si tavane		- intrados panouri tip sandwich prefinisat in gri deschis

Vopsitorie lavabila culori deschise la pereti gips-carton

si plafoane gips-carton cu perforatii (acustice)

In toate spatiile pentru se va asigura un iluminat natural si artificial corespunzator, si ventilarea naturala prin canate mobile la ferestre.

Incalzirea imobilelor e asigurata cu aeroterme electrice si radiatoare electrice, iar producerea apei calde se asigura cu boilere electrice.

In ce priveste OBIECTUL NR.2: AMENAJARE INCINTA, caracteristicile sunt urmatoarele:

Obiectul nr. 2 cuprinde întreaga incintă studiată pentru obiectivul prezentei investitii.

Se vor reface sptiile verzi din incinta, se vor infiinta cai carosabile si trotuarele perimetrale. Se vor face deasemeena si sistemele de preluare si scurgere ale apelor meteorice, sistemul de iluminat al incintei, si imprejmuirea se va reface cu grad prefabricat h=2,20 m.

Accesul principal pe teren se va face printr-o intrare dublă carosabilă și una pietonala dimensionată conform cu fluxul de persoane rezultat din capacitatea viitoare a construcției.

Porțile de acces în incintă vor fi glisante, cu acționare electrică, iar bariera de acces va fi acționată cu telecomandă. Drumul interior și platformele de parcare vor fi dimensionate corespunzator pentru circulația autovehiculelor pompierilor și facilitarea acționării echipajelor acestora în situații de intervenție. Se vor realiza din strat de beton acoperit cu covor asfaltic rutier armat, delimitarea cu borduri rutiere cu margini teșite și vor fi prevăzute cu dotările de baza pentru drenarea apelor pluviale.

Zonele de parcare vor trebui sa fie dimensionate conform numărului rezultat din capacitatea viitoarei construcții ( aprox 10 de locuri de parcare pentru autobuze).

Scopul împrejmuirii este acela de a controla și monitoriza accesul în incintă, acces care se va realiza doar pe la intrarea principala.

Se vor amenaja platforme betonate pentru amplasarea echipamentelor necesare constructiei.

Incinta o să fie dotată cu rețea de iluminat exterior, inclusiv perimetral.

Pe teren se vor mai face amenajari exterioare astfel:

Cai carosabile S=2981,50 mp

Alei Pietonale S=232,35 mp

Spatii verzi S=28065,00 mp

Spatii verzi amnajate peisager S=300,00 mp

Imprejmuire teren cu gard din prefabricate de beton 765 ml.

OBIECTUL NR. 3 : UTILITATI

ALIMENTARE CU APA

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va realiza printr-un bransament la reteaua de alimentare cu apa stradala existenta, prin intermediul bransamentului existent realizat cu teava din polietilena de inalta densitate cu diametrul de PEHD 63mm (2”) montata in exterior ingropat in pamant si a unui camin de bransament (apometru) existent amplasat la limita de proprietate.

.

CANALIZARE

# Evacuarea apelor uzate menajere se va face gravitational, prin intermediul unor coloane si a unor colectoare de canalizare interioare montate ingropat in pamant, care se vor racorda la reteaua de canalizare exterioara proiectata in incinta, care va deversa la randul ei, direct in reteaua stradala de canalizare menajera existenta prin intermediul caminului de racord CR.

Privitor la apele pluviale din incinta imprejmuita a obiectivului, s-au prevazut doua sisteme de canalizare separate si anume:

- O retea de canalizare pentru preluarea apelor pluviale de pe platformele carosabile si pentru preluarea apelor pluviale de pe acoperisul cladirii;

- O retea de canalizare pentru preluarea apelor pluviale de la spalatorie si de pe platformele de parcare;

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

În urma bilanțului electroenergetic realizat pe baza puterilor instalate în receptorii (electroenergetici și electromecanici) ai obiectivului și a puterii maxim simultan absorbite calculate, considerând coeficientul specific de simultaneitate în alimentare, obiectivul va fi racordat la rețeaua distribuitorului local de energie electrică printr-un post de transformare care să asigure o putere de cel puțin 630kW, necesari pentru încărcarea simultană a 12 autobuze prin încărcare lentă și un autobuz prin încărcare rapidă.

- OBIECTUL NR. 4 : AMENAJARE TEREN PENTRU PREGATIRE AMPLASAMENT

Sunt incluse lucrarile pentru pregatirea amplasamentului si care constau in defrisari, evacuari materiale rezultate, sistematizari pe verticala, demolări clădiri existente.

OBIECTUL NR. 5 : AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Sunt incluse lucrarile pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor : plantare copaci, reamenajare de spatii verzi.

| S. spatiu verde | 300mp |
| --- | --- |

OBIECTUL NR. 6 : ORGANIZARE DE SANTIER

Pentru organizarea execuţiei propunem următoarele lucrări: amplasarea unui container pentru : diriginte de şantier, sef de şantier , atasamentist , personalul de execuţie. Se vor amenaja platforme pentru depozitarea materialelor de construcţie, locuri speciale pentru staţionarea autovehiculelor de transport, platforme amenajate pentru operarea utilajelor grele (macarale), 1 WC ecologic. Organizarea de şantier se va îngrădi cu panouri de lemn. Paza se va asigura printr-o firma specializata. Se propune de asemenea o platforma betonata pentru spalarea utilajelor la accesul si plecarea acestora din santier.

## Costurile estimative ale investiţiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii;

S-au analizat urmatoarele scenarii tehnico-economice de implementare a investitiei in vederea determinarii variantei optime de realizare a cerintelor identificate de catre solicitant.

Scenariul 1 – Construirea unei hale cu funcțiunea de depou pe structura de stalpi metalici, contravantuiri si grinzi metalice, fundatii izolate din beton armat;

| Proiectant: |  |  | Beneficiar: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S.C. FIP CONSULTING S.R.L. |  |  | UAT SFANTU GHEORGHE |  |
| DEVIZ GENERAL |  |  |  |  |
| al obiectivului de investitii |  |  |  |  |
| MODERNIZAREA TRANSPORTULUI ÎN COMUN, PRIN CONSTRUIREA UNUI DEPOU PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT PUBLIC |  |  |  |  |
|  |  | conform HG907/2016 |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA 19% | Valoare (cu TVA 19%) |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  |  |  |
| 1.1 | Obtinerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 653,420.00 | 124,149.80 | 777,569.80 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială | 12,000.00 | 2,280.00 | 14,280.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităților | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total capitol 1 |  | 665,420.00 | 126,429.80 | 791,849.80 |
| CAPITOLUL 2 |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii |  |  |  |  |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total capitol 2 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOLUL 3 |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii | 4,390.00 | 834.10 | 5,224.10 |
|  | 3.1.1 Studii de teren | 4,390.00 | 834.10 | 5,224.10 |
|  | 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3.1.3 Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 7,000.00 | 1,330.00 | 8,330.00 |
| 3.4 | Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor | 4,500.00 | 855.00 | 5,355.00 |
| 3.5 | Proiectare | 367,224.95 | 69,772.74 | 436,997.69 |
|  | 3.5.1 Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3.5.2 Studiu de prefezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 116,610.00 | 22,155.90 | 138,765.90 |
|  | 3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor | 2,000.00 | 380.00 | 2,380.00 |
|  | 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 22,601.36 | 4,294.26 | 26,895.62 |
|  | 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție | 226,013.59 | 42,942.58 | 268,956.17 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziţie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7 | Consultanță | 110,405.43 | 20,977.03 | 131,382.47 |
|  | 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 90,405.43 | 17,177.03 | 107,582.47 |
|  | 3.7.2 Auditul financiar | 20,000.00 | 3,800.00 | 23,800.00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 135,608.15 | 25,765.55 | 161,373.70 |
|  | 3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului | 45,202.72 | 8,588.52 | 53,791.23 |
|  | 3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor | 36,162.17 | 6,870.81 | 43,032.99 |
|  | 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC | 9,040.54 | 1,717.70 | 10,758.25 |
|  | 3.8.2 Dirigenție de șantier | 90,405.43 | 17,177.03 | 107,582.47 |
| Total capitol 3 |  | 629,128.53 | 119,534.42 | 748,662.95 |
| CAPITOLUL 4 |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru investiţia de bază |  |  |  |  |
| 4.1 | Construcții și instalații | 5,385,309.43 | 1,023,208.79 | 6,408,518.22 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 813,750.00 | 154,612.50 | 968,362.50 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care necesită montaj | 2,022,750.00 | 384,322.50 | 2,407,072.50 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 710,154.05 | 134,929.27 | 845,083.32 |
| 4.5 | Dotări | 108,580.00 | 20,630.20 | 129,210.20 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total capitol 4 |  | 9,040,543.48 | 1,717,703.26 | 10,758,246.74 |
| CAPITOLUL 5 |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de șantier | 190,320.00 | 36,160.80 | 226,480.80 |
|  | 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 136,320.00 | 25,900.80 | 162,220.80 |
|  | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului | 54,000.00 | 10,260.00 | 64,260.00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 86,049.34 | 1,717.70 | 87,767.04 |
|  | 5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 35,004.00 | 0.00 | 35,004.00 |
|  | 5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 7,000.80 | 0.00 | 7,000.80 |
|  | 5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 35,004.00 | 0.00 | 35,004.00 |
|  | 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 9,040.54 | 1,717.70 | 10,758.25 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevăzute | 686,447.94 | 130,425.11 | 816,873.05 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 12,000.00 | 2,280.00 | 14,280.00 |
| Total capitol 5 |  | 974,817.28 | 170,583.61 | 1,145,400.89 |
| CAPITOLUL 6 |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total capitol 6 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL |  | 11,309,909.29 | 2,134,251.09 | 13,444,160.39 |
| din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  | 7,000,799.43 | 1,330,151.89 | 8,330,951.32 |
|  | În preţuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017) |  |  |  |
|  | Întocmit, |  |  |  |
|  | Proiectant, |  |  |  |

| Proiectant: |  |  | Beneficiar: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.C. FIP CONSULTING S.R.L. |  |  | UAT SFANTU GHEORGHE |  |  |
| Obiect 1: Autobaza |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare | TVA | Valoare cu TVA |  |
|  |  | (fără TVA) |  |  |  |
|  |  | lei | lei | lei |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază |  |  |  |  |  |
| 4.1* | Construcţii şi instalaţii |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare | 246,216.07 | 46,781.05 | 292,997.12 |  |
| 4.1.2 | Rezistenţă | 1,202,456.00 | 228,466.64 | 1,430,922.64 |  |
| 4.1.3 | Arhitectură | 1,452,106.50 | 275,900.24 | 1,728,006.74 |  |
| 4.1.4 | Instalaţii | 604,359.63 | 114,828.33 | 719,187.96 |  |
| TOTAL I - subcap. 4.1 |  | 3,505,138.20 | 665,976.26 | 4,171,114.46 |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| TOTAL II - subcap. 4.2 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | 710,154.05 | 134,929.27 | 845,083.32 |  |
| 4.5 | Dotări | 108,580.00 | 20,630.20 | 129,210.20 |  |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 818,734.05 | 155,559.47 | 974,293.52 |  |
| Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) |  | 4,323,872.25 | 821,535.73 | 5,145,407.98 |  |
|  | În preţuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017) |  |  |  |  |

| Proiectant: |  |  | Beneficiar: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.C. FIP CONSULTING S.R.L. |  |  | UAT SFANTU GHEORGHE |  |  |
| Obiect 2: Amenajare incinta |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare | TVA | Valoare cu TVA |  |
|  |  | (fără TVA) |  |  |  |
|  |  | lei | lei | lei |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază |  |  |  |  |  |
| 4.1* | Construcţii şi instalaţii |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare | 15,624.00 | 2,968.56 | 18,592.56 |  |
| 4.1.2 | Rezistenţă | 1,023,202.50 | 194,408.48 | 1,217,610.98 |  |
| 4.1.3 | Arhitectură | 117,000.00 | 22,230.00 | 139,230.00 |  |
| 4.1.4 | Instalaţii | 45,791.73 | 8,700.43 | 54,492.16 |  |
| TOTAL I - subcap. 4.1 |  | 1,201,618.23 | 228,307.46 | 1,429,925.69 |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| TOTAL II - subcap. 4.2 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.5 | Dotări | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) |  | 1,201,618.23 | 228,307.46 | 1,429,925.69 |  |

| Proiectant: |  |  | Beneficiar: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.C. FIP CONSULTING S.R.L. |  |  | UAT SFANTU GHEORGHE |  |  |
| Obiect 3: Utilitati |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare | TVA | Valoare cu TVA |  |
|  |  | (fără TVA) |  |  |  |
|  |  | lei | lei | lei |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază |  |  |  |  |  |
| 4.1* | Construcţii şi instalaţii |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare | 400.00 | 76.00 | 476.00 |  |
| 4.1.2 | Rezistenţă | 19,600.00 | 3,724.00 | 23,324.00 |  |
| 4.1.3 | Arhitectură | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.1.4 | Instalaţii | 581,828.00 | 110,547.32 | 692,375.32 |  |
| TOTAL I - subcap. 4.1 |  | 601,828.00 | 114,347.32 | 716,175.32 |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| TOTAL II - subcap. 4.2 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.5 | Dotări | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) |  | 601,828.00 | 114,347.32 | 716,175.32 |  |

| Proiectant: |  |  | Beneficiar: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.C. FIP CONSULTING S.R.L. |  |  | UAT SFANTU GHEORGHE |  |  |
| Obiect 4: Statii de incarcare autobuze electrice |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare | TVA | Valoare cu TVA |  |
|  |  | (fără TVA) |  |  |  |
|  |  | lei | lei | lei |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază |  |  |  |  |  |
| 4.1* | Construcţii şi instalaţii |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.1.2 | Rezistenţă | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.1.3 | Arhitectură | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.1.4 | Instalaţii | 76,725.00 | 14,577.75 | 91,302.75 |  |
| TOTAL I - subcap. 4.1 |  | 76,725.00 | 14,577.75 | 91,302.75 |  |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale | 813,750.00 | 154,612.50 | 968,362.50 |  |
| TOTAL II - subcap. 4.2 |  | 813,750.00 | 154,612.50 | 968,362.50 |  |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj | 1,627,500.00 | 309,225.00 | 1,936,725.00 |  |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.5 | Dotări | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 |  | 1,627,500.00 | 309,225.00 | 1,936,725.00 |  |
| Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) |  | 2,517,975.00 | 478,415.25 | 2,996,390.25 |  |

Deviz alternativ:

Scenariul 2 – Construirea unei hale cu funcțiunea de depou pe structura de tip cadre din beton armat cu inchideri exterioare din zidarie.

| Proiectant: |  |  | Beneficiar: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S.C. FIP CONSULTING S.R.L. |  |  | UAT SFANTU GHEORGHE |  |
| DEVIZ GENERAL |  |  |  |  |
| al obiectivului de investitii |  |  |  |  |
| MODERNIZAREA TRANSPORTULUI ÎN COMUN, PRIN CONSTRUIREA UNUI DEPOU PENTRU VEHICULELE DE TRANSPORT PUBLIC |  |  |  |  |
| SCENARIUL 2 - ALTERNATIV |  |  |  |  |
|  |  | conform HG907/2016 |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA 19% | Valoare (cu TVA 19%) |
|  |  | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului |  |  |  |  |
| 1.1 | Obtinerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 653,420.00 | 124,149.80 | 777,569.80 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială | 12,000.00 | 2,280.00 | 14,280.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităților | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total capitol 1 |  | 665,420.00 | 126,429.80 | 791,849.80 |
| CAPITOLUL 2 |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii |  |  |  |  |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total capitol 2 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOLUL 3 |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii | 4,390.00 | 834.10 | 5,224.10 |
|  | 3.1.1 Studii de teren | 4,390.00 | 834.10 | 5,224.10 |
|  | 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3.1.3 Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 7,000.00 | 1,330.00 | 8,330.00 |
| 3.4 | Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor | 4,500.00 | 855.00 | 5,355.00 |
| 3.5 | Proiectare | 368,340.29 | 69,984.66 | 438,324.95 |
|  | 3.5.1 Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3.5.2 Studiu de prefezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 116,610.00 | 22,155.90 | 138,765.90 |
|  | 3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor | 2,000.00 | 380.00 | 2,380.00 |
|  | 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 22,702.75 | 4,313.52 | 27,016.28 |
|  | 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție | 227,027.54 | 43,135.23 | 270,162.77 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziţie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7 | Consultanță | 190,816.52 | 36,255.14 | 227,071.66 |
|  | 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 136,216.52 | 25,881.14 | 162,097.66 |
|  | 3.7.2 Auditul financiar | 54,600.00 | 10,374.00 | 64,974.00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 217,946.44 | 41,409.82 | 259,356.26 |
|  | 3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului | 36,324.41 | 6,901.64 | 43,226.04 |
|  | 3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor | 27,243.30 | 5,176.23 | 32,419.53 |
|  | 3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC | 9,081.10 | 1,725.41 | 10,806.51 |
|  | 3.8.2 Dirigenție de șantier | 181,622.03 | 34,508.19 | 216,130.22 |
| Total capitol 3 |  | 792,993.25 | 150,668.72 | 943,661.97 |
| CAPITOLUL 4 |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru investiţia de bază |  |  |  |  |
| 4.1 | Construcții și instalații | 5,821,117.43 | 1,106,012.31 | 6,927,129.74 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 813,750.00 | 154,612.50 | 968,362.50 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care necesită montaj | 1,627,500.00 | 309,225.00 | 1,936,725.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 710,154.05 | 134,929.27 | 845,083.32 |
| 4.5 | Dotări | 108,580.00 | 20,630.20 | 129,210.20 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total capitol 4 |  | 9,081,101.48 | 1,725,409.28 | 10,806,510.76 |
| CAPITOLUL 5 |  |  |  |  |
| Alte cheltuieli |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de șantier | 190,320.00 | 36,160.80 | 226,480.80 |
|  | 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 136,320.00 | 25,900.80 | 162,220.80 |
|  | 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului | 54,000.00 | 10,260.00 | 64,260.00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 90,883.78 | 1,725.41 | 92,609.19 |
|  | 5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 37,183.04 | 0.00 | 37,183.04 |
|  | 5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 7,436.61 | 0.00 | 7,436.61 |
|  | 5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 37,183.04 | 0.00 | 37,183.04 |
|  | 5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 9,081.10 | 1,725.41 | 10,806.51 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevăzute | 146,005.75 | 27,741.09 | 173,746.84 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 96,600.00 | 18,354.00 | 114,954.00 |
| Total capitol 5 |  | 523,809.53 | 83,981.30 | 607,790.83 |
| CAPITOLUL 6 |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total capitol 6 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL |  | 11,063,324.26 | 2,086,489.10 | 13,149,813.36 |
| din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  | 7,436,607.43 | 1,412,955.41 | 8,849,562.84 |
|  | În preţuri la data de 01.11.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017) |  |  |  |
|  | Întocmit, |  |  |  |
|  | Proiectant, |  |  |  |

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice.

Nu e cazul

## Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz

- studiu topografic;

Coordonatele punctelor au fost determinate in Sistem de Proiectie Stereografic 1970 si sistemul national de referinta altimetric Marea Neagra 1975. Densitatea punctelor de detaliu a fost aleasa conform cerintelor impuse de tipul lucrarii, avand in vedere scara planului si tinand cont de accidentatia si sinuozitatea terenului. Au fost raportate puncte ce caracterizeaza pozitia si forma detaliilor topografice.

- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului;

În funcţie de factorii de teren, respectiv factorii legaţi de structură şi vecinătăţi, construcţia se va încadra în categoria geotehnică 2/1, risc geotehnic moderat/redus *.

Având în vedere caracterisitcile geotehnice până la adâncimea de 2,00 m (încercările in situ au identificat un orizont nisip prăfos afânat spre mediu îndesat), pământurile în acest interval se caracterizează prin capacitate portantă mai redusă.

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice;

Nu este cazul

- studiu de trafic şi studiu de circulaţie;

Nu este cazul

- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul

- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere;

Nu este cazul

- studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul

- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.

## Grafice orientative de realizare a investiţiei

https://www.flickr.com/photos/colleague/4158789168/in/dateposted/

# ANALIZA FIECĂRUI FIECĂRUI SCENARIU TEHNICO - ECONOMIC PROPUS

  - PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINŢĂ ŞI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINŢĂ

Cadrul de analiză

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare şi evaluare economică a proiectelor. Astfel, prezenta analiză cost - beneficiu are drept scop stabilirea următoarelor aspecte:

- măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului de transporturi în România şi în mod special la atingerea obiectivelor axei prioritare în cadrul căreia se solicită în prezent fonduri europene, respectiv Prioritatea de investiţii 4e ("Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare"), Obiectivul specific 4.1 ("Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă") din POR 2014-2020;

- măsura în care proiectul are nevoie de co-finanţare de la Uniunea Europeană;

- măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii (a ariei de impact).

Analizele cost-beneficiu financiare si economice vor avea ca date de intrare rezultatele evaluarilor tehnice si ale estimarilor privind costurile de investitiei ale proiectului si se vor fundamenta pe reglementarile tehnice in vigoare in Romania.

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparaţiei costurilor alternativelor de implementare a investitie propuse în situaţia actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF – Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) – care cuantifică diferenţa dintre beneficiile şi costurile generate de proiect pe durata sa de funcţionare, ajustând această diferenţă cu un factor de actualizare, operaţiune necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare la momentul de baza a evaluarii costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2018, echivalent cu anul de baza al actualizarii costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante anul 2018.

Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate cu:

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015, de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European în ceea ce privește metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu.

- Commission Delegated Regulation (EU) No 480/2014 of 3 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund;

- „Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020”, decembrie 2014;

- National Assessment Guidelines for Transport Projects Vol 2 Part C: Guide to Economic and Financial Cost Benefit Analysis and Risk Analysis, General Transport Master Plan AECOM;

- „Update of the Handbook on External Costs of Transport”, European Comission – DG MOVE, Final Report (ianuarie 2014).

În conformitate cu documentul „Commission Implementing Regulation (EU) 207/2015 of 20 January 2015” - Annex III, structura analizei cost-beneficiu este dupa cum urmează:

- Descrierea contextului;

- Definirea obiectivelor;

- Identificarea proiectului;

- Rezultatele studiilor de fezabilitate, inclusiv analiza cererii si analiza optiunilor;

- Analiza financiara;

- Analiza economică;

- Analiza de risc.

Acest conținut-cadru va fi adaptat în conformitate cu cerințele Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Perioada de referință

Prin perioada de referinta se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac prognoze in cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evolutiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzatoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referinta poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului.

Concret, alegerea perioadei de referinta afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei cost-beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare. Pentru majoritatea proiectelor de infrastructura, perioada de referinta este de cel putin 20 de ani, iar pentru investitiile productive este de aproximativ 10 ani.

Confom Ghidului DG Regio privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, pentru perioada de programare 2014 – 2020, orizonturile de timp de referinta, formulate in conformitate cu profilul fiecarui sector in parte, sunt urmatoarele:

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura

| Sectorul | Perioada de referință (ani) |
| --- | --- |
| Căi ferate | 30 |
| Apă/ canal | 30 |
| Drumuri | 25-30 |
| Gestionarea deșeurilor | 25-30 |
| Porturi și aeroporturi | 25 |
| Transport urban | 25-30 |
| Energie | 15-25 |
| Cercetare și inovare | 15-25 |
| Bandă largă | 15-20 |
| Infrastructură comercială | 10-15 |
| Alte sectoare | 10-15 |

Sursa: Anexa I la Regulamentul (EU) Nr. 480/2014

Asa cum se poate observa din tabel, perioada de referinta luata in considerare pentru proiectele de transport urban este de 25-30 de ani. Avand in vedere specificul investitiei, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o perioada de 25 de ani.

Calendarul de implementare a Proiectului

Durata de analiza in cadrul analizei cost-beneficiu, conform tabelului anterior, este de 25 de ani din care primii trei ani (2018-2020) reprezinta perioada de implementare a proiectului, iar intervalul 2021-2042 reprezinta perioada de operare a investitiei (22 de ani).

Scenariul de referință

Scenariul contrafactual “fără proiect” (“A face minimum” sau “Business as usual”) este scenariul de referinţă faţă de care este comparată opţiunea (opţiunile, dacă este cazul) scenariului “cu proiect”. Scenariul de referinţă presupune continuarea situaţiei existente, dar poate include şi alte investiţii care sunt aşteptate să se realizeze înainte de anii stabiliți/avuți în vedere, aflate în implementare sau doar cu avizele luate, dar având finanţarea asigurată.

S-au analizat urmatoarele scenarii tehnico-economice de implementare a investitiei in vederea determinarii variantei optime de realizare a cerintelor identificate de catre solicitant.

- Scenariul 1 – Construirea unei hale cu funcțiunea de depou pe structura de stalpi metalici, contravantuiri si grinzi metalice, fundatii izolate din beton armat;

- Scenariul 2 – Construirea unei hale cu funcțiunea de depou pe structura de tip cadre din beton armat cu inchideri exterioare din zidarie.

  - ANALIZA VULNERABILITĂŢILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI ŞI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTIŢIA

Factori de risc antropici = fenomene de interacțiune între om și natură, declanșate sau favorizate de activități umane și care sunt dăunătoare societății în ansamblu și existenței umane în particular: accidente datorate muniției neexplodate sau a armelor artizanale; accidente nucleare, chimice și biologice; accidente majore pe căile de comunicații, incendii de mari proporții; eșecul utilităților publice; avarii la construcții hidrotehnice; accidente în subteran; prăbușiri ale unor construcții, instalații sau amenajări.

În funcție de activitatea care le-a declanșat, riscurile antropice se pot structura în tehnologice și sociale:

- Riscuri tehnologice/ industriale. Aceasta categorie include o gama largă de accidente, declanșate de om cu sau fară voia sa, legate de activități industriale, cum sunt exploziile, scurgerile de substanțe toxice, poluarea accidentală, etc.

- Riscuri sociale. Esecul utilităților publice, conflictele militare și sociale, etc.Probabilitatea de aparitie a unor astfel de riscuri este mica iar influenta lor asupra investitiei este de asemenea una minora si care se poate manifesta local pe zone restranse ale proiectului.

Factori de risc naturali = manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum cutremurele, furtunile, inundațiile, seceta, care au o influență directă asupra vieții fiecarei persoane, asupra societății și a mediului inconjurător, în ansamblu: erupții vulcanice; cutremure; prăbușiri; tasări sau alunecări de teren; avalanșe; furtuni; inundații; epidemii; invazii ale insectelor; boli ale plantelor; contaminări infecțioase; incendii.

În vederea prevenirii riscurilor naturale, studiul geotehnic efectuat a furnizat o serie de informații cu privire la clima, adâncime de îngheț, seismicitate ce vor fi luate in considerare la proiectare si executia lucrarilor.

Conform SR11100/1-93 amplasamentul se situează în zona cu seismicitate de 6 grade MSK (perioada de revenire de 50 ani).

Conform reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru clădiri" indicativ P100/1-2013, zonarea valorii de vârf a acceleraţiei terenului pentru proiectare, în zona studiată, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 ani şi 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani, are o valoare ag = 0,15g. Valoarea perioadei de control (colţ) a spectrului de răspuns este Tc=0,7 sec.

Din punct de vedere al încadrării în categoria geotehnică, conform normativului NP 074/2014, lucrarea ce urmează a se executa se încadrează în categoria cu risc geotehnic MODERAT.

  - SITUAŢIA UTILITĂŢILOR ŞI ANALIZA DE CONSUM

- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;

Alimentarea cu apa

# Instalatiile sanitare ale cladirii prevad:

- alimentarea cu apa rece potabila si calda menajera a obiectelor sanitare din grupurile sanitare nou proiectate,

- racordul de umplere al instalatiei de incalzire centrala proprii

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va realiza printr-un bransament la reteaua de alimentare cu apa stradala existenta, prin intermediul bransamentului existent realizat cu teava din polietilena de inalta densitate cu diametrul de PEHD 63mm (2”) montata in exterior ingropat in pamant si a unui camin de bransament (apometru) existent amplasat la limita de proprietate.

# Debitul specific necesar pentru dimensionarea racordului de apa pentru intreg imobilul este de 0,84l/s.

Canalizare

# Evacuarea apelor uzate menajere se va face gravitational, prin intermediul unor coloane si a unor colectoare de canalizare interioare montate ingropat in pamant, care se vor racorda la reteaua de canalizare exterioara proiectata in incinta, care va deversa la randul ei, direct in reteaua stradala de canalizare menajera existenta prin intermediul caminului de racord CR.

Privitor la apele pluviale din incinta imprejmuita a obiectivului, s-au prevazut doua sisteme de canalizare separate si anume:

- O retea de canalizare pentru preluarea apelor pluviale de pe platformele carosabile si pentru preluarea apelor pluviale de pe acoperisul cladirii;

- O retea de canalizare pentru preluarea apelor pluviale de la spalatorie si de pe platformele de parcare;

Breviar de calcul – instalatii sanitare

Instalatia de alimentare cu apa rece, apa calda si instalatia de canalizre a apelor uzate menajere s-au proiectat tinand seama de prevederile standardelor in vigoare.

Debite apa rece si calda menajera pentru dimensionare conducte

Debitele de calcul pentru conductele de distributie apei reci si calde se determina conform STAS 1478-90, cu ajutorul unor formule care tin seama de suma echivalentilor de debit ale obiectelor sanitare montate in cladire.

1.1. Felul si numarul obiectelor sanitare

| Nr. crt. | Felul obiectelor sanitare | Nr. obiecte sanitare n | Echivalenti pe obiecte “e” | Total echivalenti n x e |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lavoar | 5 | 0,35 | 1.75 |
| 2. | WC | 8 | 0,50 | 4 |
| 3. | Cada dus | 4 | 1,00 | 4 |
| 4 | Pisoar | 2 | 0.17 | 0,34 |
| 5. | Robineti dublu serviciu | 2 | 1,00 | 2 |

E = 12,1

qc= a x b x c x , unde:

qc – debitul de calcul, in l/s;

a – coeficient determinat in functie de regimul de furnizare a apei in reteaua de distributie:

a = 0,15;

b – coeficient determinat in functie de felul apei (rece sau calda):

Pentru apa rece b = 1;

Pentru apa calda b = 0,7

c – coeficient determinat in functie de destinatia cladirii: Pentru cladiri cu destinatia de hale, ateliere si birouri, c=1,6

E  - suma echivalentilor punctelor de consum alimentate de conducta respectiva;

E = E1 + E2

E1 = suma echivalentilor bateriilor amestecatoare de apa calda

E2 = suma echivalentilor robinetelor de apa rece

1.2. Debit de apa rece

E1 = 5,75

E2 = 6,34

E = 12,1

Debitul de calcul este:   qc = 0,15 x 1 x 1,6 = 0,84 l/s

qc = 0,84 l/s

1.3. Debit de apa calda

E = E1 = 5,75

Debitul de calcul este:   qc = 0,15 x 0,7 x 1,6 = 0,4 l/s

qc = 0,4 l/s

2. Instalatii de canalizare menajera

Debitul de calcul pentru conducte orizontale de canalizare menajera, conform STAS 1795-87, se calculeaza cu formula:

qc = Qs + qs max

qs max = debitul specific de scurgere al obiectului sanitar cu valoarea cea mai mare, in l/s

Qs = a x c x , unde

a = coeficient adimensional stabilit in functie de regimul de functionare a apei: a = 0,33 pt. 24 h/zi

c = coeficient adimensional in functie de destinatia cladirii , pentru cladiri cu destinatia de hale, ateliere si birouri, c=0,7

| Nr. crt. | Felul obiectelor sanitare | Nr. obiecte sanitare n | Echivalenti pe obiecte “e” | Total echivalenti n x e |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lavoar | 5 | 0,5 | 2,5 |
| 2. | WC | 8 | 6 | 48 |
| 3. | Cada dus | 4 | 1,00 | 4 |
| 4. | Pisoar | 2 | 3,50 | 7 |

E= 61,5

Qs = 0,33 x 0,7 x = 1,8 l/s

Rezulta: qc = Qs + qs max = 1,8 + 2 = 3,8 l/s

3. Debitul necesar de apa calda menajera (60).

Q = , unde:

Nb = numarul de persoane birouri, N = 14

Nm = numarul de muncitori , N = 36

n = numar de ore de munca; n = 8ore

qbirou = debitul specific normat de apa calda 60°C pentru un lucrator la birou in decursul unei zile, conform STAS 1478/90

qm = debitul specific normat de apa calda 60°C pentru un muncitor in decursul unei zile, conform STAS 1478/90

qbirou = 5l/zi*lucrator birou

qm = 40/zi*lucrator hala service

kp = coeficient ce tine seama de pierderile in instalatie, conform SR 1343-1:2006

kp = 1,02

ko = coeficient de neuniformitate a debitului orar, conform SR 1343-1:2006

ko = 2,8

kzi = coeficient de neuniformitate a debitului in decursul unei zile, conform SR1343-1:2006

kzi = 1,15

n = numar de ore de functionare , n=8ore

0,62

Qorar max. = 0,6l/s

In scopul prepararii apei calde menajere necesare, se va monta un boiler vertical bivalent cu dubla serpentina, cu capacitatea de 300l, amplasat in camera tehnica de la parter, echipat cu anod de magneziu si sonda de temperatura, ce va avea puterea termica utila la incalzirea apei calde menajere de la 10 la 60˚C de 35 kW si va furniza un debit a.c.m. pe serpentina inferioara/superioara la incalzirea apei calde menajere de la 10 la 60˚C: 1100 litri/h.

4. Necesarul de apa rece pentru consum menajer si pentru preparare apa calda menajera, pentru dimensionarea surselor de apa.

Q = , unde:

Nb = numarul de persoane birouri, N = 14

Nm = numarul de muncitori , N = 36

n = numar de ore de munca; n = 8ore

qbirou = debitul specific normat de apa calda 60°C pentru un lucrator la birou in decursul unei zile, conform STAS 1478/90

qm = debitul specific normat de apa calda 60°C pentru un muncitor in decursul unei zile, conform STAS 1478/90

qbirou = 20l/zi*lucrator birou

qm = 70l/zi*lucrator hala service

Calculul debitului de apa rece necesar s-a facut conform SR 1343-1:2006 si anume:

Qorar max. = 1,15mc/h

Gospodaria de apa (pentru apa potabila si pentru incendiu)

Gospodăria de apă pentru hidranti interiori si apa potabila va fi amplasata subteran, intr-o incapere special destinata comuna cu statia de hidrofor pentru consum apa rece potabila, cu trapa de acces de la exterior si va fi formată din următoarele elemente:

- Un rezervor tampon din beton pentru inmagazinarea apei, cu capacitatea utila totala de 116mc;

- Un rezervor tampon din polietilena alimentara pentru inmagazinarea apei potabile, cu capacitatea utila totala de 1530 litrii, avand dimensiunile de ΦxH = 1100x1850mm;

- Un grup de pompare pentru instalaţia de stingere a incendiului cu hidranţi interiori (una activa + una de rezerva) avand fiecare Q=15,2mc/h, H=40mCA si o pompa pilot pentru mentinerea presiunii in retea avand Q=1,2mc/h, H=39mCA;

- Un grup de pompare pentru instalaţia de stingere a incendiului cu hidranţi exteriori (doua active + una de rezerva) avand fiecare Q=2x18mc/h, H=40mCA ;

- Un grup de pompare pentru instalaţia de apa potabila pentru consum menajer (una activa + una de rezerva) avand fiecare Q=3mc/h, H=40mCA;

- Recipienti de hidrofor

Presiuni necesare in instalatia interioara pentru stins incendiu cu hidranti interiori

Hnec = Hg + Hp + Hu

Hu = Hp furtun + Hp ajutaj

Hg = 9mCA (inaltimea geodezica)

Hp = 5mCA (pierderi de presiune in instalatie)

Hp furtun = A x l x qi2

A = 0,0154 pentru furtun Dn50

l = 20m (lungimea furtunului)

qI = 2,1l/s (debitul de incendiu)

Hp furtun = 0,0154 x 20 x 2,12 = 1,35mCA

Conform P118/2-2013, anexa 14bis, pentru diametrul ajutajului de Ø16 mm este necesară o presiune H=13,8mCA ptr. a asigura un debit la ajutaj q ih =2,1l/ s şi o lungime a jetului compact lc= 10m.

Rezulta Hnec = 9 + 5 + 1,35 + 13,8 = 29,15mCA = 3,0bar

Presiuni necesare in instalatia interioara de alimentarea cu apa rece menajera

Hnec = Hg + Hp + Hu

Hg = 9mCA (inaltimea geodezica)

Hp = 8mCA (pierderi de presiune in instalatie)

Hu = 15mCA (presiunea de utilizare)

Hnec = 9 + 8 + 10 = 27mCA = 2,7bar

Grup pompare incendiu hidranti interiori

Grup pompare cu trei pompe (1 activa + 1 de rezerva si pompa pilot), cu debite de pompare:

Hp  Hnec ; 	Pompa 1A si 1R: Q = 2x2,1l/s = 15,2mc/h; Hp1 = 33mCA, Ho1 = 40mCA

Pompa pilot: Q=1,2mc/h, Hp2 = 34mCA, Ho2 = 39mCA

Grup pompare incendiu hidranti exteriori

Grup pompare cu trei pompe (doua active + 1 de rezerva ), cu debite de pompare:

Hp  Hnec ; 	Pompa 2A si 1R: Q = 2x18l/s = Hp = 33mCA, Ho = 40mCA

Grup pompare menajer

Se va monta un grup de pompare apa rece pentru consum incendiu hidranti interiori, echipat cu doua pompe 1activa + 1 de rezerva, cu un debit de pompare de 4mc/h pentru fiecare pompa, respectiv presiunea de 40mCA.

Hp  Hnec ; 	Hp2 = 30mCA, Ho2 = 40mCA

Rezervorul cu membrana (consum stins incendiu cu hidranti)

Vn = 1,1

Unde nmax = numarul de porniri-opriri ale unei pompe intr-o ora = 50

Hi = presiunea initiala in recipientul de hidrofor (30,6mCA)

Hpp = presiunea pornire pompa = 32mCA

Hop = presiunea oprire pompa = 39mCA

Vn = 1,1= 0,047mc

Se va monta un rezervor de hidrofor cu membrana cu capacitatea de 50l.

Rezervorul cu membrana (consum menajer)

Vn = 1,1

Unde   nmax = numarul maxim de porniri-opriri ale pompei intr-o ora = 25

Hi = presiunea initiala in recipientul de hidrofor (28,7mCA)

Hpp = presiunea pornire pompa = 30mCA

Hop = presiunea oprire pompa = 40mCA

Vn = 1,1

Vn = 0,30mc

Se va monta un rezervor de hidrofor cu membrana cu capacitatea de 300l.

Alimentarea cu energie electrică

În urma bilanțului electroenergetic realizat pe baza puterilor instalate în receptorii (electroenergetici și electromecanici) ai obiectivului și a puterii maxim simultan absorbite calculate, considerând coeficientul specific de simultaneitate în alimentare, obiectivul va fi racordat la rețeaua distribuitorului local de energie electrică.

Parametrii rețelei de alimentare:

- Pinstalat 		= 380kW;

- Pmax. abs. 		=  285kW;

- Unominal retea J.T.	= 400/230V;

- Frecventa nominala	= 50Hz;

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare

A se vedea punctul de mai sus.

  - Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:

- Impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;

Proiectul va avea un impact ridicat atat la nivel social, cat si cultural, atat prin cresterea calitatii vietii locuitorilor din municipiul Sfantu Gheorghe, ca urmare a dezvoltarii unui sistem de transport public de persoane modern, accesibil, eficient, punand astfel la dispozitia locuitorilor a unor alternative de deplasare moderne, cu un nivel ridicat de comfort.

De asemenea, proiectul va avea un impact ridicat din punct de vedere cultural, acesta ducand la schimbarea mentalitatii oamenilor in ceea ce priveste utilizarea transportului public in comun sau a mersului pe jos, „educandu-i” pe acestia in ceea ce priveste beneficiile si impactul utilizarii unor mijloace de transport nepoluante. Prin oferirea unei infrastructuri inalte calitativ, a unor facilitati moderne si accesibile proiectul isi aduce aportul la reducerea emisiilor de CO2. Dezvoltarea si modernizarea mijloacelor de transport din municipiu vor contribui la cresterea atractivitatii acestuia, ducand la dezvoltarea sa economica.

In implementarea proiectului un factor important il va constitui respectarea principiului egalitatii de sanse pe toate planurile: Egalitatea de sanse intre barbati si femei - asigurata prin participarea echilibrata in echipa de management și de implementare a proiectului atat a femeilor cat si a barbatilor,  Egalitate de sanse din punct de vedere al varstei – prin proiect se va asigura o participare echitabila din punct de vedere al varstei pentru membrii echipei de management/de implementare.

În implementarea proiectului vor fi luate în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. In ceea ce priveste nediscriminarea si egalitatea de gen, implementarea acestui proiect va contribui la dezvoltarea sistemului de transport public local accesibil din punct de vedere fizic, financiar si social, fiind o obligatie de serviciu public in acceptiunea prevederilor Regulamentului CE 1370/2007. Mijloacele de transport public vor fi dotate cu rampe de acces pentru persoanele cu handicap, prevazute cu loc pentru scaunul cu rotile, iar infrastructura din statiile de transport va fi realizata pentru accesibilitatea ridicata a persoanelor cu deficiente catre mijlocul de transport in comun.

- Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;

Numar de locuri de muncă create în faza de realizare

Durata de execuție a lucrărilor de reabilitare trebuie să fie cât mai mică, pentru ca și perioada de disconfort creată angajatilor să fie cât mai redusă. O durată de execuție mică va însemna și o concentrare mai mare de utilaje și forță de muncă. Se estimează că forta de muncă ocupată prin realizarea investiție iva fi în jur de 30 persoane.

Numărul real de persoane implicate în aceasta fază va fi în funcție de tehnologia folosită de contractor și de dotarea acestuia cu utilaje.

În faza de realizare nu vor fi create noi locuri de munca, având în vedere faptul că se vor folosi servicii subcontractate şi se vor folosi resursele umane existente ale contractorilor.

Astfel proiectul va contribui la menținerea locurilor de muncă deja existente.

Societățile care vor derula contracte de lucrări și servicii pot oferi locuri de muncă pe perioada de implementare a proiectului.

Numar de locuri de muncă create în faza de operare

În faza de operare nu se vor crea noi locuri de munca, avand in vedere faptul ca intretinerea si utilizarea imobilelor este in sarcina administratorului care va folosi aceleasi resurse umane ca si in prezent, proiectul contribuind la mentinerea locurilor de munca deja existente.

- Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz;

Impactul asupra biodiversităţii se va manifesta mai mult în prima etapa a amenajarii organizarii de santier şi se concretizează, în speţă, la nivelul terenului cu diferite folosinţe care va fi ocupat temporar.

Pentru realizarea proiectului terenul afectat apartine domeniului public.

Pe intreaga perioada de functionare a organizarii de santier, principalele efecte negative asupra ecosistemelor din imediata vecinatate sunt cauzate de cresterea nivelului de zgomot şi a vibratiilor şi de generarea de noxe de poluanţi.

Referitor la reţeaua de arii protejate la nivel naţional si reteaua NATURA 2000, din analiza lucrarii se poate observa că nu va există un impact direct asupra acestora.

Impactul asupra biodiversităţii se manifesta mai mult în prima etapa a amenajarii organizarii de santier şi se concretizează, în speţă, la nivelul terenului cu diferite folosinţe care va fi ocupat temporar.

În perioada de execuţie principalii poluanţi care vor fi eliberaţi în atmosferă, şi care generează efecte negative asupra biodiversităţii, în vecinătatea zonelor de lucru sunt particulele de praf.

Alături de acestea, dar în cantităţi mai mici, vor fi prezenţi pe parcursul perioadei de construcţie următorii poluanţi susceptibili de a produce dezagremente asupra biodiversităţii: NOx, SO2, CO, pe o distanţă de aproximativ 200 m în jurul fronturilor de lucru.

Oxizii de azot în combinaţie cu alţi poluanţi:

- Studiile de specilitate relevă că în funcţie de valorile coeficientului sinergic dintre NOx şi particulele în suspensie, se consideră limita de 300 m în jurul organizării de şantier, de 200 m în jurul gropilor împrumut şi 100 m în ambele părţi ale şantierului de pe drum până la care plantele sunt supuse unui stres chimic.

Dioxidul de sulf:

- Efectele fitotoxice ale SO2 sunt influentate de abilitatea tesutului plantelor de a transforma SO2 în forme relativ netoxice. Sulfitul (SO32) şi acidul sulfitic (HSO3-) sunt principalii compusi formati de dizolvarea SO2 în solutii apoase. Transformarea lor în sulfat prin mecanisme enzimatice şi non-enzimatice reduce efectele fitotoxice.

Metale grele:

- În timpul perioadei de construcţie a obiectivului propus, fluxul de metale grele care exista în emisii este foarte redus.

Poluarea atmosferică are diverse consecinţe nocive asupra florei precum:

- lezarea frunzelor pe porţiuni sau în totalitate;

- modificări de culoare a frunzelor care se usucă;

- distrugerea plantei.

Pentru fauna din zona studiată principalul factor perturbator îl poate constitui stresul cauzat în mare măsura de zgomotul produs de lucrările de construcţii.

Deşi poluanţii eliberaţi în atmosferă pot avea efecte nocive asupra vegetaţiei şi faunei, datorită cantităţilor mici şi a concentraţiilor acestora, care se vor situa sub limita maxim admisă de normativele în vigoare, se poate aprecia că nu vor avea efecte negative majore asupra stării de sănătate a florei şi faunei din zonă.

În timpul perioadei de constructie vor apare situatii pe termen scurt de stres chimic asupra vegetatiei, datorate expunerii la impurificarea cu NOx pe distante de pâna la 200 m fata de amplasamentul drumului si de drumurile de acces.

De asemenea, conditii de stres chimic asupra vegetatiei, generate de nivelurile concentratiilor de NO2 şi de SO2 vor apare în vecinatatea organizarii de santier pâna la distante de 150-200m.

Concentratii de NOx în aer care sa prezinte riscuri pentru unele specii de animale pot fi întâlnite pe o distanta de circa 100 m de ambele parti ale amplasamentului drumului în timpul concentrarii maxime a lucrarilor de constructie, precum şi pe circa 200m în jurul organizarii de santier.

Arealul de lucru şi volumele de material fin ce vor intra în suspensie sunt mici în raport cu dimensiunile ecosistemului receptor. Din acest motiv, se poate aprecia ca impactul lucrarilor de executie asupra ecosistemului terestru este suficient de redus pentru a permite refacerea naturala a zonelor afectate, la scurt timp dupa încetarea acestor lucrari.

Sursa de poluare principală a biodiversităţii, în perioada de operare, este reprezentată de traficul rutier.

Traficul rutier poate afecta flora şi fauna inclusiv din arealele protejate prin:

- cresterea concentratiilor de substante toxice în aer;

- depunerea unor poluanti pe sol şi în plante;

- cresterea nivelului de impurificatori în apele de suprafata şi în pânza de apa freatica;

- cresterea nivelului poluarii sonore.

Poluanţi generaţi de desfăşurarea traficului rutier (oxizi de nitrogen, compusi organici volatiili non-metanici, metan, oxizi de carbon, amoniac, particule de metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi polinucleare (HAP) şi dioxid de sulful), se propagă prin dispersie în mediu, având efecte maxime pe o fâşie de aproximativ 50 m de-o parte şi de alta a drumului.

Respectarea masurilor recomandate şi a legislatiei specifice de protectia mediului în perioada de operare a drumului vor asigura un impact redus asupra florei şi faunei.

De asemenea, datorită duratei de realizare a proiectului cat si a suprafetei reduse pe care se desfasoara, se estimează că impactul asupra biodiversităţii va fi negativ neglijabil.

Impactul pentru perioada de execuţie este caracterizat ca negativ moderat, pe termen scurt, cu arie de manifestare în imediata vecinatate.

### Impactul asupra solului şi subsolului

Principalul impact asupra solului şi subsolului, în perioada de execuţie, este consecinţa ocupării temporare de terenuri pentru organizarea de şantier, etc. De asemenea, realizarea proiectului nu presupune ocuparea definitivă a unor suprafeţe de teren, lucrarea se executa pe amplasamentul drumului existent.

Formele de impact, identificate asupra solului şi subsolului în perioda de execuţie, sunt:

- pierderea caracteristicilor naturale a stratului de sol fertil prin depozitare neadecvată a acestuia în haldele de sol- rezultate din decopertări;

- înlăturarea/degradarea stratului de sol fertil în zonele unde vor fi realizate noi drumuri tehnologice, sau devieri ale actualelor căi de acces;

- deversări accidentale ale unor substanţe/compuşi direct pe sol;

- depozitarea necontrolată a deşeurilor, materialelor de construcţie, deşeurilor tehnologice;

- potenţiale scurgeri ale sistemelor de canalizare/colectare ape uzate;

- modificări calitative ale solului sub influenţa poluanţilor prezenţi în atmosferă;

Poluanţi atmosferici produc efecte negative asupra calităţii solurilor aflate în vecinătatea amplasamentelor fronturilor de lucru şi organizării de şantier. Studiile din domeniu relevă existenţa unei zone sensibile de până la 30 de metri faţă de operaţiunile de lucru desfăşurate. Această zonă este considerată posibil a fi afectată de realizarea proiectului.

Efectele poluanţilor atmosferici asupra solului sunt următoarele:

- Particule de praf (rezultate din manevrarea pământului, a materialelor de construcţie, arderea combustibililor)

  - Suprafeţele de sol pe care se depun aproximativ 300-1000 g/mp/an, pot fi afectate de modificări ale pH-ului precum şi susceptibile de modificări structurale;

  - Depăşirile concentraţiilor maxime în aer ale particulelor în suspensie, nu ridică probleme, atâta timp cât acestea sunt generate la manevrarea volumelor de pământ.

- SO2 şi NOx

  - Aceşti oxizi sunt consideraţi a fi principalele substanţe răspunzătoare de formarea depunerilor acide;

  - Procesul de formare a depunerilor acide începe prin antrenarea celor doi poluanţi în atmosferă, care în contact cu lumina solară şi vaporii de apă formează cumpuşi acizi;

  - Efectul acestor depuneri este acidifierea solului care atrage reducerea faunei în sol, a microorganismelor şi scăderea capacităţii productive a solului;

În perioada de operare, sursele de poluare a solului şi subsolului vor fi reprezentate de:

- depozitări necontrolate de deşeuri;

- ape pluviale colectate de pe carosabil;

- accidente în care sunt implicate autovehicule transportatoare de materiale chimice toxice;

- emisii în atmosferă datorate traficului.

În ţara noastră, până în prezent, nu s-a evidenţiat poluarea terenurilor ca efect al traficul rutier. Concentratiile de Pb, Ni, Zn,Cd în sol în vecinatatea drumurilor s-au încadrat în prevederile Ordinului 756/1997 privind evaluarea poluarii mediului, respectiv au rezultat mai mici decât pragurile de alerta pentru soluri mai putin sensibile.

Se apreciază că impactul asupra solului şi subsolului, este negativ, de importanţă medie, temporar (prin ocuparea temporară de terenuri) şi permanent (prin ocuparea definitivă de terenuri).

### Impactul asupra calităţii şi regimului cantitativ al apei

Perioada de construcţie

Un pericol important pentru apă este legat de modificările calitative ale apei produse prin poluarea cu impurităţi care îi alterează proprietăţile fizice, chimice şi biologice.

Din activitatea specifică de construcţie vor rezulta următoarele tipuri de ape:

- ape pluviale impurificate din zona proiectului,  ca urmare a desfăşurării lucrărilor de construcţie;

- ape uzate menajere rezultate de la organizarea de şantier ce va fi amenajata în perioada şantierului de construcţie.

Sursele posibile de poluare a apelor ca urmare a activitatii de constructie sunt nesemnificative şi pot parea în special în situatii accidentale ca urmare a lucrarilor de executie propriu-zisa, manevrarea materialelor de constructie, traficul de santier şi functionarea utilajelor. Lucrarile de constructie determina antrenarea unor particule fine de pamant care pot ajunge în cursurile de apa locale. Manevrarea şi punerea în opera a materialelor de constructii (beton, agregate etc.) determina emisii specifice fiecarui tip de material şi fiecarei operatii de constructie. Astfel, se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile şi utilajele santierului. Manevrarea defectuoasa a autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor în apropierea cursurilor de apa poate conduce la producerea unor deversari accidentale în acestea.

Traficul greu poate determina diverse emisii de substante poluante în atmosfera (NOx, CO, SOx, particule în suspensie etc). De asemenea, ca urmare a frecarii şi uzurii mecanismelor de transmisie ale utilajelor (calea de rulare, pneuri) pot rezulta particule în suspensie care vor fi antrenate de precipitatii şi transferate în sol şi surse de apa. Se considera ca alimentarea cu carburanti şi intretinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se va face de unitati specializate sau contractori ai beneficiarului.

Punctul de lucru ale organizării de şantier nu va fi amplasat în imediata apropiere a apelor de suprafaţă: râuri, parâuri, vai, cu respectarea prevederilor legale.

Pentru organizarea de şantier se vor realiza sisteme de canalizare, epurare şi evacuare a apelor uzate menajere, provenite de la spatii igienico-sanitare cat şi pentru apele meteorice care spala platforma organizarii.

În timpul lucrărilor de executie, conform legislatiei naţionale privind protecţia mediului nu vor fi deversate ape uzate, reziduuri sau deşeuri de orice fel în apele de suprafata sau subterane, pe sol sau în subsol.

Debitele de ape uzate menajere, din perioada de construcţie, vor fi calculate în funcţie de numărul de puncte cu organizare de şantier. Astfel, se estimează următoarele:

Q zi max = 3 mc/zi pentru 1 punct de organizare de şantier.

Aceste debite vor fi evacuate prin racorduri la canalizarea  din vecinătate.

Se estimează că valorile indicatorilor de calitate al apelor uzate menajere evacuate pe perioada de construcţie se vor încadra în limitele normativului NTPA-002/2005 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare.

Se vor respecta prevederile H.G. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

Concluzie: Se estimează că valorile indicatorilor de calitate al apelor pluviale convenţional curate se vor încadra în limitele impuse în normativul NTPA-002/2005 privind conditiile de evacuare a apelor uzate din retelele de canalizare ale localitatilor şi direct în statiile de epurare (HG 352/2005 privind conditiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate), situandu-se sub pragurile de alerta corespunzatoare Ord. Min. APPM nr. 756/1997.

Se estimează un impact negativ, direct şi secundar, pe termen scurt şi mediu.

Perioada de funcţionare

În perioada de funcţionare există următoarele surse de poluare a apelor:

- depunerea directă pe luciul apei de poluaţi rezultaţi de la traficul rutier;

- deversări de ape uzate neepurate, direct în emisari;

Se apreciază că poluarea datorată noxelor traficului rutier va fi nesemnificativă, în contextul drumului deja existent.

Conform NTPA 001/2005, valorile limită de încărcare cu poluanţi a apelor uzate evacuate în receptori naturali sunt:

- MTS: 35mg/l

- CCO: 70 mg/l

- PB: 0.2 mg/l

- Zn: 0.5 mg/l

Astfel, se estimeză încadrarea în valorile limită ale concentraţiilor de poluanţi.

Se estimează un impact negativ, direct şi secundar, pe termen scurt şi mediu.

### Impactul asupra calităţii aerului

Atmosfera poate fi afectată de o multitudine de substante solide, lichide sau gazoase. Indicatorii legaţi de mediul atmosferic sunt organizati pe trei nivele: indicatori de presiune (emisii de poluanţi), indicatori de stare (calitatea aerului) şi indicatori de raspuns (măsurile luate şi eficacitatea lor).

Printre sursele principale emitente de poluanţi sunt: circulaţia auto, şantierele de construcţie şi implicit betonierele.

În cele ce urmeaza vor fi prezentate sursele şi poluanţii caracteristici etapei de realizare a lucrărilor propuse prin prezentul proiect.

Emisiile din timpul desfăşurarii perioadei execuţiei proiectului sunt asociate în principal cu demolări, cu mişcarea pământului, cu manevrarea materialelor şi construirea în sine a unor facilităţi specifice.

Activităţile care se constituie în surse de poluanţi atmosferici în etapa de realizare a proiectului sunt urmatoarele:

- Activităţi desfăşurate în cadrul organizărilor de şantier;

- Activitati desfasurate în amplasamentul lucrarilor

- Traficul aferent lucrărilor de construcţii.

Poluantul specific operaţiilor de construcţii prezentate anterior este constituit de particule în suspensie cu un spectru dimensional larg, incluzand şi particule cu dimensiuni aerodimamice echivalente mai mari de 10 µm (pulberi inhalabile, acestea putand afecta sanatatea umana).

Emisiile de praf variază adesea în mod substanţial de la o zi la alta, în funcţie de nivelul activităţilor, de operaţiile specifice şi de condiţiile meteorologice dominante.

Alaturi de emisiile de particule vor aparea emisii de poluanţi specifici gazelor de esapament rezultate de la utilajele cu care se vor executa operatiile şi de la vehiculele pentru transportul materialelor. Poluanţii caracteristici motoarelor cu ardere interna de tip DIESEL, cu care sunt echipate utilajele şi autovehiculele pentru transport sunt: oxizi de azot (NOx), compusi organici nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi policiclice (HAP), bixoid de sulf (SO2).

Regimul emisiilor acestor poluanţi este, ca şi în cazul emisiilor de praf, dependent de nivelul activitatii şi de operatiile specifice, prezentand o variabilitate substantiala de la o zi la alta, de la o faza la alta a procesului.

Sursele de emisie a poluanţilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau în apropierea solului (inaltimi efective de emisie de până la 4 m fata de nivelul solului), deschise (cele care implica manevrarea pamantului) şi mobile.

Surse emisii şi poluanţi de interes

Încadrarea valorilor ce se vor obtine VLE (valorilor limita la emisii) trebuie să se conformeze  Ordinului nr. 462/1993 al MAPPM şi Ordinului nr. 756/1997 al MAPPM.

Concentraţiile emisiilor de poluanţi variază în functie de:

- tipul de motor - aprindere prin comprimare;

- regimul de functionare:  mers incet, în ralanti, accelerare, decelerare.

Emisiile de poluanţi rezultate din traficul autovehiculelor sunt greu de controlat deoarece, în afara de factorii mentionati, mai intervin şi alti factori, ca:

- distanta parcursa pe amplasament;

- timpii de deplasare şi manevre;

- frecventa pe parcursul unei zile.

Poluanţi de interes: oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi în suspensie, monoxid de carbon.

Sursele de emisie: ţevile de esapament sunt amplasate în spatele cabinei, la inaltimea de aproximativ 2,5m.

Se mentioneaza ca surselor caracteristice activitatilor din amplasamentul obiectivului nu li se pot asocia concentratii în emisie, fiind surse libere, deschise, nedirijate. Din acelasi motiv, acestea nu pot fi evaluate în raport cu prevederile OM 462/93 şi nici cu alte normative referitoare la emisii.

Pentru emisiile rezultate din traficul auto nu sunt prevazute V.L.E. în Ordin nr. 462/1993.

Prin realizarea construcţiei, impactul asupra factorului aer va fi semnificativ în perioda de executie, iar în perioada de operare se estimează un impact minim.

Prin măsurile propuse a se lua se apreciază că impactul în perioada şantierului va fi diminuat considerabil.

### Impactul asupra climei

Sistemul climatic reprezintă ansamblul care înglobează atmosfera, hidrosfera, biosfera, geosfera precum şi interacţiunile lor. Variaţiile pe termen scurt ale acestuia sunt cunoscute sub denumirea de fluctuaţii/oscilaţii, în timp ce variaţiile pe termen lung sunt asociate cu schimbările climatice. Schimbarea climei este determinată de următorii factori:

● interni – interacţiuni ale componentelor sistemului climatic;

● externi naturali – variaţia energiei emisă de soare, erupţii vulcanice;

● externi antropogeni (fenomene datorate acţiunii omului, cu urmări în special asupra climei, evoluţiei reliefului etc.) - schimbarea compoziţiei atmosferei ca urmare a creşterii concentraţiei gazelor cu efect de seră rezultate din activităţile umane.

Mediul înconjurător este agresat intens şi diversificat de transporturile rutiere.

Funcţionarea autovehiculelor poate introduce în aer sau depune pe sol pulberi, produşi de ardere incompletă, gaze nocive etc., care au diferite proprietăţi şi efecte.

Impactul asupra climei, depinde de calitatea combustibililor utilizaţi pentru desfăşurarea traficului rutier.

Se consideră că la nivelul Uniunii Europene, circa 28 % din emisiile de gaze cu efect de seră sunt cauzate de transport, 84 % din acestea provenind din transportul rutier.

Având în vedere previziunile de imbunătăţire a calităţii combustibililor utilizaţi, se apreciază că în perioda de operare a proiectului emisiile de poluanţi vor scădea, comparativ cu situaţia existentă.

Se estimează un impact negativ direct, permanent cumulativ.

### Impactul zgomotelor şi vibraţiilor

Zgomotul se caracterizează prin două elemente esenţiale:

- FRECVENTA – reprezinta numarul de oscilaţii pe unitatea de timp şi se masoara în Hertzi, un Hertz fiind egal cu o oscilatie pe secunda (Hz). Din punct de vedere fiziologic, frecventa determina tonalitatea unui zgomot. Cu cat un zgomot are o tonalitate mai inalta, cu atat influenta să asupra organismului este mai puternica.

- INTENSITATEA – corespunde cantitatii de energie purtata sau transportata de un fenomen vibratil. Se masoara în ergi sau bari. Sub aspect fiziologic, intensitatea determina sonoritatea. Zgomotul, prin prezenta să în mediul ambiant, cu repercusiuni asupra starii de sanatate şi confort a colectivităţii umane expuse, defineşte poluarea sonoră (STAS 1957/2-87).

Clasificarea efectelor produse de zgomot pe baza nocivitatii lor:

  - efecte nocive asupra organelor auditive (efecte specifice);

  - efecte nocive asupra altor organe şi sisteme sau asupra psihicului (efecte nespecifice) – asupra sistemului nervos, sistemului circulator, functiei vizuale;

  - perturbarea somnului sau repausului;

  - interferarea cu vorbirea sau cu alte semnale acustice utile;

  - efecte asupra randamentului muncii, eficientei, atentiei, etc.;

  - aparitia timpurie a starii generale de oboseala.

Insotind uneori zgomotul, vibratiile reprezinta un alt factor cu efecte nocive atat asupra sanatatii, cat şi asupra randamentului în munca.

Zgomotul şi vibratiile se constituie în seria de “amenintari” la sanatatea populatiei, cunoasterea nivelurilor lor fiind importanta în evaluarea impactului asupra mediului şi în alegerea cailor de eliminare a acestui impact.

Receptorii pentru zgomotul şi vibraţiile asociate executării acestui proiect sunt:

- personalul care execută lucrările;

- locuitorii zonei în care se execută lucrările;

- clădirile sau structurile care pot fi sensibile la efectele vibraţiilor şi sunt situate în amplasament sau lângă limitele amplasamentului proiectului.

Limite admisibile

Conform NGPM/2002 – la locurile de munca ce nu necesita solicitari mari sau o deosebita atentie se prevede o limita maxima admisa a zgomotului (LMA) de:

- 85 dB(A);

- curba Cz 80 dB;

STAS 10009/88 - prevede, pentru limita funcţională:

- 65 dB(A);

- curba Cz 60 dB;

Ordin nr. 536/97 al OMS - prevede, pentru zona protejata cu functiune de locuire:

- ziua: - 50 dB (A);

- curba Cz 45 dB.

Din punct de vedere al amplasării lor, sursele de zgomot pot fi clasificate în:

- surse de zgomot din fixe;

- surse de zgomot mobile.

- Sursele de zgomot şi vibraţii fixe

Sunt reprezentate de activitatile curente desfasurate pe amplasamentul analizat: zgomotele datorate activitatii utilajelor de excavare/decapare, rambleiere, manevra şi transport;  Se estimează ca sursele de zgomot fixe vor crea un disconfort moderat avand în vedere faptul ca lucrarile se vor desfasura pe o perioadă scurtă de timp.

- Sursele de zgomot şi vibraţii mobile

Nivelul zgomotului produs de sursele mobile, reprezentate de autovehiculele care vor transporta materialele necesare realizării obiectivului, materialele excavate se va inscrie în nivelul de zgomot datorat traficului rutier, crescand insa frecventa de aparitie a acestuia, datorită cresterii intensitatii traficului.

Principala dificultate în realizarea unei estimări concrete a zgomotului produs de organizarea de şantier o constituie lipsa unui inventar precis al utilajelor mobilizate, orele de funcţionare estimate şi perioadele de lucru.

În timpul organizării de şantier, nivelul de zgomot variază în funcţie de :

- perioadele de funcţionare a utilajelor;

- caracteristicile tehnice ale utilajelor;

- numărul şi tipul utilajelor antrenate în activitate;

Utilajele de construcţie şi autovehiculele sunt principalele surse de zgomot şi vibratii în timpul perioadei de construcţie a proiectului.

Urmatorul Tabel arata intensitatea generala a zgomotului produs de utilajele de construcţie folosite în mod obisnuit.

Tabel 9- Echipamente folosite la construcţie - Nivel de zgomot (dbA)

| Utilaj | (dbA) |
| --- | --- |
| Excavator | 80 – 100 |
| Buldozer | 80 – 100 |
| Basculanta | 75 – 95 |
| Masina de piloni | 90 – 110 |
| Betoniera | 75 – 90 |
| Troliu | 95 – 105 |
| Compresor pentru drumuri | 75 – 90 |
| Camion greu | 70 – 80 |
| Pistol de nituire | 85 – 100 |

Nivelul zgomotului variază puternic, depinzând mult de mediul de propragare (condiţii locale, obstacole). Cu cât receptorul este mai îndepărtat de sursa de zgomot, cu atât intervin mai mulţi factor care schimbă modul de propagare al acestuia (caracteristicile vântului, gradul de absorbţie al aerului depinzând de presiune, temperatură, tipul de vegetaţie, etc.).

Activitatile specifice organizării de şantier se încadrează în locuri de muncă în spaţiu deschis, şi se raportează la limitele admise conform Normelor de Securitate şi Sănătatea în Muncă, care prevăd că limita maximă admisă la locurile de munca cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială normală a atenţiei – 90 dB (A) – nivel acustic echivalent continuu pe saptamâna de lucru. La această valoare se poate adauga corecţia de 10 dB(A) – în cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini sensibil egale).

HG 493/2006 privind cerintele minime de securitate şi sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot,  cu modificările şi completările ulterioare, stipulează valoarea limita de 87 db, pentru expunerea la zgomot de la care se declanşează acţiunea angajatorului privind securitatea şi protecţia lucrătorilor.

În perioada de operare, sursa principală de zgomot şi vibraţii va fi traficul general de activitatea de manevrare a autobuzelor diesel care vor rămâne într-un număr mai mic în flota operatorului și din activitatea de spălătorie a exteriorului autobuzelor, activitate a cărei frecvență nu va fi una foarte mare . Zgomotul datorat traficului rutier afectează sănătatea umană, limita superioară acceptată de ţările Uniunii Europene fiind de 65 db.

Sursele de zgomot şi vibraţii, în perioada de exploatare sunt reprezentate de autovehiculele de toate categoriile aflate în circulaţie.

După realizarea proiectului, sursele de vibraţii vor fi reprezentate de traficul rutier, însă se consideră că nu vor fi depăşite nivelurile de intensitate a vibraţiilor peste cele admise de SR 12025/1994.

Legat de vibraţii, acestea sunt generate, în general, de autobuze care au o masa mare, reglmentările specifice fiind cuprinse în SR 12025/2-94 ”Acustica în construcţii: efectele vibraţiilor asupra clădirilor sau parţilor de clădiri” unde sunt stabilite limitele admisibile pentru locuinţe şi clădiri socio-culturale şi pentru ocupanţii acestora.

Se estimeaza un impact negativ temporar pe perioada de construcţie şi negativ neglijabil pe termen lung (pentru perioada de operare).

### Impactul asupra peisajului şi mediului vizual

Realizarea proiectului nu are un impact direct asupra peisajului, de fragmentare a unităţilor teritoriale, cu ocupări definitive de teren, intrucat drumul este deja .

Efecte negative asupra peisajului vor apărea cel mai probabil pe şantierele de construcţie. Gropile de Imprumut, locurile de depozitare şi eliminare a surplusului de material vor avea de asemenea un impact negativ asupra peisajului.

Perioada de construcţie reprezintă o etapă cu durată limitată şi se consideră că echilibrul natural şi peisajul vor fi refăcute după încheierea lucrărilor. În perioda de execuţie nu este necesar să se prevada amenajări peisagistice.

Terminarea lucrărilor nu va marca schimbarea definitivă în peisaj, din punct de vedere al terenurilor ocupate pentru realizarea construcţiei. Este recomandat ca  amplasamentul organizării de şantier, sa nu fie in în proximitatea unei aglomerări urbane, păstrarea unei distanţe de minim 500 de metri de ariile protejate, de zonele rezidenţiale.

Pentru realizarea proiectului nu vor dispărea terenuri si nu vor aparea modificări antropice

Se estimează un impact temporar, negativ neglijabil, pe termen scurt şi neutru permanent.

- impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz.

Constructia se va realiza respectând principiile dezvoltării durabile, se vor utiliza materiale de construcție nepoluante și reciclabile.

Prin solutiile adoptate in cadrul proiectului se va realiza diminuarea poluării mediului înconjurători:

- limitarea zgomotului și a vibrațiilor produse de autovehicule prin reabilitarea sistemului rutier;

- scaderea emisiilor de carbon prin diminuarea traficului auto și reducerea duratelor de deplasare

  - ANALIZA CERERII DE BUNURI ŞI SERVICII, CARE JUSTIFICĂ DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

Nu este cazul

  - ANALIZA FINANCIARĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ FINANCIARĂ: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ

Metodologie

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare şi evaluare economică a proiectelor.

Această analiză are drept scop să stabilească:

- măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului de transport urban durabil în România şi în mod special la atingerea obiectivelor programului în cadrul căreia se solicită finantare;

- fundamentarea calculului necesarului de finantare din fonduri comunitare;

- măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluata prin calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate cu:

- Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

- „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects”, decembrie 2014 – Comisia Europeana

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparaţiei costurilor alternativelor de proiect propuse în situaţia actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF – Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) – care cuantifică diferenţa dintre veniturile şi costurile generate de proiect pe durata sa de funcţionare, ajustând această diferenţă cu un factor de actualizare, operaţiune necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare la momentul de baza a evaluarii costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2018, echivalent cu anul de baza al actualizarii costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante 2018.

Investitia de capital

Titularul investitiei este Municipiul Sfantu Gheorghe, iar fondurile necesare realizarii investitiei vor fi obtinute prin accesarea unei finantari comunitare in cadrul POR 2014-2020, Axa 4.1.

Valoarea investitiei totale de capital este de

- 13.444.160 lei (total general, cu TVA), in Scenariul 1, respectiv

- 13.149.813 lei (total general, cu TVA) in Scenariul alternativ 2.

esalonata pe o perioada de trei ani, cu procentele de esalonare conform graficului de esalonare a investitiei.

Calculul valorii reziduale a costului de capital

In ceea ce priveste valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizarii liniare, care tine cont de durata normale de functionare a activelor care compun investitia de baza. Valoarea reziduala reprezinta valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de analiza a proiectului, respectiv anul de analiza 25.

În acest scop a fost stabilită valoarea reziduală a principalelor componente ale investiţiei, în funcţie de durata de viaţă a fiecărei componente, iar valoarea reziduala a fost estimata la 25% din valoarea costului total de investitie.

Ipoteze in evaluarea scenariilor

Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea Proiectului, prezumat la evalurea rentabilitatii financiare si economice, este de 25 ani, din care anii de analiza 1-3 (notati conventional cu anii 0-2) reprezinta perioada de implementare a proiectului.

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fara a se aplica un scenariu de evolutie pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume Lei. Rata de actualizare folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului a fost de 5%.

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor specifici (VPN, RIR, etc) se estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investitie pe termen lung. Avand in vedere ca acest capital este directionat catre un proiect de investitie cu impact major asupra comunitatii locale si adreseaza un serviciu de utilitate publica nivelul de referinta este recomandat la nivelul de 5%. Acest procent a fost identificat ca fiind incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor esantioane reprezentative de proiecte similare in spatiul european si implementate cu succes din surse publice.

Proiectul nu este generator de venituri nete, conform definiţiilor incluse la Art 61 (1) şi (7)(b) din Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 şi în Ordinul MADR nr. 2112/2015, Art 6 (24) şi (25):

„24. proiecte generatoare de venituri nete - acele proiecte de realizare a unor investiţii/activităţi care ulterior finalizării lor generează venituri nete;

25. venituri nete - intrările de numerar plătite direct de utilizatori beneficiarilor schemei pentru bunurile sau serviciile din cadrul operaţiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri ori plăţile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcţionare şi de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viaţă, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare; economiile la costurile de funcţionare generate de operaţiunea în cauză se tratează drept venituri nete, cu excepţia cazului în care sunt compensate de o reducere egală a subvenţiilor de funcţionare”

Evolutia prezumata a veniturilor si a costurilor de operare si intretinere

Aceste categorii de costuri de operare sunt estimate în cele doua variante:

- varianta fara proiect (situatia existenta);

- varianta cu proiect (varianta rezultata ca urmare a implementarii investitiei propuse în proiectul de fata).

Conform regulilor de elaborare a analizei financiare, în aceasta vor fi luate în calcul numai valorile incrementale ale costurilor de operare, respectiv diferenta dintre varianta cu proiect si varianta fara proiect.

Astfel, dupa estimarile în cele 2 variante, vor fi prezentate si estimarile în varianta incrementala, care vor reprezenta date de intrare pentru analiza financiara.

În ambele variante, previziunile de costuri se vor face pentru o perioada de referinta de 25 de ani de analiza, care includ perioada de implementare a investitiei (3 ani).

Profitabilitatea financiara a investitiei

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si incremental generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor investitionale, a costurilor cu intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de analiza, precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizaţi pentru analiza financiară sunt:

- Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului;

- Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului;

- Raportul Beneficiu - Cost; si

- Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netă Actualizată Financiară (VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actualizată a costurilor previzionate ale unei investiţii din valoarea actualizată a beneficiilor previzionate.

Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de costuri şi beneficii exprimate în unităţi monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de rentabilitate este comparată cu rate de referinţă pentru a evalua performanţa proiectului propus.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidenţiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă costurile acestuia. În cazul când acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează suficiente beneficii şi are nevoie de finanţare (suplimentara).

Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe întreg orizontul de timp analizat.

Calculele pentru profitabilitatea financiară a investitiei totale sunt prezentate în tabelele urmatoare, pentru ambele solutii tehnice considerate.

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale (lei, cu TVA, preturi constante 2018) - Scenariul 1

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investitiei Totale (lei, cu TVA, preturi constante 2018) - Scenariul 2

In ambele scenarii RIRF/C se situeaza sub pragul de rentabilitate de 5%. Acest lucru arata ca rentabilitatea financiara a capitalului investit este negativa; analiza financiara demonstreaza necesitatea acordarii finantarii publice comunitare, care sa sustina obtinerea unui cash-flow pozitiv al proiectului.

Conform metodologiei in vigoare vizand fundamentarea proiectelor de investitii de acest tip, sunt intrunite conditiile pentru a sustine necesitatea finantarii comunitare.

Pentru ca un proiect să necesite intervenţie financiară din partea fondurilor publice cominitare, VANF a investiţiei trebuie să fie negativă, iar RIRF a investiţiei mai mică decât rata de actualizare (5%). Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiţii se conformează acestor reguli, ceea ce înseamnă că proiectul are nevoie de finanţare publica pentru a putea fi implementat.

Durabilitatea financiara a proiectului

Analiza sustenabilitatii financiare a investitiei evalueaza gradul in care proiectul va fi durabil, din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza. Fluxurile de costuri corespund scenariului incremental „Fara Proiect” – „Cu Proiect”.

Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2018) – Scenariul 1

Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2018) – Scenariul 2

Fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii prognozati, in conditiile in care costurile de operare si intretinere vor fi acoperite prin alocari bugetare.

  - ANALIZA ECONOMICĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ ECONOMICĂ: VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE ŞI RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPĂ CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE

Principii generale de elaborare a analizei economice si documente relevante

Prin analiza economică se urmăreşte estimarea impactului si a contribuţiei proiectului la cresterea economică la nivel regional si national.

Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăţi (municipiu, regiune sau ţară), nu numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-economice. În vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări pentru variabilele utilizate în cadrul analizei financiare.

Principiile şi metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în concordanţă cu:

- „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia Europeană pentru perioadă de programare 2014-2020;

Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor se referă la următoarele elemente:

- Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, actualizare şi transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiză a proiectelor, evaluarea riscului viitor şi a senzitivităţii, costul marginal al fondurilor publice, tratarea efectelor socio-economice indirecte;

- Costuri de mediu;

- Costurile şi impactul indirect al investiţiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea proiectului, costurile de întreţinere, operare şi administrare, valoarea reziduală).

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana. Rata de actualizare de 5% este valabila pentru „tarile de coeziune”, Romania incadrandu-se in aceasta categorie.

Ipoteze de baza

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc costurile acestuia și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii societăţi nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetară directă, precum costurile de construcţii si întreţinere şi economiile din costurile de operare precum şi elemente fără valoare de piaţă directă precum economia de timp şi impactul de mediu.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a permite realizarea unei comparări consistente a costurilor şi beneficiilor în cadrul proiectului şi apoi sunt adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina dacă proiectuleste dezirabil şi merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul cănu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.

Anul 2018 este luat ca baza fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2018.

Valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de analiza a fost estimata la 25% din costul total de investitie, pentru orice element care va fi realizat ca parte a lucrarilor de investitii.

Ca indicator de performanta a lucrarilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta (beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost). Acesta din urma exprima benefiiciile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. In final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.

Rata Interna de Rentabilitate Economica

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele:

- Toate beneficiile şi costurile incrementale sunt exprimate în preţuri reale 2018, în Lei;

- EIRR este calculată pentru o durată de 25 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de construcţie (anii 0-), precum şi perioada de exploatare, până în anul 25;

- Viabilitatea economică a Proiectului se evaluează prin compararea EIRR cu Costul Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în analiză este 5%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, dacă EIRR este mai mare sau egală cu 5%, conditie ce corespunde cu obtinerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.

Eşalonarea Investiţiei

- Eşalonarea investiţiei s-a presupus a se derula pe o perioadă de trei ani, pentru anii de analiza 0-2, conform Calendarului Proiectului.

Beneficiile economice

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat acelasi concept de analiza incrementala, respectiv se estimeaza beneficiile in cazul diferentei intre cazul “cu proiect” si “fara proiect”.

Efectele sociale (pozitive) ale implementarii proiectului sunt multiple si se pot clasifica in doua categorii:

In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:

1. Aplicarea corectiilor fiscale;

2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);

3. Transformarea preturilor de piata in preturi contabile (preturi umbra); si

4. Calculul indicatorilor cheie de performanță economică

Figura urmatoare sintetizeaza etapele de realizare a analizei economice.

Etapele de realizare a analizei economice

Corectiile fiscale si transformarea preturilor de piata in preturi contabile

Aplicarea corectiilor fiscale

Aplicarea corectiilor fiscale consta in deducerea cotei TVA de 19% din cadrul costurilor exprimate in valori financiare.

Transformarea preturilor de piata in preturi contabile

Pentru calculul factorilor de conversie din preturi de piata in preturi contabile se utilizează adesea o tehnică numită analiza semi-input-output (SIO). Analiza SIO foloseşte tabele de intrări ieşiri cu date la nivel naţional, recensăminte naţionale, sondaje cu privire la cheltuielile gospodăriilor şi alte surse la nivel naţional, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale, cotaţii şi subvenţii. Această analiză poate fi folosită şi la calculul factorului de conversie standard.

Deşi factorul de conversie standard se determină în mod normal prin calcularea factorilor de conversie corespunzători sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi şi formula:

unde,

- FCS = factor de conversie standard;

- M = valoarea totală a importurilor în preţuri CIF la graniţă;

- X = valoarea totală a exporturilor în preţuri FOB la graniţă;

- Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor;

- Sm = valoarea totală a subvenţiilor pentru importuri;

- Tx = valoarea totală a taxelor la export;

- Sx = valoarea totala a subvenţiilor pentru exporturi.

În calcularea preţului contabil (umbră) al forţei de muncă se aplică următoarea formulă:

PCF = PPF x (1-u) x (1-t),unde:

- PCF = Preţul contabil al forţei de muncă

- PPF = Preţul de piaţă al forţei de muncă

- u = Rata regională a şomajului

- t = Rata plăţilor aferente asigurărilor sociale şi alte taxe conexe

În tabelul de mai jos se prezintă factorii de conversie a preţurilor de piaţă în preţuri contabile, pe categorii de costuri, pentru proiectele din România, aşa cum au fost definiţi în cadrul Ghidului Naţional pentru Analiza Cost – Beneficiu ACIS-Jaspers.

Factori de conversie de la preturi de piata in preturi contabile

Sursa: http://www.metodologie.ro/Ghid%20ACB%20RO%20proiect.pdf, pag. 16

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Analizelor Cost-Beneficiu pentru proiectele de infrastructura stabileste un factor de conversie de 0.6 de la valori financiare la valori economice pentru forta de munca necalificata. (pag. 132, cap. 4.1.4). De asemenea, Ghidul sugereaza si o compozitie a elementelor de cost pentru costul de intretinere si operare, respectiv pentru costul de constructie, dupa cum urmeaza:

- Costul de intretinere si operare: 40% forta de munca necalificata, 8% forta de munca calificata, 45% materiale si utilaje, 7% energie.

- Costul de constructie: 37% forta de munca necalificata, 7% forta de munca calificata, 46% materiale si utilaje, 10% energie.

In lipsa unor informatii specifice proiectului analizat (informatii detaliate cu privire la structura costurilor antrepenorului general precum si a companiilor de constructie ce vor fi implicate in activitatile de intretinere), se vor utiliza aceste data de intrare.

Avand in vedere acestea, factorii de conversie din preturi contabile in preturi umbra sunt:

- Pentru costul de intretinere si operare: 0,4x0,6+0,6x1=0,84

- Pentru costul de constructie: 0,37x0,6+0,63x1=0,85.

Calculul indicatorilor de performanta economica (Lei, preturi constante 2018) – Scenariul 1

Calculul indicatorilor de performanta economica (Lei, preturi constante 2018) – Scenariul 2

Analiza economică a proiectului arata oportunitatea investiţiei in ambele solutii tehnice proiectate, ENPV fiind pozitiv, dar şi efectul benefic al acesteia asupra economiei locale, superior costurilor economice şi sociale pe care acesta le implică, raportul beneficii/cost fiind mai mare decât 1. Totusi, scenariul 1 prezinta indicatori de rentabilitate superiori (EIRR=10,21%, fata de EIRR=9,38% in scenariul 2), datorita diferentei de cost de investitie.

În ceea ce priveşte rata internă de rentabilitate economică a proiectului, aceasta este de 10,21%, valoare superioară ratei de actualizare socială de 5%. Acest lucru reflectă rentabilitatea din punct de vedere economic a investitiei.

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societatii, in general, sunt evidente ceea ce conduce la concluzia ca proiectul merita promovat.

Condiţiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect să fie viabil economic sunt:

- ENPV să fie pozitiv;

- EIRR să fie mai mare sau egală cu rata socială de actualizare (5%);

- BCR să fie mai mare decât 1.

Principalii indicatori ai analizei economice – scenariul recomandat

| Principalii parametri şi indicatori | Valori |
| --- | --- |
| Rata socială de actualizare (%) | 5% |
| Rata interna de rentabilitate economice (EIRR) | 10,21% |
| Valoare actualizata neta economica (ENPV) (lei) | 4.692.058 |
| Raporturi beneficii-costuri (BCR) | 1,54 |

Analizând valorile indicatorilor economici rezultă că proiectul este viabil din punct de vedere economic. Indicatorii economici au valori bune datorită beneficiilor economice generate de implementarea proiectului.

  - ANALIZA DE SENZITIVITATE

Metodologie

Exista trei metode principale pentru efectuarea unei analize de risc / incertitudine, si anume analiza de senzitivitate (analiza scenariului „ce se întâmpla daca”), valori de comutare si analiza probabilitatii riscului.

O analiza de senzitivitate este considerata cea mai simpla forma de analiza de risc / incertitudine si este probabil cel mai frecvent aplicata în conducerea analizei de risc/ incertitudine. Ea implica stabilirea de scenarii „ce se întâmpla daca” pentru a reflecta modificarile valorilor variabilelor si parametrilor „critici” ale modelului.

Ghidul CE defineste variabilele / parametrii „critici” ca fiind „cele ale caror variatii, pozitive sau negative, comparate cu valorile utilizate drept estimarea cea mai buna în cazul cel mai bun, au cel mai mare efect asupra ratei interne de rentabilitate RIR sau asupra valorii nete actuale VNA si astfel determina cele mai semnificative schimbari ale acestor parametri.

Pentru fiecare scenariu „ce se întâmpla daca” indicatorii de apreciere a rentabilitatii sunt recalculati.

Scopul analizei de senzitivitate este de a determina variabilele sau parametrii critici ai modelului, ale caror variatii, in sens pozitiv sau in sens negativ, comparativ cu valorile folosite pentru cazul optimal, conduc la cele mai semnificative variatii asupra principalilor indicatori ai rentabilitatii, respectiv RIR si VNP; cu alte cuvinte influenteaza in cea mai mare masura acesti indicatori.

Criteriul de distingere a acestor variabile cheie variaza conform specificului proiectului analizat si trebuie determinat cu mare acuratete.

Având în vedere faptul că proiectul nu este generator de venituri și, prin urmare, indicatorii de rentabilitate financiară sunt defavorabili, analiza de risc și senzitivitate va fi realizată doar pentru indicatorii de rentabilitate economică ai investiției.

Identificarea variabilelor critice

Pentru distingerea variabilelor critice, Ghidul CE recomanda un criteriu general, dupa cum urmeaza: „Drept criteriu general, recomandam sa se ia în considerare acei parametri pentru care o variatie (pozitiva sau negativa) de 1% da nastere unei variatii corespunzatoare de 1% a RIR sau de 5% în valoarea de baza a VNA.” (Ghidul analizei costuri-beneficii în proiectele de investitie (Fondul structural-ERDF, Fondul de coeziune si ISPA). Unitatea de evaluare, Politica regionala DG, Comisia Europeana. P.38). In analiza de fata se va considera 1% ca valoare de prag atat pentru valoarea actualizata neta, cat si pentru rata interna de rentabilitate economica.

In continuare, se va evalua gradul de variatie a acestor indicatori la variabilele de influenta.

Pentru fiecare categorie de venituri si cheltuieli se va considera o variatie de 1% si se vor calcula variatiile corespunzatoare induse indicatorilor de eficienta, in marime absoluta.

Pentru o variatie de 1% pentru fiecare din cele 3 variabile testate s-au obtinut variatiile corespondente ale EIRR (Rata Interna de Rentabilitate) si EVNP (Valoare Neta Prezenta).

Rezultatele ca, pentru o variatie pozitiva a beneficiilor, indicatorii de eficienta ai investitie vor evolua in acelasi sens, pe cand intre categoriile de costuri, pe de o parte si RIR si VNP, pe de alta parte, exista o relatie de inversa proportionalitate. Avand in vedere acestea, putem concluziona asupra faptului ca toate variabilele sunt critice.

Determinarea valorilor de comutare

In continuare, vor fi determinate valorile de prag (variatiile pentru care rentabilitatea investitiei devine nula), pentru toate cele 3 variabile de influenta, considerand variatii in sens negativ (scaderi pentru beneficii si cresteri pentru costuri) de 20%, fata de 1% (variatia aplicata pentru selectarea variabilelor critice). Asadar, valorile de comutare (de prag) reprezinta variatiile variabilelor de influenta care conduc la obtinerea unui ENPV nul sau a unei EIRR egala cu rata de actualizare de 5%.

Variabila de influenta cu cea mai mare importanta in determinarea rentabilitatii socio-economice a investitiei este cea care are valoarea de prag cea mai mare.

Valorile de comutare vor fi determinate pentru toate variabilele de influenta si nu numai pentru cele critice.

Conform acestor rezultatele, beneficiile economice din reducerea duratelor de parcurs este variabila care influenteaza in cea mai mare masura rentabilitatea economica a investitiei. Daca aceasta scade cu mai mult de 23%, rata interna de rentabilitate se va reduce sub rata de actualizare iar valoarea neta prezenta va deveni negativa: cu alte cuvinte, investitia nu va mai fi rentabila din perspectiva economica.

  - ANALIZA DE RISCURI, MĂSURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

Principalele riscuri identificate în constructia proiectului sunt identificate în figura de mai jos:

Nivelul 4. Pre-conditia necesara înainte de începerea proiectului este obtinerea finantarii. Aceasta presupune:

- obtinerea tuturor aprobarilor si avizelor specificate în Certificatul de Urbanism si obtinerea autorizatiei de construire;

- asigurarea surselor de finantare.

În cazul în care contractul de finantare nu va fi semnat din diverse motive, proiectul nu poate fi implementat. Solicitantul va lua masurile necesare pentru a îndeplini toate cerintele necesare în faza de elaborare, depunere a aplicatiei, raspuns la solicitarile de clarificari si, de asemenea, raspuns la solicitarile din faza de precontractare.

Avand în vedere anvergura proiectului de investitii, sustinerea financiara prin POR este imperativ necesara, deoarece finantarea din surse proprii ar face imposibila realizarea obiectivelor propuse.

Nivelul 3. Riscurile abordate la acest nivel sunt legate de:

Întarzieri sau neconcordante în contractele de furnizare, servicii sau lucrari;

Respectarea graficului de organizare a procedurilor de achizitii reprezinta o ipoteza care poate fi controlata prin proiect de catre echipa de implementare, dar în acelasi timp, pot exista factori externi care sa produca decalaje fata de termenele stabilite initial. Aceste conditii externe, necontrolabile prin proiect pot fi determinate, de exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor specializati pentru tipul de actiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta conditiile financiare impuse de procedurile legislatiei în vigoare sau neconformitatea ofertelor depuse, contestarea procedurii de achizitii aspecte care pot conduce la reluarea unor licitatii si depasirea perioadei de contractare estimate.

Masura adoptata pentru a gestiona acest risc va consta în includerea unor rezerve de timp în durata activitatii de achizitii publice din proiect.

Eventualele probleme în implementarea contractelor (întarzieri la livrare/executie, calitate slaba) pot fi preîntampinate prin elaborarea cu rigurozitate a caietelor de sarcini si prin semnarea unor contracte de furnizare/prestare/executie cat mai complete.

Nivel 2.

- Riscuri legate de evolutia preturilor

- Riscuri legate de evolutia cursului de schimb

de riscuri pot afecta costul investitiei si, implicit, acuratetea previziunilor efectuate.

Daca se înregistreaza o crestere prea mare a costului fata de nivelul prevazut în deviz, se poate ajunge la concluzia ca investitia nu mai poate fi implementata. Astfel de diferente nu pot fi acoperite din linia de Cheltuieli diverse si neprevazute.

Se va avea în vedere includerea unor marje de rezerva la elaborarea devizului, iar diferenta care excede acestor rezerve se va suporta ca si cheltuiala neeligibila de catre Beneficiarul investitiei.

Nivel 1. Riscurile abordate la acest nivel sunt legate de:

Legislatia instabila

Acest aspect poate fi considerat un factor de risc în masura în care, din diverse motive, legislatia fiscala sau reglementarile din domeniul POR sau din domeniul serviciilor sociale sufera modificari în sens nefavorabil pentru solicitant.

Masuri de administrare a riscurilor

Procesul gestionarii riscurilor se desfasoara pe parcursul a trei etape principale:

(A) identificarea;

(B) evaluarea;

(C) tratamentul (managementul) riscurilor.

(A) Identificarea riscurilor

Principalele riscuri susceptibile sa afecteze proiectul se pot clasifica astfel:

riscuri interne:

întarzieri în procedurile de achizitii a contractelor de furnizare, servicii sau lucrari;

neconcordante în contractele de livrare, prestare sau executie.

riscuri externe:

legislatia instabila si reglementari instabile;

riscul de crestere a preturilor;

riscul de evolutie nefavorabila a cursului de schimb.

(B) Evaluarea riscurilor

Aceasta etapa este utila în determinarea prioritatilor în alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Evaluarea riscurilor presupune cuantificarea dimensiunilor riscurilor potentiale, prin delimitarea riscurilor functie de gravitatea consecintelor de producere a lor –abordare ordinala.

Abordarea ordinala

Abordarea ordinala a probabilitatii de aparitie a riscurilor proiectului s-a facut în functie de frecventa (probabilitatea de producere a evenimentului) si severitatea consecintelor (impactul pe care îl poate avea asupra proiectului fenomenul vizat). In acest caz, pozitionarea riscurilor în diagrama riscurilor este subiectiva si se bazeaza doar pe expertiza echipei de proiect.

Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de aparitie si impactul produs. In acest caz, pozitionarea riscurilor in diagrama riscurilor este subiectiva si se bazeaza doar pe expertiza echipei de proiect.

Matricea poate fi folosita în stabilirea strategiei de management astfel:

- riscurile din prima categorie (frecventa mica, severitate redusa) – pentru acest tip se recomanda tehnici de retinere a riscului;

- pentru riscurile din a doua categorie (frecventa mica sau medie si severitate medie sau ridicata), este recomandata asigurarea, deoarece materializarea lor ar avea un impact foarte puternic asupra proiectului;

- pentru riscurile din a treia categorie (frecventa mare, severitate medie) se impun a fi aplicate tehnici de control al riscului, în scopul reducerii frecventei de producere. Tehnicile de control vor fi combinate cu tehnicile de retinere;

- riscurile din ultima categorie (frecventa mare, severitate ridicata) ar trebui evitate.

(C) Tratamentul (managementul) riscurilor

Tehnici de control a riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în doua mari categorii:

- tehnici care reduc probabilitatea de aparitie a riscurilor (frecventa);

- tehnici care reduc impactul riscurilor (severitatea).

Din categoria tehnicilor care reduc probabilitatea de aparitie a riscurilor fac parte:

- evitarea riscului;

- prevenirea pierderilor.

Din categoria tehnicilor care reduc impactul riscurilor fac parte:

- reducerea pierderilor;

- dispersia expunerilor la pierderi;

- transferul contractual al riscului.

De asemenea se pot identifica urmatoarele riscurile asumate (de natura tehnica, financiara, institutionala, legala) ce pot interveni in cursul perioadei de implementare a proiectului.

Tehnice:

- Executia deficitara a proiectului

- Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii

Financiare:

- Neaprobarea finantarii

- Intarzierea platilor

Legale:

- Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii

Institutionale:

- Lipsa colaborarii institutionale

- Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

- Interna – pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

- Externa – nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esenta acestuia consta in compararea permanenta a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evolutie programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de proiect care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in actiune repede si eficient cand sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de project au urmatoarele atributii principale:

- a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

- autorizarea masurilor propuse

- implementarea schimbarilor propuse

- adaptarea planului de referinta care sa permita ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient

Sistemul informational

Va sustine sistemele de control si monitorizare, punand la dispozitia echipei de proiect (in timp util) informatiile pe baza carora ea va actiona.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informatiile strict necesare sunt urmatoarele:

- masurarea evolutiei fizice

- masurarea evolutiei financiare

- controlul calitatii

- alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

Intelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitand surprizele si semnalizand la timp pericolele care necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la urmatoarele:

- stabilirea unei planificari financiare

- confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificari

- compararea abaterilor dintre plan si realitate

- impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementui financiar

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini fundamentale:

- planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

- prezentarea informatiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)

- decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii)

Planificarea, controlul si inregistrarea operatiunilor

Presupun operatiuni cum ar fi platile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzactiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzactii si disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a platilor si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operatiunilor cu bugetele aprobate.

Prezentarea informatiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operatiuni, evaluand implicatiile acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informatii despre evolutia pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situatiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esentiale ale functiei de inregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica.

# OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMICĂ OPTIMĂ, RECOMANDATĂ

## COMPARAŢIA SCENARIILOR/OPŢIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂŢII ŞI RISCURILOR

S-au analizat urmatoarele scenarii tehnico-economice de implementare a investitiei in vederea determinarii variantei optime de realizare a cerintelor identificate de catre solicitant.

- Scenariul 1 – Construirea unei hale cu funcțiunea de depou pe structura de stalpi metalici, contravantuiri si grinzi metalice, fundatii izolate din beton armat;

- Scenariul 2 – Construirea unei u funcțiunea de depou pe structura de tip cadre din beton armat cu inchideri exterioare din zidarie.

In continuare sunt descrise cele doua alternative analizate in paralel, cu punctarea concluziilor rezultate in urma analizei tehnico-financiare comparative:

Scenariul 1

Avantajele ce vor putea fi oferite in aceasta varianta sunt:

- Executarea lucrarii de construire a halei va presupune un termen de executie relativ redus, permitand finalizarea investitiei in timp util, cu riscuri minime de depasire a termenelor propuse; aceasta structura permite realizarea in atelier, pe santier realizandu-se montajul.

- Utilizarea solutiei pe structura metalica prezinta posibilitati multiple de adaptare la nevoile tehnologice;

- Intretinere simpla si durata de viata mai lunga a constructiei;

- Izolatie termica si fonica foarte ridicata;

- Exceptand turnarea betonului, restul constructiei poate fi executata in orice perioada a anului, nedepinzand de temperatura mediului exterior;

- Demontarea si demolarea constructiei mai ieftine;

- Constructia metalica poate fi reutilizata;

- Din punct de vedere ecologic, materialele utilizate sunt materiale reciclabile si nu dauneaza mediului inconjurator.

Dezavantajele identificate privind utilizarea acestei solutii constructive sunt:

- Structurile metalice au un comportament la foc mai slab decat betonul armat.

- Implica montaj specializat (suruburi de inalta rezistenta, suduri speciale etc.).

Scenariul 2

Avantajele ce vor putea fi oferite in aceasta varianta sunt:

- Aceasta alternativa de construire a halei cu functiunea de depou pe structura de tip cadre din beton armat reprezinta solutia clasica, de a crea un schelet de rezistenta pentru o constructie si folosita in general la constructia cladirilor cu un numar mare de etaje si de cele mai multe ori in regiunile cu o seismicitate ridicata;

- Structura de tip cadre din beton armat cu inchideri exterioare din zidarie portanta prezinta o rezistenta ridicata la incendiu inerenta structurii materialelor de constructie utilizate;

- Costuri de reproiectare reduse, permitand rectificarea facila a eventualelor erori de proiectare identificate in faza de executie;

- Usurinta relativa de procurare a materialelor  de baza;

- Tehnologia de executie relativ simpla.

Dezavantajele identificate privind utilizarea acestei solutii constructive sunt:

- Executia structurilor din beton armat presupune procedee tehnologice umede, ce depind de temperatura mediului si, totodata, au nevoie de pauze pentru intarirea si uscarea elementelor construite;

- Dimensiuni ridicate ale elementelor care compun structura de rezistenta, datorita greutatii ridicate a elementelor constructive care trebuie suportate, implicand costuri crescute; Datorita dimensiunilor mai mici ale constructiei, structurile in cadre au dezavantajul unor stalpi relativ mari, care adesea pun probleme in utilarea cladirii;

- Costuri mai ridicate, deoarece necesita o cantitate mare de beton si armatura, iar executia este mai complicata;

- Se utilizeaza o cantitate ridicata de lemn pentru cofrajele elementelor de beton.

## SELECTAREA ŞI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPŢIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)

Analizand functionalitatile propuse in cele doua scenarii se considera ca fiind preferat Scenariul 1, deoarece in aceasta alternativa infrastructura realizata va oferi avantaje suplimentare, permitand o executie mai rapida a lucrarii, ceea ce conduce la importante economii in costurile de oportunitate ale activitatii desfasurate de catre societate. Societatea va capata astfel un important avantaj competitiv.

Solutia prezentata in acest scenariu reprezinta alternativa care prezinta cea mai mare adaptabilitate si corespunde in cea mai mare masura cerintelor societatii.

## DESCRIEREA SCENARIULUI/OPŢIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) PRIVIND:

- obţinerea si amenajarea terenului;

Din punct de vedere juridic amplasamentul depoului apartine domeniului public al Municipiului Sfantu Gheorghe:

Se propune curatarea si pregatirea zonei ce se propune a fi amenajata prin, nivelari, defrisari, demolare/ desfiintare cladiri existente si degajare teren de corpuri straine neadecvate.

Se vor reface sptiile verzi din incinta, se vor infiinta cai carosabile si trotuarele perimetrale. Se vor face deasemeena si sistemele de preluare si scurgere ale apelor meteorice, sistemul de iluminat al incintei, si imprejmuirea se va reface cu grad prefabricat h=2,20 m.

Accesul principal pe teren se va face printr-o intrare dublă carosabilă și una pietonala dimensionată conform cu fluxul de persoane rezultat din capacitatea viitoare a construcției.

Porțile de acces în incintă vor fi glisante, cu acționare electrică, iar bariera de acces va fi acționată cu telecomandă. Drumul interior și platformele de parcare vor fi dimensionate corespunzator pentru circulația autovehiculelor pompierilor și facilitarea acționării echipajelor acestora în situații de intervenție. Se vor realiza din strat de beton acoperit cu covor asfaltic rutier armat, delimitarea cu borduri rutiere cu margini teșite și vor fi prevăzute cu dotările de baza pentru drenarea apelor pluviale.

Zonele de parcare vor trebui sa fie dimensionate conform numărului rezultat din capacitatea viitoarei construcții ( aprox 10 de locuri de parcare pentru autobuze)

Scopul împrejmuirii este acela de a controla și monitoriza accesul în incintă, acces care se va realiza doar pe la intrarea principala.

Se vor amenaja platforme betonate pentru amplasarea echipamentelor necesare constructiei.

Incinta o să fie dotată cu rețea de iluminat exterior, inclusiv perimetral.

- asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;

Alimentarea cu apa potabila se asigura de la reteaua edilitară.

Colectarea apelor menajere uzate se va face prin camine de canalizare menajera, racordate la reteaua de canalizare edilitara

Bransamentul la reteaua electrica de distributie.

Bransamentele la retelele de telecomunicatii se vor realiza subteran, pana la cladire, cu cabluri specifice functie de oferta operatorilor locali.

- soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;

STATII DE INCARCARE AUTOBUZE ELECTRICE

În cadrul extinerii depoului ce va reprezenta un spațiu de garare pentru autobuzele electrice vor fi montate un număr de 12 stații de încărcare lentă pentru acumulatorii autobuzelor electrice, puterea necesară pentru o stație fiind de 40kW.

Tablourile de distribuție sunt fixe, acoperite, destinate protecției liniilor electrice ale clădirilor, executate de producător conform cu cerințele utilizatorului, cu documentația de proiectare și în conformitate cu prevederile EN 60439-1 ed. 2/2000 +A1/2004, EN 50274/2002 (în cazul unei deserviri nespecializate și conform EN 60439-3 și a Tablourilor de distribuție de șantier și conform EN 60439-4) în dulapuri de distribuție conforme cu EN 62208/2004 care sunt formate din combinația unui întrerupător sau a mai multor întrerupătoare de joasă tensiune cu o instalație de comandă, măsură, semnalizare, reglare și protecție, inclusiv cu toate conexiunile electrice interne, legăturile mecanice și pârțile constructive.

| DESCRIEREA FUNCȚIILOR: 1) Înregistrare cu un card | Reactivarea sistemului de alimentare automată Semnalizare optică a înregistrării personalului Autorizarea va fi anulată dacă prizele nu s-au conectat în maxim 10 minute. Ultimele 3 minute sunt semnalizate cu întreruperi. Autorizarea va fi anulată după deconectarea prizei sau cu butonul de deconectare forțată a alimentării. |
| --- | --- |
| 2) Linia de comandă | semnalul releului KSU după conectarea prizei alese – semnalizarea conectării conductorului principal. |
| 3) Semnal de pregătit | Într-o durată de până în 5 secunde de la semnalul conductorului principal are loc activarea autobuzului și apare semnalul retur de stare de pregătit de la autobuz După apariția acestui semnal, starea de pregătit se va deconecta după 2 secunde de alimentare |

DEPOU

Arhitectură

OBIECTUL NR. 1, Autobaza, este constituit din “Modernizarea transportului în comun, prin construirea unui depou pentru vehicule de trasnport public”, cladire cu regim de inaltime P+1E, care are urmatoarele caracteristici:

Se propune realizarea unei hale cu funcțiunea de depou pentru adapostirea, mentenanta vehiculelor de trasnport public. Aceasta va cuprinde statie de ITP, spalatorie tunel, spatii depozitare, spatii tehnice, vestiare si birouri. Constructia propusa urmeaza a fii construita conform planului de situatie anexat, va avea o forma regulata dreptunghiulară. Dimensiunile maxime in plan 27,68m x 70,35m. Constructia va avea regimul de inaltime P+1E.

Pe teren se vor mai amplasa platforme carosabile pentru autobuze, o statie de incediu (cu statie pompe si rezerva intangibila) ingropate și platforme betonate. Terenul va fi eliberat de cladirile existente.

Situatia propusa:

- Suprafata construita la sol: 1907.45 mp

- Suprafata construita desfasurata: 2135.50mp

- Suprafata utila interioara totala: 2079.64 mp

- Regim de inaltime: P+1E

- Inaltimea max. la atic: +7.75m fata de cota ±0.00m, si +7.75m fata de terenul amenajat;

- Inaltime utila Parter : minim 2.70 m – maxim 6.90 m

- Volum construit : aprox.12590.00mc

Cladirea se va realiza respectand următoarele conditii:

- retragere minimum 19,71 m,fata de limita de proprietate spre latura estica-vecinatate drum asfaltat;

- retragere minimum 90,23 m fata de limita proprietatii spre latura vestica vecinatate teren arabil;

- retragere 39,75 m fata de limita proprietatii spre latura nordica vecinatate teren intravilan;

- retragerea 138,00 m fata de limita sudica cu proprietate vecina.

Steren =34210,00 mp

POT propus =5,54%

CUT propus =0,06

Accesul auto si pietonal se va asigura prin punctul de acces existent situat latura estica;

Pe teren se vor mai face amenajari exterioare astfel:

Cai carosabile S=2981,50 mp

Alei Pietonale S=232,35 mp

Spatii verzi S=28065,00 mp

Spatii verzi amnajate peisager S=300,00 mp

Imprejmuire teren cu gard din prefabricate de beton 765 ml.

Sistemul constructiv

Sistemul constructiv este compus din suprastructura din cadre metalice din profile laminate, infrastructura din fundatii izolate de beton armat si placa de beton armat care suporta sarcini industriale. Se vor asigura hidroizolatii orizontale intre suprastructura si infrastructura pentru ruperea de capilaritate si placa va fi asezata pe straturi de umplutura din pietris de diverse marimi pentru ruperea capilaritatii. Invelitoarea va fi cu doua pante pante cu unghi de 5 grade simetrica si va fi termoizolata - hidroizolata fiind alcatuita din panouri tip sandwich cu termoizolatie de 10 cm din poliuretan intre doua foi de otel tratat anticoroziv si vopsit.

Se vor dispune cadre metalice transversale pe travei de  6,00 m, 8,00 m si 13,50 m pe latura scurtă (27.68m) iar pe latura lungă(70.35 m)  deschiderile vor avea 6.00 m, si 8.00 m, fiind prevazut un rost intre hala regim de inaltime parter inalt si spatiile destinate birourilor si vestiarelor parter si un etaj . Inaltimea libera in zona de hala va fi de variabila de la 5.65 m la 7.40 m. Inaltimea la aticele laterale va fi 5.90 m, iar la coama de 7.55 m.

Preluarea apelor meteorice se va face cu șenouri si jgheaburi de preluare și conducere a apelor meteorice la teren prin intermediul burlanelor.

Finisajele exterioare sunt constituite pentru a asigura eficienta energetica a cladirii - pentru protectia solara si izolarea termica- utilizand un sistem  format din: panouri termoizolante de tip sandwich de 10 cm cu spuma poliuretanica si 2 foi de otel tratat anticoroziv si vopsit, cu sorturi de atic, coama ,colt, soclu profilate conform tehnologie furnizor. Se vor prevedea ancadramente din profile de tabla din tabla la ferestre si sisteme de jgheaburi si burlane pentru preluarea apei meteorice-parazapezi dupa caz.

La invelitoare se va utiliza acelasi sistem de panouri sandwich cu tehnolgia furnizorului. Pe  zona inclinata a invelitorii vor fi prevazute, in cadrul elementelor cu rol de iluminat natural, un numar de 32 trape de fum pentru desfumare, cu actionare manuala si automata, din policarbonat cu factor solar. Tamplaria va fi metalica si cu geam termoizolant; usile sectionale vor fi prevazute cu usa integrata pentru acces personal si vor fi termoizolate.

Gama coloristica a fatadei halei va fi alesa din culori deshise pentru a reduce incarcarea termica a sistemului de fatada si in consecinta variatiile dimensionale rezultate din dilatari in zona de hala de menetenenta. La zona de cladire administrativa se vor folosi culori din gama antracit.

Finisaje interioare sunt urmatoarele:

Pardoseli                           - hala de mentenanata, posturi de lucru, spalatorie tunel, statie ITP, depozitari: sapa de beton cu strat finit  cu cuart tratament antiderapant

- grupuri sanitare, oficiu, vestiare, hol acces, birouri,Covor  PVC(de trafic intens  la circulatii)

Compartimentarile interioare  - compartimentari de sticla tip glasswand (birouri),

pereti usori gipscarton,vopsitorie lavabila alba

Pereti si tavane		- intrados panouri tip sandwich prefinisat in gri deschis

Vopsitorie lavabila culori deschise la pereti gips-carton

si plafoane gips-carton cu perforatii (acustice)

FUNCTIUNI

Din punct de vedere functional, dispunerea principalelor spatii este urmatoarea:

Parter:

| Nr. Crt. | Funcţiune/ denumire spatiu | H util (m) | S. Util (mp) | P. Util (ml) | Finisaj pardoseala | Finisaj pereţi | Finisaj tavan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTER |  |  |  |  |  |  |  |
| P01 | Hol acces | 2.70 | 8.5 | 11.66 | Covor PVC trafic intens | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| P02 | Casa scara | 2.70 | 19.66 | 19.77 | Covor PVC trafic intens | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| P03 | Camera Soferi | 2.70 | 10.48 | 13.09 | Covor PVC | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| P03A | Caserie | 2.70 | 5.87 | 10.63 | Covor PVC | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| P04 | Loc de luat masa | 2.70 | 11.54 | 14.08 | Covor PVC | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| P05 | Coridor | 2.70 | 13.37 | 17.33 | Covor PVC trafic intens | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| P06A | Vestiar barbati | 2.70 | 23.2 | 41.31 | Covor PVC | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| P06B | Vestiar femei | 2.70 | 19.70 | 38.11 | Covor PVC | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| P06C | Grup sanitar persoane disabilități | 2.70 | 3.60 | 7.80 | Covor PVC | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| P07 | Hala mentenanta | ≥5.00 | 1086.5 | 150.30 | Beton elicopterizat cu strat de quartz | Vopsea lavabila, intrados panouri tip sandwich prefinisat | intrados panouri tip sandwich prefinisat |
| P08 | Hala mentenanta | ≥5.00 | 110 | 38.85 | Beton elicopterizat cu strat de quartz | Vopsea lavabila, intrados panouri tip sandwich prefinisat | intrados panouri tip sandwich prefinisat |
| P09 | Birou suprveghere | 2.70 | 10.95 | 14.00 | Beton elicopterizat cu strat de quartz | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| P10 | Atelier mecanic | 2.70 | 23.42 | 20.19 | Beton elicopterizat cu strat de quartz | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| P11 | Magazie | 2.70 | 23.9 | 25.89 | Beton elicopterizat cu strat de quartz | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| P11A | Spatiu tehnic TEG | 2.70 | 3.92 | 8.19 | Beton elicopterizat cu strat de quartz | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| P12 | Spatiu tehnic CT | 2.70 | 13.43 | 16.68 | Beton elicopterizat cu strat de quartz | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| P13 | Prelucrare mecanica | ≥5.00 | 37.41 | 25.47 | Beton elicopterizat cu strat de quartz | Vopsea lavabila, intrados panouri tip sandwich prefinisat | intrados panouri tip sandwich prefinisat |
| P14 | Atelier lacatusarie | ≥5.00 | 38.2 | 25.66 | Beton elicopterizat cu strat de quartz | Vopsea lavabila, intrados panouri tip sandwich prefinisat | intrados panouri tip sandwich prefinisat |
| P15 | Atelier ferodouri | ≥5.00 | 25.2 | 22.46 | Beton elicopterizat cu strat de quartz | Vopsea lavabila, intrados panouri tip sandwich prefinisat | intrados panouri tip sandwich prefinisat |
| P16 | Depozit | ≥5.00 | 60.82 | 34.85 | Beton elicopterizat cu strat de quartz | Vopsea lavabila, intrados panouri tip sandwich prefinisat | intrados panouri tip sandwich prefinisat |
| P17 | Hala spalatorie tunel | ≥5.00 | 122.75 | 63.56 | Beton elicopterizat cu strat de quartz | Vopsea lavabila, intrados panouri tip sandwich prefinisat | intrados panouri tip sandwich prefinisat |
| P18 | Spatii tehnice spalatorie tunel | ≥5.00 | 42.4 | 33.14 | Beton elicopterizat cu strat de quartz | Vopsea lavabila, intrados panouri tip sandwich prefinisat | intrados panouri tip sandwich prefinisat |
| P19 | Hol | 2.70 | 4.75 | 9.64 | Beton elicopterizat cu strat de quartz | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| P20 | Spatii tehnice ITP | ≥5.00 | 21.4 | 19.84 | Beton elicopterizat cu strat de quartz | Vopsea lavabila, intrados panouri tip sandwich prefinisat | intrados panouri tip sandwich prefinisat |
| P21 | Statie ITP | ≥5.00 | 119.85 | 63.36 | Beton elicopterizat cu strat de quartz | Vopsea lavabila, intrados panouri tip sandwich prefinisat | intrados panouri tip sandwich prefinisat |
| P22 | Statie baterii | ≥5.00 | 16.85 | 17.00 | Beton elicopterizat cu strat de quartz | Vopsea lavabila, intrados panouri tip sandwich prefinisat | intrados panouri tip sandwich prefinisat |
|  | TOTAL SUPRAFATA UTILA PARTER OBIECT 1 |  | 1877.47 |  |  |  |  |

Etaj 1

| Nr. Crt. | Funcţiune/ denumire spatiu | H util (m) | S. Util (mp) | P. Util (ml) | Finisaj pardoseala | Finisaj pereţi | Finisaj tavan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAJ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | Hol acces | 3,00 | 40.77 | 45.31 | Covor PVC trafic intens | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| E02 | Scara | 3,00 | 10.2 | 13.93 | Covor PVC trafic intens | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| E03 | Oficiu | 3,00 | 9.07 | 12.98 | Covor PVC | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| E04 | Grup sanitar femei | 3,00 | 7.1 | 17.19 | Covor PVC | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| E05 | Grup sanitar barbati | 3,00 | 6.2 | 14.58 | Covor PVC | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| E06 | Camera curatenie | 3,00 | 1.34 | 4.64 | Covor PVC | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| E07 | Sala sedinte | 3,00 | 10.7 | 12.78 | Covor PVC | Vopsea lavabila, ompartimentari tip glasswand | Vopsea lavabila |
| E08 | Dispecerat | 3,00 | 14.4 | 15.22 | Covor PVC | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| E09 | Birou conducere | 3,00 | 16.64 | 16.50 | Covor PVC | Vopsea lavabila, ompartimentari tip glasswand | Vopsea lavabila |
| E10 | Secretariat | 3,00 | 9.7 | 12.55 | Covor PVC | Vopsea lavabila, ompartimentari tip glasswand | Vopsea lavabila |
| E11 | Arhiva | 3,00 | 20 | 18.02 | Covor PVC | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
| E12 | Birou open-space | 3,00 | 56.05 | 33.24 | Covor PVC | Vopsea lavabila | Vopsea lavabila |
|  | TOTAL SUPRAFATA UTILA ETAJ OBIECT 1 |  | 202.17 |  |  |  |  |

In toate spatiile pentru se va asigura un iluminat natural si artificial corespunzator, si ventilarea naturala prin canate mobile la ferestre.

Incalzirea imobilelor e asigurata cu aeroterme electrice si radiatoare electrice, iar producerea apei calde se asigura cu boilere electrice.

Dotări

Se vor asigura dotarile necesare pentru vestiare, grupuri sanitare si oficiu-unde va prevazut un loc de luat masa. Se vor asigura dotari specifice pentru spatiile de birouri, sala meeting, precum si functiuni conexe. Hala de mentenanta va avea dotarile tehnologice necesare tipului de activitati ce se desfasoara (platforme de intereventie, truse de scule, echipamente de incarcare electrica), iar depozitarile vor fi mobilate corespunzator.

3.2.2.Rezistență

Incadrarea constructiei in clasele si categoriile de importanta

In conformitate cu " Cod de proiectare seismica P100-1/2013" clasa de importanta a prezentei constructii este III, cladiri de tip curent.

In conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor" aprobat prin H.G.R. nr.766 din 21.11.1997, categoria de importanta a constructiei este C (normala) si modelul de asigurare a calitatii nr. 3 (conform articolului 20 din "Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii" aprobat prin aceeasi H.G.R.

Conform Regulamentului privind stabilirea cetegoriei de importanta a constructiilor – Metodologia pentru stabilirea categoriei de importanta a constructiilor – aprobata prin ordinul MLPAT nr. 31/N/02.10.1995, conform Tabel nr.3, CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI este C.

VERIFICAREA CONFORM LEGII NR. 10/1995

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, a H.G. nr. 925/1995, verificarea proiectului se face la exigenţa esenţială "A1 (Beton),A2 (Metal) – rezistenţă şi stabilitate" și  la exigențele Is (instalații sanitare), It (instalații termice), Ig (instalații de gaze), și Ie (instalații electrice) de către un inginer verificator atestat MLPTL.

Descrierea structurii

Suprastructura

Structura proiectata este o structura parter in zona de mentenanta si P+1 in zona administrativa, cu forma in plan rectangulara, cu Ssol ≈ 1907 mp si S desfasurata ≈ 2135mp,  H coama = 7.55 ml.

Planseul peste parter se afla la cota de +3.00m fata de cota zero.

-acoperisul este in doua ape cu panta de 13%;

Calculul structural este facut in conformitate cu P100/2013;

Schema statica considerata pentru calculul structural este alcatuita din cadre transversale incastrate in planul lor (nod rigid grinda-stalp), solutie adoptata pentru a se lasa circulatia libera in lungul halei in zona de mentenanta, iar pe directie longitudinala de asemenea cadre necontravantuite pentru a putea facilita accesul prin usile sectionale. In zona administrativa solutia de structura adoptata este de cadre metalice pe doua directii cu acoperis din grinzi cu zabrele curbe si planseu de beton armat pe retea de grinzi metalice pe doua directii. La nivelul acoperisului s-au dispus contravantuiri pe contur din cornier 50x5, pentru a realiza impreuna cu panele efectul de saiba la nivelul acoperisului (cadru rigid).  Stalpii au fost considerai in calcul ca fiind incastrati la baza. Stalpii si grinzile sunt alcatuiti din sectiuni laminate tip europrofile.

Conlucrarea dintre placa de beton armat si reteaua de grinzi metalice se va realiza prin intermediul conectorilor.

Infrastructura

Fundatiile sunt izolate de tip elastic - cuzinet si bloc de fundare cu armatura din PC52. Placa de cota zero este de 15 cm, armata cu plase STNB Ø8xØ8/100x100 asezata pe strat de pietris de minim 25cm, compactat 95% proctor. Aceasta va fi bordata pe contur de o grinda perimetrala de beton ce urca pana la cota +0.25m.

Inchiderile de la nivelul peretilor si acoperisului se vor realiza din panouri termoizolante din poliuretan. Acestea se for fixa de o structura secundara formata din montanti si rigle orizontale.

La confectia si montajul elementelor de constructii metalice se vor respecta toate normele si normativele in vigoare.

Materiale:

-Lucrari structuri metalice:

S355 - J2-pentru structura principala (stalpi, grinzi, pentru pane, contravantuiri) ;

S355 - J2 pentru structura secundara (elemente inchideri) ;

Suruburile de ancoraj sunt  M40, grupa 6.6

-Lucrari de betoane:

Betonul de egalizare C 8/10

Pt. bloc fundare si cuzinet - C16/20

Pt. placa cota ±0.00 si plansee - C16/20

Inbinarille elementelor metalice se vor realiza cu sudura si SIR grupa 8.8, respectiv 10.9, pretensionate cu moment de strangere de 50%.

Beneficiarul nu are dreptul de a schimba solutiile si materialele din proiect fara acordul proiectantului.

CALCULUL SI VERIFICAREA STRUCTURII

Incarcari

Încărcări climaterice

La calculul structurii s-a ţinut cont de următoarele încărcări climaterice, vânt şi zăpadă date de normativele în vigoare :

-zăpadă : conform  CR-1-1-3/2012 – “COD DE PROIECTARE EVALUAREA ACŢIUNII ZĂPEZII ASUPRA CONSTRUCŢIILOR”

SOK – valoarea caracteristică a încărcării din zăpada pe teren = 1.5kN/m2.

-vântul : conform CR-1-1-4/2012– “COD DE PROIECTARE EVALUAREA ACŢIUNII VÂNTULUI ASUPRA CONSTRUCŢIILOR”, cu presiunea de referinta 0.6KPa

Centralizator incarcari la nivelul acoperisului

| Incarcari | Valori normate KN/mp | ni | Valori de calcul KN/mp |
| --- | --- | --- | --- |
| Invelitoare | 0.2 | 1.35 | 0.27 |
| spatiu tehnic | 0.50 | 1.35 | 0.675 |
| zapada | 2.00 | 1.5 (1.05) | 3.00 (2.10) |
| greutate proprie elemente | - | 1.35 | - |

Centralizator incarcari la nivelul planseelor

| Incarcari | Valori normate KN/mp | ni | Valori de calcul KN/mp |
| --- | --- | --- | --- |
| Utila | 2.5 | 1.5 (1.05) | 3.75 (2.63) |
| spatiu tehnic | 0.50 | 1.35 | 0.675 |
| Pardoseli si sape | 1.00 | 1.35 | 1.35 |
| greutate proprie elemente | - | 1.35 | - |

De asemenea beneficiarul nu are voie sa agate de grinzi greutati care insumate cu cele din spatiu tehnic sa fie mai mari de 0.50KN/mp.

IPOTEZE DE CALCUL

Pentru stabilirea stării de eforturi şi deformaţii s-au respectat prevederile “Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii” – CRO – 2005.

Pentru dimensionarea şi verificarea stării limită ultime şi stării limită a exploatării normale s-au avut în vedere următoarele grupări de încărcări:

Gruparea fundamentală  - Starea limita Ultima

în care :

Gki -  efectul pe structura al actiunii permanente i, luata cu valuarea sa caracteristica

Qki -  efectul pe structura al actiunii variabile i, luata cu valuarea sa caracteristica

Qk1 -  efectul pe structura al actiunii variabile ce are ponderea predominanta

Ψ0,1 – factor de simultaneitate, Ψ0,1=0.7

Gruparea specială – Starea Limita Ultima

pentru calculul eforturilor în elementele structurilor, s-au folosit programe de calcul automat.

pentru calculul eforturilor din acţiunea seismică, încărcările s-au stabilit în conformitate cu Normativul P100-1/06 pentru "proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social culturale, agrozootehnice şi industriale".

în care :

Aek – valoarea caracteristica a actiunii seismice ce corespunde intervalului mediu de recurenta, IMR=100ani

Ψ2,i – coeficient pentru determinarea valorii cvasipermanente a actiunii variabile Qi, avand valorile recomandate in tabelul urmator.

| Tipul Actiunii | Ψ2,i |
| --- | --- |
| Actiuni din vant si Actiuni din variatii de temperature Actiuni din zapada si Actiuni datorate exploatarii Incarcari in depozite | 0 0.4 0.8 |

γ1 – coeficientul de importanta al structurii

c.   Starea Limita de Serviciu

Gruparea Caracteristica de efecte structurale ale actiunii

Gruparea frecventa de efecte structurale ale actiunilor

Gruparea Cvasipermanenta de efecte structurale ale actiunilor

Ψ1,1 – coeficient pentru determinarea valorii frecvente a actiunii variabile Q1, avand valorile recomandate in tabelul urmator :

| Tipul Actiunii | Ψ1,1 |
| --- | --- |
| Actiuni din vant Actiuni din zapada si Actiuni din variatii de temperature Actiuni datorate exploatarii Incarcari in depozite | 0.2 0.5 0.7 0.9 |

DIMENSIONAREA ŞI VERIFICAREA ELEMENTELOR STRUCTURII DE REZISTENŢĂ

La întocmirea documentaţiei s-au respectat următoarele prescripţii, STAS-uri şi normative de proiectare:

SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 – “Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri. Anexa naţională”+ SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009 – “Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii”

-   CR 1-1-3-2012  -  “Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor.”

-  CR1-1-4-2012  -  Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor”.

-  SR EN 1992-1-1:2004 - "Eurocod 2: Proiectarea strcuturilor de beton.

Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cladiri"

-    SR EN 1993-1-8:2005 - "Eurocod 3: Proiectarea strcuturilor de otel.

-   CR 0-2012 – “Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii”

P 100-1/ 2013 – “Cod de proiectare seismică –  Prevederi de proiectare pentru clădiri”

NP 112-2013 – “Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă”

NE 012/1-2007– “Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 1: Producerea betonului”

NE 012/2-2010– “ Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat-Partea 2: Executarea lucrărilor din beton”

ASIGURAREA CALITATII

In vederea asigurarii calitatii in constructii, criteriile de verificare a cerintelor esentiale pentru lucrarile cuprinse in proiect sunt A-rezistenta si stabilitate, conform Regulamentului si Legii privind calitatea in constructii nr. 10/1995.

Din punct de vedere al categoriei de importanta, conform HGR/261/94 constructia se incadreaza in categoria C si modul de asigurare a calitatii nr.3.

Gradul de rezistenta la foc este II, conform Normativ P 118/1999.

Clasa de importanta este III.

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE SI URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A CONSTRUCTIEI

Obiectivul urmaririi comportarii in exploatare a cladirii si a interventiei in timp este evaluarea starii tehnice a construtiei si mentinere aptitudinii la exploatarea pe toata durata  de existenta a acesteea.

Urmarirea comportarii in exploatare este una din componentele sistemului calitatii in constructii si are la baza "Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor", aprobat cu HGR nr 766 din 21.11.1997, precum si Normativul P130/88-"Norme metodologice privin comportarea constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora".

Urmarirea comportarii in exploatare a cladirii se face in vederea depistarii din timp a unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii in exploatare.

Urmarirea comportarii in exploatare a contructiei se face prin urmarirea curenta, care are un caracter permanent, durata ei coincizand cu durata de serviciu efectiva a cladirii.

Urmarira curenta se face prin examinarea vizuala directa si cu ajutorul unor mijloace simple de masuratoare.

Rezultatul supravegherii curente a starii tehnice (urmarirea curenta) se inscrie in jurnalul evenimentelor din cartea tehnica a constructiei.

Beneficiarul are obligatia verificarii comportarii o data pe trimesrru, precum si dupa orice eveniment deosebit (cutremur, inundatie, ploi torentiale, caderi masive de zapada, supraincarcari accidentale cu materiale, explozii, incendii, etc.).

Urmarirea curenta se face la urmatoarele categorii de lucrari, analizandu-se:

-situatia terenului de fundare (tasare, umplere, umezire avansata, alunecare)

-fundatii (fisurare, deplasare)

-structura de rezistenta

-pereti exteriori, interiori, finisaje

-disconfort (hidrotermic, acustic)

-instalatii

Pentru orice modificare in destinatie va fi informat proiectantul in vederea luarii acceptului acestuia, tinand cont de sarcinile care au stat la baza dimensionarii elementelor structurale ale cladirii.

Inchiderile se vor realiza cu panouri tip sándwich cu o grosime de 10 cm(2 foi de otel cu termoizolatie la mijloc) si tamplarie cu geam termoizolant. Pentru realizarea inchiderilor se vor respecta detaliile tip ale producatorului sistemului de panouri de fatada.

In timpul executiei se vor respecta Normele de tehnica securitatii muncii specifice pentru fiecare operatiune

Fazele determinante pentru structura sunt :

-Terminarea sapaturilor-(inginerul geotehnician)

-Terminarea armarii fundatiilor,inainte de inchiderea cofrajelor

-Terminarea armarii placii parter

-Terminarea placii si demararea suprastructurii metalice

-Terminarea structurii metalice

In ce priveste OBIECTUL NR.2: AMENAJARE INCINTA, caracteristicile sunt urmatoarele:

Obiectul nr. 2 cuprinde întreaga incintă studiată pentru obiectivul prezentei investitii.

Se vor reface sptiile verzi din incinta, se vor infiinta cai carosabile si trotuarele perimetrale. Se vor face deasemeena si sistemele de preluare si scurgere ale apelor meteorice, sistemul de iluminat al incintei, si imprejmuirea se va reface cu grad prefabricat h=2,20 m.

Accesul principal pe teren se va face printr-o intrare dublă carosabilă și una pietonala dimensionată conform cu fluxul de persoane rezultat din capacitatea viitoare a construcției.

Porțile de acces în incintă vor fi glisante, cu acționare electrică, iar bariera de acces va fi acționată cu telecomandă. Drumul interior și platformele de parcare vor fi dimensionate corespunzator pentru circulația autovehiculelor pompierilor și facilitarea acționării echipajelor acestora în situații de intervenție. Se vor realiza din strat de beton acoperit cu covor asfaltic rutier armat, delimitarea cu borduri rutiere cu margini teșite și vor fi prevăzute cu dotările de baza pentru drenarea apelor pluviale.

Zonele de parcare vor trebui sa fie dimensionate conform numărului rezultat din capacitatea viitoarei construcții ( aprox 10 de locuri de parcare pentru autobuze).

Scopul împrejmuirii este acela de a controla și monitoriza accesul în incintă, acces care se va realiza doar pe la intrarea principala.

Se vor amenaja platforme betonate pentru amplasarea echipamentelor necesare constructiei.

Incinta o să fie dotată cu rețea de iluminat exterior, inclusiv perimetral.

Incinta o să fie dotată cu rețea de iluminat exterior dotate cu panouri fotovoltaice, inclusiv perimetral.

3.2.3.Instalații sanitare

# Subcapitole :

  - Documente ce au stat la baza realizării proiectului

  - Solutiile tehnice proiectate

  - Punerea in functiune, probe si receptie

  - Instructiuni de exploatare si întretinere

  - Masuri de protectia muncii

  - Masuri PSI.

# Documente ce au stat la baza realizării proiectului

# In realizarea prezentei documentatii s-a tinut cont de indicatiile mai multor reglementari tehnice prezentate in continuare:

- Planurile de arhitectura elaborate de catre arhitect;

- Normative, prescriptii tehnice si STAS-uri in vigoare, specifice lucrarilor de instalatii sanitare;

- STAS 1478-90 – Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale;

- I 9-2015 – Normativ pentru proiectarea, executtia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor;

- GP 043/99 – Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din PVC, polietilena si polipropilena;

- NP 084-03 – Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din materiale plastice;

- P118/2-2013 – “Normativ pentru securitatea la incendiu a construcctiilor, Partea a II-a-Instalatii de stingere”

- STAS 1343-1:2006 – Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale;

- STAS 1795-87 – Canalizare interioara. Prescriptii fundamentale de proiectare;

- STAS 3051-91 – Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare

- STAS 1504-85. Instalatii sanitare. Distante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturilor si accesoriilor.

- P 100-92 (cap.10) – Normativ pentru protectie antiseismica a constructiilor de locuinte social-culturale, agrozootehnice si industriale;

- P 118-99 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

- Ord. M.I. nr. 775/98 – Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor;

- Legea nr. 10/18 ianuarie 1995 – privind calitatea in constructii.

# Solutiile tehnice proiectate

- dotarea si instalarea grupurilor sanitare;

- instalatii de alimentare cu apa calda si rece a consumatorilor din cladire;

- evacuarea apelor uzate menajere si pluviale spre exteriorul cladirii.

- Instalatii de stins incendiu;

# Dotarea si instalarea grupurilor sanitare

# In grupurile sanitare de la fiecare nivel se vor monta obiecte sanitare normale:

- Vas de WC cu iesire laterala montat in consola pe stelaj metalic;

- Rezervor WC montat ingropat pe stelaj metalic, la semiinaltime;

- Lavoar din portelan sanitar cu semipiedestal;

- Cada de dus acrilica in vestiare;

# Grupurile sanitare ce vor fi amenajate, se vor echipa cu obiecte sanitare de calitate, din portelan sanitar culoarea alba, cu finisaj deosebit, fara imperfectiuni, cu smaltul dens, lucios si fara porozitati care sa impiedice mentinerea igienei perfecte.

# Toate armaturile vor fi cromate lucios. Pentru lavoare si pentru spalatoare se vor prevedea baterii amestecatoare monocomanda.

# De asemenea, toate grupurile sanitare vor dispune de accesorii cromate lucios (portprosop, savoniere, porthartie, portpahar, cuiere).

# Obiectele sanitare se vor monta doar dupa ce s-a facut proba de presiune a intregii retele si dupa ce s-au terminat lucrarile de finisaje, in scopul evitarii deteriorarii acestora.

# Distantele minime de amplasare, precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare sunt indicate in STAS 1504/85.

- Pentru lavoare - 800mm de la pardoseala la buza superioara a lavoarului;

- Pentru baterii de dus - 1200-1300mm de la fundul cazii de dus;

- Pentru spalatoare – 800mm de la pardoseala;

- Pentru robineti dublu serviciu – 450mm de la pardoseala.

# Se vor monta:

- baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare;

- robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic;

- robinete de reglaj de colt, cu ventil;

- robinete de retinere cu ventil si mufe.

# Instalatii de alimentare cu apa calda si rece a consumatorilor din cladire

# Instalatiile sanitare ale cladirii prevad:

- alimentarea cu apa rece potabila si calda menajera a obiectelor sanitare din grupurile sanitare nou proiectate,

- racordul de umplere al instalatiei de incalzire centrala proprii

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va realiza printr-un bransament la reteaua de alimentare cu apa stradala existenta, prin intermediul bransamentului existent realizat cu teava din polietilena de inalta densitate cu diametrul de PEHD 63mm (2”) montata in exterior ingropat in pamant si a unui camin de bransament (apometru) existent amplasat la limita de proprietate.

Din caminul de bransament unde se va realiza contorizarea consumului de apa rece prin montarea unui contoar de debit suplimentar, se va monta in exterior ingropat in pamant, o conducta din polietilena de inalta densitate cu diametrul PEHD63mm, pana la gospodaria de apa (statia de pompe incendiu si statia de hidrofor) amplasata intr-o incapere subterana, cu acces prin trapa de la suprafata terenului.

Din statia de hidrofor pentru consum menajer, se va realiza alimentarea consumatorilor din cladire, prin intermediul unei conducte din polietilena de inalta densitate PEHD50mm (11/2”) montata in exterior ingropat in pamant, intre gospodaria de apa si centrala termica.

Pe conducta de alimentare cu apa de la retea, in caminul de apometru se vor monta robineti inchidere cu sfera, clapeta de retinere cu arc, separator de impuritati cu sita si contoar de debit pentru masurarea consumului total de apa al incintei.

# Debitul specific necesar pentru dimensionarea racordului de apa pentru intreg imobilul este de 0,84l/s.

# Instalatia de alimentare cu apa rece a consumatorilor din cladire se va face dupa urmatoarea schema:

- sursa de apa – reteaua stradala de alimentare cu apa;

- un rezervor de stocare (tampon) alimentate de la retea printr-o electrovana. Rezervorul va avea racord de preaplin, golire si capac de vizitare.

- Instalatia de presurizare pentru consum menajer care va consta intr-un grup de pompare compus din doua electropompe verticale (una activa si una de rezerva), avand Q=4mc/h, H=40mCA, urmarind variatiile de debit din instalatiile interioare.

- un recipient de hidrofor cu capacitatea de 300l;

# Pentru a se asigura functionarea la parametrii corespunzatori de debit si presiune la consumatori, cat si independenta functionarii in situatia intreruperii in alimentarea cu apa de la retea, se va realiza montarea unei statiei de hidrofor, intr-un spatiu special destinat, subteran, ce va fi echipata cu echipamente moderne, de ultima generatie, cu o fiabilitate ridicata.

# Statia de hidrofor pentru consum menajer va fi amplasata subteran in incapere comuna cu statia de pompe incendiu si va fi dotata cu:

- un grup de pompare apa consum menajer avand Q=4mc/h, H=40mCA, compus din doua pompe (una activa si una de rezerva), complet echipat cu armaturi de inchidere si retinere, protectie lipsa apa, aparatura de comanda, masura si control;

- un rezervor de inmagazinare a apei din polietilena alimentara, avand capacitatea de 1530l.

- un recipient de hidrofor cu capacitatea de 300l.

# Rezerva de apa pentru consum menajer, calculata conform SR1343-1:2006, in functie de numarul de persoane, va acoperi, necesarul de apa potabila estimat pentru o perioada de 3 ore.

# Pornirea si oprirea pompelor se va face automat in functie de variatia presiunii in conducte, prin intermediul presostatelor. Pompele vor avea posibilitatea de comanda automata.

Pornirea si oprirea pompelor se va face automat in functie de variatia presiunii in conducte, prin intermediul presostatelor. Pompele vor avea posibilitatea de comanda automata.

Alimentarea cu apa a unui numar de consumatori (robineti dublu serviciu pentru spalare si intretinere hala si un rezervor de WC), se va realiza din instalatiile de stins incendiu, cu ajutorul unei pompe pilot, care va asigura in acest fel si o circulatie a apei in instalatiile de stins incendiu si vor inlesni improspatarea apei in rezervorul de inmagazinare apa pentru incendiu.

Apa calda menajera va fi preparata prin intermediul unui boiler bivalent (cu doua serpentine) si cu rezistenta electrica 2,2kW, cu capacitatea de 300l, amplasat in camera tehnica de la parter, echipat cu anod de magneziu si sonda de temperatura, ce va avea puterea termica utila la incalzirea apei calde menajere de la 10 la 60˚C de 35 kW si va furniza un debit a.c.m. pe serpentina inferioara/superioara la incalzirea apei calde menajere de la 10 la 60˚C: 1100 litri/h.

Debitul specific necesar pentru dimensionarea conductei de apa calda in centrala termica, este de 0,4l/s.

Pe conducta de alimentare cu apa rece a boilerului se va monta un vas de expansiune 18l si o supapa de siguranta cu arc.

Conductele principale de distributie a apei poatabile in interiorul cladirii vor fi realizate din teava de polipropilena random imbinata prin fitinguri si se monteaza aparent la plafonul parterului.

Coloanele de alimentare cu apa rece si calda menajera vor fi realizate din teava de polipropilena random imbinata prin fitinguri si se monteaza mascat in ghenele special prevazute.

La baza coloanelor se vor monta robineti de inchidere si de golire.

De asemenea, legaturile la obiectele sanitare se vor realiza tot din teava de polipropilena random imbinate prin fitinguri, montata ingropat in tencuiala si zidarie sau in rigips.

Acest tip de material va asigura o durată de viaţa îndelungată, fără  a crea probleme funcţionale în timpul exploatarii.

Se vor monta robineti trecere cu sfera in pozitiile indicate pe planuri.

Fiecare din acesti robineti se va monta impreuna cu cate o piesa tip racord olandez (pozitionata dupa robinet, in sensul de curgere). De asemenea, la toti robinetii din distributie si coloane se vor monta cu cate o piesa tip racord olandez.

Se vor prevedea robineti de inchidere cu sfera pentru izolarea diverselor zone din instalatie.

Pentru izolarea completa a fiecarui grup sanitar, dupa racordurile din distributie sau coloane se vor prevedea robineti de trecere cu sfera.

Suportii de sustinere a conductelor trebuie sa asigure deplasarea conductelor prin dilatare fara modificarea geometriei treseului.

Se interzic imbinarile tevilor pe portiunile de conducte care strabat zidarii si plansee.

Armaturile vor fi performante:

- robinetele de trecere cu sfera si parghie de manevra (alama);

- robineti golire cu sfera, dop si portfurtun (alama);

- robineti (clapete) de retinere (alama)

- robineti (supape) de siguranta

Se vor respecta cu strictete toate masurile impotriva transmiterii zgomotelor si anume:

- bratari de sustinere cu strat antifonic (cauciuc)

- racorduri elastice intre conductele de distributie si agregatele hidromecanice

- izolarea fonica prin tampoane de cauciuc a soclului agregatelor hidromecanice, de elementele fixe ale constructiei (pardoseli, socluri din beton)

La trecerea prin pereti si plansee a conductelor de instalatii sanitare au fost prevazute piese de trecere.

Conductele de alimentare cu apa rece si calda ce se vor monta aparent pe elementele de constructie si urmeaza a fi inchise in plafoane false si ghene, vor fi izolate cu cochilii din vata minerala de 20mm grosime protejata cu folie de aluminu, pentru evitarea condensului si deci a degradarii finisajelor sau a pierderilor de caldura.

De asemenea, conductele din otel zincat din componenta instalatiei de stins incendiu cu hidranti interiori, montate in distributie si coloane aparent in plafoane false, ghene, se vor izola cu cochilii din  vata minerala de 20mm grosime, protejata cu folie de aluminu, din aceleasi considerente.

Pentru alimentarea cu apa rece si calda menajera a lavoarelor si a vaselor de WC, se vor folosi robineti de colt si racorduri flexibile cu dimensiunea corespunzatoare pentru racoradrea obiectului sanitar la instalatie.

Toate lavoarele su spalatoarele vor fi prevazute cu robineti cu ventil de colt Φ 1/2"-1/2".

Toate rezervoarele de spalare WC vor fi prevazute pe alimentare, cu robineti de colt Φ 1/2" - 3/8".

Instalatii de canalizare

# Evacuarea apelor uzate menajere se va face gravitational, prin intermediul unor coloane si a unor colectoare de canalizare interioare montate ingropat in pamant, care se vor racorda la reteaua de canalizare exterioara proiectata in incinta, care va deversa la randul ei, direct in reteaua stradala de canalizare menajera existenta prin intermediul caminului de racord CR.

Privitor la apele pluviale din incinta imprejmuita a obiectivului, s-au prevazut doua sisteme de canalizare separate si anume:

- O retea de canalizare pentru preluarea apelor pluviale de pe platformele carosabile si pentru preluarea apelor pluviale de pe acoperisul cladirii;

- O retea de canalizare pentru preluarea apelor pluviale de la spalatorie si de pe platformele de parcare;

Reteaua de canalizare pentru preluarea apelor pluviale de pe platformele de parcare, va presupune o retea de canalizare pentru preluarea apelor pluviale de pe platformele de parcare, prevazuta cu guri de scurgere cu gratar carosabil (gaigere) si o retea de conducte PVC-KG, ingropate in pamant, ce va deversa gravitational intr-un bazin de retentie BR cu capacitatea de cca. 75mc amplasat in zona accesului, prin intermediul unor separatoare de hidrocarburi. Bazinul de retentie va fi echipat cu doua pompe submersibile pentru ape pluviale 30mc/h fiecare si o camera de vane dotata cu distribuitor refulare, vane de inchidere, vane sens cu bila si conducta de refulare din polietilena de inalta densitate PEHD160mm, ce se va racorda la caminul de racord existent.

Reteaua de canalizare pentru preluarea apelor pluviale de pe platformele carosabile si de pe acoperisul cladirii, va presupune o retea de canalizare pentru preluarea apelor pluviale de pe platformele carosabile, prevazuta cu guri de scurgere cu gratar carosabil (gaigere) si o retea de conducte PVC-KG, ingropate in pamant, ce va deversa gravitational in acelasi bazin de retentie BR cu capacitatea de cca. 75mc amplasat in zona accesului.

Statia de pompare va avea in componenta un bazin de retentie din beton cu un volum util de aproximativ 75mc, in care se vor monta doua pompe submersibile pentru ape pluviale si o camera de vane.

Volumul bazinului de colectare

Statia de pompare, echipata cu cele doua electropompe submersibile, va refula apa in canalizarea stradala existenta printr-o conducta de refulare PEID160mm montata ingropat in pamant pana in caminul de racord CR.

Pentru evacuarea apelor din bazinul de retentie s-a prevazut un numar de doua electropompe submersibile (una in functiune si una de rezerva), pentru evacuare apepluviale cu urmatoarele caracteristici:

Q = 30mc/h

H = 10mCA

N = 1460rot/min

P = max. 7kW

U = 400V.

Comanda pompelor se va realiza automat prin intermediul plutitoarelor cu care acestea vor fi echipate si al tabloului de automatizare, care va porni si opri pompele in functie de nivelul de apa maxim si minim din bazine. Automatizarea va fi pe doua nivele de pornire si oprire.

Conductele de refulare de la fiecare pompa vor fi din teava neagra de otel cu diametrul de Φ108x4mm pana la intrarea in distribuitorul-colector.

Pe conducta de refulare a fiecarei pompe, se va monta o vana tip cutit cu flanse Dn100mm, respectiv vana de sens cu bila si flanse Dn100mm.

Distribuitorul se va confectiona din teava neagra de otel avand diametrul Φ219x8mm, L=250cm si vor avea patru stuturi cu flansei (trei Φ108x4mm cu lungimea de 10cm (refulari de la pompe) si un stut Φ159x6mm (conducta de refulare comuna).

Imediat dupa plecarea din distribuitor, pe conducta de refulare comuna se va monta o vana tip cutit cu flanse, respectiv o vana de sens cu bila si flanse, ambele avand Dn150mm.

In exterior, conducta de refulare se va executa cu teava din polietilena de inalta densitate PEID160mm care se vor monta ingropat in pamant, sub adancimea de inghet.

Sunt prevazute conducte din polipropilena pentru scurgerea apelor uzate menajere astfel:

- de la obiectele sanitare scurgerile fiind montate sub tencuieli si in pardoseli

- ramificatiile la coloane montate aparent in plafoane false si inglobat in sapa

- coloane montate accesibil in ghene

- colectoare orizontale ingropate in santuri

Colectarea apelor pluviale de pe acoperisul halei se va realiza prin intermediul burlanelor montate pe fatade ce vor fi preluate de o retea exterioara ce va deversa gravitational in reteaua de canalizare stradala.

Colectarea apelor pluviale de pe terasa zonei de birouri se va realiza prin intermediul receptorilor de terasa necirculabila, cu parafrunzar, urmand a fi canalizate gravitational, prin intermediul coloanelor si colectoarelor de canalizare pana in reteaua de canalizare ape pluviale nou proiectata in incinta.

Toate tronsoanele orizontale si verticale din componenta retelei interioare de canalizare ape pluviale se vor izola impotriva zgomotului si fenomenului de condens, cu cochilie de vata minerala caserata cu folie de aluminiu avand grosimea de 20mm.

In statia de pompe incendiu/hidrofor amplasata subteran, respectiv in camera de vane aferenta statiei de pompare ape pluviale, a fost prevazuta executarea in radier a unei base pentru colectarea apelor provenite din intretinere si din pierderi accidentale din instalatii.

Pentru evacuarea acestor ape, in aceaste base se va monta cate o pompa submersibila cu caracteristicile de: debit Q=4mc/h, presiunea de H=8mCA, puterea de P=max 0,65kW, 230V, 50Hz.

Pompele din base vor fi prevazute cu intrerupator cu plutitor si vor fi racordate electric la cate o priza de 230V, prevazuta cu contact de protectie.

De asemenea, in canalele de revizie din incinta halei service, este prevazuta executarea unor base de colectare a apelor cu uleiuri, ce vor fi prevazute cu cate o pompa submersibila cu caracteristicile de: debit Q=3mc/h, presiunea de H=6mCA, puterea de P=max0,5kW, 230V, 50Hz.

Conducta de refulare pentru toate pompele vor fi din polietilena de inalta densitate PEHD50 si se va racorda la reteaua de canalizare exterioara.

Pe conductele de refulare, se vor monta robineti inchidere cu sfera si o vana de sens cu bila Φ11/2”.

Montarea conductelor ingropate in pardoseala se va face cu pante corespunzatoare diametrelor de conducte, in concordanta cu proiectul si cu normativele si STAS-urile aflate in vigoare.

Traseele s-au ales astfel incat sa asigure lungimi minime de conducte. Conductele de apa se vor monta deasupra celor de canalizare.

Instalatia interioara se va executa aparent, ingropat sau mascat, conform proiectului.

Lavoarele vor fi canalizate in sifoanele de pardoseala nou prevazute, cu ajutorul tuburilor din polipropilena montate ingropat in sape si plansee.

Se vor monta sifoane de pardoseala:

- din polipropilena cu iesirea laterala Φ75mm in centrala termica;

-din polipropilena cu iesirea laterala Φ50mm si intrari Φ40mm in grupurile sanitare.

Totodata, vor fi preluate apele rezultate din condens in camera compresoarelor.

In centrala termica, se va monta o conducta de colectare condens de la centralele termice murale, urmand ca la fiecare dintre acestea sa fie utilizate dispozitivele de neutralizare  prevazute de producator.

Racordurile scurgerilor de la cazile de dus, sifoane de pardoseala si vasele de WC, la coloanele de canalizare menajera, se vor realiza sub pardoseala.

# Intreaga retea de canalizare interioara se va executa cu tuburi din polipropilena asamblate prin mufe si inel de cauciuc, montate cu pante corespunzatoare diametrului ales, in concordanta cu proiectul si cu normativele si STAS-urile aflate in vigoare. Traseele orizontale ale conductelor de canalizare pana la coloane se vor monta deasupra plafoanelor false, iar coloanele de scurgere se vor monta in ghene de conducte. Colectorul ce preia consumatorii de la parter se va monta ingropat in pamant.

# Traseele s-au ales astfel incat sa asigure lungimi minime de conducte. Conductele de apa se vor monta deasupra celor de canalizare.

# Instalatiile de canalizare vor fi prevazute cu coloane de ventilare ce vor fi conduse pana la exterior, pe terasa cladirii, unde se vor monta caciuli de ventilare (sau aeratoare cu membrana PP cu aceeasi sectiune cu cea a conductei).

Pe coloanele de canalizare menajera si pluviala se vor monta piese de curatire la toate nivelele.

Inaltimea de montaj a pieselor de curatire pe coloane va fi de 0,4/0,8m de la pardoseala.

Piesele de curatire de pe conducta de canalizare se vor monta cu gurile in locuri usor accesibile.

# Se vor asigura toate masurile necesare respectarii conditiilor de protectie a mediului, privitor la deversarea apelor uzate, care vor fi evacuate în retelele de canalizare cu respectarea conditiilor impuse de NTPA 002/2002 "Normativ privind conditiile de evacuare a apelor în retelele de evacuare ale localitatilor".

Retelele exterioare de canalizare, inclusiv racordurile coloanelor interioare de canalizare la caminele exterioare, se vor realiza cu conducte din tuburi de PVC-KG (rosu) cu mufe, montate cu pante corespunzatoare diametrului ales.

La stabilirea cotelor de iesire s-a tinut seama de respectarea pantelor de scurgere, cat si de respectarea adancimii de inghet pentru conductele montate in exterior, ingropate in pamant.

Trecerile prin fundatii sau pereti exteriori se vor realiza cu masuri speciale de etansare contra infiltratiilor (conform catalogului de detalii tip).

In aceste situatii se pot prevedea tevi de protectie, cu conditia ca spatiul dintre conducta si teava de protectie sa fie etansat cu materiale (masticuri) speciale hidrofuge (agrementate), impiedicand astfel patrunderea apei in interior.

Caminele de canalizare va fi executate din zidarie de caramida buza conform STAS 2448 -82, sau din tuburi prefabricate din beton, avand capace si rame din fonta carosabile, cu sistem balama.

La trecerea prin pereti si plansee se va proteja conducta din polipropilena cu un tub de diametru mai mare, tot din polipropilena sau alt material.

Finisajele se vor executa in asa fel incat sa se asigure pantele de scurgere spre sifoanele de pardoseala.

Intreaga retea de canalizare interioara se va executa cu tuburi din polipropilena asamblate prin mufe si inel de cauciuc si montate cu pante corespunzatoare diametrului ales.

Retelele exterioare de canalizare, inclusiv racordurile coloanelor interioare de canalizare la caminele exterioare, se vor realiza cu conducte din tuburi de PVC-KG (rosu) cu mufe, montate cu pante corespunzatoare diametrului ales.

Lucrarile de instalatii sanitare se vor executa conf. Normativului I9-2015 si a GP 043/99 – Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din PVC, polietilena si polipropilena.

Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel putin egale sau superioare celor  indicate in proiect ( tevi , fitinguri , etc) .

Materiale si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea “Agrement tehnic” eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii – MLPAT(conform HGR 739-97, Anexa 5). La livrare, acestea vor fi insotite de “Certificat de calitate” eliberat de producator. Toate materialele vor indeplini conditii de calitate conform ISO 9001.

Preluarea si canalizarea condensului de la agregatele de climatizare se va realiza printr-o retea de conducte de polipropilena imbinate cu mufe si inel de cauciuc PPc32mm, ce vor descarca in caminele exterioare de canalizare pluviala, fie direct in coloane de canalizare menajera, insa prin sifonare.

Necesarul de apa rece pentru consum menajer si pentru preparare apa calda menajera, pentru dimensionarea surselor de apa.

Q = , unde:

Nb = numarul de persoane birouri, N = 14

Nm = numarul de muncitori , N = 36

n = numar de ore de munca; n = 8ore

qbirou = debitul specific normat de apa calda 60°C pentru un lucrator la birou in decursul unei zile, conform STAS 1478/90

qm = debitul specific normat de apa calda 60°C pentru un muncitor in decursul unei zile, conform STAS 1478/90

qbirou = 20l/zi*lucrator birou

qm = 70l/zi*lucrator hala service

Calculul debitului de apa rece necesar s-a facut conform SR 1343-1:2006 si anume:

Qorar max. = 1,15mc/h

Instalatia de stingere incendiu

Instalatia de stingere incendiu se va realiza conform prevederilor P118/2-2013 – “Normativ pentru securitatea la incendiu a construcctiilor, Partea a II-a-Instalatii de stingere”, STAS 1478-90 – Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.

În conformitate cu prevederile Ordinul MAI nr.163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor anexa 6 se prevăd stingătoare portative cu pulbere P6. Acestea au urmatoarele caracteristici: agent stingere pulbere, cantitate minim 6 kg, masa 8,2 kg, diametrul 152 mm, inaltimea 630 mm.

Cladirea se va dota cu stingatoare portative cu pulbere de 6 kg (P6), cate un stingator la fiecare  250 mp la cladiri civile si minim 2 pe fiecare nivel, uniform distribuite in casa scarii, langa usile de acces, in interiorul spatiilor astfel:

- birouri 10 stingatoare: – parter 7 stingatoare (unul in centrala termica, unul in depozit, cate unul in magazii, cate unul in ateliere, unul in zona acces, unul in birou), si 3 la etaj;

- hala 9 stingatoare: service 5 buc, baterii 1 buc, spatii spalatorie 1 buc, statie ITP 2 buc;

Nu se prevad coloane uscate.

In afara de mijloacele de prima interventie, avand in vedere gradul II de rezistenta la foc, categoria de risc de incendiu, cat si volumul construit, obiectivul se va echipa cu:

- Instalatie de hidranti interiori, in conformitate cu P118/2-2013, articol 4.1. alin.n), care va asigura (conform ordin 6026/15.11.2018 privind modificarea si completarea P118/2-2013 anexa 3, respectiv articol 4.37.), doua jeturi in functiune simultana (2x2,1l/sec) pentru fiecare punct de pe suprafata compartimentului de incendiu, in spatiul aferent halei (asimilat ca si parcaj autoturisme). Se precizeaza ca, in conformitate cu P118/2-2013 anexa 3, pozitia 2, numarul de jeturi simultane luat in calcul la dimensionarea rezervei intangibile de apa, a grupului de pompare si a retelei de distributie, este de doua jeturi simultane pentru intreg compartimentul de incendiu (2x2,1l/sec). In conformitate cu P118/2-2013, articol 4.35 alin. c), timpul normat de functionare este de 30 minute. Constructia pe ansamblu se va incadra in risc mediu de incendiu (densitatea sarcinii termice nu va depasi 840 MJ/mp).

- Instalatie de stins incendiu cu hidranti exteriori Dn80mm, amplasati raspandit la suprafata, in apropierea accesului, in conformitate cu P118/2-2013, articol 6.1. alin. (4) o),  astfel incat sa asigure debitul necesar de 10l/s, conform P118/2-2013, anexa 7, corespunzator gradului II de rezistenta la foc si volumului construit al cladirii de cca.12590mc. Debitul normat si presiunea se va asigura de la o gospodarie de apa de incendiu existenta, echipata cu doua pompe active si una de rezerva, avand fiecare 18mc/h.

Pentru determinarea rezervelor intangibile de apa pentru stingere incendiu, calculul se face conform P118/2-2013:

- pentru hidrantii interiori alimentati de la gospodaria de apa din incinta cladirii:

- debitul specific minim al unui jet qih = 2,1 l/s;

- numarul jeturilor in functiune simultana in fiecare punct pentru compartimentul hala service: 2;

-  numarul jeturilor in functiune simultana in fiecare punct pentru compartimentul de birouri: 1;

- numarul jeturilor in functiune simultana pentru intreaga cladire: 2;

- lungimea minima a jetului compact lc = 10m;

- timp de functionare 10min.

- rezerva intangibilă de apă pentru interior 2 x 2,1 l/s x 30minute x 60s = 7,56m3

- pentru hidrantii exteriori:

- necesarul total de debit qih = 10 l/s;

- debitul specific minim al unui hidrant qih = 5 l/s;

- numarul hidrantilor in functiune simultana: 2;

- timp de functionare 3h.

- rezerva intangibilă de apă pentru interior 2 x 5 l/s x 180minute x 60s = 108m3

Hidrantii interiori au urmatoarele caracteristici:

•	diametrul racordului Dn 50 mm;

•	lungimea furtunului plat 20 m;

•	diametrul orificiu ajutaj de refulare de 16 mm;

•	presiunea necesara la ajutajul de pulverizare al tevii de refulare P=13,8mCA;

•	debitul specific minim al unui jet 2,1 l/sec.

•	debitul de calcul al instalatiei este Qih = 2x2,1 l/s. numarul de jeturi in functiune simultana pe intreg compartimentul de incendiu este 2.

•	timp teoretic de funcţionare 10minute (P118/2-2013)

Ca urmare, este necesara montarea unui un rezervor tampon subteran din beton pentru inmagazinarea apei, cu capacitatea utila totala de 116mc, avand dimensiunile de Lxlxh=800x500x320cm (volum util de apa h=2,9m).

6. Gospodaria de apa (pentru apa potabila si pentru incendiu)

Gospodăria de apă pentru hidranti interiori si apa potabila va fi amplasata subteran, intr-o incapere special destinata comuna cu statia de hidrofor pentru consum apa rece potabila, cu trapa de acces de la exterior si va fi formată din următoarele elemente:

- Un rezervor tampon din beton pentru inmagazinarea apei, cu capacitatea utila totala de 116mc;

- Un rezervor tampon din polietilena alimentara pentru inmagazinarea apei potabile, cu capacitatea utila totala de 1530 litrii, avand dimensiunile de ΦxH = 1100x1850mm;

- Un grup de pompare pentru instalaţia de stingere a incendiului cu hidranţi interiori (una activa + una de rezerva) avand fiecare Q=15,2mc/h, H=40mCA si o pompa pilot pentru mentinerea presiunii in retea avand Q=1,2mc/h, H=39mCA;

- Un grup de pompare pentru instalaţia de stingere a incendiului cu hidranţi exteriori (doua active + una de rezerva) avand fiecare Q=2x18mc/h, H=40mCA ;

- Un grup de pompare pentru instalaţia de apa potabila pentru consum menajer (una activa + una de rezerva) avand fiecare Q=3mc/h, H=40mCA;

- Recipienti de hidrofor

Statia de pompare apa de incendiu va fi amplasata subteran, in incapere adiacenta rezervorului de incendiu, avand acces direct din exterior prin intermediul unei trape la nivelul terenului.

Conductele de distributie apa rece pentru alimentarea rezervorului de apa de incendiu, cat si cele de incendiu se vor executa cu teava de otel zincata.

Conductele de alimentare cu apa pentru stingere incendiu se vor realiza din materiale avand caracteristici tehnice impuse de normativele de incendiu in vigoare, dupa cum urmeaza:

- Conductele montate in exterior, ingropat in pamant, din teava de polietilena de inalta densitate;

- Conductele montate in interiorul corpurilor de cladire, din teava de otel (distributie, coloane, legaturi).

Pentru alimentarea cu apa a instalatiei interioare cu hidranti interiori de incendiu, direct de la pompele mobile de incendiu, se va racorda la distribuitorul de pe refularea pompelor, o conducta Dn100mm, prevazuta cu robinet de inchidere, ventil de retinere si doua racorduri fixe tip B, amplasate in exterior.

Amplasarea hidrantilor interiori in cladiri se va realiza astfel incat fiecare punct al acestuia sa fie protejat simultan:

- de un singur jet in compartimentul de birouri;

- de doua jeturi in compartimentul halei;

Cutiile de hidrant din tabla vopsita in camp electrostatic, avizate de Comandamentul de Pompieri, se vor amplasa la loc vizibil, usor accesibile in caz de incendiu si vor fi marcate conform STAS 297/1-88.

Componenta unei cutii de hidrant va fi urmatoarea:

- robinetul de hidrant cu racord fix tip C - 1buc;

- suport furtun cu tambur - 1buc;

- furtun de refulare cauciucat tip C Φ52mm, L=20m cu racorduri

de refulare tip C (2buc/furtun) - 1buc;

- teava de refulare universala cu robinet de inchidere cu trei pozitii

de reglare: inchis, jet pulverizat si/sau jet compact - 1buc;

- cheie racord tip C - 1buc

Usa cutiilor se va deschide la minim 170° pentru a permite furtunului sa fie miscat liber in toate directiile.

Cutiile de hidranti se vor monta la o inaltime de la pardoseala care sa permita montajul robinetului de hidrant la 1,5m de la pardoseala finita.

La instalatia de hidranti interiori (inelul de incendiu) se vor racorda robineti dublu serviciu si un rezervor WC de la etaj, prin conducte de Ol-Zn 1/2", in vederea asigurarii unei circulatii de apa in rezervorul de incendiu, cat si in instalatia PSI. Robinetii vor fi folositi si ca sursa de apa in caz de necesitate in procesul de intretinere si exploatare.

Totalitatea robinetilor montati pe reteaua de stins incendiu cu hidranti interiori se vor sigila in pozitia deschis.

Alimentarea cu apa a instalatiei de stins incendiu cu hidranti interiori se va realiza direct din gospodaria de incendiu nou prevazuta in exterior, prin intermediul unei conducte PEHD75mm ingropata in pamant in exterior, respectiv unei conducte de otel zincata 21/2" la interior.

Reteaua de distributie instalatie de hidranti va fi inelara. Pe retea vor fi montati robineti de inchidere dispusi astfel incat, in situatia unei avarii, sa nu se intrerupa functionarea unui numar mai mare de 5 hidranti.

Conductele de distributie incendiu se vor realiza din teava din otel zincata si urmeaza a fi montate la plafon, in plasa orizontala cu conductele de agent termic, pe stelaje metalice realizate din otel cornier 50x50x6mm. Cota de montaj a distributiei: la plafon, +5,20m. In interiorul halei, conducta de distributie pentru instalatia de hidranti interiori se va aseza pe suporti de sustinere metalici (realizati cu cornier 50x50x6mm) amplasati la distanta de 2m intre ei, ce vor fi fixati de o structura metalica separata (profil I) montat la randul lui la cota +6,70m. Toate confectiile metalice precizate, vor fi protejate anticoroziv prin grunduire si vopsire.

Pentru verificarea periodica a electropompelor de incendiu, se va prevedea o conducta (inclusiv vane de sectionare) de intoarcere a apei in rezervor, care va asigura by-passarea instalatiilor interioare de stingere a incendiului.

Pompele de incendiu vor dispune pe langa comanda automata si de posibilitatea de comanda manuala.

Furnizorul statiei de hidrofor de incendiu va realiza prin intermediul senzorilor de nivel montati in rezervor, automatizarea pompelor astfel incat aceasta sa realizeze:

- Oprirea pompelor pilot la atingerea nivelului intangibil, in rezervorul de inmagazinare;

- Oprirea pompelor de incendiu la atingerea nivelului minim in rezervorul de inmagazinare;.

Alimentarea cu apa a instalatiei de stins incendiu cu hidranti interiori se va realiza prin intermediul grupului de pompare echipat cu doua electropompe verticale (una activa si una de rezerva), cu debitul Q=15,2mc/h si presiunea H=40mCA, cu pornire automata.

Acoperirea pierderilor din retea si mentinerea presiunii in instalatie se va face cu ajutorul a cate unei pompe pilot pentru fiecare instalatie de stins incendiu, ce va avea pornire automata (debitul Q=1,2mc/h si presiunea H=39mCA). Pe conducta de refulare de la instalatia de hidranti interiori, se va racorda un recipient de hidrofor de 50l.

Pompa pilot din instalatiile de stingere, se va opri la atingerea nivelului limita superioara a rezervei de apa intangibile de incendiu.

Conform P118/2-2013, se va face o legatura intre conducta de aductiune a apei si cea de debitare, prin ocolirea pompelor. Legatura va servi la alimentarea cu apa direct de la sursa, a instalatiilor de stins incendiu, pe perioada in care rezervorul si pompele sunt scoase din functiune pentru reparatii.

Automatizarea agregatelor de pompare va fi asigurata de presostate reglate la presiunile de pornire si oprire ce sunt indicate in breviarul de calcul.

Incaperea statiei de pompare incendiu se va separa de restul constructiei prin pereti cu rezistenta la foc de cel putin 3 ore si plansee cu o rezistenta la foc de 1,5ore si va avea acces direct din exterior prin practicarea unei trape in plafon.

Grupurile de pompare pentru stins incendiu vor fi alimentate cu energie electrica din doua surse separate (normala si de rezerva).

Conducte de canalizare exterioare din tuburi PVC si PEHD

Conductele de canalizare exterioare, de la iesirile coloanelor, pana in caminele de racord, cat si retelele exterioare montate ingropat, se vor executa din tuburi din policlorura de vinil PVC-KG (rosu) imbinate prin mufe si inel de cauciuc.

Tuburile se vor monta in santuri, pozate sub cota de inghet, la 0,9m. Latimea sapaturii va fi de minim 0,7m. Patul de asezare va fi realizat din nisip, care se taseaza. Inaltimea minima a patului de asezare este 10 cm.

Inainte de punerea in opera, se face un control vizual al tuburilor din PVC, pentru a se detecta eventualele defecte. Capetele, mufele si garniturile trebuie sa fie in buna stare. Tuburile si racordurile trebuie sa fie montate pe patul de asezare astfel incat sa fie in contact continuu.

Umplerea santului trebuie realizata cu multa atentie, uniformitatea terenului din jurul tubului din PVC fiind esentiala pentru realizarea unei structuri portante.

Materialul utilizat pentru construirea patului de asezare se va imprastia in jurul tubului si se va compacta cu maiul de mana pentru formarea straturilor succesive in grosime de 10cm pana la limita mediana a tubului, avand mare grija sa se verifice eliminarea golurilor sub tub si ca partea laterala dintre tub si peretele sapaturii sa fie continua si compacta. Al doilea strat va ajunge pana la generatoarea superioara a tubului, iar al treilea va atinge o cota cu 15 cm mai mare decat cota generatoarei superioare a tubului. Compactarea va fi aplicata doar lateral.

Umplerea santului dupa pozarea conductei se va realiza cu restul materialului provenit din sapatura, in straturi succesive de 30 cm grosime, care vor fi compactate si udate.

La executarea lucrarilor de sapatura pentru conducte, canivouri, rigole sau camine se vor respecta urmatoarele prescriptii tehnice:

- P10-86, Proiectarea si executia de lucrari pentru fundatii de cladiri;

- C169-88, Executie si sapaturi in vederea realizarii pentru fundatii pentru constructii civile si industriale;

- C16-84, Realizarea constructiilor si instalatiilor in sezonul rece.

- STAS 3051-, Canale ale retelelor exterioare de canalizare.

- Avizul geotehnic

Latimea sapaturii pentru executia canalizarilor va fi in functie de diametru:

| Diametrul conductelor (mm) | Latimea transeului (m) |
| --- | --- |
| pana la 100mm | 0,7 |
| 100 - 200 | 0,8 |
| 250 - 350 | 0,9 |

Pe toata lungimea sapaturilor vor fi prevazute parapete metalice laterale si podete metalice peste santuri, in locurile cu circulatie pietonala.

Executantul va prevedea toate sprijinirile necesare pentru a asigura stabilitatea excavatiilor, a drumurilor si a constructiilor adiacente pentru zonele indicate a fi executate cu sapaturi sprijinite.

# Verificarea instalatiilor sanitare in vederea punerii in functiune;

# Conductele de apa vor fi supuse la urmatoarele incercari:

- incercarea de etanseitate la presiune la rece;

- incercarea de functionare la apa rece si calda;

- incercarea de etanseitate si de rezistenta la cald a conductelor de apa calda.

# Instalatiile interioare de canalizare vor fi supuse urmatoarelor incercari:

- incercarea de etanseitate

- incercarea de functionare

# Incercarea de etanseitate se va face controland traseele conductelor si punctelor de imbinare.

# In timpul incercarii de etanseitate instalatia de canalizare menajera se umple cu apa pe inaltimea de pana la nivelul de racord al primelor obiecte sanitare.

# Receptia lucrarilor de instalatii sanitare se efectueaza in conformitate cu prevederile urmatoarelor normative si reglementari:

- I9-2015 – Normativ pentru proiectarea, executtia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor;

- Legea calitatii constructiilor nr.10/1995;

- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente, indicativ C56/2002;

- Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora nr.273/1994.

# In vederea receptiei se va urmari daca executarea lucrarilor s-a facut in conformitate cu prevederile proiectului, a reglementarilor tehnice privind executia lucarilor aferente, precum si a instructiunilor de montaj ale producatorilor.

# Pentru lucrarile ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a executiei si se vor efectua probele inainte de izolare si mascare si se vor incheia procese-verbale pentru astfel de lucrari.

# Instructiuni de intretinere si exploatare

# Exploatarea instalatiilor sanitare se face conform prescriptiilor Normativului pentru exploatarea instalatiilor sanitare indicativ I9-2015.

# Exploatarea instalatiilor sanitare începe dupa receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cand investitorul certifica realizarea de catre constructor a lucrarilor in conformitate cu prevederile contractuale si cu cerintele documentelor oficiale care certifica ca  instalatia poate   fi data în folosinta.

# Exploatarea instalatiilor sanitare trebuie sa se faca astfel încat aceasta sa mentina pe întreaga durata de folosinta urmatoarele cerinte de calitate care au caracter de obligativitate:

- rezistenta si stabilitate;

- siguranta în exploatare;

- siguranta la foc;

- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

- izolatia termica hidrofuga si economie de energie;

- protectie impotriva zgomotului.

# Exploatarea instalatiilor trebuie facuta pe intreaga perioada de utilizare a acestora, dar o atentie deosebita trebuie acordata în primii 2,3 ani, dupa darea în folosinta- perioada de rodare- in care apar multe defecte, determinate de defectiuni de fabricatie si executie, nedepistate la probele si receptiile finale.

# La exploatarea instalatiilor sanitare se vor respecta pe langa indicatiile din instructiunile de exploatare si prevederile incluse în fisele tehnice ale aparatelor, utilajelor, echipamentelor si materialelor date de fabricant.

# Prin "exploatarea" unei instalatii sanitare se înteleg urmatoarele operatii:

- controlul si verificarea instalatiei pentru asigurarea fuctionarii in regim normal;

- revizia  instalatiei ;

- reparatii curente;

- reparatii capitale;

- reparatii accidentale.

# Controlul si verificarea instalatiei au caracter permanent, facand parte din urmarirea curenta privind starea tehnica a constructiei, care corelata cu activitatea de intretinere si reparatii  au ca  obiectiv mentinerea instalatiei la parametrii proiectati.

# Controlul si verificarea instalatiei se face pe baza unui program de catre personalul de exploatare.

# Programul se intocmeste de catre beneficiarul (administratorul) instalatiei, tinand cont de prevederile proiectului si de instructiunile de exploatare ale echipamentelor.

# Programul va cuprinde prevederi referitoare la întreaga instalatie, pe categorii de elemente ale instalatiei si pe operatiuni functionale, consemnate in instructiunile de exploatare ale instalatiei.

# Revizia instalatiei se face periodic, conform indicatiilor mentionate la fiecare element de instalatie si are ca scop cunoasterea starii  instalatiei la un moment in vederea luarii unor eventuale masuri pentru ca instalatia sa functioneze la parametrii proiectati.

# Reparatiile curente se fac la unele elemente ale instalatiilor sau la o parte din acestea, care pot afecta buna functionare a întregii instalatii sau a unei parti de instalatie.

# Reparatiile curente se fac pe baza constatarilor facute la revizii sau preventiv, pentru elementele susceptibile unor defectiuni intr-o perioada apropiata de timp.

# Reparatiile capitale se fac cu scopul ca, prin inlocuirea unor elemente de  instalatie, sa se asigure functionarea  instalatiei la  parametrii prevazuti in proiect sau la parametrii superiori acestora (lucrari de modernizare).

# Perioada si data reparatiei se stabilesc în fuctie de constatarile facute cu ocazia reviziilor si verificarilor in decursul exploatarii, si de durata de viata normata, avandu-se in vedere gradul de uzura al elementelor instalatiei si influenta în exploatare (pierderi de apa si energie, reparatii repetate etc.), frecventa aparitiei defectiunilor, cheltuielile necesare remedierilor etc

# Reparatiile accidentale sunt determinate de aparitia neasteptata a unor defectiuni, deteriorari sau avarii a caror inlaturare imediata se impune pentru mentinerea instalatiei în stare normala de functionare si de siguranta.

# Se recomanda cuplarea activitatii de intretinere si exploatare a  instalatiilor sanitare cu alte tipuri de  instalatii existente în cladire, cu care in multe cazuri se conditioneaza.

# Apele uzate care vor fi evacuate vor respecta conditiile impuse de NTPA 002/2002 "Normativ privind conditiile de evacuare a apelor în retelele de evacuare ale localitatilor"

# Masuri de protectia si igiena muncii

# Proiectarea si realizarea lucrarilor de instalatii se va face in conformitate cu Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006.

# Conform legislatiei in vigoare, se vor lua masuri obligatorii pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, astfel:

- izolarea completa a partilor metalice conductoare de curent si inaccesibilitatea atingerii intamplatoare a tuturor elementelor conductoare de curent care fac parte din circuitul de lucru, realizate prin:

- folosirea conductoarelor electrice izolate;

- amplasarea aparatajului electric de comanda si protectie la inaltimi inaccesibile personalului nespecializat;

- legarea la centura de protectie a tuturor partilor metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care in mod accidental pot ajunge sub tensiune prin defectarea izolatiei si atingerea directa cu parţile aflate sub tensiune.

# Depozitarea materialelor necesare executiei lucrarilor de instalatii se va face in incinta santierului, in locuri special destinate acestui scop. Manipularea materialelor se va face respectandu-se normele de tehnica a securitatii muncii.

# In functie de tehnologiile adoptate si de utilajele folosite, executantul va lua masuri suplimentare specifice de protectie a muncii pentru toate categoriile de personal muncitor si pentru toate categoriile de lucrari, asigurand:

- conditii de ventilare si iluminare normala a locurilor de munca;

- dotarea cu mijloace de protectia muncii;

- dotarea cu echipamente si imbracaminte de protectie.

# Pe perioada executarii lucrarilor de montaj a echipamentelor si instalatiilor, masurile de protectie a muncii intra in totalitate in responsabilitatea executantului lucrarii, iar pe perioada de exploatare si intretinere a instalatiilor sanitare, masurile de protectie a muncii intra in totalitate in responsabilitatea beneficiarului.

# S-au avut in vedere de asemenea:

- asigurarea conditiilor de igiena prin instalatiile sanitare;

- asigurarea calitatii minime a apei potabile rece si calde;

- stabilirea nivelului maxim admisibil al continutului de substante nocive in apa potabila provenite prin contactul cu peretii conductelor si echipamentelor instalatiilor de distributie a apei reci si calde;

- evitarea stagnarii apei in reteaua de distributie pentru apa potabila;

- separarea completa intre reteaua de distributie a apei potabile si a altor retele de apa;

- stabilirea conditiilor de amplasare a conductelor fata de sursele de infectare biologica (canalizare);

- stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca apele uzate pentru a putea fi deversate in retelele de canalizare;

# La lucrarile de sapatura in vederea montarii de conducte sau realizarea de camine, executantul va prevedea toate sprijinirile necesare pentru a asigura stabilitatea excavatiilor, a drumurilor si a constructiilor adiacente pentru zonele indicate a fi executate cu sapaturi sprijinite.

# Măsuri PSI.

# In elaborarea documentatiei s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor documente:

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor – Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr.163/2007;

- Legea 307/2006 protectiei impotriva incendiilor;

- PE009/1993 - Norme  de  prevenire,  stingere  şi  dotare  împotriva incendiilor  pentru  producerea,  transportul  şi  distribuţia  energiei  electrice  şi  termice;

- P118-99 – Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

# care stabilesc performantele si nivelele de performanta admisibile privind siguranta la foc a constructiilor si instalatiilor utilitare aferente acestora, fiind destinate activitatilor de proiectare, executie, verificare, exploatare si mentenanta a acestora.

# Pe durata lucrarilor de constructii, executantul se va ingriji de dotarea santierului cu mijloace necesare pentru stingerea incendiilor. De asemenea, inainte de intrarea in probe tehnologice, organele de exploatare vor lua masuri de instruire a personalului pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

# Pe perioada executarii lucrarilor de montaj a utilajelor, echipamentelor si instalatiilor, masurile de prevenire si stingere a incendiilor intra in totalitate in responsabilitatea executantului lucrarii, iar in timpul exploatarii si intretinerii instalatiilor, masurile de prevenire si stingere a incendiilor intra in totalitate in responsabilitatea beneficiarului.

3.2.4.Instalații electrice

Reglementări

La baza întocmirii documentației au stat planurile de arhitectură ale clădirii (cu funcțiunile prezentate pe planuri), precum și datele de temă ale beneficiarului, acestea țin cont și de documentația românească de specialitate, si anume :

| Legea 10/95 | Legea calității în construcții |
| --- | --- |
| NTE 007 | Normativul pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice. |
| P 118 | Normativ de securitate la foc a construcțiilor. |
| NP 061-2002 | Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri. |
| SR EN 1838/2014 | Aplicații ale iluminatului. Iluminat de urgență. |
| SR EN 12464-1 | Lumina si iluminat. Iluminatul locurilor de muncă. Partea 1: Locuri de muncă interioare. |
| NTE 002/03/00 | Normativ pentru încercări și măsuratori la echipamentele și instalațiile electrice. |
| SR EN 12464-2 | Lumina și iluminat. Iluminatul locurilor de muncă. Partea 2: Locuri de muncă exterioare. |
| ISO 3864-1 | Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 1: Principii de proiectare pentru semne de securitate şi marcaje de securitate. |
| ISO 3864-2 | Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 2: Principii de proiectare pentru etichetarea de securitate a produselor. |
| ISO 3864-3 | Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 3: Principii de proiectare pentru simbolurile grafice utilizate în semnele de securitate. |
| ISO 3864-4 | Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 4: Caracteristici colorimetrice şi fotometrice ale materialelor semnelor de securitate. |
| P 118/2 | Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a-II-a Instalații de stingere. |
| P 118/3 | Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a-II-a Instalaii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu |
| PE 134 | Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea peste 1 kV. |
| NTE 006 | Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1 kV. |
| NP 025 | Normativ pentru proiectarea clădirilor publice subterane. |
| SR EN 60598-1 | Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări. |
| SR EN 60598-2-22 | Corpuri de iluminat. Partea 2-22: Condiții speciale. Corpuri de iluminat pentru iluminatul de securitate. |
| I18 | Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de productie |
| Legea nr. 307/2006 | Legea privind apararea impotriva incendiiilor |
| Legea nr.316/2006 | Legea privind protecţia și securitatea muncii, |
| C.300-94 | Normativ pentru prevenirea și stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții și instalații. |

Toate echipamentele, aparatajele, accesoriile și materialele vor fi fabricate și testate în conformitate atât cu prevederile reglementărilor tehnice prezentate anterior, cât și cu prevederile Standardelor și Normativelor specifice fiecărui tip de echipament, aparataj, accesoriu și/sau material.

Cerințe privind asigurarea calității

Lucrările vor fi proiectate, executate, testate și puse în functiune în conformitate cu cerințele specificate în următoarele standarde:

- SR EN ISO 9000:2015: Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular;

- SR EN ISO 9001:2015: Sisteme de management al calității. Cerințe; Utilizat împreună cu erata  SR EN ISO 9001:2008/AC:2009, cu acelaşi titlu;

- SR EN ISO 9004:2010 Conducerea unei organizaţii către un succes durabil. O abordare bazată pe managementul calităţii.

Conform Legii nr. 10(r2)/1995 cu modificările și completările ulterioare privind calitatea în construcții, proiectarea și executarea instalațiilor se fac astfel încât acestea să realizeze pe toată durata de utilizare, următoarele cerințe de calitate:

- rezistenţă mecanică şi stabilitate;

- securitate la incendiu;

- igienă, sănătate şi mediu înconjurător;

- siguranţă şi accesibilitate în exploatare;

- protecţie împotriva zgomotului;

- economie de energie şi izolare termică;

- utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Echipamentele, utilajele, instalațiile și sistemele tehnologice trebuie să fie agrementate și certificate tehnic conform legislației românești:

- Ordonanța Guvernului nr.95/1999 privind verificarea calității lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale;

- Ordinul M.I.C. nr. 293/1999 - Norme metodologice privind verificarea calității lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale;

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.

Descrierea Instalațiilor

Alimentarea cu energie electrică

În urma bilanțului electroenergetic realizat pe baza puterilor instalate în receptorii (electroenergetici și electromecanici) ai obiectivului și a puterii maxim simultan absorbite calculate, considerând coeficientul specific de simultaneitate în alimentare, obiectivul va fi racordat la rețeaua distribuitorului local de energie electrică.

Racordul electric va fi echipat cu bloc de măsură ce va fi montat de furnizorul de energie în momentul avizării și punerii sub tensiune a instalațiilor electrice. Blocul de măsură va constitui limita contractuală de separare între instalațiile distribuitorului/furnizorului și instalațiile consumatorului/beneficiarului.

Parametrii rețelei de alimentare:

- Pinstalat 		= 380kW;

- Pmax. abs. 		=  285kW;

- Unominal retea J.T.	= 400/230V;

- Frecventa nominala	= 50Hz;

Alimentarea electrică a obiectivului va fi stabilită ulterior prin Avizul Tehnic de Racordare (ATR) emis de distribuitorul local de energie electrică, întocmit pe baza Cererii de Racordare și a Studiului de soluție/Fisei de solutie realizate conform reglemetărilor legale în vigoare.

Pentru realizarea racordarii la reteaua de energie electrica este necesar prevederea unui post de transformare nou, amplasat in constructie tip container, la limita proprietatii.

Instalaţii electrice de forta

Din punct de vedere al soluției de alimentare, protecție și distribuție interioară pentru receptorii electrici proprii, instalația electrică va fi dezvoltată în sistem TN-S.

Sursa de bază a alimentării cu energie electrică este sistemul electroenergetic national (SEN), iar sursa de rezervă  va fi asigurată de un grup electrogen propriu, montat în exteriorul imobilului in locatia special amenajata.

Distribuția și alimentarea receptorilor electrici va fi realizată  cu cabluri cu conductoare de cupru cu izolație din polietilena reticulata chimic (N2XH) cu intarziere la propagarea  flacarii. In cazul receptoarelor cu rol de securitate alimentați din surse centralizate, cablurile utilzate vor fi rezistente la foc.

Traseele electrice interioare ale circuitelor de alimentare cu energie electrică se vor realiza, după caz, îngropat protejat in teava de protectie din plastic, aparent pe pereții sau planșee sau pe jgeaburi/paturi metalice de cabluri. Traseele electrice exterioare vor fi realizate îngropat sub adâncimea de îngheț (minim 0,8m), respectând cerințele normativului NTE007.

Amplasarea tablourilor electrice, poziționarea ghenelor de cabluri, amplasarea traseelor de cabluri, alegerea materialelor și accesoriilor aferente instalațiilor electrice se vor realiza în sensul eficientizării și diminuării spațiilor tehnice necesare si minimizarii costurilor de exploatare și a consumurilor de energie.

Dimensionarea coloanelor şi circuitelor electrice de alimentare şi alegerea dispozitivelor de protecţie se va efectua conform normativului NP I7/2011.

Tablourile electrice de distribuție, protecție și automatizare principale vor fi metalice, cu gradul de protectie min. IP54 (pentru tablourile generale si cele din hala de mentenanta sau spatiile de lucru), respectiv min. IP20 (pentru cele de la parter si etaj in zona de birouri). Acestea vor alimentate la tensiunea 400/230V-50Hz și vor fi echipate de regulă cu întrerupătoare automate (disjunctoare) prevăzute cu protecții electromagnetice şi termice, descărcătoare de tensiune, dispozitive de declanşare la curent rezidual DDR (în cazul circuitelor fără rol de securitate), cleme de conexiuni, contactoare, lămpi de semnalizare prezență tensiune, relee, etc.

Vor fi asigurate alimentarile pentru echipamentele si instalatiile tehnologice aferente halei de mentenanta:

- Instalatii aferente statie ITP;

- Instalatii aferente atelier reparatii:

  - Sistem de reglare directie

  - Compresor

  - Cric hidraulic

  - Presa hidaulica de atelier

  - Elevatoare

  - Banc de proba

- Instalatii aferente atelier strungarie:

  - Strung universal

  - Freza universala

  - Masina de rectificat;

- Statie de spalare

- Instalatii aferente atelier electric

Instalații electrice de prize de uz general si iluminat normal

Se vor prevedea instalatii de iluminat ce vor asigura niveluri de iluminare normate in conformitate cu destinatia:

- Zone de reparatii/ mentenanta

- zone de circulatie;

- zone de birouri;

- spatii tehnice;

- alte spatii.

Alegerea si dimensionarea sistemului de iluminat normal se va realiza conform normativelor și standardelor în vigoare.

Iluminatul artificial al obiectivului studiat va avea drept scop crearea unui nivel optim de confort vizual specific fiecărui tip de spațiu. Alegerea și amplasarea corpurilor de iluminat se va realiza astfel incât să fie respectate următoarele criterii minime pentru sistemele de iluminat:

- nivelul de iluminare;

- distribuția iluminarii în planul util;

- distribuția luminanțelor în câmpul vizual;

- redarea tridimensională/modelarea (după caz);

- redarea culorilor – indicele de culoare;

- ghidajul vizual;

- poluarea luminoasă;

- indicele de orbire;

- rezistență la vandalism (după caz);

- destinația și condițiile de mediu ale spațiilor iluminate;

- eficiență energetică.

Nivelurile de iluminare vor fi stabilite conform standardelor-normelor specifice și a destinației spațiilor iluminate. Valorile nivelurilor de iluminare vor fi calculate considerând factorii de menținere, condițiile de mediu, de exploatare și aparatajul de iluminat ales pe baza valorilor minime de iluminare specifice.

Sursele aparatajului de iluminat vor fi de tip LED. Dimensionarea și încărcarea circuitelor de alimentare a CIL se va realiza considerând curenții de pornire specifici tehnologiei LED.

Se vor analiza și implementa soluții de iluminat complexe realizate conform normelor considerând combinarea iluminatului artificial cu cel natural, în sensul maximizării pe cât posibil a aportului de lumină din exterior (lumina naturală).

Toate intrerupatoarele si comutatoarele pentru montaj ingropat (zona de birouri) se vor achizitiona ca dispozitive independente modulare, astfel incat sa poata fi grupate intr-un ansamblu de comanda al iluminatului din zona – solutie moderna ce confera eleganta, modularitate si flexibilitate.

Instalatia electrica de prize de uz general 230V-50Hz/16A prevede alimentarea cu energie electrica a unui numar de prize cu contact de protectie, montate ingropat sau aparent, dupa caz, a caror putere instalata pe un circuit nu depaseste 2kW.

De asemenea, prizele pentru montaj ingropat (zona de birouri) se vor achizitiona ca dispozitive independente modulare, astfel incat sa poata fi grupate intr-un ansamblu complet. Gama aleasa va fi comuna pentru prize si aparatajul de comanda pentru iluminat.

Penru zona de mentenanta se va prevedea aparataj de comanda iluminat si prize pentru montaj aparent, etans. Se vor prevedea, de asemenea cofrete cu prize mono/trifazate in zonele in care acest lucru este necesar.

Instalații electrice de iluminat de securitate

Pentru cladire vor fi prevazute urmatoarele tipuri de iluminat de securitate:

- Iluminatul pentru evacuare;

- Iluminatul pentru circulatie;

- Iluminat de interventie;

- Iluminatul pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu.

Instalatiile electrice pentru iluminatul de siguranta vor asigura functionarea acestuia atunci cand dispare tensiunea de pe sursa de baza.

Iluminatul de evacuare va asigura iluminarea cailor de acces (usi, culoare, scari), corpurile de iluminat fiind inscriptionate in conformitate cu planurile de evacuare ale cladirii (sus/jos, dreapta/stanga).

Iluminatul de securitate pentru evacuare este prevazut in spatiile unde sunt persoane precum si pe caile de evacuare spre exterior, si va asigura evacuarea in caz de intrerupere a tensiunii de 230V/50 Hz. Corpurile de iluminat sunt echipate lampa LED si kit de emergenta.

Iluminatul de panica, de interventie si de marcare hidranti se vor realiza in conditiile normativului NP I7/2011.

Alimentarea iluminatului pentru securitate se realizeaza in curent alternativ, din tablourile de zona, prin circuite independente.

Instalatii de iluminat exterior

Se va realiza iluminatul exterior general. Vor fi alese corpuri de iluminat de tip si design adecvat, conform cerintelor impuse de beneficiar si de către arhitect.

Comanda iluminatului exterior se va face manual dar si automat, in functie de nivelul de iluminat exterior (cu intreruptor crepuscular si fotocelula).

Amplasarea fotocelulei pentru intreruptorul crepuscular va fi stabilita astfel incat ea sa nu fie influentata de iluminatul din zona.

Instalația de electrosecuritate

Protecția prin legare la pământ constă în racordarea elementelor metalice, care nu fac parte din circuitul de lucru, dar care pot ajunge acidental sub tensiune, la priza de pământ.

Se vor proiecta instalațiile de legare la pământ conform normativului I7/2011.

Protecția prin legarea la nulul de protecție se va folosi ca măsură principală de protecție pentru aparate și echipamente, care în caz de defect a izolației pot căpăta potențialul fazei defecte. Prin aceasta măsură de protecție se formează un scurtcircuit monofazat, curentul de scurtcircuit declanșând întreruptorul automat, cel mai apropiat de receptorul defect.

Protecția prin legare la nulul de protecție, al receptorilor electrici, se va realiza prin prevederea circuitelor cu cel de-al doilea conductor de nul, de protecție, legat în tablou la bareta de nul de protecție.

Protecția prin deconectare automată asigură întreruperea automată a alimentării circuitelor aferente consumatorilor cu pericol ridicat de electrocutare, precum și a tablourilor electrice în cazul apariției unor curenți de defect. Această protecție se va asigura prin blocuri diferențiale care acționează la apariția unei diferențe de curent rezultată prin însumarea vectorială a curenților de fază și nul de protecție.

Instalația de electrosecuritate a obiectivului se va racorda în minim 2 puncte la priza de pământ prin intermediul cutiilor cu eclisă. Legăturile la priză de pământ se vor realiza atât prin prindere mecanică, cât și prin sudură.

Obiectivul va fi protejat împotriva supra-tensiunilor tranzitorii prin echiparea tablourilor electrice de distribuție cu descărcătoare de supratensiuni.

Instalația de priza de pământ

În vederea realizării protecției prin legare la nulul de protecție a instalațiilor de joasă tensiune, conform I7/2011, se va realiza instalația de legare la pământ compusă dintr-o priză de pământ artificială, o priză de pământ naturală şi legăturile diverselor părţi ale instalației la această priză.

Rezistența de dispersie a prizei de pământ va fi de maxim 1 (artificială și naturală), fiind comună cu priza de pământ aferentă instalației de protecție împotriva descărcărilor atmosferice.

Priza de pământ artificială va consta într-un contur deschis, realizat din mai mulți electrozi verticali din ţeavă OL–Zn sau electrozi tip cruce, îngropaţi în pământ, între care se vor amplasa pe contur electrozi orizontali din bandă de oţel zincat, îngropaţi la 0,2m față de cota superioară a electrozilor verticali.

Instalația de protecție împotriva descărcărilor atmosferice

Imobilul va fi prevăzut cu instalaţie de paratrăsnet realizată conform normativului I7/2011, cu dispozitiv tip PDA.

Instalația de paratrăsnet contracareaza efectele descărcărilor atmosferice asupra construcției: incendierea materialelor combustibile, degradarea structurii de rezistență din cauza temperaturilor ridicate ce apar la scurgerea curentului de descărcare, inducerea în elementele metalice a unor potențiale periculoase, având rolul de a capta și scurge spre pamânt sarcinile electrice din atmosfera pe măsura apariției lor.

Legătura instalației de protecție împotriva efectelor supratensiunilor atmosferice la priza de pamânt se va realiza prin intermediul pieselor de separație din cutiile cu eclisă, amplasate la înălțimea h=2,0m de la nivelul solului.

Aceste piese vor fi astfel realizate, astfel încât să nu poată fi demontate decât cu ajutorul unor scule, atunci când se executa măsurători.

În zona coborârilor instalației de paratrăsnet la priza de pământ, pe lungimea de 2 metri de la cota astfaltului în sus, conductorii de coborare vor fi protejați în teava.

Instalații de voce-date

Obiectivul este prevăzut cu instalație de comunicații date – tip ethernet dezvoltată pe baza protocoalelor de comunicație tip TCP/IP și similare. Instalația de comunicații interioară va fi realizată prin intermediul unei rețele de cablare structurată, a echipamentelor de partajare și rutare specifice (centrala telefonica VOIP, switch-uri, router).

Rețeaua de comunicații de date va fi dezvoltată în topologie „stea”.

Cablarea structurată va fi realizată prin intermediul panourilor de conexiuni, a prizelor de date, a cablurilor de cupru tip UTP categorie 6e, respectiv a cablurilor de fibră optică.

Echipamentele rețelei de date inclusiv panourile de conexiuni (patchpannel) vor fi montate în dulap metalic de echipamente (tip rack) specific, amplasate in zona birourilor, la etaj.

Legăturile dintre panourile de conexiuni și switch-uri se vor realiza prin intermediu patch-cordurilor. Toate prizele de date și porturile panourilor de conexiuni se vor eticheta corespunzător în timpul realizării cablării structurate ale imobilului.

Rackul va fi echipat cu echipate cu switch-uri cu management, organizatoare de cabluri și patchpanneluri dimensionate conform numărului de prize de date și puncte de acces la rețea, specifice fiecărui nivel, considerându-se totodată și o rezervă de porturi de minim 10% pentru dezvoltări ulterioare.

Comunicatiile de voce vor fi realizate prin intermediul unei centrale telefonice si a terminalelor VOIP. Centrala va fi amplasata in rack.

Sistemul de detectie si semnalizare incendiu

Cladirea va fi prevazuta cu o instalatie electrica de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu bazata pe o centrala adresabila de detectie a incendiului.

Centrala de semnalizare incendiu va fi amplasata in incaperea de supraveghere amplasata la parterul cladirii. Centrala de semnalizare incendiu respecta toate standardele in vigoare, are operatiuni flexibile, este usor de intretinut si poate fi up-gradata si extinsa.

Sistemul va permite o adaptare usoara in cazul extinderii, necesitand costuri minime. Volumul mic de cabluri necesare pentru realizarea sistemului, datorat unei topologii simple face ca instalatia sa fie eficienta.

Sistemul de detectie si alarmare la incendiu are in componenta următoarele echipamente:

- Centrala de semnalizare incendiu. Siguranta nu va fi afectata la defectarea procesorului. In cazul unei intreruperi de curent bateriile interne va asigura functionarea sistemului.

- Detectoare de incendiu. Vor de tip inteligent, cu functie de autotestare, se vor adapta automat la conditiile de mediu si pot functiona chiar si in cazul defectarii microprocesorului.

- Butoane de alarmare manuala analog adresabile

- Transponder module de intrari iesiri

- Sirene semnalizare de interior

- Sirena incendiu autoalimentata

Instalații de supraveghere video

Sistemul de supraveghere video va supraveghea următoarele zone :

- zonele perimetrale

- zonele de acces în clădire

- zona echipamentelor de securitate;

- zona de mentenanta

- traseul de circulație principale

- casa scărilor

- accesul în camerele de arhivă;

- casierie

Sistemul de supraveghere video va ține cont de urmatoarele:

- Imaginile preluate de camerele de supraveghere vor fi transmise către postul de lucru din camera de pază și control – unde vor fi afișate pe monitoare.

- Acesta trebuie să asigure preluarea imaginilor din din zonele mentionate, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadă de minim 20 de zile;

- Imaginile înregistrate în zona de acces trebuie să asigure identificarea persoanelor, iar pentru celelalte zone să permită recunoașterea.

- Transmiterea la postul de lucru a evenimentelor de alarmă declanșate de sistem(lipsă semnal video, sabotare echipamente, vandalism etc.).

Componența sistemului de supraveghere video:

- Camere video – de exterior (prevăzute cu carcasă de protecție și iluminator infraroșu);

- Camere video – de interior;

- Switchuri POE

- NVR 48 canale (înregistratoare video de rețea). Acesta va fi prevăzute cu hard disk-uri, dimensionate corespunzător pentru stocarea imaginilor capturate de către camerele de supraveghere, pentru o perioadă de cel puțin 20 de zile;

- Rețea cabluri de alimentare și transmisie semnal video( rețeaua va permite transmiterea unui volum mare de informații, cu viteză și securitate sporită – având în vedere caracterul confidențial al informațiilor);

- Interfața cu alte sisteme.

Instalații de control acces

Instalatia de control acces va compusă din următoarele elemente :

- centrală de control acces – amplasata în camera de paza și control de la parter;

- validatoare de acces;

- incuietari electromagnetice;

Sunt incluse in cadrul sistemului:

- accesul de personal - bidirectional;

- accesul casierie - unidirectional

In cazul semnalului de la centrala de incendiu sau la actionarea butoanelor de urgenta sistemul va trece in stare de urgenta - evacuare libera.

Setarea sistemului de control acces se face centralizat prin intermediul unui calculator, care va gestiona mișcarea persoanelor pe ușile restricționate. Angajații vor utiliza cartele de proximitate – fiecare cartela are un cod unic – personalizate.

Programul software de control acces poate rezolva două categorii de probleme:

–    PONTAJ – Procesarea detaliată a timpilor de lucru ai angajaților

–    CONTROL ACCCES – Restricționarea și monitorizarea accesului în zonele controlate (pe sensuri de intrare și ieșire pe anumite intervale orare).

Programul  va permite definirea a două categorii de drepturi pentru fiecare angajat identificat prin card:

- DREPTURI DE ACCES – se referă la gestionarea accesului angajatilor pe zile și intervale orare ale fiecărei zile în zonele controlate;

- DREPTURI DE PONTAJ – se referă la gestionarea timpului de lucru al angajaților;

Sistemul de raportare va oferi informații complete legate de timpii de lucru detaliați ai angajaților și accesul în zonele controlate.

Managementul flexibil al operatorilor/administratorilor va permite definirea accesului restricționat al acestora în sistemul de operare/administrare. Logarea operării și administrării sistemului pe bază de User Name și parolă asigură un control riguros asupra personalului care gestionează aplicația și implicit pontajul angajaților.

Se vor asigura facilități de filtrare pe structura organizatorică (departamente, secții) și intervale de timp.

3.2.5.Instalații termice

Prezentul capitol face referire la instalatiile de incalzire, ventilatie si climatizare  din interiorul imobilului.

Dimensionarea instalatiilor de incalzire s-a facut in baza temei de proiectare primite; tema s-a constituit din:

- datele de amplasament ale obiectivului, tipul constructiei

- planuri de arhitectura si constructii

- cerinte exprimate de investitor referitoare la: tipul sistemelor de instalatii dorite (corpuri statice, sisteme de climatizare, etc.), regimul de functionare al instalatiilor si modul de gestiune termica interioara

Documente ce au stat la baza realizarii proiectului

La baza intocmirii proiectului au stat normativele si standardele in vigoare, referitoare la calculul, conformarea si realizarea instalatiilor de incalzire centrala, ventilatie si climatizare, respectiv:

- planurile de arhitectura elaborate de catre arhitect;

- normative, prescriptii tehnice si STAS-uri in vigoare, specifice lucrarilor de instalatii de incalzire:

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala – I13-2013;

- Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala – I13-2013;

- Normativ de siguranta la foc a constructiilor: P118-2010;

- Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata lucrarilor de constructii si    instalatii aferente acestora C300/1994;

- Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/2006;

- Legea nr. 10/18 ianuarie 1995 – privind calitatea in constructii;

- SR 1907/1-97 – Instalaţii de incalzire. Calculul necesarului de caldura.

- Prescripţii de calcul.

- SR 1907-2-97 – Instalaţii de incalzire. Calculul necesarului de caldura. Temperaturi interioare convenţionale de calcul.

- STAS 6648/1,2 - Calculul aporturilor de caldura; parametrii climatici exteriori

- STAS 6472/3 - Calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor

- GP051-2000 – Ghid de proiectare , executie a centralelor termice mici.

- C107/1-97 – Calculul coeficienţilor globali de izolare termica a cladirilor.

- C1-85 – Prescripţii tehnice ISCIR.

Instalaţia interioara de incalzire centrala a fost calculata conform prevederilor SR 1907/1,2-1997, pentru o temperatura exterioara a iernii te = -21°C, zona IV-a termica a Romaniei, amplasare in localitate.

Temperaturile interioare de calcul, sunt:

- Birouri, Receptie, Sala sedinte, Sala de mese:		ti = +22°C

- Vestiare, grupuri sanitare cu dus:	 			ti = +24°C

- Zona preparare hrana:		          			ti = +20°C

- Depozite, magazii:						ti = +15°C

- Spatii tehnice:						ti = +15°C

- Hala mentenanta: 						ti = +18°C

Solutiile tehnice proiectate

# instalatia interioara de incalzire

- Descrierea, tipul si caracteristicile instalatiei de incalzire

Odata cu amenajarea interioara a imobilului, pe parte de instalatii termice, urmeaza a fi executate o serie de lucrari necesare respectarii cerintelor de confort ambiental impuse de catre beneficiar si de catre arhitect prin insusi specificul functional al cladirii.

Instalatia interioara de incalzire are puterea nominala de 210 kW si se compune din:

- Sistem de incalzire cu radiatoare, pentru spatiile de birouri, sala de mese, bucatarie, sala de sedinta, grupuri sanitare etc.

- Sistem de incalzire cu aeroterme functionand cu agent termic apa calda, pentru zona de hala de mentenanta, statie itp, statie spalare etc.

Sistemul de incalzire este de tip bitubular inchis, cu circulatie fortata prin pompare.

Temperatura maxima a apei calde in sistemul de incalzire este limitata la 95°C, prin termostat de siguranta la cazan.

Regimul de presiuni din instalatie este:

- presiune statica:					         	1.5 bar

- presiunea maxima admisa la functionare:		3 bar

- presiune nominala armaturi /echip./ aparate:		minim PN 6

Incalzirea incaperilor la  temperaturile de comfort pe timpul iernii, cerute de standardele in vigoare, se va realiza prin montarea de corpuri de incalzire statice (radiatoare) pentru zona de birouri-logistica si aeroterme cu apa calda pentru zona de hala de mentenanta, zona ITP, zona spalare etc.

## Distributia sistemului de incalzire

Instalatia de incalzire este formata doua centrale termice murale, cu functionare cu gaz natural, avand puterea de 120kW fiecare, legate in cascada si sistemul de distributie al agentului termic.

Pentru distributia agentului termic s-au propus doua ramuri de incalzire fiecare echipate cu pompa de circulatie in line cu turatie variabila si o ramura pentru agent termic necesar preapararii de apa calda menajera echipata de asemenea cu pompa de cirulatie in line dupa cum urmeaza:

- Ramura 1 - Incalzire cu radiatoare	– PC1 Debit= 2.8mc/h;

- Ramura 2 - Incalzire cu aeroterme	– PC2 Debit=  6.3 mc/h;

- Ramura 4 - Preparare ACM		– PC4 Debit= 2.65 mc/h;

Instalaţia de încălzire se va realiza printr-o distribuţie montată la plafonul parterului.

Alimentarea cu agent termic  (60°-40°C) se va face din centrala termica proprie amplasata la parterul cladirii, intr-o incapere special destinata .

Corpurile de încǎlzire sunt radiatoare-panou din oţel, care se vor monta pe console în toate încǎperile ce necesitǎ aport termic pentru asigurarea microclimatului termic necesar desfǎşurǎrii activitǎţilor specifice destinaţiilor acestora. Adaptând dimensiunea acestor corpuri la caracteristile arhitecturii construcţiei, s-au utilizat radiatoare-panou cu douǎ sau trei rânduri de coloane, având înǎlţimea de 600mm.

Aerotermele sunt de tipul cu agent termic apa calda 60°-40°C, avand baterie de tevi de cupru si aripioare de aluminiu, ventilator axial si difuzor cu grile reglabile, inclusiv termostat incapere si panou pentru reglarea vitezei ventilatorului, vor dispune de urmatoarele caracteristici:

- Putere termica: 11.8kW/15.2kW

- Debit aer: 2290mc/h/3450mc/h

- Dimensiuni (LxhxA): 636x636x468 mm

- Greutate: 3.1kg

- Putere electrica consumata: 280W

- Tensiune de alimentare : 400V, 50Hz

- Semnalizare luminoasa functionare

Conductele de distribuţie, amplasate la plafonul parterului, vor fi din ţeavǎ polipropilena reticulata cu insertie de aluminiu (PPR) pentru sistemul de incalzire cu radiatoare si din teava de otel pentru sistemul de incalzire cu aeroterme. Acestea vor fi montate pe suporţi fixaţi de pereţi sau suspendaţi de plafon. Pentru a prelua dilatările conductelor s-au prevăzut puncte fixe şi compensatoare.

Reglajul fin al presiunii necesare la baza fiecǎrei coloane, precum şi separarea oricǎreia dintre acestea se va putea efectua prin intermediul unor robineţi cu sferǎ amplasaţi pe fiecare dintre coloane imediat lângǎ punctul de racord la conductele de distribuţie.

Dupǎ finalizarea execuţiei montajului conductelor, a corpurilor de încǎlzire si a celorlalte elemente constitutive ale instalaţiei nou proiectate, se va efectua proba hidraulicǎ de etanşeitate şi dupǎ reuşita acesteia, proba de funcţionare la cald a întregii instalaţii. După rezultatul pozitiv al acestei ultime probe se va proceda la izolarea conductelor componente ale distribuţiei de la plafonul parterului.

Panta conductelor va fi de 3 ‰, ascendentă spre coloană pentru tur şi descendentǎ, de la corpul de încǎlzire spre coloană pentru retur. S-a subliniat acest aspect, deoarece prezintǎ o importanţǎ deosebitǎ în  funcţionarea corecta a fiecǎrui corp de încǎlzire.

Sustinerea radiatoarele din otel se face fie  prin suporturi reglabile pe pardoseala (picioare) fie prin console, in functie de locul de amplasare (fereastra cu sau fara parapet); cota de montaj va fi 200...270 mm fata de pardoseala finita.

Armaturi pentru aerisire, golire si izolare

Aerisirea instalatiei se va realiza cu ventile automate de aerisire montate pe capetele coloanelor in punctele cele mai inalte si robineti automati de aerisire montati pe fiecare radiator. Izolarea diferitelor portiuni ale instalatiei se face prin robinete de izolare de tip sferic.

Izolarea radiatoarelor se face prin robinetele speciale ale acestora.

Golirea instalatiilor termice interioare se va realiza centralizat prin robineti de golire de pe returul instalatiei. Toate pompele, armaturile si conductele vor fi protejate impotriva absorbtiei de caldura si a condensarii apei cu izolatie tip Armaflex sau similar.

## In zonele in care conductele parcurg spatii neincalzite acestea se vor izola termic cu ochilii de vata minerala casetata cu folie de aluminiu.

## Echilibrarea  hidraulica

Echilibrarea hidraulica a sistemului de incalzire cu radiatoare se realizeaza la fiecare corp de incalzire, prin presetarea manuala a pozitiei de reglare la robinetul de tur, prevazut constructiv cu acesta functie.

NOTA:	Este obligatoriu ca robinetele termostatice de radiator sa  includa functia de presetare manuala a debitului de fluid.

# centrala termica

## Generatorul termic

Generatorul de caldura al centralei termice este alcatuit din doua centrale murale functionand in condensatie, cu gaz, avand capacitatea termica 120 kW fiecare.

Centralele termice se vor conecta in cascada si vor fi racordate la un distribuitor colector de unde distributia agentului termic se ramifica in trei coloane individuale de alimentare: o coloana pentru incalzire radiatoare, o coloana pentru incalzire cu aeroterme si coloana de alimentare boiler pentru preparare apa calda menajera.

Fiecare coloana de alimentare cu agent termic a fost dotata cu pompa de circulatie dimensionata corespunzator in functie de pierderile de presiune si debitele  de fluid din circuitele respective.

S-au ales pompe „in linie” , „cu rotor umed” si eficienta energetica ridicata.

Cazanul este format din arzator si schimbator de caldura confectionate din otel – inox si are camera de ardere etansa. Tirajul este mecanic, asigurat prin ventilator cu turatie variabila. Sistemul de control si reglare al arderii se realizeaza electronic. Consumul de combustibil este reglat proportional prin electrovana modulanta de gaz. Siguranta arderii se realizeaza electronic, prin electrozi de ionizare.

In furnitura cazanului sunt incluse:

- pompa de circulatie a apei calde pentru incalzire

- panoul de comanda si control

- supapa de siguranta avand presiunea de declansare tarata la 3.0 bar

## Alimentarea cu combustibil

Instalatia de utilizare a  gazelor  naturale se va proiecta de catre o firma autorizata ANRGN si nu face obiectul acestui proiect.

Parametrii de calcul ai instalatiei de alimentare cu gaz natural sunt:

- putere calorifica inferioara a gazului	min. 29 250 kJ/m3N

- presiune de utilizare 				20 mbar

Prin intocmirea proiectului instalatiei de gaze naturale se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:

- posibilitatea masurarii consumului de gaz de la arzatoare (contor)

- filtrarea debitului de gaz

- posibilitatea citirii presiunilor din retea (manometre in amonte si aval de regulatorul de presiune al arzatorului)

- intreruperea automata a alimentarii cu gaz la arzator in cazul scaderii accidentale a presiunii din retea sub valoarea minima admisa pentru siguranta la functionare (traductor de presiune minima si electrovana de siguranta)

- intreruperea automata a alimentarii cu gaz  la arzator in cazul detectiei unei scurgeri de gaze in incapere (detector de gaz si electrovana de siguranta)

## Evacuarea gazelor arse / admisia aerului  de combustie

Evacuarea gazelor arse se face printr-un sistem comun, dedicat, format din tubulatura circulara etansa dimensionat corespunzator pentru a asigura evacuarea aerului necesar functionarii celor doua centrale de 120kW cu functionare in cascada.

Aportul de aer necesar arderii se realizeaza din camera centralei termice, ce a fost echipata cu grile de aer de compensare pe peretele exterior.

Aceste grile se monteaza pe elementele de tamplarie si sunt prevazute in tabloul de tamplarie din proiectul de arhitectura.

## NOTA:	Este obligatoriu ca furnizorul cazanului sa verifice daca lungimea sistemul de evacuare gaze arse / admisie aer de ardere si numarul de coturi se incadreaza in specificatiile date de fabricantul acestuia

Prepararea apei calde pentru consum menajer

Prepararea apei calde pentru consum menajer se face centralizat, in regim prioritar fata de incalzire, prin rezervor de acumulare ACM cu schimbator de caldura incorporat (boiler).

## Asigurarea circuitului inchis al instalatiei de incalzire

Conform prevederilor STAS - 7132 , normativ I -13/2013 si a prescriptiilor tehnice ISCIR C – 31, pentru instalatii de incalzire avand temperatura agentului termic pana la 115°C, cazanul si instalatia de incalzire vor fi asigurate impotriva cresterii temperaturii si presiunii peste limitele admise prin vas de expansiune si supape de siguranta.

Pentru  preluarea excesului de apa provenit din dilatatie s-a prevazut un vas de expansiune inchis, cu membrana si perna de gaz, avand capacitatea 150 l.

Vasul de expansiune se racordeaza la cazan si se va livra preancarcat la presiunea de 1,5 bar – presiunea necesara de umplere a instalatiei; daca acest lucru nu este posibil la furnizor, reglarea acestei presiuni se va face in santier, dupa montaj, la ventilul pernei de gaz.

## Umplerea/golirea instalatiei ; tratarea apei

Umplerea instalatiei de incalzire se face printr-o conducta racordata la instalatia de alimentare cu apa rece a imobilului; pe conducta este prevazut un robinet de inchidere si o clapeta de retinere. Umplerea instalatiei se va face la presiunea 1.5 bar. Pe conducta de umplere se vor instala manometre pentru citirea presiunii apei reci in amonte si in aval de robinetul de umplere.

Supapa de siguranta se va racorda la instalatia de canalizare a centralei termice prin tevi din cupru termoizolate; conductele  de evacuare vor avea diametrele nominale egale cu cele ale supapelor.

Pentru tratarea apei din instalatia de incalzire, pe conducta de umplere s-a prevazut un filtru cu sita DN 15 pentru retinerea impuritatilor si un filtru electromagnetic anticalcar DN 15.

## Automatizare si control

Centrala termica este complet automatizata; setarea si controlul parametrilor instalatiei de incalzire se face prin regulator electronic de temperatura prin care se asigura:

- controlul cu compensare climatica a circuitului de incalzire, prin senzor exterior de temperatura, senzor de temperatura imersat pe conducta de tur si electroventil cu 3 cai;

- controlul constant al temperaturii ACM din boiler prin senzor de temperatura imersat in rezervorul de acumulare;

- controlul temperaturii minime a apei calde la returul cazanului prin senzor de temperatura imersat pe conducta de retur .

Suplimentar fata de automatizarea standard a centralelor termice se va achizitiona si un tablou de alimentare si automatizare, dedicat pentru functionarea centralelor in cascada si  care sa alimenteze electric centralele termice si pompele de circulatie aferente fiecarei coloane de distributie si care sa poata prelua informatia de la senzorul de temperatura exterioara precum si de la senzorii de temperatura imersati pe conductele de alimetare cu agent termic si sa realizeze astfel  controlul pompelor de circulatie si functionarea centralelor.

# instalatia interioara ventilatie si climatizare

Baze climatice

Parametrii climatici exterior vara

Valoarea temperaturii exterioare de vara s-a stabilit conform STAS 6648/2 cu relatia:

tev=tem+c*Az

unde:

tem 	-  temperatura medie zilnica, in functie de localitate si gradul de asigurare;

cf. STAS 6648/1, pt. judetul Covasna, in luna iulie, pentru un grad de asigurare de 98%, a rezultat valoarea tem = 22.7 °C

Az	- amplitudinea zilnica; pt. judetul Covasna, in luna iulie s-a considerat Az = 7

Pentru calculul instalatiilor de ventilatie / climatizare, conform STAS 6648/1, pt. judetul Prahova in luna iulie si un grad de asigurare de 98% s-au considerat:

- temperatura maxima exterioara de calcul	tev = 29.7 °C

- continutul de umiditate al aerului exterior	xev= 10.55 g/kg.

Parametrii aerului interior vara

Pentru incaperile dotate cu instalatii de climatizare, temperatura aerului interior vara s-a impus

ti = 25°C.

Umiditatea relativa interioara de calcul s-a ales din considerente de confort interior

φiv = 50 %.

## Solutiile propuse

Pentru asigurarea calitatii aerului interior imobilul va fi dotat cu instalatii interioare de ventilare si climatizare astfel:

-  Spatii birouri, sala sedinte, ateliere

Pentru climatizarea acestor spatii s-au prevazut sisteme de conditionare a aerului de tip „multisplit – VRV”; sistemele vor functiona cu debit variabil de agent frigorific.

Unitatile interioare ale sistemelor de climatizare vor fi de tip „caseta” cu suflare in patru directii, vor fi dotate cu tehnologie de filtrare antibacteriana, iar nivelul de zgomot maxim admis la unitatea interioara va fi de max. 40dB.

Unitatile interioare si exterioare ale sistemelor split vor fi conectate prin intermediul conductelor de agent frigorific; coductele frigorifice se vor instala mascat, in tavanul fals. Diametrele conductelor si sectiunile conductorilor electrici vor fi conform specificatiilor producatorului aparatelor de aer conditionat

Functionarea sistemelor de climatizare va fi complet automatizata si se va realiza prin intermediul panourilor de comanda (controller de perete); panourile vor asigura urmatoarele functii: setarea  valorii dorite pentru temperatura interioara, functionare automata, dezumidificare si 3 trepte de ventilatie prin recircularea aerului interior.

La instalarea aparatelor de aer conditionat se verifica regimul de presiuni al freonului din sistem. Se va stabili astfel daca este necesara completarea agentului frigorific din sistem, pentru o functionare normala si in parametrii specificati de producator.

Condensul rezultat din tratarea aerului se va colecta printr-o retea centralizata de conducte formata din tubulatura din polipropilena imbinata cu mufe cu garnituri.

Izolarea termica a conductelor de agent frigorific se va executa din tuburi flexibile de cauciuc sintetic (elastomer) prevazute cu bariera contra difuziei vaporilor de apa (folie exterioara din polietilena sau PVC); materialul termoizolator va avea grosimea min. 9.0 mm si coef. de conductivitate termica 0.04 W/mK. Termoizolarea conductelor se va realiza continuu, fara intreruperi si punti termice.

Pentru a se permite circulatia aerului dinspre birouri inspre zonele de hol, grupuri sanitare, in usi sau pereti se vor instala grile de transfer.

Zona de birouri este prevazuta si cu instalatie de ventilatie pentru aport de aer proaspat compusa din ventilator de introducere in line, baterie de incalzire pentur montaj pe tubulatura si tubulatura de distributie din ALP. Aerul proaspat introdus este dirijat printr-un sistem de tubulatura tip ALP in plenumul de aspiratie al unitatilor interioare si apoi racit sau incalzit.

Ventilatoarele de introducere vor putea fi actionate atat manual cat si cu pornire automata, pornirea acestora fiind comandata pornirea sistemului de climatizare din spatiul comun deservit.

- Grupuri sanitare si vestiare

Fiecare grup sanitar a fost prevazut cu ventilator de evacuare ce va fi montat in ghene de ventilatie special prevazute in acest sens.

Ventilatoarele vor porni in momentul in care va fi actionat intrerupatorul pentru iluminat si vor fi dotate cu temporizator  si cu clapeta anti-retur, pentru situatia in care ventilatorul nu functioneaza.

Aerul de compensare va fi introdus prin intermediul unor grile de transfer cu jaluzele fixe din aluminiu ce se vor monta  in usi sau pereti, dupa caz.

Verificarea instalatiilor de ventilare si climatizare

Inaintea efectuarii probelor se verifica:

- concordanta instalatiilor cu proiectul de executie;

- caracteristicile echipamentelor si concordanta acestora cu proiectul;

- dimensiunile materialelor, conductelor, fitingurilor, armaturilor, etc;

- pozitiile si amplasamentul aparatelor si echipamentelor;

- suportii, pantele si pozitiile conductelor, corespunzator schemelor si planurilor de instalatii;

Verificari de efectuat la receptie

Receptia instalatiei de ventilatie si aer conditionat consta din efectuarea verificarilor scriptice si fizice pentru a constata daca lucrarile s-au executat conform proiectului.

Verificarea scriptica se face pe baza urmatoarelor documentatii:

- proiectul definitiv insotit de toate modificarile introduse la montaj;

- certificatele de calitate ale materialelor, eliberate de producatori;

- procesele verbale continand rezultatele probelor la rece si la cald si reglarea instalatiei;

Etapele de realizare a receptiei sunt:

- receptia la terminarea lucrarilor prevazut in contract;

- receptia finala-dupa expirarea perioadei de garantie prevazuta in contract.

Masuri de protectia muncii si p.s.i.

La locurile de munca se vor afisa instructiunile si prevederile care trebuiesc respectate pentru evitarea accidentelor de munca, se vor afisa in mod vizibil avertizarile de pericole si obligativitatea de a respecta normele de protectie muncii si P.S.I.

O atentie deosebita se va acorda la manipularea si depozitarea materialelor combustibile si inflamabile.

Periodic personalul muncitor de executie va fi instruit si controlat pentru a respecta normele de protectia muncii si P.S.I.

Executantul va dota punctele de lucru cu mijloacele de prima interventie P.S.I.

La proiectarea si executarea instalatiilor se vor respecta prescriptiile din:

- Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala – I13;

- Normativul pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala – I13;

- Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/2006;

- Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99.

Masurile de Protectia Muncii si P.S.I. indicate mai sus nu sunt limitative, acestea urmand a fi completate de beneficiarul instalatiei cu instructiuni specifice, care vor fi afisate la loc vizibil.

OBIECTUL NR. 3 : UTILITATI

ALIMENTARE CU APA

Alimentarea cu apa rece a obiectivului se va realiza printr-un bransament la reteaua de alimentare cu apa stradala existenta, prin intermediul bransamentului existent realizat cu teava din polietilena de inalta densitate cu diametrul de PEHD 63mm (2”) montata in exterior ingropat in pamant si a unui camin de bransament (apometru) existent amplasat la limita de proprietate.

CANALIZARE

# Evacuarea apelor uzate menajere se va face gravitational, prin intermediul unor coloane si a unor colectoare de canalizare interioare montate ingropat in pamant, care se vor racorda la reteaua de canalizare exterioara proiectata in incinta, care va deversa la randul ei, direct in reteaua stradala de canalizare menajera existenta prin intermediul caminului de racord CR.

Privitor la apele pluviale din incinta imprejmuita a obiectivului, s-au prevazut doua sisteme de canalizare separate si anume:

- O retea de canalizare pentru preluarea apelor pluviale de pe platformele carosabile si pentru preluarea apelor pluviale de pe acoperisul cladirii;

- O retea de canalizare pentru preluarea apelor pluviale de la spalatorie si de pe platformele de parcare;

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

În urma bilanțului electroenergetic realizat pe baza puterilor instalate în receptorii (electroenergetici și electromecanici) ai obiectivului și a puterii maxim simultan absorbite calculate, considerând coeficientul specific de simultaneitate în alimentare, obiectivul va fi racordat la rețeaua distribuitorului local de energie electrică printr-un post de transformare care să asigure o putere de cel puțin 630kW, necesari pentru încărcarea simultană a 12 autobuze prin încărcare lentă și un autobuz prin încărcare rapidă.

- OBIECTUL NR. 4 : AMENAJARE TEREN PENTRU PREGATIRE AMPLASAMENT

Sunt incluse lucrarile pentru pregatirea amplasamentului si care constau in defrisari, evacuari materiale rezultate, sistematizari pe verticala, demolări clădiri existente.

OBIECTUL NR. 5 : AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Sunt incluse lucrarile pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor : plantare copaci, reamenajare de spatii verzi.

| S. spatiu verde | 300mp |
| --- | --- |

OBIECTUL NR. 6 : ORGANIZARE DE SANTIER

Pentru organizarea execuţiei propunem următoarele lucrări: amplasarea unui container pentru : diriginte de şantier, sef de şantier , atasamentist , personalul de execuţie. Se vor amenaja platforme pentru depozitarea materialelor de construcţie, locuri speciale pentru staţionarea autovehiculelor de transport, platforme amenajate pentru operarea utilajelor grele (macarale), 1 WC ecologic. Organizarea de şantier se va îngrădi cu panouri de lemn. Paza se va asigura printr-o firma specializata. Se propune de asemenea o platforma betonata pentru spalarea utilajelor la accesul si plecarea acestora din santier.

- probe tehnologice şi teste.

Nu este cazul

## Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:

- indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoare totală a investitiei: 13,444,160.39 lei  inclusiv TVA echivalent 2,938,999.73 euro

din care C+M	8,330,951.32 lei  inclusiv TVA echivalent 1,821,211.81 euro

(În preţuri la data de 01.12.2018; 1 euro = 4.5744 Lei (curs Inforegio iulie 2017)

- indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

1 depou pentru autobuze cu urmatoarele caracteristici:

- Suprafata construita la sol: 1907.45 mp

- Suprafata construita desfasurata: 2135.50mp

- Suprafata utila interioara totala: 2079.64 mp

- Regim de inaltime: P+1E

- Inaltimea max. la atic: +7.75m fata de cota ±0.00m, si +7.75m fata de terenul amenajat;

- Inaltime utila Parter : minim 2.70 m – maxim 6.90 m

- Volum construit : aprox.12590.00mc

12 bucati statii de incarcare lenta  40kW a autobuzelor electrice

1 buc statie incarcare rapida 150kW

- Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Prin realizarea proiectului, se urmareşte atingerea a cel putin urmatoarelor obiective:

- Îmbunătățirea calității si atractivitatii serviciilor de transport public urban

- Dezvoltarea si incurajarea calatoriilor cu moduri de transport alternative

- Îmbunătățirea calității mediului și a vieții – prin creșterea eficienței în transport;

- Reducerea emisiilor de carbon

- Reducere utilizarii automobilelor personale

- durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

Durata de execuție a investitiei: 24 de luni, conform graficului de la punctul 3.5

Durata proiectului: 40 de luni

## PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCŢIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINŢELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCŢIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Vor fi asigurate toate cerintele fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

    - Rezistenta mecanica si stabilitate

Lucrarile propuse vor fi executate in conformitate cu Legea 50/90 cu modfificarile ulterioare.

In conditiile de mai sus vor fi asigurate in viitor pentru constructia analizata, criteriile de exigente esentiale de rezistenta si stabilitate la sarcinile statice.

    - Securitatea la incendiu

Este asigurata protectia utilizatorilor si preintampinat risul de incendiu

Cladirea se incadreaza in Gradul rezistenta la foc/nivelul de stabilitate la incendiu: II (doi)

    - Igiena, sanatate si mediu

Igiena mediului interior este realizata prin crearea unui climat higrotermic optim , ambianta termica globala corelata cu calitatea aerului si optimizarea consumurilor energetice. Nu sunt folosite materiale de finisaj care dupa aplicare emit gaze toxice sau favorizeaza formarea ciupercilor .

    - Siguranta in exploatare

Cladirea o sa dispuna de scari prevazute cu rampe si trepte dimensionate conform STAS 2965, cu parapeti si balustrade conforme cu STAS 6131 si Normativul privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare – indicativ NP 068-02 si rampa exterioara de acces persoane cu persoane cu handicap motor.

    - Protectia impotriva zgomotului

A fost asigurat un confort minim acceptabil prin proiectul initial al cladirii si completat la aceasta faza de termoizolarea cu panouri tip sandwich, ce conduce la protectia impotriva zgomotului.

    - Economie de energie si izolare termica

Vor fi asigurate toate cerintele fundamentale aplicabile constructiilor, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

    - Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale

Prin solutiile propuse prevederea de panouri solare pentru incalzirea apei curente menajere se va asigura utilizarea resurselor naturale.

## NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE ŞI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCAŢII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE.

Valoarea totala a investitiei, cu TVA, este de 13,444,160.39 lei, suma ce va fi suportata in proportie de 98% din fonduri externe nerambursabile, respectiv POR 2014 – 2020, Axa 4.1.

Restul de 2%, va fi suportat din fonduri de la bugetul local.

https://www.flickr.com/photos/amslerpix/6859761193/in/photolist-DHL -7fLM3p-

Urbanism, acorduri şi avize conforme

## CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBŢINERII AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE

Pentru obiectiv s-a obtinut Certificatului de Urbanism nr. 462/01.10.2018

## EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPŢIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE

Extras de Carte Funciara nr. 39934

## ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂŢII COMPETENTE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU ÎN DOCUMENTAŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ

Sunt in curs de obținere.

## AVIZE CONFORME UTILITĂȚILOR

Sunt în curs de obținere

## STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

In vederea realizarii proiectului a fost intocmit un studiu topografic, avand viza Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Covasna. Coordonatele punctelor au fost determinate in Sistem de Proiectie Stereografic 1970 si sistemul national de referinta altimetric Marea Neagra 1975. Densitatea punctelor de detaliu a fost aleasa conform cerintelor impuse de tipul lucrarii, avand in vedere scara planului si tinand cont de accidentatia si sinuozitatea terenului. Au fost raportate puncte ce caracterizeaza pozitia si forma detaliilor topografice. Studiul topografic este anexat prezentei documentatii.

## AVIZE, ACORDURI ŞI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, ÎN FUNCŢIE DE SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ŞI CARE POT CONDIŢIONA SOLUŢIILE TEHNICE

Sunt în curs de obținere

https://www.flickr.com/photos/colleague/4126364972/in/dateposted/

# IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI

## INFORMAŢII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI

Municipiul Sfantu Gheorghe este capitala administrativa a judetului Covasna.

Municipiul Sfântu Gheorghe este reşedinţa judeţului Covasna, fiind un oraş în plină dezvoltare. Oraşul are 62370 locuitori, apartenenţa naţională sau etnică se împarte astfel: 46112 maghiari, 14178 români şi 932 romi (date din 2004).

Numărul locuinţelor este 23235, din care 99% cu energie electrică, 95% cu apă potabilă, 67% cu canalizare. Începând din anii `90 s-au realizat noi cartiere de locuinţe precum şi cartiere rezidenţiale.

Pe tot teritoriul oraşului funcţionează patru operatori de telefonie mobilă (Orange, Vodafone, Zapp, Cosmote), mai multe operatori de internet (Planet, Cosys, RDS, Romtelecom), cablu tv, televiziune locală, 5 staţii radio (Sláger, Sepsi, Regio, Kiss Fm, Magic Fm).

Cele mai importante obiective sportive sunt: stadionul municipal şi baza sportivă, ştrandul, bazinul de înot şi pârtia de schi din Şugaş-Băi.

Viziunea de dezvoltare a Municipiului Sfântu Gheorghe în următorii 5-7 ani urmărește patru obiective strategice:

1. Dezvoltarea economiei locale și creșterea competitivității acesteia;

2. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare, educaționale, culturale, de sănătate și sociale a municipiului;

3. Dezvoltarea teritorială coerentă şi creşterea capacităţii administrative;

4. Protejarea și conservarea mediului natural.

Toate aceste obiective strategice propuse pentru dezvoltarea Municipiului Sfântu Gheorghe sunt în deplin acord cu obiectivele fundamentale ale Planului de Mobilitate Urbană Durabilă: Accesibilitate, Eficiență economică, Siguranță, Mediu și Calitatea vieții.

## STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZÂND: DURATA DE IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII (ÎN LUNI CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUŢIE, GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI, EŞALONAREA INVESTIŢIEI PE ANI, RESURSE NECESARE

Durata de implementare a obiectivului de investitii este de 40 de luni.

Durata de executie a lucrarilor este de 24 de luni.

Graficul de implementare a investitiei este cel de la punctul 3.5.

Metodologia de implementare a activitatilor are in vedere actiuni de planificare, executie, monitorizare activitati, buget, instrumente de monitorizare si control inclusiv stabilirea clara a termenelor de desfasurare a activitatii, gestionare tehnico- financiara proiect, asumarea prealabila a responsabililor pentru fiecare activitate. Astfel, metodologia de implementare ia in considerare mobilizarea resurselor alocate pentru fiecare sarcina/obiectiv si realizarea acestora conform specificatiilor si in intervalul de timp alocat; comunicarea permanenta cu factorii de decizie regionali si locali si a evolutiei in timpul implementarii proiectului;furnizarea permanenta de informatii pentru implementarea proiectului; monitorizarea permanenta a indicatorilor si rezultatelor directe si indirecte si raportarea interna si externa, identificarea deviatiilor, a cauzelor si a actiunilor corective necesare.

Instrumentele utilizate de catre Echipa din cadrul Beneficiarului in monitorizarea proiectului vor fi în principal Bugetul proiectului, Graficul de realizare a investiţiei şi Analiza Riscurilor. Planul de implementare a proiectului se va revizui şi actualiza periodic, pornind de la concluziile sedintelor de progres.

Echipa de monitorizare va elabora rapoarte intermediare de progres tehnice si financiare si un raport final. Strategia de monitorizare consta in folosirea metodologiei in cascada.

Avantajele acestei strategii sunt: actualizarea cu regularitate a planului de proiect; planificarea etapelor si a modului de implementare inainte de inceperea activitatilor;metoda sistematica de urmarire a revizuirilor planului de proiect si a urmaririi evolutiei propunerii in timp, pana la terminarea lucrarilor; definirea in mod clar a livrabilelor care trebuie predate finantatorului, momente de referinta in desfasurarea proiectului; implicarea totala in analiza si decizia punctelor critice din desfasurarea proiectului;minimizarea riscurilor de proiect, analiza continua a factorilor de risc si generarea unor variante pentru care se poate opta;controlul eficient al schimbarilor determinate de derularea proiectului si managementul costurilor; facilitarea derularii proiectului fara perturbari in desfasurarea normala a activitatii.

## STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE ŞI ÎNTREŢINERE: ETAPE, METODE ŞI RESURSE NECESARE

Strategia de exploatare a constructiei este prevazuta in capitolele anterioare, la descrierea constructiei.

## RECOMANDĂRI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITĂŢII MANAGERIALE ŞI INSTITUŢIONALE

Sustenabilitatea proiectului de investiţii, după finalizarea acestuia, pe o perioadă de încă cel puţin 5 ani va fi asigurată de:

* Sustenabilitatea financiară a proiectului

Sustenabilitatea financiară reprezintă capacitatea financiară a Municipiului Sfantu Gheorghe de a asigura operarea şi mentenanţa investiţiei pentru o perioadă de cel puţin 5 ani după implementarea proiectului de investiţii.

Susţinerea financiară se va realiza prin alocarea de fonduri de la bugetul local şi din veniturile proprii.  Proiectul nu este unul generator de venituri in cazul asta, asistenta financiara fiind de 98%.

Primirea asistenţei financiare nerambursabile de 98% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului va asigura acoperirea costurilor investiţionale ale proiectului pe perioada celor 4 ani de implementare.

Astfel, sprijinul financiar acordat din fonduri structurale va fi esenţial pentru că Municipiul Sfantu Gheorghe să implementeze proiectul şi va contribui la capacitatea financiară a acestuia de a realiza investiția.

Ulterior finalizarii investitiei, administratia publica locala va aloca anual, bani de la bugetul local pentru toate cheltuielile de operare a investitiei, atat in ceea ce priveste infrastructura velo, infrastructura hardware si software aferenta sistemului e-ticketing, bike-sharing, managmentul traficului, precum si dotarile aferente statiile de transport public.

* Sustenabilitatea din punctul de vedere al resurselor umane

Resursele umane alocate proiectului sunt suficiente atât din punct de vedere numeric cât şi din punct de vedere al experienţei. În situaţia apariţiei fluctuaţiei de personal, se va asigura inlocuirea imediată a personalului astfel încât să nu apară probleme în administrarea investiţiei. Persoanele implicate în proiect au experienţă în domeniul implementării de proiecte. Echipa va fi alcătuită din specialişti cu pregătire în diverse domenii aferente activităţilor desfăşurate, asigurând astfel interdisciplinaritatea necesară realizării unui astfel de proiect. Experienţa şi capacitatea de organizare şi monitorizare a resurselor umane alocate proiectului este relevantă pentru asigurarea sustenabilităţii organizaţionale. Aceasta va fi consiliată de firma de consultanţă contractată pentru consultanţă în managementul proiectului pe toată durata implementării proiectului. Persoanele din cadrul UAT implicate în managementul implementării proiectului, respectiv a urmăririi contractelor de management de proiect vor asigura sustenabilitatea organizaţională a proiectului, după finalizarea acestuia. Echipa de proiect din partea Beneficiarului va asigura sustenabilitatea organizaţională a proiectului, va superviza managementul proiectului, va monitoriza activităţile şi va păstra un nivel adecvat de control asupra desfăşurării implementării proiectului, precum şi după finalizarea acestuia.

La nivelul beneficiarului exista implementata o procedura de lucru in ceea ce priveste implementarea proiectului si este definita strategia de monitorizare a modului de implementare a proiectului. Procedura stabileşte modul de realizare a activităţii de implementare proiecte cu finanțare nerambursabilă, asigură o implementare eficientă a proiectelor cu finanțare nerambursabilă, precum si respectarea legislației naționale și a celei specifice finanțatorului în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă. In cadrul procedurii sunt stabiliti clar responsabili cu implementarea proiectului, atributiile fiecaruia, pista de audit ce va fi respectata pe parcursul implementarii proiectului.

https://www.flickr.com/photos/colleague/4156635606/in/dateposted/

# Concluzii şi recomandări

Soluţia tehnică aleasa pentru realizarea investiţiei a fost gândită pentru a asigura sustenabilitatea ei pentru o perioadă de minimum 5 ani.

Beneficiarul a decis alocarea de resurse tehnice necesare pentru desfăşurarea optimă a procesului de realizare a investiţiei.

După finalizarea proiectului, se va monitoriza buna funcţionare a infrastructurii si echipamentelor, din toate punctele de vedere. Printr-o supraveghere atentă şi permanentă realizată de către specialiştii instituţiei, se va asigura o eficienţă maximă a investiţiei. În momentul detectării unei funcţionări necorespunzătoare, problema va fi remediată în cel mai scurt timp, astfel încât disponibilitatea şi productivitatea muncii să fie maxime. Personalul din cadrul U.A.T-ului vor dobândi competenţele necesare asigurării sustenabilităţii tehnice după finalizarea proiectului, cel puţin pentru o perioadă de 5 ani.

.

https://www.flickr.com/photos/colleague/37930590222/in/dateposted/

PIESE DESENATE

- plan de amplasare în zonă;

- plan de situaţie;

- planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

Sursa: Analiza cost-beneficiu – concepte şi practică Anthony E. Boardman, David H. Greenberg, Aidan R. Vining, David L. Weimer, Editura ARC, Ediţia a II-a, pagina 527.