## GRAFIC
GRAFIC FIZIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI
‘’ Consolidare și reabilitare imobil locuințe bloc nr. 25, str. Dealului nr. 11, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna‘’ FAZA : D.A.L.I. - scenariul recomandat
Nr. crt. | ACTIVITATE | AN 1 | [11 empty] | AN 2 | [5 empty] | AN 3 | [11 empty] | OBSERVATII
|  | L 1 | L2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | L 12 | L 1 | L2 | L 3 | L 4 | L 5 | L6 | L 1 | L2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | L 12
1 | ETAPA PREMERGATOARE IMPLEMENTARII PROIECTULUI
1.1 | Realizare Expertiza Tehnica (cap 3)
1.2 | Realizare D.A.L.I. (cap 3)
2 | PROIECTARE SI PROCEDURI DE ACHIZITIE
2.1 | Achizitie proiectare D.T.A.C., P.T. si D.D.E. si executie lucrari | bar: AN 1 L 1 to AN 1 L 3
2.2 | Elaborare D.T.A.C., P.T. si D.D.E. | bar: AN 1 L 4 to AN 1 L 7
2.3 | Taxe avize, acorduri, autorizatii (cap 3) | bar: AN 1 L 8
2.4 | Consultanta (cap 3), asigurată de UAT Sfântu Gheorghe | bar: AN 1 L 9 to AN 2 L6
2.5 | Asistenta tehnica (cap 3): - din partea proiectantului cand aceasta nu intra in tarifarea proiectarii - din partea dirigintilor de santier desemnati de Beneficiar | bar: AN 1 L 9 to AN 2 L6
2.6 | Certificarea performantei energetice (cap 3) - valoare servicii inclusa in 2.1
3 | EXECUȚIE LUCRĂRI
3.1 | Cheltuileli pentru informare si publicitate (cap 5)
3.2 | Organizarea santierului - mobilizare, demobilizare (cap 5) | bar: AN 1 L 9
3.3 | Organizarea santierului - cheltuieli conexe/intretinere (cap 5) | bar: AN 1 L 9
3.4 | Lucrari de amenajare teren (cap 1) | bar: AN 1 L 9
3.5 | Lucrari de constructii şi instalaţii - OBIECT 1 (cap 4) | bar: AN 1 L 9 to AN 2 L 1
3.6 | Lucrari de constructii şi instalaţii - OBIECT 2 (cap 4) | bar: AN 2 L 1 to AN 2 L 4
3.7 | Lucrari de constructii şi instalaţii - OBIECT 3 (cap 4) | bar: AN 2 L 5 to AN 2 L6
3.8 | Lucrari de constructii - utilitati (cap 2), cuprinse in Obiect 3 (cap.4)
3.9 | Procurare echipamente, dotari (cap 4)
3.10 | Montaj echipamente, dotari (cap 4)
3.11 | Cheltuieli diverse si neprevazute (cap 5) | bar: AN 1 L 9 to AN 2 L6
3.12 | Alte cheltuieli - comisioane, taxe, cote legale (cap 5)
3.13 | Receptia lucrarilor | bar: AN 2 L6
4 | INCHEIEREA PROIECTULUI
4.1 | Darea in folosinta (cap 6)
VALOARE ESTIMATA OBIECTIV DE INVESTITII (lei inclusiv TVA) |  | AN 3 L 1: #REF! | 4115751.1134
Din care C+M |  | AN 3 L 1: 0 | 3382018.0767
Se scad din 3.5 cheltuielile efectuate pentru elaborarea D.A.L.I. (SC CANDE SOLUTIONS SRL - 2018) |  | AN 1 L 1: #REF!; AN 2 L 1: 0; AN 3 L 1: 0 | #REF!
Se scad din 3.3 Cheltuieli efectuate pentru elaborarea Expertizelor Tehnice |  | AN 1 L 1: #REF!; AN 2 L 1: 0; AN 3 L 1: 0 | #REF!
TOTAL GENERAL RĂMAS DE FINANŢAT |  | AN 1 L 1: #REF!; AN 2 L 1: 0; AN 3 L 1: #REF! | #REF!
Din care C + M |  | AN 1 L 1: 0; AN 2 L 1: 0; AN 3 L 1: 0 | 0
Întocmit,
ing. Parlapan Răzvan Gabriel

## DG - v2 (hidden)
DE ACORD, ROG A APROBA | [15 empty] | APROB
SEFUL STATULUI MAJOR AL FORTELOR TERESTRE | [15 empty] | ȘEFUL DIRECȚIEI DOMENII ȘI INFRASTRUCTURI
General de brigada | [15 empty] | General de brigadă
Ovidiu UIFĂLEANU | [15 empty] | Gheorghe NISTOR
DEVIZ GENERAL - varianta maximala
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie imobiliară
“PAVILION MULTIFUNCTIONAL IN CAZARMA 380 SIBIU”
cod proiect: 2016-I-380
Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  | C |  |  | I |  |  | RK |  |  | VALOARE TOTALĂ
[5 empty] | Valoare fară TVA | TVA | Valoare cu TVA | Valoare fară TVA | TVA | Valoare cu TVA | Valoare fară TVA | TVA | Valoare cu TVA | Valoare fară TVA | TVA | Valoare cu TVA
[5 empty] | LEI | LEI | LEI | LEI | LEI | LEI | LEI | LEI | LEI | LEI | LEI | LEI
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 | Obţinere teren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Amenajare teren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.1 | OBIECT 1 - DEMOLARE PAVILION R5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Amenajări pt. protecţia mediului |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL I |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1. | OBIECT 3 - BRANSAMENT ELECTRIC LA JOASA TENSIUNE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2. | OBIECT 4 - RETEA DE ALIMENTARE CU APA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.3. | OBIECT 5 - RETELE DE CANALIZARE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4. | OBIECT 6 - INSTALATIE EXTERIOARA DE UTILIZARE GAZE NATURALE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL CAPITOL 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 | Studii |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Studii de teren |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Alte studii specifice |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 570 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 570 | 3570
3.3 | Expertizare tehnică |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 2280 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 2280 | 14280
3.4 | Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 950 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 950 | 5950
3.5 | Proiectare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 213000 | 40470 | 253470 | 0 | 0 | 0 | 213000 | 40470 | 253470
3.5.1 | Temă de proiectare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 5700 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 5700 | 35700
3.5.4 | Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 570 | 3570 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 570 | 3570
3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1900 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1900 | 11900
3.5.6 | Proiect tehnic şi detalii de execuţie |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 170000 | 32300 | 202300 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 32300 | 202300
3.6 | Organizare proceduri achiziţie |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Consultanţă |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | Auditul financiar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Asistenţă tehnică |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 42630.47 | 8099.7893 | 50730.2593 | 0 | 0 | 0 | 42630.47 | 8099.7893 | 50730.2593
3.8.1 | Asistenţă tehnică din partea proiectantului |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14210.15 | 2699.9285 | 16910.0785 | 0 | 0 | 0 | 14210.15 | 2699.9285 | 16910.0785
3.8.1.1 | - pe perioada de execuţie a lucrărilor |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8526.09 | 1619.9571 | 10146.0471 | 0 | 0 | 0 | 8526.09 | 1619.9571 | 10146.0471
3.8.1.2 | - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5684.06 | 1079.9714 | 6764.0314 | 0 | 0 | 0 | 5684.06 | 1079.9714 | 6764.0314
3.8.2 | Dirigenţie de şantier |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 28420.32 | 5399.8608 | 33820.1808 | 0 | 0 | 0 | 28420.32 | 5399.8608 | 33820.1808
TOTAL CAPITOL 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 275630.47 | 52369.7893 | 328000.2593 | 0 | 0 | 0 | 275630.47 | 52369.7893 | 328000.2593 | 1.19
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 | Construcţii şi instalaţii |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | OBIECT 2 - PAVILION MULTIFUNCTIONAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2 | OBIECT 7 - DRUMURI SI ALEI DIN BETON ASFALTIC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.3 | OBIECT 8 - INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4 | OBIECT 9 - REZERVOR DE APĂ ȘI STAȚIE DE POMPARE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.5 | OBIECT 10 - GRUP GENERATOR DE JOASĂ TENSIUNE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Montaj utilaj tehnologic |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.2.1 | OBIECT 2 - PAVILION MULTIFUNCTIONAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.2.2 | OBIECT 4 - RETEA DE ALIMENTARE CU APA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | OBIECT 9 - REZERVOR DE APĂ ȘI STAȚIE DE POMPARE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | OBIECT 10 - GRUP GENERATOR DE JOASĂ TENSIUNE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | OBIECT 5 - RETELE DE CANALIZARE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | OBIECT 6 - INSTALATIE EXTERIOARA DE UTILIZARE GAZE NATURALE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.3.1 | OBIECT 2 - PAVILION MULTIFUNCTIONAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.3.2 | OBIECT 4 - RETEA DE ALIMENTARE CU APA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | OBIECT 9 - REZERVOR DE APĂ ȘI STAȚIE DE POMPARE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | OBIECT 10 - GRUP GENERATOR DE JOASĂ TENSIUNE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.5 | OBIECT 5 - RETELE DE CANALIZARE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.6 | OBIECT 6 - INSTALATIE EXTERIOARA DE UTILIZARE GAZE NATURALE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.7 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echip de transp. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.5. | Dotări |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.5.1. | OBIECT 2 - PAVILION MULTIFUNCTIONAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
4.5.2. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Active necorporale |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de şantier 2.5% (cap.1.2.+1.3.+1.4.+2+4.1.) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.1 | Lucrări de construcţii 70% (cap.5.1.) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării şantierului 30%(cap.5.1.) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
5.2.1 | Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 0,5% cap.(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 0,1% (cap4.1+cap5.1.1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5% cap.(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF!
5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Cheltuieli diverse şi neprevăzute |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.3.1 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute - I = 10%(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
5.3.2 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute - C = 20%(1.2+1.3+2+3+4)
5.3.2 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute - RK= 10%(1.2+1.3+2+3+4))
TOTAL CAPITOL 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.1758
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1 | Pregătire personal exploatare |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 95 | 595 | 0 | 0 | 0 | 500 | 95 | 595
6.2 | Probe tehnologice şi teste |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL CAPITOL 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Se scad din 3.3 cheltuielile efectuate pentru elaborarea Studiului de fezabilitate (SC HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL - 2017) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 5700 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 5700 | 35700
Se scad din 3.3 cheltuielile efectuate pentru elaborarea Expertizei tehnice la Pavilion "R5" - Bloc alimentar Cazarma 380 Sibiu (SC PROIECT ARGES SA PITESTI - 2006) | [7 empty] | 12000 | 2280 | 14280 |  |  |  | 12000 | 2280 | 14280
TOTAL GENERAL RĂMAS DE FINANŢAT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Din care C + M |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | In preturi la data de: | 43692
|  | 1 Euro = | 4.7317 | LEI | [11 empty] | Intocmit,
|  | TVA: | 19% | [12 empty] | BEȘCUCĂ Florin Radu
S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.
Administrator
CONSTANTIN Marius

## 01-DO (hidden)
PROIECT : „Îmbunătățirea eficienței energetice, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pavilionului administrativ cu nr 45-89-01 Constanța"
DEVIZUL obiectului: |  |  |  |  | TVA
Arhitectură (reabilitare termică) |  |  |  |  | 19%
Data: | 2019-08-15
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CAP. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 | Constructii si instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2 | Structura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.3 | Arhitectura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4 | Instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.1 | Instalatii electrice curenti tari | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.2 | Instalatii electrice curenti slabi | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.3 | Instalaţii sanitare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.4 | Instalaţii de încălzire | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.5 | Instalaţii de ventilare, climatizare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.6 | Instalaţii de gaze naturale | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL I - subcap 4.1: |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL II - subcap 4.2: |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III - subcap 4.3+4.4+4.5+4.6: |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III): |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | mp
Intocmit,
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## DG
PROIECTANT: |  | ING. PARLAPAN RĂZVAN GABRIEL
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie
‘’ Consolidare și reabilitare imobil locuințe bloc nr. 25, str. Dealului nr. 11, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna‘’ FAZA : D.A.L.I. - scenariul recomandat
Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  | VALOARE TOTALA
[5 empty] | Valoare fară TVA | TVA | Valoare cu TVA
[5 empty] | LEI | LEI | LEI
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 | Obţinere teren |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Amenajare teren |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2 | OBIECT 3 - Amenajări exterioare |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Amenajări pt. protecţia mediului - Refacere spaţii verzi deteriorate în timpul lucrărilor de consolidare și reabilitare termică |  |  |  | 10000 | 1900 | 11900
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor |  |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL I |  |  |  |  | 10000 | 1900 | 11900
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 | Cheltuieli pentru realizarea racord alimentare cu apa |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Cheltuieli pentru realizare racord canalizare menajera |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Cheltuieli pentru realizare racord alimentare cu energie electrică |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Cheltuieli pentru realizarea / modernizarea branșamentului de canalizare |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Cheltuieli pentru realizarea branșamentului de gaz |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Cheltuieli pentru realizare racord gaze naturale |  |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 | Studii |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Studii de teren |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Alte studii specifice |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii |  |  |  | 3000 | 570 | 3570
3.3 | Expertizare tehnică |  |  |  | 12000 | 0 | 12000
3.4 | Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor (la terminarea lucrăriilor) |  |  |  | 5000 | 950 | 5950
3.5 | Proiectare |  |  |  | 213000 | 40470 | 253470
3.5.1 | Temă de proiectare |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general |  |  |  | 30000 | 5700 | 35700
3.5.4 | Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/ acordurilor/ autorizaţiilor |  |  |  | 3000 | 570 | 3570
3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie |  |  |  | 10000 | 1900 | 11900
3.5.6 | Proiect tehnic şi detalii de execuţie |  |  |  | 170000 | 32300 | 202300
3.6 | Organizare proceduri achiziţie |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Consultanţă |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.7.2 | Auditul financiar |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.8 | Asistenţă tehnică |  |  |  | 42630.47 | 8099.7893 | 50730.2593
3.8.1 | Asistenţă tehnică din partea proiectantului |  |  |  | 14210.15 | 2699.9285 | 16910.0785
3.8.1.1 | - pe perioada de execuţie a lucrărilor |  |  |  | 8526.09 | 1619.9571 | 10146.0471
3.8.1.2 | - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii |  |  |  | 5684.06 | 1079.9714 | 6764.0314
3.8.2 | Dirigenţie de şantier |  |  |  | 28420.32 | 5399.8608 | 33820.1808
TOTAL CAPITOL 3 |  |  |  |  | 275630.47 | 50089.7893 | 325720.2593
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 | Construcţii şi instalaţii |  |  |  | 2802500.74 | 532475.14 | 3334975.88
4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Rezistenţă (consolidare) |  |  |  | 1044375.8 | 198431.4 | 1242807.2
4.1.3 | Arhitectură (reabilitare termică) |  |  |  | 1508375.28 | 286591.3 | 1794966.58
4.1.4 | OBIECT 3 - Amenajări exterioare |  |  |  | #REF! |  | #REF!
4.1.5 | OBIECT 4 - Dotări Specifice |  |  |  | #REF! |  | #REF!
4.1.6 | OBIECT 5 - Mansardare Clădire C02 |  |  |  | #REF! |  | #REF!
4.1.7 | OBIECT 6 - Realizare Sala de sport |  |  |  | #REF! |  | #REF!
4.1.8 | OBIECT 7 - Dotari specifice |  |  |  | 0 |  | 0
4.1.9 | OBIECT 8 - Amenajare teren sportiv |  |  |  | 0 |  | 0
4.1.10 | [6 empty] | 0
4.1.4 | Instalatii |  |  |  | 249749.66 | 47452.44 | 297202.1
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.3 | OBIECT 3 - Amenajări exterioare |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.3 | OBIECT 4 - Dotări Specifice |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.3 | OBIECT 5 - Mansardare Clădire C02 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.4 | OBIECT 6 - Realizare Sala de sport |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.4 | OBIECT 7 - Dotari specifice |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2.7 | OBIECT 8 - Amenajare teren sportiv |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.2 | OBIECT 3 - Amenajări exterioare |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.3 | OBIECT 4 - Dotări Specifice |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.3 | OBIECT 5 - Mansardare Clădire C02 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.4 | OBIECT 6 - Realizare Sala de sport |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.4 | OBIECT 7 - Dotari specifice |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3.7 | OBIECT 8 - Amenajare teren sportiv |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4. | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echip. de transport |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5. | Dotări |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.1 | Arhitectură (reabilitare termică) |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.2 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.5.3 | OBIECT 3 - Amenajări exterioare |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.4 | OBIECT 4 - Dotări Specifice |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.3 | OBIECT 5 - Mansardare Clădire C02 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.4 | OBIECT 6 - Realizare Sala de sport |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.4 | OBIECT 7 - Dotari specifice |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.5 | OBIECT 8 - Amenajare teren sportiv |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.5.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6. | Active necorporale |  |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 4 |  |  |  |  | 2802500.74 | 532475.14 | 3334975.88
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de şantier 1.5% (cap.1.2.+1.3.+1.4.+2+4.1.) |  |  |  | 42187.5111 | 8015.6271 | 50203.1382
5.1.1 | Lucrări de construcţii ( Panouri inchidere perimetru organizare santier, Container birou (pentru organizare santier), Container sanitar (pentru organizare santier), Toaleta ecologica (o cabina - pentru organizare de santier) 70% (cap.5.1.) |  |  |  | 29531.2578 | 5610.939 | 35142.1967
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării şantierului(Taxa depozit - groapa ecologica deseuri) 30%(cap.5.1.) |  |  |  | 12656.2533 | 2404.6881 | 15060.9415
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului |  |  |  | 21894.222 | 0 | 21894.222
5.2.1 | Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii 0,5% cap.(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) |  |  |  | 14210.16 | 0 | 14210.16
5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 0,1% C+M |  |  |  | 2842.03 | 0 | 2842.03
5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,1% cap.(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) |  |  |  | 2842.032 | 0 | 2842.032
5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare (primăriile nu platesc pentru AC, ceilalaţi beneficiari, 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de constructie ) |  |  |  | 2000 | 0 | 2000
5.3. | Cheltuieli diverse şi neprevăzute |  |  |  | 306813.121 | 58294.493 | 365107.6139
5.3.1 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute = 10%(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4) |  |  |  | 306813.121 | 58294.493 | 365107.6139
5.3.2 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute - C = 20%(1.2+1.3+2+3+4)
5.3.2 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute - RK= 10%(1.2+1.3+2+3+4))
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate |  |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL CAPITOL 5 |  |  |  |  | 370894.8541 | 66310.1201 | 437204.9741
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1 | Pregătire personal exploatare |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Probe tehnologice şi teste |  |  |  | 5000 | 950 | 5950
TOTAL CAPITOL 6 |  |  |  |  | 5000 | 950 | 5950
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 3464026.0641 | 651725.0494 | 4115751.1134
Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  |  |  |  | 2842031.9978 | 539986.079 | 3382018.0767
Se scad din 3.5 cheltuielile efectuate pentru elaborarea D.A.L.I. (SC CANDE SOLUTIONS SRL - 2018) |  |  |  |  | 30000 | 5700 | 35700
Se scad din 3.4 cheltuielile efectuate pentru elaborarea Auditului energetic (SC SEIRA RAV AUTOMATIC SRL - 2018) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Se scad din 3.3 cheltuielile efectuate pentru elaborarea Expertizei tehnice (SC SEIRA RAV AUTOMATIC SRL - 2018) |  |  |  |  | 12000 | 2280 | 14280 | mp | 0
TOTAL GENERAL RAMAS DE FINANTAT |  |  |  |  | 3422026.0641 | 643745.0494 | 4065771.1134
Din care C + M |  |  |  |  | 2842031.9978 | 539986.079 | 3382018.0767
|  |  |  | VALOARE TOTALĂ ÎN EURO CU T.V.A. |  |  | 869825.034
| In preturi la data de: |  | 2019-08-15 |  |  |  | Întocmit,
| 1 Euro = |  | 4.7317
| TVA: |  | 19%
ing. Parlapan Răzvan Gabriel
Aprobat,
PRIMAR,
Municipiul Sfântu Gheorghe

## DG-cap3
PROIECT : ‘’ Consolidare și reabilitare imobil locuințe bloc nr. 25, str. Dealului nr. 11, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna‘’
FAZA: D.A.L.I.
DEVIZ FINANCIAR CAP. 3
NR. CRT. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  | PROCENTAJ DIN INVESTIȚIA DE BAZĂ | VALOARE TOTALĂ
[6 empty] | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
[6 empty] | lei | lei | lei
3.1. | Studii |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.1. | STUDII DE TEREN |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.2. | RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.1.3. | ALTE STUDII SPECIFICE |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2. | DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII |  |  |  |  | 3000 | 570 | 3570
3.3. | EXPERTIZA TEHNICA |  |  |  |  | 12000 | 0 | 12000
3.4. | CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLADIRILOR (LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR) |  |  |  |  | 5000 | 950 | 5950
3.5. | Proiectare |  |  |  |  | 213000 | 40470 | 253470
| 3.5.1. | TEMA DE PROIECTARE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.5.2. | STUDIU DE PREFEZABILITATE |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.5.3. | D.A.L.I. SI D.G. |  |  |  | 30000 | 5700 | 35700
| 3.5.4. | DOCUMENTATII TEHNICE NECESARE IN VEDEREA OBTINERII AVIZELOR/ACORDURILOR/AUTORIZATIILOR |  |  |  | 3000 | 570 | 3570
| 3.5.5 | VERIFICAREA TEHNICĂ DE CALITATE A P.T. SI D.D.E. |  |  |  | 10000 | 1900 | 11900
| 3.5.6 | P.T. SI D.D.E. |  |  |  | 170000 | 32300 | 202300
3.6. | ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE |  |  |  | 0,1% din CAP2+CAP4 | 0 | 0 | 0
3.7. | CONSULTANTA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.7.1. | MANAGEMENTUL DE PROIECT DIN PARTEA PROIECTANTULUI |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3.7.2. | AUDITUL FINANCIAR |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.8. | ASISTENTA TEHNICA |  |  |  | 1,5% din C+M | 42630.47 | 8099.7893 | 50730.2593
| 3.8.1 | ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI |  |  | 0,5% din C+M | 14210.15 | 2699.9285 | 16910.0785
|  | 3.8.1.1. | PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR |  | 0,3% din C+M | 8526.09 | 1619.9571 | 10146.0471
|  | 3.8.1.2. | PT. PARTICIPAREA PROIECTANTULUI LA FAZELE INCLUSE IN PROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRARILOR DE EXECUTIE, AVIZAT DE I.S.C. |  | 0,2% din C+M | 5684.06 | 1079.9714 | 6764.0314
| 3.8.2. | DIRIGENTIE DE SANTIER |  |  | 1% din C+M | 28420.32 | 5399.8608 | 33820.1808
TOTAL CAPITOL 3 | [5 empty] | 275630.47 | 50089.7893 | 325720.2593
In preturi la data de: |  |  | 2019-08-15 |  |  |  |  | Întocmit,
1 Euro = |  |  | 4.7317
TVA = |  |  | 19%
Procent din CAP. 4+2 = |  |  | 9.835% |  |  |  |  | ing. Parlapan Răzvan Gabriel
I
|  |  |  | CAP 2 |  | 0
|  |  |  | CAP 4 |  | 2802500.74
|  |  |  | CAP 4.1. |  | 2802500.74
|  |  |  | Cap2+cap4= |  | 2802500.74
|  |  |  | 3%= |  | 54075.0222
|  |  |  | pt |  | 48667.52
|  |  |  | verificare |  | 5407.5022
|  |  |  | Cap 2 |  | 0
|  |  |  | Cap 4 |  | 2802500.74 |  | 140125.037
|  |  |  | Cap 4.1 |  | 2802500.74
|  |  |  | Cap 2 + Cap 4 |  | 2802500.74
|  |  |  | Cap 2 + Cap 4.1 |  | 2802500.74

## 01-DO Max
PROIECT : ‘’ Consolidare și reabilitare imobil locuințe bloc nr. 25, str. Dealului nr. 11, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna‘’
Faza: D.A.L.I.
DEVIZUL obiectului:
CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII - INVESTIŢIA DE BAZĂ
Data: | 15/08/2019
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei | euro
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
CAP. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIA DE BAZĂ
4.1.1 | Consolidare şi reabilitare Blocul nr. 25, str. Dealului, Sf. Gheorghe | 2802500.74 | 532475.1406 | 3334975.8806 | 704815.5802
4.1.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Rezistenţă (consolidare) | 1044375.8 | 198431.402 | 1242807.202 | 262655.5365
4.1.1.3 | Arhitectură (reabilitare termică) | 1508375.28 | 286591.3032 | 1794966.5832 | 379349.1944
4.1.1.4 | Instalaţii | 249749.66 | 47452.4354 | 297202.0954 | 62810.8493
| Modernizarea instalatiilor sanitare, inlocuirea coloanelor de canalizare menajera si pluviale | 116836.69 | 22198.9711 | 139035.6611 | 29383.8707
| Modernizarea sistemului de distributie apa rece (inclusiv coloane) | 132912.97 | 25253.4643 | 158166.4343 | 33426.9785
TOTAL I - subcap 4.1: |  | 2802500.74 | 532475.1406 | 3334975.8806 | 704815.5802
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL II - subcap 4.2: |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | *Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (* sunt incluse doar echipamente importante) | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL III - subcap 4.3+4.4+4.5+4.6: |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III): |  | 2802500.74 | 532475.1406 | 3334975.8806 | 704815.5802
Întocmit,
4.7317 | Curs Euro, 15.08.2019 |  |  |  | ing. Parlapan Răzvan Gabriel

## 01-LD (hidden)
PROIECT : „Îmbunătățirea eficienței energetice, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pavilionului administrativ cu nr 45-89-01 Constanța"
LISTA ANEXA CONTINAND DOTARI
DEVIZ PENTRU PROCURARE
Arhitectură (reabilitare termică)
100%
Nr.crt. | Denumire utilaj, echipament | cant. | Pretul unitar (RON/buc.) exclusiv TVA | Pretul unitar (RON/buc.) exclusiv TVA | Valoare totala col. 3 x 4 | Furnizor (denumire, adresa, tel./fax.) | Caracteristici / fise tehnice
exclusiv TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6
A | Instalatii sanitare - Producere ACM
A.1 | Baterii lavoare | 0 | 1822 | 1822 | 0 |  | Baterii + conducte, armaturi, sudura la termofuziune
A.2
A.3
A.4
D.3 |  |  |  |  | 0 | fara TVA
TOTAL
Intocmit,
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 02-LD (hidden)
PROIECT : „Îmbunătățirea eficienței energetice, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pavilionului administrativ cu nr 45-89-01 Constanța"
LISTA ANEXA CONTINAND DOTARI
DEVIZ PENTRU PROCURARE
OBIECT 2 - Clădire C02
100%
Nr.crt. | Denumire utilaj, echipament | cant. | Pretul unitar (RON/buc.) exclusiv TVA | Pretul unitar (RON/buc.) exclusiv TVA | Valoare totala col. 3 x 4 | Furnizor (denumire, adresa, tel./fax.) | Caracteristici / fise tehnice
exclusiv TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6
A
A.1 |  |  |  |  | 0
A.2 |  |  |  |  | 0
A.3 |  |  |  |  | 0
A.4 |  |  |  |  | 0
A.5 |  |  |  |  | 0
A.6 |  |  |  |  | 0
A.7 |  |  |  |  | 0
A.8 |  |  |  |  | 0
B
B.1 |  |  |  |  | 0
B.2 |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0 | fara TVA
Intocmit,
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 03-DO (hidden)
PROIECT : Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație înclusivă „Constantin Pufan”
DEVIZUL obiectului: |  |  |  |  | TVA
OBIECT 3 - Amenajări exterioare |  |  |  |  | 19%
Data: | 2019-08-15
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CAP. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 | Constructii si instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2 | Structura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.3 | Arhitectura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4 | Instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.1 | Instalatii electrice curenti tari | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.2 | Instalatii electrice curenti slabi | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.3 | Instalaţii sanitare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.4 | Instalaţii de încălzire | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.5 | Instalaţii de ventilare, climatizare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.6 | Instalaţii de gaze naturale | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL I - subcap 4.1: |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0 | 0 | 0
TOTAL II - subcap 4.2: |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III - subcap 4.3+4.4+4.5+4.6: |  | 0 | 0 | 0
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III): |  | #REF! | #REF! | #REF!
Intocmit,
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 03-LU (hidden)
PROIECT : „Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație înclusivă „Constantin Pufan””
LISTA ANEXA CONTINAND UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
DEVIZ OFERTA PENTRU PROCURARE
OBIECT 3 - Amenajări exterioare
100%
Nr.crt. | Denumire utilaj, echipament | cant. | Pretul unitar RON/buc.) exclusiv TVA | Pretul unitar RON/buc.) exclusiv TVA | Valoare totala col. 3 x 4 | Furnizor (denumire, adresa, tel./fax.) | Caracteristici / fise tehnice | ELECTRIC
exclusiv TVA
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 7 | 6
A
A.1 |  |  | 9331.9328 |  | 0 |  |  | 150W absorbit, 220V
A.2 |  |  | 9441.1513 |  | 0
A.3 |  |  | 2306.7227 |  | 0 |  |  | 550W 400V
A.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 550W 400V
A.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 550W 400V
[5 empty] | 0 | fara TVA
Intocmit,
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 03-LD (hidden)
PROIECT : „Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație înclusivă „Constantin Pufan””
LISTA ANEXA CONTINAND DOTARI
DEVIZ PENTRU PROCURARE
OBIECT 3 - Amenajări exterioare
100%
Nr.crt. | Denumire utilaj, echipament | cant. | Pretul unitar (RON/buc.) exclusiv TVA | Pretul unitar (RON/buc.) exclusiv TVA | Valoare totala col. 3 x 4 | Furnizor (denumire, adresa, tel./fax.) | Caracteristici / fise tehnice
exclusiv TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6
A | AMENAJARE ZONA PENTRU COPII CU VARSTE INTRE 1-3 ANI.
A.1 |  |  | 950.92 |  | 0
A.2 |  |  | 4000 |  | 0
A.3 |  |  | 21195 |  | 0
A.4 |  |  | 1988.56 |  | 0
B
B.1 |  |  | 1539.79 |  | 0
B.2 |  |  | 40000 |  | 0
B.3 |  |  | 1973.18 |  | 0
B.4 |  |  | 2964 |  | 0
B.5 |  |  | 1973.65 |  | 0
A.21 |  |  |  |  | 0
B
B.1 |  |  |  |  | 0
B.2 |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0 | fara TVA
Intocmit,
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 04-DO (hidden)
PROIECT : Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație înclusivă „Constantin Pufan”
DEVIZUL obiectului: |  |  |  |  | TVA
OBIECT 4 - Dotări Specifice |  |  |  |  | 19%
Data: | 2019-08-15
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CAP. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 | Constructii si instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2 | Structura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.3 | Arhitectura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4 | Instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.1 | Instalatii electrice curenti tari | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.2 | Instalatii electrice curenti slabi | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.3 | Instalaţii sanitare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.4 | Instalaţii de încălzire | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.5 | Instalaţii de ventilare, climatizare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.6 | Instalaţii de gaze naturale | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL I - subcap 4.1: |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0 | 0 | 0
TOTAL II - subcap 4.2: |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III - subcap 4.3+4.4+4.5+4.6: |  | 0 | 0 | 0
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III): |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Intocmit, |  | #REF! | per mp
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 04-LU (hidden)
PROIECT : Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație înclusivă „Constantin Pufan”
LISTA ANEXA CONTINAND UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
DEVIZ OFERTA PENTRU PROCURARE
OBIECT 4 - Dotări Specifice
115%
Nr.crt. | Denumire utilaj, echipament | cant. | Pretul unitar RON/buc.) exclusiv TVA | Pretul unitar RON/buc.) exclusiv TVA | Valoare totala col. 3 x 4 | Furnizor (denumire, adresa, tel./fax.) | Caracteristici / fise tehnice | ELECTRIC
exclusiv TVA
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 7 | 6
A
A.1 |  | 0 | 8280 | 9522 | 0 |  |  | 150W absorbit, 220V
A.2 |  |  |  |  | 0
A.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 550W 400V
A.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 550W 400V
A.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 550W 400V
TOTAL |  |  |  |  | 0 | fara TVA
Intocmit,
BEȘCUCĂ Florin Radu
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 04-LD (hidden)
PROIECT : Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație înclusivă „Constantin Pufan”
LISTA ANEXA CONTINAND DOTARI
DEVIZ PENTRU PROCURARE
OBIECT 4 - Dotări Specifice
115%
Nr.crt. | Denumire utilaj, echipament | cant. | Pretul unitar (RON/buc.) exclusiv TVA | Pretul unitar (RON/buc.) exclusiv TVA | Valoare totala col. 3 x 4 | Furnizor (denumire, adresa, tel./fax.) | Caracteristici / fise tehnice
exclusiv TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6
A | Camera de stimulare senzoriala
A.1 |  |  | 18795 |  | 0
A.13 |  |  | 13192 |  | 0
A.14 |  |  | 4974 |  | 0
A.15 |  |  | 6528 |  | 0
A.16 |  |  | 11511 |  | 0
A.17 |  |  | 1516 |  | 0
A.18 |  |  | 35409 |  | 0
A.19 |  |  | 290 |  | 0
A.20 |  |  | 2696 |  | 0
A.21 |  |  | 1208 |  | 0
B | Camera kinetoterapie
B.1 |  |  |  |  | 0
B.2 |  |  |  |  | 0
C | Camera ludica
C.1
C.2
TOTAL |  |  |  |  | 0 | fara TVA
Intocmit,
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 05-DO (hidden)
PROIECT : Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație înclusivă „Constantin Pufan”
DEVIZUL obiectului: |  |  |  |  | TVA
OBIECT 5 - Mansardare Clădire C02 |  |  |  |  | 19%
Data: | 2019-08-15
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CAP. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 | Constructii si instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2 | Structura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.3 | Arhitectura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4 | Instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.1 | Instalatii electrice curenti tari | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.2 | Instalatii electrice curenti slabi | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.3 | Instalaţii sanitare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.4 | Instalaţii de încălzire | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.5 | Instalaţii de ventilare, climatizare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.6 | Instalaţii de gaze naturale | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL I - subcap 4.1: |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0 | 0 | 0
TOTAL II - subcap 4.2: |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III - subcap 4.3+4.4+4.5+4.6: |  | 0 | 0 | 0
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III): |  | #REF! | #REF! | #REF!
Intocmit,
[6 empty] | #REF! | mp
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 05-LU (hidden)
PROIECT : Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație înclusivă „Constantin Pufan”
LISTA ANEXA CONTINAND UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
DEVIZ PROCURARE
OBIECT 5 - Mansardare Clădire C02
Nr.crt. | Denumire utilaj, echipament | cant. | Pretul unitar RON/buc.) exclusiv TVA | Valoare totala col. 3 x 4 | Furnizor (denumire, adresa, tel./fax.) | Caracteristici / fise tehnice
exclusiv TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6
1 |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | fara TVA
Intocmit,
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 05-LD (hidden)
PROIECT : Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație înclusivă „Constantin Pufan”
LISTA ANEXA CONTINAND DOTARI
DEVIZ PENTRU PROCURARE
OBIECT 5 - Mansardare Clădire C02
100%
Nr.crt. | Denumire utilaj, echipament | cant. | Pretul unitar (RON/buc.) exclusiv TVA | Pretul unitar (RON/buc.) exclusiv TVA | Valoare totala col. 3 x 4 | Furnizor (denumire, adresa, tel./fax.) | Caracteristici / fise tehnice
exclusiv TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6
A | ZONA
A.1 |  |  | 1050 |  | 0
A.9 |  |  | 1455.61 |  | 0
A.10 |  |  | 470 |  | 0
A.11 |  |  | 200 |  | 0
A.12 |  |  | 309.4 |  | 0
A.13 |  |  | 1199 |  | 0
A.14 |  |  | 1099 |  | 0
A.15 |  |  | 1200 |  | 0
A.16 |  |  | 329 |  | 0
A.17 |  |  | 95.2 |  | 0
A.18 |  |  | 1552 |  | 0
A.19 |  |  | 1350 |  | 0
A.20 |  |  | 765 |  | 0
A.21 |  |  | 1576 |  | 0
A.22 |  |  | 350 |  | 0
B
B.1 |  |  |  |  | 0
B.2 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | fara TVA
Intocmit,
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 06-DO (hidden)
PROIECT : Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație înclusivă „Constantin Pufan”
DEVIZUL obiectului: |  |  |  |  | TVA
OBIECT 6 - Realizare Sala de sport |  |  |  |  | 19%
Data: | 2019-08-15
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CAP. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 | Constructii si instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2 | Structura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.3 | Arhitectura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4 | Instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.1 | Instalatii electrice curenti tari | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.2 | Instalatii electrice curenti slabi | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.3 | Instalaţii sanitare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.4 | Instalaţii de încălzire | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.5 | Instalaţii de ventilare, climatizare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.6 | Instalaţii de gaze naturale | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL I - subcap 4.1: |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0 | 0 | 0
TOTAL II - subcap 4.2: |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III - subcap 4.3+4.4+4.5+4.6: |  | 0 | 0 | 0
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III): |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Intocmit,
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 06-LD (hidden)
PROIECT : Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație înclusivă „Constantin Pufan”
LISTA ANEXA CONTINAND DOTARI
DEVIZ PENTRU PROCURARE
OBIECT 6 - Realizare Sala de sport
100%
Nr.crt. | Denumire utilaj, echipament | cant. | Pretul unitar (RON/buc.) exclusiv TVA | Pretul unitar (RON/buc.) exclusiv TVA | Valoare totala col. 3 x 4 | Furnizor (denumire, adresa, tel./fax.) | Caracteristici / fise tehnice
exclusiv TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6
A
A.1 |  |  | 435 |  | 0
A.4 |  |  | 241.57 |  | 0
A.5 |  |  | 337.96 |  | 0
A.6 |  |  | 1200 |  | 0
A.7 |  |  | 1060 |  | 0
A.8 |  |  | 470 |  | 0
A.9 |  |  | 200 |  | 0
A.10 |  |  | 1050 |  | 0
A.11 |  |  |  |  | 0
A.12 |  |  |  |  | 0
A.13 |  |  |  |  | 0
A.14 |  |  |  |  | 0
A.15 |  |  |  |  | 0
A.16 |  |  |  |  | 0
A.17 |  |  |  |  | 0
A.18 |  |  |  |  | 0
A.19 |  |  |  |  | 0
A.20 |  |  |  |  | 0
A.21 |  |  |  |  | 0
A.22 |  |  |  |  | 0
A.23 |  |  |  |  | 0 | 0
A.24 |  |  |  |  | 0 | 0
A.25 |  |  |  |  | 0
B
B.1 |  |  |  |  | 0
B.2 |  |  |  |  | 0
B.3 |  |  |  |  | 0
B.4 |  |  |  |  | 0
B.5 |  |  |  |  | 0
B.6 |  |  |  |  | 0
B.7 |  |  |  |  | 0
B.8 |  |  |  |  | 0
B.9 |  |  |  |  | 0
B.10 |  |  |  |  | 0
C
C.1 |  |  |  |  | 0
C.2 |  |  |  |  | 0
C.3 |  |  |  |  | 0
C.4 |  |  |  |  | 0
C.5 |  |  |  |  | 0
C.6 |  |  |  |  | 0
C.7 |  |  |  |  | 0
D
D.1 |  |  |  |  | 0
D.2 |  |  |  |  | 0
D.3 |  |  |  |  | 0
D.4 |  |  |  |  | 0
E
E.1 |  |  |  |  | 0
E.2 |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0 | fara TVA
Intocmit,
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 06-LU (hidden)
PROIECT : Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație înclusivă „Constantin Pufan”
LISTA ANEXA CONTINAND UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
DEVIZ OFERTA PENTRU PROCURARE
OBIECT 6 - Realizare Sala de sport
100%
Nr.crt. | Denumire utilaj, echipament | cant. | Pretul unitar RON/buc.) exclusiv TVA | Pretul unitar RON/buc.) exclusiv TVA | Valoare totala col. 3 x 4 | Furnizor (denumire, adresa, tel./fax.) | Caracteristici / fise tehnice | ELECTRIC
exclusiv TVA
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 7 | 6
A
A.1 |  |  | 1980.45 |  | 0 |  |  | 150W absorbit, 220V
A.2 |  |  | 28192.86 |  | 0
A.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 550W 400V
A.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 550W 400V
A.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 550W 400V
A.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1500W 400V
A.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 550W 400V
A.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 550W 400V
TOTAL |  |  |  |  | 0 | fara TVA
Intocmit,
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 07-DO (hidden)
PROIECT : Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație înclusivă „Constantin Pufan”
DEVIZUL obiectului: |  |  |  |  | TVA
OBIECT 7 - Dotari specifice |  |  |  |  | 19%
Data: | 2019-08-15
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CAP. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 | Constructii si instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2 | Structura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.3 | Arhitectura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4 | Instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.1 | Instalatii electrice curenti tari | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.2 | Instalatii electrice curenti slabi | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.3 | Instalaţii sanitare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.4 | Instalaţii de încălzire | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.5 | Instalaţii de ventilare, climatizare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.6 | Instalaţii de gaze naturale | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL I - subcap 4.1: |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0 | 0 | 0
TOTAL II - subcap 4.2: |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III - subcap 4.3+4.4+4.5+4.6: |  | 0 | 0 | 0
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III): |  | #REF! | #REF! | #REF!
Intocmit,
BEȘCUCĂ Florin Radu
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 07-LU (hidden)
PROIECT : Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație înclusivă „Constantin Pufan”
LISTA ANEXA CONTINAND UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
DEVIZ OFERTA PENTRU PROCURARE
OBIECT 7 - Dotari specifice
115%
Nr.crt. | Denumire utilaj, echipament | cant. | Pretul unitar RON/buc.) exclusiv TVA | Pretul unitar RON/buc.) exclusiv TVA | Valoare totala col. 3 x 4 | Furnizor (denumire, adresa, tel./fax.) | Caracteristici / fise tehnice | ELECTRIC
exclusiv TVA
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 7 | 6
A
A.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 150W absorbit, 220V
A.2 |  |  |  |  | 0
A.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 550W 400V
TOTAL |  |  |  |  | 0 | fara TVA
Intocmit,
BEȘCUCĂ Florin Radu
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 07-LD (hidden)
PROIECT : Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație înclusivă „Constantin Pufan”
LISTA ANEXA CONTINAND DOTARI
DEVIZ PENTRU PROCURARE
OBIECT 7 - Dotari specifice
115%
Nr.crt. | Denumire utilaj, echipament | cant. | Pretul unitar (RON/buc.) exclusiv TVA | Pretul unitar (RON/buc.) exclusiv TVA | Valoare totala col. 3 x 4 | Furnizor (denumire, adresa, tel./fax.) | Caracteristici / fise tehnice
exclusiv TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6
A
A.12 |  |  |  | 0 | 0
A.13 |  |  |  |  | 0
A.14 |  |  |  |  | 0
A.15 |  |  |  |  | 0
A.16 |  |  |  |  | 0
A.17 |  |  |  |  | 0
B
B.1 |  |  |  |  | 0
B.2 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | fara TVA
Intocmit,
BEȘCUCĂ Florin Radu
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 08-DO (hidden)
PROIECT : Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație înclusivă „Constantin Pufan”
DEVIZUL obiectului: |  |  |  |  | TVA
OBIECT 8 - Amenajare teren sportiv |  |  |  |  | 19%
Data: | 43692
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CAP. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 | Constructii si instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2 | Structura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.3 | Arhitectura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4 | Instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.1 | Instalatii electrice curenti tari | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.2 | Instalatii electrice curenti slabi | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.3 | Instalaţii sanitare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.4 | Instalaţii de încălzire | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.5 | Instalaţii de ventilare, climatizare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.6 | Instalaţii de gaze naturale | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL I - subcap 4.1: |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0 | 0 | 0
TOTAL II - subcap 4.2: |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III - subcap 4.3+4.4+4.5+4.6: |  | 0 | 0 | 0
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III): |  | #REF! | #REF! | #REF!
Intocmit,
BEȘCUCĂ Florin Radu
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 08-LU (hidden)
PROIECT : Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație înclusivă „Constantin Pufan”
LISTA ANEXA CONTINAND UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
DEVIZ PROCURARE
OBIECT 8 - Amenajare teren sportiv
Nr.crt. | Denumire utilaj, echipament | cant. | Pretul unitar RON/buc.) exclusiv TVA | Valoare totala col. 3 x 4 | Furnizor (denumire, adresa, tel./fax.) | Caracteristici / fise tehnice
exclusiv TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | fara TVA
Intocmit,
BEȘCUCĂ Florin Radu
S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.
Administrator
CONSTANTIN Marius

## 08-LD (hidden)
PROIECT : Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație înclusivă „Constantin Pufan”
LISTA ANEXA CONTINAND DOTARI
DEVIZ PENTRU PROCURARE
OBIECT 8 - Amenajare teren sportiv
115%
Nr.crt. | Denumire utilaj, echipament | cant. | Pretul unitar (RON/buc.) exclusiv TVA | Pretul unitar (RON/buc.) exclusiv TVA | Valoare totala col. 3 x 4 | Furnizor (denumire, adresa, tel./fax.) | Caracteristici / fise tehnice
exclusiv TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6
A
A.1
A.2 |  |  |  |  | 0
A.3 |  |  |  |  | 0
A.4 |  |  |  |  | 0
A.5 |  |  |  |  | 0
A.6 |  |  |  |  | 0
A.7 |  |  |  |  | 0
A.8 |  |  |  |  | 0
A.9 |  |  |  |  | 0
A.10 |  |  |  |  | 0
A.11 |  |  |  |  | 0
A.12 |  |  |  |  | 0
A.13 |  |  |  |  | 0
A.14 |  |  |  |  | 0
A.15 |  |  |  |  | 0
A.16 |  |  |  |  | 0
A.17 |  |  |  |  | 0
B
B.1 |  |  |  |  | 0
B.2 |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0 | fara TVA
Intocmit,
BEȘCUCĂ Florin Radu
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 09-DO (hidden)
PROIECT : Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație înclusivă „Constantin Pufan”
DEVIZUL obiectului: |  |  |  |  | TVA
#REF! |  |  |  |  | 19%
Data: | 43692
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CAP. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 | Constructii si instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2 | Structura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.3 | Arhitectura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4 | Instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.1 | Instalatii electrice curenti tari | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.2 | Instalatii electrice curenti slabi | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.3 | Instalaţii sanitare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.4 | Instalaţii de încălzire | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.5 | Instalaţii de ventilare, climatizare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.6 | Instalaţii de gaze naturale | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL I - subcap 4.1: |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0 | 0 | 0
TOTAL II - subcap 4.2: |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III - subcap 4.3+4.4+4.5+4.6: |  | 0 | 0 | 0
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III): |  | #REF! | #REF! | #REF!
Intocmit,
BEȘCUCĂ Florin Radu
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 10-DO (hidden)
PROIECT : Extindere infrastructură educațională – Centrul Școlar pentru Educație înclusivă „Constantin Pufan”
DEVIZUL obiectului: |  |  |  |  | TVA
Cheltuieli pentru realizarea branșamentului de gaz |  |  |  |  | 19%
Data: | 43692
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CAP. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 | Constructii si instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2 | Structura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.3 | Arhitectura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4 | Instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.1 | Instalatii electrice curenti tari | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.2 | Instalatii electrice curenti slabi | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.3 | Instalaţii sanitare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.4 | Instalaţii de încălzire | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.5 | Instalaţii de ventilare, climatizare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.6 | Instalaţii de gaze naturale | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL I - subcap 4.1: |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0 | 0 | 0
TOTAL II - subcap 4.2: |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III - subcap 4.3+4.4+4.5+4.6: |  | 0 | 0 | 0
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III): |  | #REF! | #REF! | #REF!
Intocmit,
BEȘCUCĂ Florin Radu
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 10-LU (hidden)
PROIECT : “PAVILION MULTIFUNCTIONAL IN CAZARMA 380 SIBIU”
LISTA ANEXA CONTINAND UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
DEVIZ PROCURARE
OBIECT 10 - GRUP GENERATOR DE JOASĂ TENSIUNE
Nr.crt. | Denumire utilaj, echipament | cant. | Pretul unitar RON/buc.) exclusiv TVA | Valoare totala col. 3 x 4 | Furnizor (denumire, adresa, tel./fax.) | Caracteristici / fise tehnice
exclusiv TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6
1 | Grup generator de joasa tensiune | 1 | 86600 | 86600 |  | Capacitate: 120kVA; Diesel; AAR; Carcasa pentru amplasare in exterior; Disjunctor; Greutate: cca. 2 to; Dimensiuni aprox: 1200x3250x1900 (lxLxH)
TOTAL |  |  |  | 86600 | fara TVA
Intocmit,
BEȘCUCĂ Florin Radu
S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.
Administrator
CONSTANTIN Marius

## 11-DO (hidden)
PROIECT : “SISTEM DE ÎNCĂLZIRE, REABILITARE ȘI REALIZARE PAVILIOANE ÎN CAZARMA 1176 DOMNEȘTI ”
DEVIZUL obiectului: |  |  |  |  | TVA
OBIECT 8 - Amenajare teren sportiv |  |  |  |  | 19%
Data: | 43692
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CAP. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 | Constructii si instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2 | Structura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.3 | Arhitectura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4 | Instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.1 | Instalatii electrice curenti tari | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.2 | Instalatii electrice curenti slabi | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.3 | Instalaţii sanitare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.4 | Instalaţii de încălzire | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.5 | Instalaţii de ventilare, climatizare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.6 | Instalaţii de gaze naturale | 0 | 0 | 0
TOTAL I - subcap 4.1: |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0 | 0 | 0
TOTAL II - subcap 4.2: |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III - subcap 4.3+4.4+4.5+4.6: |  | 0 | 0 | 0
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III): |  | #REF! | #REF! | #REF!
Intocmit,
BEȘCUCĂ Florin Radu
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 12-DO (hidden)
PROIECT : “SISTEM DE ÎNCĂLZIRE, REABILITARE ȘI REALIZARE PAVILIOANE ÎN CAZARMA 1176 DOMNEȘTI ”
DEVIZUL obiectului: |  |  |  |  | TVA
#REF! |  |  |  |  | 19%
Data: | 43692
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CAP. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 | Constructii si instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2 | Structura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.3 | Arhitectura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4 | Instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.1 | Instalatii electrice curenti tari | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.2 | Instalatii electrice curenti slabi | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.3 | Instalaţii sanitare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.4 | Instalaţii de încălzire | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.5 | Instalaţii de ventilare, climatizare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.6 | Instalaţii de gaze naturale | 0 | 0 | 0
TOTAL I - subcap 4.1: |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0 | 0 | 0
TOTAL II - subcap 4.2: |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0 | 0 | 0
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III - subcap 4.3+4.4+4.5+4.6: |  | 0 | 0 | 0
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III): |  | #REF! | #REF! | #REF!
Intocmit,
BEȘCUCĂ Florin Radu
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 13-DO (hidden)
PROIECT : “SISTEM DE ÎNCĂLZIRE, REABILITARE ȘI REALIZARE PAVILIOANE ÎN CAZARMA 1176 DOMNEȘTI ”
DEVIZUL obiectului: |  |  |  |  | TVA
OBIECT 8 - Amenajare teren sportiv |  |  |  |  | 19%
Data: | 43692
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CAP. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 | Constructii si instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2 | Structura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.3 | Arhitectura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4 | Instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.1 | Instalatii electrice curenti tari | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.2 | Instalatii electrice curenti slabi | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.3 | Instalaţii sanitare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.4 | Instalaţii de încălzire | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.5 | Instalaţii de ventilare, climatizare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.6 | Instalaţii de gaze naturale | 0 | 0 | 0
TOTAL I - subcap 4.1: |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 18731.7 | 3559.023 | 22290.723
TOTAL II - subcap 4.2: |  | 18731.7 | 3559.023 | 22290.723
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 124878 | 23726.82 | 148604.82
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III - subcap 4.3+4.4+4.5+4.6: |  | 124878 | 23726.82 | 148604.82
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III): |  | #REF! | #REF! | #REF!
Intocmit,
BEȘCUCĂ Florin Radu
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 13-LU (hidden)
PROIECT : SISTEM DE ÎNCĂLZIRE, REABILITARE ȘI REALIZARE PAVILIOANE ÎN CAZARMA 1176 DOMNEȘTI ”
LISTA ANEXA CONTINAND UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
DEVIZ PROCURARE
OBIECT 8 - Amenajare teren sportiv
Nr.crt. | Denumire utilaj, echipament | cant. | Pretul unitar RON/buc.) exclusiv TVA | Valoare totala col. 3 x 4 | Furnizor (denumire, adresa, tel./fax.) | Caracteristici / fise tehnice
exclusiv TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6
1 | Generator curent 200kW | 1 | 124878 | 124878 |  | Combustibil diesel; Curent nominal 360,9 A; Dimensiuni 3950x1100x1900; Putere maxima 275 kVA. Tip motor 6 cilindri in linie, 4 timpi,injectie directa, racire cu apa, turbo
TOTAL |  |  |  | 124878 | fara TVA
Intocmit,
BEȘCUCĂ Florin Radu
#REF!
Administrator
#REF!

## 14-DO (hidden)
PROIECT : “SISTEM DE ÎNCĂLZIRE, REABILITARE ȘI REALIZARE PAVILIOANE ÎN CAZARMA 1176 DOMNEȘTI ”
DEVIZUL obiectului: |  |  |  |  | TVA
#REF! |  |  |  |  | 19%
Data: | 43692
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA
|  | lei | lei | lei
1 | 2 | 3 | 4 | 5
CAP. 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 | Constructii si instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.2 | Structura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.3 | Arhitectura | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4 | Instalatii | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.1 | Instalatii electrice curenti tari | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.2 | Instalatii electrice curenti slabi | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.3 | Instalaţii sanitare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.4 | Instalaţii de încălzire | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.5 | Instalaţii de ventilare, climatizare | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.4.6 | Instalaţii de gaze naturale | 0 | 0 | 0
TOTAL I - subcap 4.1: |  | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 8571.15 | 1628.5185 | 10199.6685
TOTAL II - subcap 4.2: |  | 8571.15 | 1628.5185 | 10199.6685
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 57141 | 10856.79 | 67997.79
4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0 | 0 | 0
4.5 | Dotări | 0 | 0 | 0
4.6 | Active necorporale | 0 | 0 | 0
TOTAL III - subcap 4.3+4.4+4.5+4.6: |  | 57141 | 10856.79 | 67997.79
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III): |  | #REF! | #REF! | #REF!
Intocmit,
BEȘCUCĂ Florin Radu
S.C. SEIRA RAV AUTOMATIC S.R.L.
Administrator
ZAMFIRESCU Radu

## 14-LU (hidden)
PROIECT : SISTEM DE ÎNCĂLZIRE, REABILITARE ȘI REALIZARE PAVILIOANE ÎN CAZARMA 1176 DOMNEȘTI ”
LISTA ANEXA CONTINAND UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
DEVIZ PROCURARE
#REF!
Nr.crt. | Denumire utilaj, echipament | cant. | Pretul unitar RON/buc.) exclusiv TVA | Valoare totala col. 3 x 4 | Furnizor (denumire, adresa, tel./fax.) | Caracteristici / fise tehnice
exclusiv TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6
1 | Generator curent 80 kW | 1 | 57141 | 57141 |  | Combustibil diesel; Curent nominal 144.3 A; Dimensiuni 3152x1105x1556; Greutate 1985 kg; Putere nominala 100 kVA. Tip motor 6 cilindri in linie, 4 timpi, racire cu apa, turbo
TOTAL |  |  |  | 57141 | fara TVA
Intocmit,
BEȘCUCĂ Florin Radu
#REF!
Administrator
#REF!

## LC-alternativa (hidden)
Domeniu | Activitate | u.m. | Cost unit. (fara TVA)
TERASAMENTE
| Plantare puieti pomi perimetrali incintei (salcam pe 3 randuri la distante de 2 m distanta) | buc. | 12
| Gard perimetral din stalpi si jumatati de bile decojite de esenta tare | m | 60
| Intrare principala camping, avand lungimea de 5,00 m | buc. | 2000
| Pichetare teren | Km | 1283
| Sapatura teren parcare | mc | 47
| Strat de balast parcare, g = 25 cm | mc | 46
| Strat de piatra sparta, parcare g = 15 cm | mc | 128
| Sapatura teren alei acces auto | mc | 47
| Strat de balast alei acces auto, g = 25 cm | mc | 46
| Strat de piatra sparta, alei acces auto, g = 15 cm | mc | 128
| Sapatura teren alei pietonale | mc | 47
| Strat de balast alei pietonale, g = 20 cm | mc | 56
| Strat de piatra sparta, alei pietonale, g = 15 cm | mc | 128
| Sapatura teren radier cabina poarta | mc | 47
| Strat de balast radier cabina poarta, g = 25 cm | mc | 46
| Strat de piatra sparta radier cabina poarta, g = 40 cm | mc | 128
| Terasamente incinta Gospodaria de apa | mc | 47
| Terasamente conducte distributie apa | mc | 47
| Sistematizare pe verticala incinta | mp | 60
| Aport de pamant vegetal, in strat de 15 cm | mp | 4.4
| Samanta de gazon | kg | 20.2
| Semanarea gazonului | mp | 3
| Sapatura fundatii cosuri si banci | mc | 47
| Beton C8/10 fundatii cosuri si banci | mc | 185
| Sapatura fundatii | mc | 47
| Turnare beton C8/10 | mc | 185
| Defrisarea terenului si a suprafetelor de tufisuri si arbusti | ha | 4889.74
| Nivelari teren | ha | 5650
| Aport de pamant vegetal, in strat de 15 cm | mp | 10
| Sapaturi pentru amenajare zone verzi | mc | 32.64
| Plantare pomi incinta -salcie (salix alba pendula) | buc. | 20
| Plantare pomi incinta -paulownia tomentosa | buc. | 25
| Samanta de gazon | kg | 30.2
| Plantare flori - trandafiri | buc. | 10
| Semanarea gazonului | mp | 3
| Pichetare teren | mc | 1283
| Sapatura | mc | 9.7
| Umplutura | mc | 11.8
| Santuri de pamant | m | 9
| Pichetare teren | mc | 1283
| Sapatura | mc | 9.7
| Umplutura | mc | 11.8
| Santuri de pamant | m | 9
| Pichetare teren | mc | 1283
| Sapatura | mc | 9.7
| Umplutura | mc | 11.8
| Santuri de pamant | m | 9
| Sapatura fundatii | mc | 47
| Strat de piatra sparta g = 40 cm | mc | 138
| Strat de balast, g = 25 cm | mc | 45
STRUCTURA
| Subzidiri ziduri exterioare constructie existenta | m | 361.75
| Sapatura fundatii | mc | 47
| Turnare beton B150 in fundatii | mc | 185
| Turnare beton B200 in fundatii | mc | 195
| Cofrare fundatii, centura si stalpi | mp | 15
| Armatura | kg | 2.47
| Turnare beton B 250 in stalpi si centura | mc | 205
| Desfacere pardoseala veche | mp | 15
| Turnare pardoseala din beton B200 si plasa | mp | 40
| Procurare pardoseli din travertin | mp | 228.8
| Procurare pardoseli parchet | mp | 108
| Desfintare zidarie | mp | 18
| Desfintare tencuiala interioara si exterioara | mp | 12
| Zidarie din caramida | mc | 455
| Tencuieli interioare cu plasa STNB Ø5mm/10 cm | mp | 15
| Tencuieli exterioare cu plasa STNB Ø5mm/10 cm | mp | 15
| Turnare beton de egalizare C 8/10 | mc | 185
| Cofraje | mp | 37.13
| Confectionat si montat armatura radier | Kg | 2.75
| Turnare beton de egalizare C16/20 | mp | 205
| Suprastructura lemn si invelitoare stuf, cabina poarta | mp | 550
| Sapatura | mc | 47
| Turnare beton de egalizare B 150 | mc | 185
| Cofraje | mp | 37.13
| Confectionat si montat armatura fundatii | Kg | 3.5
| Turnare beton B 200 | mc | 205
| Strat de balast, g = 10 cm | mc | 56
| Strat de nisip, g = 5 cm | mc | 55
| Folie polietilena | mp | 4.6
| Armatura placa pardoseala | Kg | 3.5
| Turnare beton B150 placa pardoseala | mc | 185
| Suprastructura lemn si invelitoare stuf, cladire | mp | 950
| Sapatura retea canalizare si fosa septica | mc | 47
| Sapatura teren radier cladiri dusuri (grupuri sanitare) | mc | 47
| Strat de balast radier, g = 25 cm | mc | 46
| Strat de piatra sparta radier, g = 40 cm | mc | 128
| Turnare beton de egalizare C8/10 | mc | 185
| Cofraje | mp | 37.13
| Confectionat si montat armatura radier | Kg | 3.5
| Turnare beton de egalizare C16/20 | mc | 205
| Suprastructura lemn si invelitoare stuf | mp | 550
| Platforma gunoi, pietruite si imprejmuite cu stalpi de lemn si jumatati de bile lemn | mp | 380
| Sapatura cabane | mc | 47
| Turnare beton de egalizare C 8/10 | mc | 185
| Cofraje | mp | 37.13
| Confectionat si montat armatura fundatii | Kg | 3.5
| Turnare beton C12/15 | mc | 195
| Strat de balast, g = 10 cm | mc | 56
| Strat de nisip, g = 5 cm | mc | 55
| Folie polietilena | mp | 4.6
| Armatura placa pardoseala | Kg | 3.5
| Turnare beton C8/10 placa pardoseala | mc | 185
| Suprastructura lemn si invelitoare stuf, cabane 1 si 2 | mp | 550
| Sapatura teren radier cladiri dusuri (grupuri sanitare) | mc | 47
| Strat de balast radier, g = 25 cm | mc | 56
| Strat de piatra sparta radier, g = 40 cm | mc | 148
| Turnare beton de egalizare C8/10 | mc | 185
| Cofraje | mp | 37.13
| Confectionat si montat armatura radier | Kg | 3.5
| Turnare beton de egalizare C16/20 | mc | 205
| Suprastructura lemn si invelitoare stuf | mp | 950
| Sapatura retea canalizare si fosa septica | mc | 47
| Platforma gunoi, pietruita si imprejmuita cu stalpi de lemn si jumatati de bile lemn | mp | 380
| Imprejmuire incinta | m | 160
| Cabina put forat | m | 6035
| Imprejmuire put forat F1 | m | 120
| Strat de balast -strat de forma, g = 20 cm | mc | 33.41
| Strat de balast, g = 25 cm | mc | 45
| Strat de piatra sparta, g = 20 cm | mc | 138
| Podete tubulare, diam. 600 mm, L = 6 m | buc. | 2800
| Podete tubulare, diam. 600 mm, L = 8 m | buc. | 3100
| Podete tubulare, diam.2x 1000 mm, L = 8 m | buc. | 5000
| Stalpi si indicatoare rutiere | buc. | 570
| Semnalizare pe parcursul executiei lucrarilor | Km echiv | 1809
| Strat de balast -strat de forma, g = 20 cm | mc | 33.41
| Strat de balast, g = 25 cm | mc | 45
| Strat de piatra sparta, g = 20 cm | mc | 138
| Podete tubulare, diam. 600 mm, L = 6 m | buc. | 2800
| Stalpi si indicatoare rutiere | buc. | 570
| Semnalizare pe parcursul executiei lucrarilor | Km echiv | 1809
| Strat de balast -strat de forma, g = 20 cm | mc | 33.41
| Strat de balast, g = 25 cm | mc | 45
| Strat de piatra sparta, g = 20 cm | mc | 138
| Podete tubulare, diam. 600 mm, L = 6 m | buc. | 2800
| Podete tubulare, diam. 600 mm, L = 8 m | buc. | 3100
| Stalpi si indicatoare rutiere | buc. | 570
| Semnalizare pe parcursul executiei lucrarilor | Km echiv | 1809
| Cofrare fundatii | mp | 15
| Armatura | kg | 2.8
| Turnare beton B 250 in piloti | mc | 215
| Turnare beton B 150 | mc | 195
| Turnare beton B 250 in radier | mc | 215
| Turn de observatie din grinzi de lemn acoperit cu stuf realizat pe 2 nivele, cu scara metalica elicoidala si prevazut cu 2 banci | buc. | 15520
ARHITECTURA
| Reconditionare si restaurare tamplarie veche | mp | 495
| Tamplarie din lemn de stejar cu geam de sticla | mp | 550
| Planseu din lemn | mp | 85
| Termoizolatie cu vata minerala bazaltica si 2 randuri de scandura de brad avand 2,5 cm | mp | 65
| Desfacere sarpanta veche | mp | 165
| Sarpanta cladire | mp | 442.5
| Invelitoare din tigla | mp | 165
| Jgheaburi si burlane | m | 65
| Compartimentari din panouri rigips-carton verde rezistent la umezeala | mp | 103.9
| Compartimentari din panouri rigips-carton verde rezistent la umezeala | mp | 103.9
| Vopsitorie exterioara lavabila in 2 straturi | mp | 18.2
| Vopsitorie interioara lavabila in 2 straturi | mp | 18.2
| Lambriuri din stejar avand h = 1,50 m | mp | 127
| Demontare sobe existente si procurare sobe | buc. | 4000
| Trotuar perimetral | mp | 3
| Pavele de cauciuc montate pe nisip la locul de joaca | mp | 109
| Platforma rabatabila acces persoane cu dizabilitati | buc. | 300
INSTALATII ELECTRICE
| Demontare instalatie electirca veche | lot | 2500
| Conductor FY 1,5 mp | m | 1.22
| Conductor FY 2,5 mp | m | 1.38
| Conductor FY 6 mp | m | 1.89
| Conductor FY 4 mp | m | 1.65
| Tub protectie copex D 50 mm | m | 5.5
| Tub protectie copex D 20 mm | m | 2.2
| Tub protectie copex D 16 mm | m | 1.8
| Tub protectie copex rigid tip cournflex | m | 3.1
| Corp iluminat FIRI-01-255 | buc. | 285
| Corp iluminat FIRI-01-236 | buc. | 272.72
| Corp iluminat siguranta CISA-02-1 x 8PS | buc. | 215
| Corp iluminat tip aplica de exterior AA-100VEGA | buc. | 80
| Corp iluminat fluorescent FIPAD-04-236 | buc. | 81.16
| Prize duble tip SUCO | buc. | 38.5
| Tablou electric 16 module | buc. | 85
| Tablou electric 24 module | buc. | 128
| Doze aparat | buc. | 1.71
| Intrerupator | buc. | 8.8
| Comutator | buc. | 10.2
| Dibluri 6 mm | buc. | 0.3
| Probe si verificari | lot | 1230
| Terasamente impamantare | mc | 47
| Platbanda Ol Zn 4 x 25 mm | Kg | 18.2
| Platbanda Ol Zn 4 x 40 mm | Kg | 20.3
| Teava Ol Dn 2 1/2" | m | 23
| Teava protectie Dn 2" | m | 21
| Cutie cu eclisa | buc. | 44.45
| Instalatii electrice | mp | 185
| Instalatii electrice si iluminat incinta | LOT | 20050
| Instalatie paratraznet | BUC | 4800
| Terasamente | mc | 47
| Cablu ACYY 4x185 mmp | m | 32.3
| Nisip protectie | mc | 55
| Stalp SC 10014 | buc. | 5480
| Turnare beton B200 in fundatii stalp SC 10014 | mc | 220
| Separator tripolar de exterior | buc. | 480
| Consola metalica de derivatie | buc. | 440
| Lant de intindere cu izolator compozit | buc. | 210
| Clema de legatura 2,5-70 mmp | buc. | 210
| Consola metalica de intindere | buc. | 980
| Grup de 3 cutii terminale monofozate | set | 450
| Priza de pamant cu 2 contururi | buc. | 856
| Terminal interior 20 KV | set | 2105
| Confectie metalica cutii terminale | buc. | 2680
INSTALATII HIDRAULICE
| Teava din polipropilena Dn 25 mm | m | 15.4
| Teava din polipropilena Dn 32 mm | m | 30
| Teava din polipropilena Dn 25 mm | m | 15.4
| Teava din polipropilena Pe-Xa Dn 17x2 mm | m | 8.68
| Cutie distributie incalzire prin pardoseala cu 7 circuite | buc. | 4060
| Cutie distributie incalzire prin pardoseala cu 2 circuite | buc. | 2576
| Banda perimetrala si rosturi de dilatatare | m | 8
| Aditiv de apa | kg | 18.2
| Curba conductoare din PE | buc. | 7.9
| Regulator de camera (automatizare) | buc. | 810
| Robinet 1/2 | buc. | 32
| Filtru Y 3/4" | buc. | 36
| Strapungeri in zidarie si astuparea cu mortar | buc. | 84
| Izolarea conductelor | m | 9.5
| Bratari pentru fixare tevi | buc. | 8
| Efectuarea de probe de etanseitate inst. termica | m | 4
| Teava din otel neagra avand 1" | m | 21.5
| Racord antivibrant montat pe chiller avand 1" | buc. | 98
| Filtru Y 1" | buc. | 48
| Vana cu 3 cai cu actionare electrica echipata cu servomotor, 3/4" grup pompare, vas de expansiune si boiler avand 200 l | buc. | 1083
| Agent glicolat pentru instalatii de racire | l | 25
| Izolare conductelor exterioare cu cauciuc elastomer 19 mm + saltele de vata minerala | m | 45
| Postament echipamente din beton B200 armat cu plasa STNB Ø5mm/10 cm | mc | 215
| Grila aspiratie rectangulara cu jaluzele reglabile avand 400 x 150 mm | buc. | 255
| Clapeta antiretur circulara D= 315 mm | buc. | 65
| Grila exterioara cu jaluzele antiploaie avand 800x300 mm | buc. | 558
| Difuzor de plafon circular cu inele fixe | buc. | 425
| Clapeta de reglaj | buc. | 115
| Fitinguri diverse | lot | 1500
| Tubulatura flexibila izolata din AL, D = 50 mm | m | 189
| Izolarea cu saltea de vata minerala | m | 38
| Conf. disp. de sutinere si ancorare aparate | Kg | 8
| Strapungeri in zidarie si astuparea cu mortar | buc. | 75
| Teava PPR 20 mm | m | 13.4
| Teava PPR 25 mm | m | 15.4
| Teava PPR 32 mm | m | 30
| Teava din Cu 18 x 0.7mm | m | 36
| Caciula de ventilare - 110 mm | buc. | 75.2
| Sifon pardoseala PP50 | buc. | 37
| Lavoar | buc. | 362
| Vas si rezervor wc | buc. | 400
| Spalator | buc. | 164
| Baterie lavoar cu senzor D 1/2" | buc. | 245
| Baterie stativa D 1/2" | buc. | 215
| Etajera | buc. | 38
| Oglinda sanitara 500/600 | buc. | 167
| Porthartie | buc. | 75
| Strapungeri in zidarie si astuparea cu mortar | buc. | 35
| Fitinguri diverse | lot | 1200
| Instalatii sanitare | mp | 165
| Retea canalizare PVC SN8 Dn 110 mm | m | 20
| Instalatii hidraulice | lot | 18000
| Forare put F1 | m | 480
| Conducta aductiune Dn 75 mm | m | 28
| Conducta distributie Dn 110 mm | mc | 44
| Conducta distributie Dn 40 mm | mc | 20
| Conducta distributie Dn 32 mm | mc | 16
| Hidranti supraterani de incendiu | buc. | 1800
| Bazin etans vidanjabil 5 mc | buc. | 13500
| Piese imbinare conducte, teuri, mufe, etc. | % | 35816
| Terasamente | mc | 47
| Teava PEHD100 SDR17 Dn 40 mm, inclusiv banda avertizare | m | 22.5
| Umplutura nisip | mc | 55
| Camin apometru cu rama si capac pietonal, H=1,5 m | buc. | 2200
| Piese imbinare contucte, teuri, mufe, etc. | % | 3300
| Efectuarea de probe functionale si de etanseitate | m | 8
| Terasamente | mc | 47
| Conducta PVC KG SN8 D125 mm | m | 38.7
| Piese imbinare contucte, teuri, mufe, etc. | % | 1431.9
| Spargeri si refaceri betonari | mc | 356
| Nisip protectie conducte | mc | 55
| Bazin etans vidanjabil 5 mc | buc. | 13500
| Camin canalizare 1000 mm, avand H=1,5m | buc. | 2550

## 0X-LU (hidden)
PROIECT :“PAVILION ADMINISTRATIV IN CAZARMA 1279 CIOROGARLA”
LISTA ANEXA CONTINAND UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
DEVIZ PROCURARE
OBIECT 1 - Pavilion nou administrativ
SITUATIA 2
Nr.crt. | Denumire utilaj, echipament | cant. | Pretul unitar RON/buc.) exclusiv TVA | Valoare totala col. 3 x 4 | Furnizor (denumire, adresa, tel./fax.) | Caracteristici / fise tehnice
exclusiv TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6
Utilaje instalatii sanitare
1 | Boiler a.c.m. | 1 | 500 | 500 |  | Capacitate: 100L Electric | https://www.romstal.ro/boiler-electric-tesy-bilight-pt-incalzire-acm-100l-2000w-p49574.html
2 | Uscator maini | 3 | 1176.4706 | 3529.4118 |  | cu aer, electric, vertical montare in zona lavoarelor | https://www.romstal.ro/uscator-de-maini-vertigo-vertical-1200w-abs-gri-p51465.html
Utilaje instalatii termice
1 | Distribuitor - butelie egalizare | 1 | 1050 | 1050 |  | intrare tur-iesire retur; 3 circuite coloane. | https://www.kaldura.ro/distribuitoare-si-butelii-de-egalizare/distribuitoroare-cu-stut-filetat/distribuitor-sinus-cu-stut-filetat-80-60-3-circuite-de-incalzire
2 | Pompa recirculare | 3 | 850 | 2550 |  | Debit: 8 mc/h; Inaltime pompare: 8 mCA | http://www.calor.ro/pompe-circulatie-apa-calda/pompe-de-circulatie-wilo-star-rsg
3 | Distribuitor circuite | 1 | 2300 | 2300 |  | intrare tur-iesire retur; min 15 circuite corpuri incalzire.
4 | Distribuitor circuite | 1 | 2000 | 2000 |  | intrare tur-iesire retur; min 13 circuite corpuri incalzire.
Utilaje instalatii ventilare-climatizare
1 | Ventilator baie | 8 | 110 | 880 |  | Temporizat
2 | Ventiloconvector tip 1 | 15 | 1650 | 24750 | PRIMA GO DISTRIBUTION S.R.L. Bucuresti, str. Huedin, nr.19, tel. 0732 050 800 cntact@prima-shop.ro | P incalzire: 3.41 kW; P racire: 2.67 kW | http://www.calorserv.ro/produse/Climatizare-ventilare-si-tratare-aer/Ventiloconvectoare/ventiloconvectoare___ventiloconvectori-pe-pardoseala--ventiloconvectoare_racire___ventiloconvectori/ventiloconvector-de-pardoseala-carcasat-NOBVEFC03
3 | Ventiloconvector tip 2 | 3 | 18000 | 54000 |  | P incalzire: 6.35 kW; P racire: 4.23 kW | http://www.calorserv.ro/produse/Climatizare-ventilare-si-tratare-aer/Ventiloconvectoare/ventiloconvectoare___ventiloconvectori-pe-pardoseala--ventiloconvectoare_racire___ventiloconvectoare_de_pardoseala/ventiloconvector-de-pardoseala-carcasat-NOBVEFC05
4 | Chiller | 2 | 35000 | 70000 |  | P racire: 65 kW | https://www.prodimar.ro/chiller-modular-hyudai-i65-65kw-p9434.html
5 | Schimbator de caldura | 1 | 300 | 300 |  | In placi; min. 110 kW | http://www.calorserv.ro/produse/Centrale-Termice/Schimbatoare-de-caldura/Schimbatoare-de-caldura-in-placi/schimbatoare_in_placi___schimbatoare/schimbator-de-caldura-z2-10-21-p-110-7-kw-ZILZ21021
6 | Ventiloconvector tip duct | 3 | 1750 | 5250 |  | Capacitate totala incalzire 33.5 kW Caoacutate totala racire 32.36 kW
7 | Grila ventilatie reglabila | 4 | 300 | 1200 |  | Dim: 2000x200 mm
8 | Grila ventilatie obloane fixe | 4 | 200 | 800 |  | Dim: 2000x200 mm
9 | Anemostat reglabil | 1 | 100 | 100 |  | Dim: 400x400 mm
10 | Ventiloconvector tip duct | 2 | 1750 | 3500 |  | Capacitate totala incalzire 17.1 kW; Capacitate totala racire 16.25 kW
11 | Grila ventilatie obloane fixe | 1 | 250 | 250 |  | Dim: 1700x700 mm
12 | Anemostat reglabil | 1 | 100 | 100 |  | Dim: 400x400 mm
13 | Grila ventilatie reglabila | 3 | 100 | 300 |  | Dim: 400x400 mm
14 | Plenum grila | 3 | 100 | 300 |  | Dim: 400x400 mm
15 | Anemostat reglabil | 2 | 125 | 250 |  | Dim: 450x450 mm
16 | ????? |  |  | 0
17 | Grila ventilatie obloane fixe | 1 | 250 | 250 |  | Dim: 1700x700 mm
18 | Anemostat reglabil | 1 | 100 | 100 |  | Dim: 400x400 mm
19 | Grila ventilatie reglabila | 3 | 125 | 375 |  | Dim: 600x400 mm
20 | Plenum grila | 3 | 100 | 300 |  | Dim: 600x400 mm
21 | Anemostat reglabil | 2 | 125 | 250 |  | Dim: 450x450 mm
TOTAL |  |  |  | 161859.4118 | fara TVA
Intocmit,
Bescuca Florin Radu
S.C. Seira Rav Automatic S.R.L.
Administrator
Zamfirescu Radu
Centrala tratare aer
| Chillere | 2 |  |  |  | 40 kW
| Cazan gaze naturale | 2 |  |  |  | 80 kW
| Boiler cu serpentina | 1 |  |  |  | 500 L
| Statie dedurizare | 1

## 0X-LD (hidden)
PROIECT :“PAVILION ADMINISTRATIV IN CAZARMA 1279 CIOROGARLA”
LISTA ANEXA CONTINAND DOTARI
DEVIZ PROCURARE
OBIECT 1 - Pavilion nou administrativ
Nr.crt. | Denumire utilaj, echipament | cant. | Pretul unitar RON/buc.) exclusiv TVA | Valoare totala col. 3 x 4 | Furnizor (denumire, adresa, tel./fax.) | Caracteristici / fise tehnice
exclusiv TVA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6
Mobilier
| Birou | 22 | 300 | 6600 |  | Dimensiuni: 75x120x50 PAL, metal
| Scaun office | 26 | 150 | 3900 |  | Ergonomic, rotativ
| Masa conferinta | 4 | 750 | 3000
| Scaun conferinta | 10 | 90 | 900 |  | Tapiterie textila
| Masa consiliu | 1 | 1000 | 1000 |  | 6 persoane
| Scaune tapitate | 6 | 250 | 1500
| Galerie/draperie ferestre | 1 | 4500 | 4500 |  | Set 30 m liniari galerie/draperie
| Dulap tip fiset | 43 | 650 | 27950 |  | Dimensiuni: 800x350x1800, Metalic
| Cuier perete | 17 | 75 | 1275
| Scaune amfiteatru | 125 | 600 | 75000 |  | Tapiterie textila, Forma ergonomica, Structura metalica. | https://www.comenzi-scaune.ro/Scaune-pentru-sali-de-evenimente.html
| Pupitru cu piedestal | 1 | 750 | 750 |  | Lemn
| Vitrina steag | 1 | 1500 | 1500
Sala pregatire
| Videoproiector | 1 | 13300 | 13300 |  | Diagonala maxima imagine: 10 m 16:10 LAN Distanta proiectie: pana la 20m
| Ecran proiectie | 1 | 1200 | 1200 |  | Dimensiune: 300x300 Montare pe tavan/perete | https://tehnicavizuala.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=185_82&products_id=6920
| Microfon | 1 | 250 | 250 |  | fara fir
| Sistem audio | 1 | 3500 | 3500 |  | 2 boxe, mixer amplificat, total 500W RMS | https://www.soundcreation.ro/sisteme-complete-de-sonorizare-cid104_1590/yamaha-stagepas-600i-id12848.html#prettyPhoto
TOTAL |  |  |  | 146125 | fara TVA
Intocmit,
Bescuca Florin Radu
S.C. Seira Rav Automatic S.R.L.
Administrator
Zamfirescu Radu

## Draft-LC (hidden)
PROIECT :“XX YY ZZ” TITULARUL INVESTITIEI: XX YY ZZ BENEFICIAR: XX YY ZZ AMPLASAMENT: XX YY ZZ | [14 empty] | OBIECT X
LISTA CANTITATI OBIECT X - YYZZ
Interv. | Dom. | Subdom. | Lucr. | Activitate | Cantitate | u.m. | Obs. 1 | Localizare | Art. | Cost unit. (fara TVA) | Adaos | Cost unit. (fara TVA) | Cost unit. (fara TVA) | Cost (fara TVA)
| LUCRARI DE CONSTRUCTII | [12 empty] | 0
|  | TERASAMENT | [8 empty] | 0% |  |  | 0
|  | CONSTRUCTII | [11 empty] | 0
|  |  | STRUCTURA | [7 empty] | 100% |  |  | 0
|  |  | Consolidare - Suprabetonare padoseala 12 cm |  | 0 | mp
|  |  |  | Desfacere tencuieli neaderente | 0 | mp | 10% | pardoseala | RPCXJ07A | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 | 0
|  |  |  | Buciardare si curatire suprafata existenta | 0 | mp |  |  | CI08XB, PJ20XA | 18.5 |  | 18.5 | 18.5 | 0
|  |  |  | Forare gauri ancorare armatura | 0 | m |  |  |  | 10.5 |  | 10.5 | 10.5 | 0
|  |  |  | Ancorare chimica | 0 | buc |  |  |  | 30 |  | 30 | 30 | 0
|  |  |  | Armare cu plase | 0 | kg |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 0
|  |  |  | Beton C25/30 in camasuire | 0 | mc |  |  |  | 450 |  | 450 | 450 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Consolidare - Camasuire pereti 6+6 cm |  | 0 | ml | [5 empty] | 0
|  |  |  | Desfacere tencuieli neaderente | 0 | mp | 90% | pereti | RPCXJ07A | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 | 0
|  |  |  | Buciardare si curatire suprafata existenta | 0 | mp |  |  | CI08XB, PJ20XA | 18.5 |  | 18.5 | 18.5 | 0
|  |  |  | Forare gauri ancorare armatura | 0 | m |  |  |  | 10.5 |  | 10.5 | 10.5 | 0
|  |  |  | Ancorare armatura cu pasta de ciment | 0 | m |  |  | CC09A1 | 10 |  | 10 | 10 | 0
|  |  |  | Ancorare chimica | 0 | buc |  |  |  | 30 |  | 30 | 30 | 0
|  |  |  | Armare cu plase | 0 | kg |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 0
|  |  |  | Cofrare cu panouri refolosibile / Torcretare beton/mortar | 0 | mp |  |  |  | 16.5 |  | 16.5 | 16.5 | 0
|  |  |  | Beton C25/30 in camasuire | 0 | mc |  |  |  | 450 |  | 450 | 450 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Consolidare - Centuri perimetrale superioare/inferioare pereti camasuiti |  | 0 | ml | [5 empty] | 0
|  |  |  | Sapatura manuala <1.5 m adancime teren tare | 0 | mc |  |  | TSA02F1 | 31.9 |  | 31.9 | 31.9 | 0
|  |  |  | Desfacere trotuar/platforma (inclusiv substraturi) | 0 | mp |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  |  | Trotuar dale beton turnat pe str nisip/pietris 10 cm, inclusiv rost bitum | 0 | mp |  |  | RPCS02B# | 58.5 |  | 58.5 | 58.5 | 0
|  |  |  | Buciardare si curatire suprafata existenta | 0 | mp |  |  | CI08XB, PJ20XA | 18.5 |  | 18.5 | 18.5 | 0
|  |  |  | Armare cu carcase | 0 | kg |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 0
|  |  |  | Cofrare cu panouri refolosibile | 0 | mp |  |  |  | 16.5 |  | 16.5 | 16.5 | 0
|  |  |  | Beton C25/30 in camasuire | 0 | mc |  |  |  | 450 |  | 450 | 450 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Consolidare - Realizare stalpisori in zidarie simpla existenta |  |  |  | SOLUTIE MAXIMALA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Desfacere zidarie | 0 | mc |  |  |  | 180 |  | 180 | 180 | 0
|  |  |  | Buciardare si curatire suprafata existenta | 0 | mp |  |  | CI08XB, PJ20XA | 18.5 |  | 18.5 | 18.5 | 0
|  |  |  | Forare gauri ancorare armatura | 0 | m |  |  |  | 10.5 |  | 10.5 | 10.5 | 0
|  |  |  | Ancorare chimica | 0 | buc |  |  |  | 30 |  | 30 | 30 | 0
|  |  |  | Armare cu carcase | 0 | kg |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 0
|  |  |  | Cofrare cu panouri refolosibile | 0 | mp |  |  |  | 16.5 |  | 16.5 | 16.5 | 0
|  |  |  | Beton armat in stalpi C20/25 | 0 | mc |  |  |  | 410 |  | 410 | 410 | 0
Consolidare - Planseu existent
|  |  |  | Desfacere tencuieli neaderente | 0 | mp |  |  | RPCXJ07A | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 | 0
|  |  |  | Tencuiala armata cu fibra de sticla | 0 | mp |  |  |  | 40 |  | 40 | 40 | 0
Trotuar
|  |  |  | Desfacere trotuar/platforma (inclusiv substraturi) | 0 | mp |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  |  | Trotuar dale beton turnat pe str nisip/pietris 10 cm, inclusiv rost bitum | 0 | mp |  |  | RPCS02B# | 58.5 |  | 58.5 | 58.5 | 0
|  |  |  | Dop bitum intre trotuar si soclu | 0 | m |  |  |  | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
Structura acoperis (lemn)
|  |  |  | Desfacere sarpanta | 0 | mp | 50% |  | RCSH14A# | 18.5 |  | 18.5 | 18.5 | 0
|  |  |  | Desfacere astereala | 0 | mp | 50% |  | RPCH13B | 7 |  | 7 | 7 | 0
|  |  |  | Sarpanta lemn | 0 | mp | 50% |  | RMCA01B | 173.5 |  | 173.5 | 173.5 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
Terasa
|  |  |  | Desfacere hidroizolatie existenta | 0 | mp |  |  |  | 42.5 |  | 42.5 | 42.5 | 0
|  |  |  | Desfacere beton panta | 0 | mc |  |  |  | 186 |  | 186 | 186 | 0
|  |  |  | Desfacere tencuieli neaderente | 0 | mp | 10% | atic | RPCXJ07A | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 | 0
|  |  |  | Tencuiala driscuita perete | 0 | mp |  |  | CF02A# | 21.9 |  | 21.9 | 21.9 | 0
|  |  |  | Beton panta nou | 0 | mc |  |  |  | 69.5 |  | 69.5 | 69.5 | 0
|  |  |  | Termoizolatie polistiren 10 cm - terasa | 0 | mp |  |  | RpIzC10B% | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  |  | Folie polietilena (bariera contra vaporilor) | 0 | mp |  |  |  | 17.6 |  | 17.6 | 17.6 | 0
|  |  |  | Strat difuzie | 0 | mp |  |  |  | 15.4 |  | 15.4 | 15.4 | 0
|  |  |  | Hidroizolatie bituminoasa armata fibra sticla (bistrat) | 0 | mp |  |  |  | 24.35 |  | 24.35 | 24.35 | 0
|  |  |  | Sorturi metalice tabla zn vopsita | 0 | mp |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
Structura in cadre noua
|  |  |  | Sapatura mecanizata in pamant cu excavatorul | 0 | mc |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  |  | Sapatura manuala <1.5 m adancime teren tare | 0 | mc |  |  | TSA02F1 | 31.9 |  | 31.9 | 31.9 | 0
|  |  |  | Umplutura pamant compactat 98% | 0 | mc |  |  |  | 35 |  | 35 | 35 | 0
|  |  |  | Beton de egalizare C8/10 | 0 | mc |  |  |  | 250 |  | 250 | 250 | 0
|  |  |  | Armare cu carcase | 0 | kg |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 0
|  |  |  | Cofrare cu panouri refolosibile | 0 | mp |  |  |  | 16.5 |  | 16.5 | 16.5 | 0
|  |  |  | Beton armat in fundatii C20/25 | 0 | mc |  |  |  | 410 |  | 410 | 410 | 0
|  |  |  | Armare cu carcase | 0 | kg |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 0
|  |  |  | Cofrare cu panouri refolosibile | 0 | mp |  |  |  | 16.5 |  | 16.5 | 16.5 | 0
|  |  |  | Beton armat in stalpi C20/25 | 0 | mc |  |  |  | 410 |  | 410 | 410 | 0
|  |  |  | Cofrare cu panouri refolosibile | 0 | mp |  |  |  | 16.5 |  | 16.5 | 16.5 | 0
|  |  |  | Armare cu carcase | 0 | kg |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 0
|  |  |  | Beton armat in grinzi C20/25 | 0 | mc |  |  |  | 410 |  | 410 | 410 | 0
|  |  |  | Armare cu plase | 0 | kg |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 0
|  |  |  | Beton armat in placa C20/25 | 0 | mc |  |  |  | 410 |  | 410 | 410 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | ARHITECTURA | [7 empty] | 100% |  |  | 0
Terasa
|  |  |  | Desfacere hidroizolatie existenta | 0 | mp |  |  |  | 42.5 |  | 42.5 | 42.5 | 0
|  |  |  | Desfacere beton panta | 0 | mc |  |  |  | 186 |  | 186 | 186 | 0
|  |  |  | Desfacere tencuieli neaderente | 0 | mp | 10% | atic | RPCXJ07A | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 | 0
|  |  |  | Tencuiala driscuita perete | 0 | mp |  |  | CF02A# | 21.9 |  | 21.9 | 21.9 | 0
|  |  |  | Beton panta nou | 0 | mc |  |  |  | 69.5 |  | 69.5 | 69.5 | 0
|  |  |  | Termoizolatie polistiren 10 cm - terasa | 0 | mp |  |  | RpIzC10B% | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  |  | Folie polietilena (bariera contra vaporilor) | 0 | mp |  |  |  | 17.6 |  | 17.6 | 17.6 | 0
|  |  |  | Strat difuzie | 0 | mp |  |  |  | 15.4 |  | 15.4 | 15.4 | 0
|  |  |  | Hidroizolatie bituminoasa armata fibra sticla (bistrat) | 0 | mp |  |  |  | 24.35 |  | 24.35 | 24.35 | 0
|  |  |  | Sorturi metalice tabla zn vopsita | 0 | mp |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Trotuar | [8 empty] | 0
|  |  |  | Desfacere trotuar/platforma (inclusiv substraturi) | 0 | mp |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  |  | Trotuar dale beton turnat pe str nisip/pietris 10 cm, inclusiv rost bitum | 0 | mp |  |  | RPCS02B# | 58.5 |  | 58.5 | 58.5 | 0
|  |  |  | Dop bitum intre trotuar si soclu | 0 | m |  |  |  | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Suprafete interioare | [8 empty] | 0
|  |  |  | Desfacere lambriuri | 0 | mp |  |  | RPCT30B1 | 15 |  | 15 | 15 | 0
|  |  |  | Desfacere tencuieli neaderente | 0 | mp | 100% | pereti | RPCXJ07A | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 | 0
|  |  |  | Desfacere zidarie | 0 | mc |  |  |  | 180 |  | 180 | 180 | 0
|  |  |  | Zidarie BCA | 0 | mc |  | perete balcon | RPCXG02D | 350 |  | 350 | 350 | 0
|  |  |  | Tencuiala driscuita perete | 0 | mp | 90% | fara goluri | CF02A# | 21.9 |  | 21.9 | 21.9 | 0
|  |  |  | Glet pereti 2 straturi | 0 | mp |  |  | RPCJ18C# | 11.5 |  | 11.5 | 11.5 | 0
|  |  |  | Vopsea lavabila pereti | 0 | mp |  |  | RPCR08B# | 7.5 |  | 7.5 | 7.5 | 0
|  |  |  | Desfacere tencuieli neaderente | 0 | mp | 100% | tavan | RPCXJ07A | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 | 0
|  |  |  | Tencuiala driscuita tavan | 0 | mp |  |  | CF01XC | 30.5 |  | 30.5 | 30.5 | 0
|  |  |  | Glet tavane 2 straturi | 0 | mp |  |  | RPCJ18C# | 11.5 |  | 11.5 | 11.5 | 0
|  |  |  | Vopsea lavabila tavane | 0 | mp |  |  | RPCR08B# | 7.5 |  | 7.5 | 7.5 | 0
|  |  |  | Placare gresie | 0 | mp |  |  | CI04G# | 110 |  | 110 | 110 | 0
|  |  |  | Placare faianta | 0 | mp |  |  | CI05XA | 81.75 |  | 81.75 | 81.75 | 0
|  |  |  | Aplicare hidroizolatie lichida | 0 | mp |  |  |  | 40 |  | 40 | 40 | 0
|  |  |  | Desfacere pardoseala linoleu | 0 | mp |  |  | RCSK08B# | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 | 0
|  |  |  | Pardoseala parchet melaminat | 0 | mp |  |  | CG36A+ | 86.5 |  | 86.5 | 86.5 | 0
|  |  |  | Ghene instalatii | 0 | mp |  |  | CD24B1% | 152 |  | 152 | 152 | 0
|  |  |  | Izolatie ghene vata minerala 20 mm prot. folie PVC | 0 | mp |  |  | IZF14B | 45.5 |  | 45.5 | 45.5 | 0
|  |  |  | Tencuiala driscuita perete | 0 | mp |  | subsol | CF02A# | 21.9 |  | 21.9 | 21.9 | 0
|  |  |  | Vopsea lavabila pereti | 0 | mp |  | subsol | RPCR08B# | 7.5 |  | 7.5 | 7.5 | 0
|  |  |  | Tencuiala driscuita tavan | 0 | mp |  | subsol | CF01XC | 30.5 |  | 30.5 | 30.5 | 0
|  |  |  | Vopsea lavabila tavane | 0 | mp |  |  | RPCR08B# | 7.5 |  | 7.5 | 7.5 | 0
|  |  |  | Placare gresie | 0 | mp |  | pardoseala subsol | CI04G# | 110 |  | 110 | 110 | 0
|  |  |  | Placare granit | 0 | mp |  | holuri si acces | CI11A# | 205 |  | 205 | 205 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Tamplarie | [8 empty] | 0
|  |  |  | Demontare tamplarie existenta ferestre | 0 | mp |  |  | RCSO56A# | 15 |  | 15 | 15 | 0
|  |  |  | Demontare tamplarie existenta usi | 0 | mp |  |  | RCSO56A# | 15 |  | 15 | 15 | 0
|  |  |  | Montare tamplarie noua PVC - ferestre | 0 | mp |  |  |  | 614.5 |  | 614.5 | 614.5 | 0
|  |  |  | Montare tamplarie noua PVC - usi | 0 | mp |  |  |  | 516 |  | 516 | 516 | 0
|  |  |  | Montare tamplarie noua metalica - usi acces interioare | 0 | mp |  |  |  | 644.8 |  | 644.8 | 644.8 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
Acoperis
|  |  |  | Desfacere invelitoare tigla metalica | 0 | mp |  |  | RPCT26XA | 6.25 |  | 6.25 | 6.25 | 0
|  |  |  | Desfacere invelitoare tigla ceramica | 0 | mp |  |  | RPCT26XB | 9.36 |  | 9.36 | 9.36 | 0
|  |  |  | Invelitoare tigla metalica | 0 | mp |  |  | CE05D1 | 85.32 |  | 85.32 | 85.32 | 0
|  |  |  | Invelitoare tigla ceramica | 0 | mp |  |  | CE02B1 | 71.86 |  | 71.86 | 71.86 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
Suprafete exterioare
|  |  |  | Desfacere tencuieli neaderente | 0 | mp | 5% |  | RPCXJ07A | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 | 0
|  |  |  | Tencuiala driscuita perete | 0 | mp |  |  | CF02A# | 21.9 |  | 21.9 | 21.9 | 0
|  |  |  | Desfacere placaj caramida aparenta | 0 | mp |  |  | RPCM33H | 28.25 |  | 28.25 | 28.25 | 0
|  |  |  | Tencuiala decorativa | 0 | mp |  | alba |  | 27.6 |  | 27.6 | 27.6 | 0
|  |  |  | Placare caramida aparenta fatada | 0 | mp |  |  | CI04I-08% | 126 |  | 126 | 126 | 0
|  |  |  | Demontare jgheaburi / burlane | 0 | m |  |  |  | 7.5 |  | 7.5 | 7.5 | 0
|  |  |  | Jgheaburi / burlane | 0 | m |  |  |  | 27.5 |  | 27.5 | 27.5 | 0
|  |  |  | Desfacere streasina / pazie | 0 | mp |  |  |  | 7.5 |  | 7.5 | 7.5 | 0
|  |  |  | Streasina / pazie | 0 | mp |  |  |  | 17.5 |  | 17.5 | 17.5 | 0
|  |  |  | Protejare confectie metalica | 0 | mp |  | acces principal parter |  | 15 |  | 15 | 15 | 0
|  |  |  | Schela | 0 | mp |  |  |  | 17.5 |  | 17.5 | 17.5 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  | IZOLATII | [8 empty] | 100% |  |  | 0
Hidroizolatie pardoseala dupa turnare
|  |  |  | Aplicare hidroizolatie lichida | 0 | mp |  |  | RpIzC04O% | 40 |  | 40 | 40 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Sapa de protectie hidroizolatie | [8 empty] | 0
|  |  |  | Sapa protectie 3.5cm | 0 | mp |  |  | RCSE12B% | 33 |  | 33 | 33 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
Termoizolare in acoperis (peste ultimul planseu)
|  |  |  | Termoizolare vata minerala 20cm peste planseu | 0 | mp |  |  |  | 40 |  | 40 | 40 | 0
|  |  |  | Sapa protectie 3.5cm | 0 | mp |  |  | RCSE12B% | 33 |  | 33 | 33 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Realizare termoizolatie exterioara cu polistiren 10 cm | [8 empty] | 0
|  |  |  | Termosistem fatada (adeziv, polistiren, plasa, dibluri) | 0 | mp |  |  | RPCE42C% | 122.8 |  | 122.8 | 122.8 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  | INSTALATII ELECTRICE | [11 empty] | 0
|  |  | INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI | [7 empty] | 100% |  |  | 0
Racord cladire (trafo-TE D)
|  |  |  | Sapatura manuala <1.5 m adancime teren tare | 0 | mc |  |  | TSA02F1 | 31.9 |  | 31.9 | 31.9 | 0
|  |  |  | Nisip | 0 | mc |  |  | ACE08A1 | 16.36 |  | 16.36 | 16.36 | 0
|  |  |  | Conductor CYABY 3x250+1x150mmp montat in pamant | 0 | m |  |  | EC04F# | 93.98 |  | 93.98 | 93.98 | 0
|  |  |  | Imprastiere | 0 | mc |  |  | RTR1RC 90A | 3.28 |  | 3.28 | 3.28 | 0
|  |  |  | Compactare pamant | 0 | mc |  |  | TSD04C1 | 7.38 |  | 7.38 | 7.38 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Racord module (TE D - TE G) | [8 empty] | 0
|  |  |  | Sapatura manuala <1.5 m adancime teren tare | 0 | mc |  |  | TSA02F1 | 31.9 |  | 31.9 | 31.9 | 0
|  |  |  | Nisip | 0 | mc |  |  | ACE08A1 | 16.36 |  | 16.36 | 16.36 | 0
|  |  |  | Conductor CYABY 3x150+1x75mmp montat in pamant | 0 | m |  |  | ACE08A1 | 68.03 |  | 68.03 | 68.03 | 0
|  |  |  | Imprastiere | 0 | mc |  |  | RTR1RC 90A | 3.28 |  | 3.28 | 3.28 | 0
|  |  |  | Compactare pamant | 0 | mc |  |  | TSD04C1 | 7.38 |  | 7.38 | 7.38 | 0
|  |  |  | Tub protectie copex ignifug d32 | 0 | m |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/tub-riflat-legrand-d32-651232/p/1011633 | 5.5 |  | 5.5 | 5.5 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Traseu TE G - TE C | [8 empty] | 0
|  |  |  | Conductor CYYF 3x6 mmp montat in tub protectie | 0 | m |  |  | EC05A1, https://www.dedeman.ro/ro/cablu-cyy-f-3x6/p/1005686 | 11.65 |  | 11.65 | 11.65 | 0
|  |  |  | Tub protectie copex ignifug d20 | 0 | m |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/tub-riflat-legrand-d20-651220/p/1011631 | 2 |  | 2 | 2 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Paratraznet si priza de pamant | [8 empty] | 0
|  |  |  | Sapatura manuala <1.5 m adancime teren tare | 0 | mc |  |  | TSA02F1 | 31.9 |  | 31.9 | 31.9 | 0
|  |  |  | Desfacere trotuar/platforma (inclusiv substraturi) | 0 | mp |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  |  | Tarusi verticali 3.5m, 2" | 0 | m |  |  | W1R06A | 70 |  | 70 | 70 | 0
|  |  |  | Tarusi orizontali 4.5 m, 40x4mm | 0 | buc |  |  | EG08A1 | 19.27 |  | 19.27 | 19.27 | 0
|  |  |  | Piesa de separatie | 0 | buc |  |  | EG13A# | 63.41 |  | 63.41 | 63.41 | 0
|  |  |  | Tija de captare - tip PDA | 0 | buc |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 5000 | 0
|  |  |  | Platbanda coborare de la PDA | 0 | m |  |  | EG02XA-02 | 58 |  | 58 | 58 | 0
|  |  |  | Inel patbanda impamantare perimetral atic | 0 | m |  |  | EG01C# | 50 |  | 50 | 50 | 0
|  |  |  | Protectie conducta coborare 1.8m | 0 | buc |  |  | EG09B1 | 15 |  | 15 | 15 | 0
|  |  |  | Incercare priza pamant | 0 | buc |  |  | W1P08A | 35 |  | 35 | 35 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Instalatii de iluminat | [8 empty] | 0
|  |  |  | Corp iluminat fluorescent, aparent tavan - 1x36W | 0 | buc |  |  | EE07XA | 41.42 |  | 41.42 | 41.42 | 0
|  |  |  | Corp iluminat fluorescent, aparent tavan - 1x18W | 0 | buc |  |  | EE07XA | 38.59 |  | 38.59 | 38.59 | 0
|  |  |  | Corp iluminat aplica perete 60W | 0 | buc |  |  | EE05A1 | 96.34 |  | 96.34 | 96.34 | 0
|  |  |  | Corp iluminat plafoniera 1x60W | 0 | buc |  |  | EE05A1 | 96.34 |  | 96.34 | 96.34 | 0
|  |  |  | Corp iluminat plafoniera 2x60W | 0 | buc |  |  | EE05A1 | 209.13 |  | 209.13 | 209.13 | 0
|  |  |  | Corp ilumiant aplica oglinda baie LED 1x20W | 0 | buc |  |  | EE05A1 | 96.34 |  | 96.34 | 96.34 | 0
|  |  |  | Intrerupator monopolar | 0 | buc |  |  | ED01B1 | 16.25 |  | 16.25 | 16.25 | 0
|  |  |  | Comutator serie | 0 | buc |  |  | ED03B1 | 16.34 |  | 16.34 | 16.34 | 0
|  |  |  | Buton comanda iluminat | 0 | buc |  |  | ED01B1 | 16.25 |  | 16.25 | 16.25 | 0
|  |  |  | Senzor detectie prezenta | 0 | buc |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/senzor-prezenta-360-grade-tg-jq-37/p/1029804 | 27 |  | 27 | 27 | 0
|  |  |  | Tablou electric camera | 0 | buc |  |  |  | 500 |  | 500 | 500 | 0
|  |  |  | Tablou electric spatii comune | 0 | buc |  |  |  | 750 |  | 750 | 750 | 0
|  |  |  | Tablou electric general | 0 | buc |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0
|  |  |  | Tub protectie copex ignifug d16 | 0 | m |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/tub-riflat-legrand-d16-651216/p/1011580 | 1.25 |  | 1.25 | 1.25 | 0
|  |  |  | Conductor CYYF 3x1.5 montat in tub protectie | 0 | m |  |  | EC05A1 | 5 |  | 5 | 5 | 0
|  |  |  | Doze de legatura | 0 | buc |  |  | EA16D1 | 34.14 |  | 34.14 | 34.14 | 0
|  |  |  | Racordarea conductoarelor din cupru la borne | 0 | buc |  |  | ATD19A | 2 |  | 2 | 2 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Instalatii de prize | [8 empty] | 0
|  |  |  | Priza simpla cu contact protectie | 0 | buc |  |  | ED08B1 | 16.34 |  | 16.34 | 16.34 | 0
|  |  |  | Priza dubla cu contact protectie | 0 | buc |  |  | ED08B1 | 16.34 |  | 16.34 | 16.34 | 0
|  |  |  | Priza simpla 20A cu contact protectie | 0 | buc |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 0
|  |  |  | Doze de legatura | 0 | buc |  |  | EA16D1 | 34.14 |  | 34.14 | 34.14 | 0
|  |  |  | Conductor CYYF 3x2.5 montat in tub protectie | 0 | m |  |  | EC05A1 | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 | 0
|  |  |  | Tub protectie copex ignifug d20 | 0 | m |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/tub-riflat-legrand-d20-651220/p/1011631 | 2 |  | 2 | 2 | 0
|  |  |  | Racordarea conductoarelor din cupru la borne | 0 | buc |  |  | ATD19A | 2 |  | 2 | 2 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Instalatii iluminat si prize centrala termica | [8 empty] | 0
|  |  |  | Priza simpla cu contact protectie ANTIEX | 0 | buc |  |  | http://www.comenzielectrice.ro/detalii-produs/scame/priza-antiex-16a-2p+e-230v-ip66-scame-1608 | 544.3798 |  | 544.3798 | 544.3798 | 0
|  |  |  | Priza dubla cu contact protectie ANTIEX | 0 | buc |  |  | http://www.comenzielectrice.ro/detalii-produs/scame/priza-antiex-16a-2p+e-230v-ip66-scame-1608 | 544.3798 |  | 544.3798 | 544.3798 | 0
|  |  |  | Priza simpla 20A cu contact protectie ANTIEX | 0 | buc |  |  | http://www.comenzielectrice.ro/detalii-produs/scame/priza-antiex-32a-2p+e-230v-ip66-scame-1611 | 857.3252 |  | 857.3252 | 857.3252 | 0
|  |  |  | Doza de legatura ANTIEX | 0 | buc |  |  | https://www.materialeelectrice.ro/doza-antiex-80x75x55-scame | 113.9008 |  | 113.9008 | 113.9008 | 0
|  |  |  | Conductor CYYF 3x2.5 montat in tub protectie | 0 | m |  |  | EC05A1 | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 | 0
|  |  |  | Tub protectie aparent IPEY ignifug si accesorii d16 | 0 | m |  |  |  | 0.87395 |  | 0.87395 | 0.87395 | 0
|  |  |  | Racordarea conductoarelor din cupru la borne | 0 | buc |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 0
|  |  |  | Corp iluminat fluorescent, aparent tavan ANTIEX - 1x36W | 0 | buc |  |  | https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-antiex-1x36w-3570 | 689.9958 |  | 689.9958 | 689.9958 | 0
|  |  |  | Corp iluminat fluorescent, aparent tavan ANTIEX - 1x18W | 0 | buc |  |  | https://www.materialeelectrice.ro/detalii-produs/palazolli/corp-iluminat-antiex-1x18w-3993 | 588.5277 |  | 588.5277 | 588.5277 | 0
|  |  |  | Intrerupator monopolar | 0 | buc |  |  | http://www.loreelectro.ro/antiex-antiexploziv/comutator-bipolar-antiex-16-a-cu-2-presetupe-in-carcasa-metalica-aluminiu-pentru-zona-2-gaze3gsi-zona-22-prafuri2dcod-201166ex/id-5906.html | 364 |  | 364 | 364 | 0
|  |  |  | Comutator serie | 0 | buc |  |  | http://www.loreelectro.ro/antiex-antiexploziv/comutator-bipolar-antiex-16-a-cu-2-presetupe-in-carcasa-metalica-aluminiu-pentru-zona-2-gaze3gsi-zona-22-prafuri2dcod-201166ex/id-5906.html | 364 |  | 364 | 364 | 0
|  |  |  | Tablou electric camera centrala termica | 0 | buc |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0
|  |  |  | Tub protectie aparent IPEY ignifug si accesorii d16 | 0 | m |  |  |  | 0.87395 |  | 0.87395 | 0.87395 | 0
|  |  |  | Conductor CYYF 3x2.5 montat in tub protectie | 0 | m |  |  | EC05A1 | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 | 0
|  |  |  | Doza de legatura ANTIEX | 0 | buc |  |  | https://www.materialeelectrice.ro/doza-antiex-80x75x55-scame | 113.9008 |  | 113.9008 | 113.9008 | 0
|  |  |  | Racordarea conductoarelor din cupru la borne | 0 | buc |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Instalatii iluminat de siguranta | [8 empty] | 0
|  |  |  | Corp iluminat LED 4W | 0 | buc |  |  | https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-de-siguranta-cu-led-uri-356-x-136-x-84-mm-4w-kit-emergenta-24171 | 304.1176 |  | 304.1176 | 304.1176 | 0
|  |  |  | Corp iluminat indicare cai evacuare - aut. 3h | 0 | buc |  |  | http://www.utilul.ro/electrice/corpuri-iluminat-industrial/lampi-de-siguranta/-lampa-exit-cu-led-ip65--30x0-1w-total-green-tg-4104-4005.html | 183.9496 |  | 183.9496 | 183.9496 | 0
|  |  |  | Tub protectie copex ignifug d16 | 0 | m |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/tub-riflat-legrand-d16-651216/p/1011580 | 1.25 |  | 1.25 | 1.25 | 0
|  |  |  | Conductor CYYF 3x1.5 montat in tub protectie | 0 | m |  |  | EC05A1 | 5 |  | 5 | 5 | 0
|  |  |  | Tub protectie copex ignifug d16 | 0 | m |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/tub-riflat-legrand-d16-651216/p/1011580 | 1.25 |  | 1.25 | 1.25 | 0
|  |  |  | Conductor CYYF 3x1.5 montat in tub protectie | 0 | m |  |  | EC05A1 | 5 |  | 5 | 5 | 0
|  |  |  | Doze de legatura | 0 | buc |  |  | EA16D1 | 34.14 |  | 34.14 | 34.14 | 0
|  |  |  | Racordarea conductoarelor din cupru la borne | 0 | buc |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI | [7 empty] | 100% |  |  | 0
Instalatii caTV, telefonie, date
|  |  |  | Rack 2U | 0 | buc |  |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 0
|  |  |  | Switch 24 porturi | 0 | buc |  |  | http://www.emag.ro/switch-tp-link-24-x-10-100-1000mbps-tl-sg3424p/pd/E9DXKBBBM/ | 2500 |  | 2500 | 2500 | 0
|  |  |  | Rack 16U | 0 | buc |  |  |  | 500 |  | 500 | 500 | 0
|  |  |  | Switch 16 porturi | 0 | buc |  |  | http://www.emag.ro/switch-tp-link-16-x-10-100-1000mbps-2-x-sfp-tl-sg3216/pd/EZDBTBBBM/ | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0
|  |  |  | Router Wifi | 0 | buc |  |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 0
|  |  |  | Spliter caTV | 0 | buc |  |  | http://www.mondoplast.ro/Distribuitor-catv-pentru-interior-nextraCOM-FA-1-pg_ft-2171 | 5 |  | 5 | 5 | 0
|  |  |  | Priza TV | 0 | buc |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 0
|  |  |  | Priza telefon | 0 | buc |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 0
|  |  |  | Priza date | 0 | buc |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 0
|  |  |  | Cablu TV RG6U | 0 | m |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Cablu telefonie | 0 | m |  |  |  | 0.9375 |  | 0.9375 | 0.9375 | 0
|  |  |  | Cablu date UTP 6X2X0,5 | 0 | m |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0.75 | 0
|  |  |  | Cablu electric CYY-F 3x1.5 mmp | 0 | m |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 0
|  |  |  | Tub protectie copex ignifug d16 | 0 | m |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/tub-riflat-legrand-d16-651216/p/1011580 | 1.25 |  | 1.25 | 1.25 | 0
|  |  |  | Incercare instalatie caTV, telefonie, date | 0 | buc |  |  |  | 500 |  | 500 | 500 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Instalatii detectie si semnalizare incendiu | [8 empty] | 0
|  |  |  | Detector adresabil optic de fum | 0 | buc |  |  |  | 228 |  | 228 | 228 | 0
|  |  |  | Buton adresabil de alarmare | 0 | buc |  |  |  | 24.6 |  | 24.6 | 24.6 | 0
|  |  |  | Sirena adresabila interior | 0 | buc |  |  | http://www.magazinuldealarme.ro/sisteme_antiincendiu/sirene/ | 180 |  | 180 | 180 | 0
|  |  |  | Sirena adresabila exterior | 0 | buc |  |  | https://www.spy-shop.ro/sirena-adresabila-de-exterior-cu-flash-bentel-fc410lpav.html | 697.8151 |  | 697.8151 | 697.8151 | 0
|  |  |  | Flash adresabil | 0 | buc |  |  | https://www.titanicshop.ro/detectie-incendiu/antiincendiu/sirene-de-incendiu/flash-adresabil-de-interior-global-fire-valkyrie-ab.html | 216 |  | 216 | 216 | 0
|  |  |  | Centrala incendiu | 0 | buc |  |  |  | 2500 |  | 2500 | 2500 | 0
|  |  |  | Cablu JE-H(St) FE180/E30 2x2x0.8 | 0 | m |  |  |  | 2.1277 |  | 2.1277 | 2.1277 | 0
|  |  |  | Tub protectie copex ignifug d16 | 0 | m |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/tub-riflat-legrand-d16-651216/p/1011580 | 1.25 |  | 1.25 | 1.25 | 0
|  |  |  | UPS 1 kVA | 0 | buc |  |  | http://www.catenaelectric.ro/produs/ups-1100va-660w-apc-sx31k1ci-gr/ | 562.9412 |  | 562.9412 | 562.9412 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  | INSTALATII SANITARE | [8 empty] | 100% |  |  | 0
Instalatie apa rece si apa calda interioara
|  |  |  | Lucrari demontare conducte apa existente | 0 | m |  |  |  | 15 |  | 15 | 15 | 0
|  |  |  | Teava PPR DN32 polifuziune conducte distributie | 0 | m |  |  |  | 15.5 |  | 15.5 | 15.5 | 0
|  |  |  | Cot 90 PPR DN32 | 0 | buc |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 | 0
|  |  |  | Reductie PPR DN32-25 | 0 | buc |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 0
|  |  |  | Teu egal PPR DN32 | 0 | buc |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 0
|  |  |  | Colier galvanizat cauciucat DN32 | 0 | buc |  |  |  | 9.35 |  | 9.35 | 9.35 | 0
|  |  |  | Izolatie elastomer DN32 | 0 | m |  |  |  | 4.95 |  | 4.95 | 4.95 | 0
|  |  |  | Teava PPR DN25 polifuziune conducte distributie | 0 | m |  |  |  | 15 |  | 15 | 15 | 0
|  |  |  | Teu egal PPR DN25 | 0 | buc |  |  |  | 1.4 |  | 1.4 | 1.4 | 0
|  |  |  | Dop PPR DN25 | 0 | buc |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0
|  |  |  | Colier galvanizat cauciucat DN25 | 0 | buc |  |  |  | 8.25 |  | 8.25 | 8.25 | 0
|  |  |  | Izolatie elastomer DN25 | 0 | m |  |  |  | 4.07 |  | 4.07 | 4.07 | 0
|  |  |  | Reductie PPR DN25-20 | 0 | buc |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0
|  |  |  | Robinet de trecere 3/4" | 0 | buc |  |  |  | 22 |  | 22 | 22 | 0
|  |  |  | Racord PPR DN20 | 0 | buc |  |  |  | 9.24 |  | 9.24 | 9.24 | 0
|  |  |  | Teava PPR DN20 polifuziune conducte la obiecte sanitare | 0 | m |  |  |  | 12.5 |  | 12.5 | 12.5 | 0
|  |  |  | Teu egal PPR DN20 | 0 | buc |  |  |  | 0.55 |  | 0.55 | 0.55 | 0
|  |  |  | Cot 90 PPR DN20 | 0 | buc |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0
|  |  |  | Robinet coltar perete DN20 | 0 | buc |  |  |  | 35 |  | 35 | 35 | 0
|  |  |  | Spalare instalatie | 0 | m |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 0
|  |  |  | Proba presiune | 0 | m |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 | 2.5 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Instalatie apa rece si apa calda in centrala termica | [8 empty] | 0
|  |  |  | Teava PPR DN32 polifuziune conducte distributie | 0 | m |  |  |  | 15.5 |  | 15.5 | 15.5 | 0
|  |  |  | Racord PPR DN32 | 0 | buc |  |  |  | 19.5 |  | 19.5 | 19.5 | 0
|  |  |  | Teu egal PPR DN32 | 0 | buc |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 0
|  |  |  | Cot 90 PPR DN32 | 0 | buc |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 | 0
|  |  |  | Robinet de trecere 1" | 0 | buc |  |  |  | 60 |  | 60 | 60 | 0
|  |  |  | Teava PPR DN32 polifuziune conducte distributie | 0 | m |  |  |  | 15.5 |  | 15.5 | 15.5 | 0
|  |  |  | Izolatie elastomer DN32 | 0 | m |  |  |  | 4.95 |  | 4.95 | 4.95 | 0
|  |  |  | Robinet de trecere 1" | 0 | buc |  |  |  | 60 |  | 60 | 60 | 0
|  |  |  | Racord PPR DN32 | 0 | buc |  |  |  | 19.5 |  | 19.5 | 19.5 | 0
|  |  |  | Cot 90 PPR DN32 | 0 | buc |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 | 0
|  |  |  | Teu egal PPR DN32 | 0 | buc |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 0
|  |  | Instalatie apa rece exterioara | [8 empty] | 0
|  |  |  | Apometru 1" | 0 | buc |  |  | https://www.romstal.ro/contor-apa-rece-mnk-clasa-b-r80-q-6-3-mc-h-d-1-p11610.html | 450 |  | 450 | 450 | 0
|  |  |  | Robinet de trecere 1" | 0 | buc |  |  |  | 60 |  | 60 | 60 | 0
|  |  |  | Racord PPR DN32 | 0 | buc |  |  |  | 19.5 |  | 19.5 | 19.5 | 0
|  |  |  | Teava PPR DN32 polifuziune conducte distributie | 0 | m |  |  |  | 15.5 |  | 15.5 | 15.5 | 0
|  |  |  | Izolatie elastomer DN32 | 0 | m |  |  |  | 4.95 |  | 4.95 | 4.95 | 0
|  |  |  | Spalare instalatie | 0 | m |  |  |  | 3.5 |  | 3.5 | 3.5 | 0
|  |  |  | Proba presiune | 0 | m |  |  |  | 3.5 |  | 3.5 | 3.5 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Instalatie canalizare menajera si pluviala interioara (PP ignifugata) | [8 empty] | 0
|  |  |  | Lucrari demontare conducte apa existente | 0 | m |  |  |  | 15 |  | 15 | 15 | 0
|  |  |  | Sifon terasa cu parafrunzar DN110 | 0 | buc |  |  | https://www.romstal.ro/receptor-acop-viega_advantix-pp-vert-d-110-cu-guler-si-parafrunzar-d-100mm-p38103.html | 272.2689 |  | 272.2689 | 272.2689 | 0
|  |  |  | Piesa capat ventilatie canalizare DN110 | 0 | buc |  |  | https://www.romstal.ro/piesa-capat-coloana-ventilatie-polipropilena-pt-canalizare-d-110mm-p166.html | 23.0924 |  | 23.0924 | 23.0924 | 0
|  |  |  | Teava PP DN110x2.7x3000 | 0 | m |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/teava-pp-110x2-7x3000-mm-cu-inel/p/2000684 | 11.7412 |  | 11.7412 | 11.7412 | 0
|  |  |  | Izolatie elastomer DN100 | 0 | m |  |  |  | 45 |  | 45 | 45 | 0
|  |  |  | Ramificatie redusa PP DN110 50 | 0 | buc |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/ramificatie-htea-110x50x87-polipropilena-scurgere/p/2000345 | 5.4252 |  | 5.4252 | 5.4252 | 0
|  |  |  | Ramificatie dubla DN110 110 50 | 0 | buc |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  |  | Cot 90 PP DN110 | 0 | buc |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/cot-htb-110x87-pp-scurgere/p/2000054 | 3.8118 |  | 3.8118 | 3.8118 | 0
|  |  |  | Ramificatie egala PP DN110 | 0 | buc |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/ramificatie-pp-htea-pentru-scurgere-75x45/p/2001083 | 6.9983 |  | 6.9983 | 6.9983 | 0
|  |  |  | Colier galvanizat cauciucat DN100 | 0 | buc |  |  |  | 12 |  | 12 | 12 | 0
|  |  |  | Teava PP DN40x1.8x3000 | 0 | m |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/teava-pp-40x1-8-3000mm-inel/p/2006557 | 3.3076 |  | 3.3076 | 3.3076 | 0
|  |  |  | Cot 90 PP DN40 | 0 | buc |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/cot-htb-40x87-pp-scurgere/p/2000515 | 1.0588 |  | 1.0588 | 1.0588 | 0
|  |  |  | Teava PP DN50x1.8x3000 | 0 | m |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/teava-pp-50x1-8-3000mm-inel/p/2006558 | 12.4639 |  | 12.4639 | 12.4639 | 0
|  |  |  | Cot 90 PP DN50 | 0 | buc |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/cot-htb-50x87-pp-scurgere/p/2000052 | 1.1798 |  | 1.1798 | 1.1798 | 0
|  |  |  | Sifon pardoseala DN50 2 intrari 1 iesire | 0 | buc |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/sifon-complet-somes-1-esire-2-intrari-90grd-d50/p/2011212 | 25.2101 |  | 25.2101 | 25.2101 | 0
|  |  |  | Colier galvanizat cauciucat DN50 | 0 | buc |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/colier-cu-garnitura-2-50506b000070c/p/1029017 | 11.2336 |  | 11.2336 | 11.2336 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Instalatie canalizare menajera si pluviala exterioara | [8 empty] | 0
|  |  |  | Desfacere trotuar/platforma (inclusiv substraturi) | 0 | mp |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  |  | Sapatura manuala <1.5 m adancime teren tare | 0 | mc |  |  | TSA02F1 | 31.9 |  | 31.9 | 31.9 | 0
|  |  |  | Nisip | 0 | mc |  |  | ACE08A1 | 16.36 |  | 16.36 | 16.36 | 0
|  |  |  | Imprastiere | 0 | mc |  |  | RTR1RC 90A | 3.28 |  | 3.28 | 3.28 | 0
|  |  |  | Compactare pamant | 0 | mc |  |  | TSD04C1 | 7.38 |  | 7.38 | 7.38 | 0
|  |  |  | Trotuar dale beton turnat pe str nisip/pietris 10 cm, inclusiv rost bitum | 0 | mp |  |  | RPCS02B# | 58.5 |  | 58.5 | 58.5 | 0
|  |  |  | Camin canalizare PVC 1 intrare, 1 iesire DN160, cu capac | 0 | buc |  |  |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | 0
|  |  |  | Camin canalizare PVC 2 intrari, 1 iesire DN160, cu capac | 0 | buc |  |  |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | 0
|  |  |  | Camin canalizare PVC 3 intrari, 1 iesire DN160, cu capac | 0 | buc |  |  |  | 1500 |  | 1500 | 1500 | 0
|  |  |  | Piesa de trecere in camin existent bransament | 0 | buc |  |  |  | 250 |  | 250 | 250 | 0
|  |  |  | Clapet de sens PVC DN160 | 0 | buc |  |  |  | 184.5378 |  | 184.5378 | 184.5378 | 0
|  |  |  | Teava PVC KG DN160x4x6000 | 0 | m |  |  |  | 17.9032 |  | 17.9032 | 17.9032 | 0
|  |  |  | Ramificatie PVC KG 160x110 | 0 | buc |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/ramificatie-pvc-160x110x45-cu-inel/p/2003080 | 23.1933 |  | 23.1933 | 23.1933 | 0
|  |  |  | Reductie PVC KG 160x110 | 0 | buc |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/reductie-pvc-200x160-cu-inel/p/2000486 | 9.0756 |  | 9.0756 | 9.0756 | 0
|  |  |  | Proba etanseitate | 0 | m |  |  |  | 3.5 |  | 3.5 | 3.5 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Demontare obiecte sanitare existente | [8 empty] | 0
|  |  |  | Demontare spalator bucatarie | 0 | buc |  |  | RPSC07 | 28.64 |  | 28.64 | 28.64 | 0
|  |  |  | Baterie chiuveta bucatarie | 0 | buc |  |  | RPSC07 | 28.64 |  | 28.64 | 28.64 | 0
|  |  |  | Demontare cada | 0 | buc |  |  | RPSXC03A | 54.58 |  | 54.58 | 54.58 | 0
|  |  |  | Demontare vas WC cu rezervor la inaltime | 0 | buc |  |  | RPSXC09 | 18.01 |  | 18.01 | 18.01 | 0
|  |  |  | Demontare lavoar baie | 0 | buc |  |  | RPSC07 | 28.64 |  | 28.64 | 28.64 | 0
|  |  |  | Demontare baterii | 0 | buc |  |  | RPSD03A# | 12.05 |  | 12.05 | 12.05 | 0
|  |  | Montare obiecte sanitare: | [8 empty] | 0
|  |  |  | Spalator inox bucatarie | 0 | buc |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/chiuveta-inox-zan-711-800x500-87995717/p/3001915 | 304.7059 |  | 304.7059 | 304.7059 | 0
|  |  |  | Baterie chiuveta bucatarie | 0 | buc |  |  | SD05XA | 159.912 |  | 159.912 | 159.912 | 0
|  |  |  | Cada dus fibra sticla | 0 | buc |  |  | SC01XB, https://www.dedeman.ro/ro/cadita-de-dus-semirotunda-acril-poliuretan-900x900-mm/p/3009796 | 383.5294 |  | 383.5294 | 383.5294 | 0
|  |  |  | Vas WC portelan si rezervor WC portelan | 0 | buc |  |  | SC16D1 | 420 |  | 420 | 420 | 0
|  |  |  | Lavoar baie portelan cu dulap suport | 0 | buc |  |  | SC07E1, https://www.dedeman.ro/ro/masca-alba-550-lavoar-clasic-martplast/p/3006067 | 365.8824 |  | 365.8824 | 365.8824 | 0
|  |  |  | Baterie cada | 0 | buc |  |  | SD03A1 | 217 |  | 217 | 217 | 0
|  |  |  | Baterie lavoar | 0 | buc |  |  | SD05XA | 159.912 |  | 159.912 | 159.912 | 0
|  |  |  | Oglinda cu etajera | 0 | buc |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/oglinda-pentru-baie-tec60sh1-45x60-cm/p/3016151 | 57.6588 |  | 57.6588 | 57.6588 | 0
|  |  |  | Portprosop cromat | 0 | buc |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/portprosop-dublu-orfeus-6924-0/p/3016421 | 99.005 |  | 99.005 | 99.005 | 0
|  |  |  | Porthartie | 0 | buc |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/porthartie-cu-clapeta-orfeus-6938-0/p/3016423 | 50.0067 |  | 50.0067 | 50.0067 | 0
|  |  |  | Portsapun | 0 | buc |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/portsapun-sticla-orfeus-6936-0/p/3016422 | 45.8395 |  | 45.8395 | 45.8395 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Sistem drenare subterana | [8 empty] | 0
|  |  |  | Sapatura mecanizata in pamant cu excavatorul | 0 | mc |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  |  | Sapatura manuala <1.5 m adancime teren tare | 0 | mc |  |  | TSA02F1 | 31.9 |  | 31.9 | 31.9 | 0
|  |  |  | Nisip | 0 | mc |  |  | ACE08A1 | 16.36 |  | 16.36 | 16.36 | 0
|  |  |  | Piatra sparta | 0 | mc |  |  |  | 85 |  | 85 | 85 | 0
|  |  |  | Tub riflat perforat DN110 | 0 | m |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/teava-riflata-d110-drenaj/p/2003738 | 8.0462 |  | 8.0462 | 8.0462 | 0
|  |  |  | Geotextil | 0 | mp |  |  |  | 3.125 |  | 3.125 | 3.125 | 0
|  |  |  | Imprastiere | 0 | mc |  |  | RTR1RC 90A | 3.28 |  | 3.28 | 3.28 | 0
|  |  |  | Compactare pamant | 0 | mc |  |  | TSD04C1 | 7.38 |  | 7.38 | 7.38 | 0
|  |  |  | STATIE DE POMPARE????????????????? | [7 empty] | 0
|  |  | Sistem drenare de suprafata (platforma) | [8 empty] | 0
|  |  |  | Sapatura manuala <1.5 m adancime teren tare | 0 | mc |  |  | TSA02F1 | 31.9 |  | 31.9 | 31.9 | 0
|  |  |  | Borduri 20x25 pe fundatie beton 30x15 | 0 | m |  |  | DE09XA | 71.6 |  | 71.6 | 71.6 | 0
|  |  |  | Rigola cu gratar metalic | 0 | m |  |  |  | 250 |  | 250 | 250 | 0
|  |  |  | Sapatura manuala <1.5 m adancime teren tare | 0 | mc |  |  | TSA02F1 | 31.9 |  | 31.9 | 31.9 | 0
|  |  |  | Nisip | 0 | mc |  |  | ACE08A1 | 16.36 |  | 16.36 | 16.36 | 0
|  |  |  | Imprastiere | 0 | mc |  |  | RTR1RC 90A | 3.28 |  | 3.28 | 3.28 | 0
|  |  |  | Compactare pamant | 0 | mc |  |  | TSD04C1 | 7.38 |  | 7.38 | 7.38 | 0
|  |  |  | Teava PVC KG DN160x4x6000 | 0 | m |  |  |  | 17.9032 |  | 17.9032 | 17.9032 | 0
|  |  |  | Cot 90 PVC KG 160mm | 0 | buc |  |  |  | 23.2563 |  | 23.2563 | 23.2563 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  | INSTALATII DE INCALZIRE | [8 empty] | 100% |  |  | 0
Instalatie agent termic interioara
|  |  |  | Lucrari demontare conducte apa existente | 0 | m |  |  |  | 15 |  | 15 | 15 | 0
|  |  |  | Demontare calorifere existente | 0 | buc |  |  |  | 30 |  | 30 | 30 | 0
|  |  |  | Radiator portrosop (sistem prindere inclus) | 0 | buc |  |  | https://www.romstal.ro/calorifer-din-otel-pentru-baie-san-remo-drept-alb-450x1110mm-587w-p35682.html | 162 |  | 162 | 162 | 0
|  |  |  | Radiator R22 600x1000 (sistem prindere inclus) | 0 | buc |  |  | https://www.romstal.ro/calorifer-din-otel-tip-panou-vision-22-600-x1000-2030w-p939165.html | 234 |  | 234 | 234 | 0
|  |  |  | Radiator R22 600x400 (sistem prindere inclus) | 0 | buc |  |  | https://www.romstal.ro/calorifer-din-otel-tip-panou-vision-22-600-x400-812w-p939159.html | 120 |  | 120 | 120 | 0
|  |  |  | Aerisitor automat 1/2" | 0 | buc |  |  | https://www.romstal.ro/aerisitor-dezaerator-automat-3-8-p44329.html | 50.28 |  | 50.28 | 50.28 | 0
|  |  |  | Robinet trecere tur cap termostatat 1/2" + retur 1/2" | 0 | buc |  |  | https://www.romstal.ro/set-robineti-danfoss-panda-tur-termostatat-returcap-termostatat-1-2-p52491.html | 90 |  | 90 | 90 | 0
|  |  |  | Teava PPR DN25 polifuziune conducte distributie | 0 | m |  |  |  | 15 |  | 15 | 15 | 0
|  |  |  | Teava PPR DN32 polifuziune conducte distributie | 0 | m |  |  |  | 15.5 |  | 15.5 | 15.5 | 0
|  |  |  | Izolatie elastomer DN32 | 0 | m |  |  |  | 4.95 |  | 4.95 | 4.95 | 0
|  |  |  | Colier galvanizat cauciucat DN32 | 0 | buc |  |  |  | 9.35 |  | 9.35 | 9.35 | 0
|  |  |  | Teava PP DN32 | 0 | m |  | piesa de trecere | https://www.romstal.ro/teava-pvc-cu-mufa-si-garnitura-pt-canalizare-gri-d-32x1-5-mm-l-0-5m-p50551.html | 2.04 |  | 2.04 | 2.04 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Racord termic | [8 empty] | 0
|  |  |  | Sapatura manuala <1.5 m adancime teren tare | 0 | mc |  |  | TSA02F1 | 31.9 |  | 31.9 | 31.9 | 0
|  |  |  | Nisip | 0 | mc |  |  | ACE08A1 | 16.36 |  | 16.36 | 16.36 | 0
|  |  |  | Teava metalica preizolata DN80 | 0 | m |  |  | http://www.windev.ro:82/?q=TEAVA+PREIZOLATA+DN80+(89+0X3+5)+MM+D+160+MM+EN253&tip=Materiale&orderby=RANK&inorder=DESC&grid-page=3 | 125 |  | 125 | 125 | 0
|  |  |  | Cot 90 metalic preizolat DN80 | 0 | buc |  |  |  | 318 |  | 318 | 318 | 0
|  |  |  | Imprastiere | 0 | mc |  |  | RTR1RC 90A | 3.28 |  | 3.28 | 3.28 | 0
|  |  |  | Compactare pamant | 0 | mc |  |  | TSD04C1 | 7.38 |  | 7.38 | 7.38 | 0
|  |  |  | Tub protectie copex ignifug d32 | 0 | m |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/tub-riflat-legrand-d32-651232/p/1011633 | 5.5 |  | 5.5 | 5.5 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  |  | Instalatie in centrala termica proprie | [8 empty] | 0
|  |  |  | Robineti DN80 cu flanse | 0 | buc |  | 2 centrale, 6 intrari-iesiri baterie | https://www.romstal.ro/robinet-inchidere-din-fonta-tip-sertar-cu-flanse-si-etansare-pe-cauciuc-dn-80mm-p25964.html | 612 |  | 612 | 612 | 0
|  |  |  | Robineti DN100 cu flanse | 0 | buc |  | 2 centrale | https://www.romstal.ro/robinet-inchidere-din-fonta-tip-sertar-cu-flanse-si-etansare-pe-cauciuc-dn-100mm-p25965.html | 876 |  | 876 | 876 | 0
|  |  |  | Robinet de trecere 3/4" | 0 | buc |  | v.e. |  | 22 |  | 22 | 22 | 0
|  |  |  | Robinet de trecere 1" | 0 | buc |  | boilere |  | 60 |  | 60 | 60 | 0
|  |  |  | Teava PPR DN100 polifuziune | 0 | m |  |  |  | 36 |  | 36 | 36 | 0
|  |  |  | Teu egal PPR DN100 | 0 | buc |  |  |  | 150 |  | 150 | 150 | 0
|  |  |  | Cot 90 PPR DN100 | 0 | buc |  |  |  | 45 |  | 45 | 45 | 0
|  |  |  | Teava PPR DN32 polifuziune conducte distributie | 0 | m |  |  |  | 15.5 |  | 15.5 | 15.5 | 0
|  |  |  | Cot 90 PPR DN32 | 0 | buc |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 | 1.2 | 0
|  |  |  | Racord PPR DN32 | 0 | buc |  |  |  | 19.5 |  | 19.5 | 19.5 | 0
|  |  |  | Teava PPR DN25 polifuziune conducte distributie | 0 | m |  |  |  | 15 |  | 15 | 15 | 0
|  |  |  | Cot 90 PPR DN25 | 0 | buc |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 | 1.1 | 0
|  |  |  | Racord PPR DN25 | 0 | buc |  |  |  | 15 |  | 15 | 15 | 0
|  |  |  | Flanse DN80 | 0 | buc |  |  |  | 55.812 |  | 55.812 | 55.812 | 0
|  |  |  | Flanse DN100 | 0 | buc |  |  |  | 64.68 |  | 64.68 | 64.68 | 0
|  |  |  | Izolatie elastomer DN100 | 0 | m |  |  | https://www.romstal.ro/izolatie-elastomer-pt-tevi-instalatii-incalzire-sanitare-l-2m-d-114x19mm-p17250.html | 45 |  | 45 | 45 | 0
|  |  |  | Izolatie elastomer DN32 | 0 | m |  |  |  | 4.95 |  | 4.95 | 4.95 | 0
|  |  |  | Izolatie elastomer DN25 | 0 | m |  |  |  | 4.07 |  | 4.07 | 4.07 | 0
|  |  |  | Colier galvanizat cauciucat DN100 | 0 | buc |  |  |  | 12 |  | 12 | 12 | 0
|  |  |  | Colier galvanizat cauciucat DN32 | 0 | buc |  |  |  | 9.35 |  | 9.35 | 9.35 | 0
|  |  |  | Colier galvanizat cauciucat DN25 | 0 | buc |  |  |  | 8.25 |  | 8.25 | 8.25 | 0
|  |  |  | Teava metalica preizolata DN80 | 0 | m |  |  | http://www.windev.ro:82/?q=TEAVA+PREIZOLATA+DN80+(89+0X3+5)+MM+D+160+MM+EN253&tip=Materiale&orderby=RANK&inorder=DESC&grid-page=3 | 125 |  | 125 | 125 | 0
|  |  |  | Cot 90 metalic preizolat DN80 | 0 | buc |  |  |  | 318 |  | 318 | 318 | 0
|  |  |  | Stut metal DN25 sudat in conducta DN80 | 0 | buc |  |  |  | 50 |  | 50 | 50 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  | INSTALATII DE VENTILARE-CLIMATIZARE | [8 empty] | 100% |  |  | 0
Instalatie ventilatie bai
|  |  |  | Teava PP DN110x2x3000 | 0 | m |  |  |  | 16.4233 |  | 16.4233 | 16.4233 | 0
|  |  |  | Teu egal PP DN110 | 0 | buc |  |  | https://www.romstal.ro/ramificatie-pvc-cu-garnitura-pt-canalizare-la-87-grd-d-110x110mm-p14340.html | 15 |  | 15 | 15 | 0
|  |  |  | Dop PP DN110 | 0 | buc |  |  | https://www.romstal.ro/dop-pvc-fonoabsorbanta-4silence-d-110mm-p14438.html | 10.2 |  | 10.2 | 10.2 | 0
|  |  |  | Transport 5 km | 0 | to |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 0
|  | INSTALATII DE GAZE NATURALE | [8 empty] | 100% |  |  | 0
Instalatie interioara de gaze naturale
|  |  |  | Conducta interioara gaze naturale | 0 | m |  |  |  | 175 |  | 175 | 175 | 0
Lucrare #
Instalatie exterioara de gaze naturale
|  |  |  | Conducta exterioara gaze naturale | 0 | m |  |  |  | 400 |  | 400 | 400 | 0
Lucrare #
| LUCRARI DE MONTAJ | [9 empty] | 100% |  |  | 0
|  |  |  | Montaj ventilator baie | 0 | buc |  |  |  | 50 |  | 50 | 50 | 0
|  |  |  | Montaj aparat aer conditionat | 0 | buc |  |  |  | 400 |  | 400 | 400 | 0
|  |  |  | Montaj cazan | 0 | buc |  |  |  | 5714.2857 |  | 5714.2857 | 5714.2857 | 0
|  |  |  | Montaj vas expansiune | 0 | buc |  |  |  | 39.3277 |  | 39.3277 | 39.3277 | 0
|  |  |  | Montaj boiler | 0 | buc |  |  |  | 895.4622 |  | 895.4622 | 895.4622 | 0
|  |  |  | Montaj distribuitor | 0 | buc |  |  |  | 400 |  | 400 | 400 | 0
|  |  |  | Montaj statie dedurizare | 0 | buc |  |  |  | 1764.7059 |  | 1764.7059 | 1764.7059 | 0
|  |  |  | Montaj pompe circulatie | 0 | buc |  |  |  | 500 |  | 500 | 500 | 0
|  |  |  | Montaj grup pompare apa potabila | 0 | buc |  |  |  | 2137.8504 |  | 2137.8504 | 2137.8504 | 0
| PROCURARE | [12 empty] | 0
|  |  | UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE | [7 empty] | 100% |  |  | 0
|  |  |  | Ventilator baie temporizat | 0 | buc |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/ventilator-automat-vents-100-ma/p/2005403 | 100.8067 |  | 100.8067 | 100.8067 | 0
|  |  |  | Aparate aer conditionat mono-split 12000 BTU | 0 | buc |  |  | https://altex.ro/aparat-de-aer-conditionat-cu-inverter-whirlpool-spiw-412l-12-000btu-h-a-alb | 1680.6723 |  | 1680.6723 | 1680.6723 | 0
|  |  |  | Cazan condensatie cu puterea instalata de 150kW | 0 | buc |  |  | http://www.centraleviessmann.ro/centrala-termica-in-condensare-viessmann-vitodens-200-w-vitotronic-100-hc1b-150-kw-p2268 | 28571.4286 |  | 28571.4286 | 28571.4286 | 0
|  |  |  | Vas de expansiune (50L) | 0 | buc |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/vas-expansiune-50l-vrv050/p/2002187 | 196.6387 |  | 196.6387 | 196.6387 | 0
|  |  |  | Boiler avand capacitatea de 1000L | 0 | buc |  |  | http://www.totulpentruinstalatii.ro/boilere-eldom/boiler-termoelectric-eldom-1000--251323 | 4477.3109 |  | 4477.3109 | 4477.3109 | 0
|  |  |  | Distribuitor d350 mm | 0 | buc |  |  |  | 2000 |  | 2000 | 2000 | 0
|  |  |  | Statie dedurizare (Q=4.5mc/h) | 0 | buc |  |  | http://www.calorserv.ro/produse/Centrale-Termice/Statii-de-dedurizare/statii_dedurizator___2-5/statie-dedurizare-duplex-fleck-9100-dx-75-5-7-mc-h-IDRDX75 | 8823.5294 |  | 8823.5294 | 8823.5294 | 0
|  |  |  | Pompe circulatie turatie variabila (30mCA, 4.5mc/h) | 0 | buc |  |  |  | 2500 |  | 2500 | 2500 | 0
|  |  |  | Pompe circulatie (5mCA, 4.5mc/h) | 0 | buc |  |  |  | 1250 |  | 1250 | 1250 | 0
|  |  |  | Grup pompare apa potabila (1A+1R, 6.5mc/h, 34mCA) | 0 | buc |  |  | http://www.calorserv.ro/produse/Alimentare-cu-apa-instalatii-hidraulice/Grupuri-de-pompare-2-pompe/pompa_tip___grup_pompare_cps20--pompa_model___grup_pompare_jet__grup_pompare_jetinox/grup-de-pompare-cps-20-jet-1000-NOCCPS20JET1000 | 10689.2521 |  | 10689.2521 | 10689.2521 | 0
|  |  |  | Vas de expansiune (50L) | 0 | buc |  | daca nu e inclus in grup pompare | https://www.dedeman.ro/ro/vas-expansiune-50l-vrv050/p/2002187 | 196.6387 |  | 196.6387 | 196.6387 | 0
|  |  | UTILAJE SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT | [7 empty] | 100% |  |  | 0
|  |  | DOTARI | [7 empty] | 100% |  |  | 0
|  |  |  | Cos de gunoi inox 10L | 0 | buc |  |  | https://www.evivo.ro/cos-de-gunoi-inox-cu-pedala-volum-5-litri-awd02030009.html | 75 |  | 75 | 75 | 0
|  |  |  | Cuier usa baie | 0 | buc |  |  | https://www.dedeman.ro/ro/cuier-rustic-5b-mg083-pentru-usa-baie/p/3019180 | 22.5798 |  | 22.5798 | 22.5798 | 0
|  |  |  | Stingator P9 | 0 | buc |  | pe scara la fiecare nivel | http://www.prima-shop.ro/index.php?route=product/product&product_id=94 | 100 |  | 100 | 100 | 0

## Alte preturi (hidden)
Nr. Crt. | Cod | Denumirea cheltuielilor | Cod | U.M. | Pret unitar (lei) | Descriere
Organizare de santier
|  | amplasare baraci (birou sef santier, magazie scule si unelte, vestiar) |  | buc | 300 | baraci din panouri modulare demontabile
|  | panoul de santier |  | buc | 60 | structura proprie
|  | imprejmuire provizorie |  | ml | 8 | panouri cu suporti
|  | amplasare grupuri sanitare ecologice |  | buc | 200
Alimentare cu energie electrica (Cap. "Asigurarea utilitatilor obiectivului")
|  | bransament electric in interiorul incintei |  | ml | 205 | cablu 0,4kV, incl. lucrari
|  | bransament electric in exteriorul incintei |  | ml | 205 | cablu 0,4kV, incl. lucrari
|  | montaj firida bransament |  | buc | 800
|  | Procudare firida bransament |  | buc | 4650
Alimentare cu apa (Cap. "Asigurarea utilitatilor obiectivului")
|  | Sapatura manuala |  | ml | 86 | incl. umplutura
|  | Retea apa |  | ml | 25 | teava polietilena Dn32
|  | Camin contorizare |  | buc | 925 | camin beton/caramida 1x1x1m
|  | Montaj apometru |  | buc | 150 | montaj apometru DN1"
|  | Procurare apometru Dn25 |  | buc | 129 | contor cu cadran umed
Retea canalizare (Cap. "Asigurarea utilitatilor obiectivului")
|  | sapatura manuala |  | ml | 111 | incl. umplutura
|  | conducta canalizare |  | ml | 23 | PVC, Dn 125
|  | camine canalizare |  | buc | 1050 | camine zidite beton/caramida
|  | bazin etans |  | buc | 7900 | bazin beton armat, vol. 9mc
Dezafectari
|  | demolari elemente din beton turnat |  | mc | 255 | trepte, platforme, elemente de constructie, fundatii, trotuare,etc
|  | desfacere imprejmuire existenta |  | ml | 18 | lemn, plasa - pe limita de proprietate, la nord si est
|  | desfaceri de tencuieli la fatade |  | mp | 19 | inclusiv tencuiala soclu
|  | desfaceri de tencuieli la pereti si tavane |  | mp | 19 | integral
|  | demolare planseu peste parter |  | mp | 392 | structura din lemn
|  | desfacere sarpanta si invelitoare |  | mp | 41 | inclusiv jgheaburi si burlane
|  | desfacerea tamplariei interioare si exterioare |  | mp | 88 | lemn cu geam simplu cu doua cercevele
|  | demolare pardoseli interioare |  | mp | 45 | dusumea lemn, inclusiv strat umplutura din nisip-balast 20cm grosime
|  | desfacere instalatii electrice existente |  | mp | 2
|  | desfacere instalatii termice existente |  | mc | 11 | resturi sobe teracota
|  | incarcat si evacuat materiale |  | to | 58 | moloz, confectii metalice, pardoseli, etc
|  | transport diverse |  | mc | 48 | resturi necunatificate pe categorii, gunoi menajer
Constructii si instalatii interioare
Generale
|  | Structura de rezistenta cladire principala |  | mp | 576 | fundatii continue, samburi, centuri si grinzi din beton armat, plansee din beton armat, sarpanta din lemn ignifugat
|  | Arhitectura cladire principala |  | mp | 677 | zidarie, inchideri exterioare, tamplarie, invelitoare, finisaje, etc
|  | Instalatii comune cladire principala |  | mp | 386 | instalatii interioare electrice, sanitare, termice
|  | Alimentare energie electrica piscina |  | ml | 205 | cablu 0,4kV, sapatura, umplutura
|  | Construire anexa (magazie) |  | mp | 636 | constructie din lemn
|  | Instalatie electrica de protectie |  | buc | 9600 | priza de pamant aferenta instalatiilor interioare si paratrasnetului (sapatura, umplutura, electrozi, platbanda, piese separatie, etc)
ELECTRICE
|  | Instalatii curenti tari - demontare |  | mp | 43.905 |  | MINAC, PET
|  | Inst electrice iluminat si prize |  | mp | 87.8088 |  | MINAC, PET
|  | Inst electrice iluminat de sig |  | mp | 4.725 |  | MINAC, PET
|  | Inst electrice iluminat exterior si arhitectural |  | mp | 1.3388 |  | MINAC, PET
|  | Inst electrice alimentare HVAC |  | mp | 53.4925 |  | MINAC, PET
|  | Inst legare la pamant si paratrasnet |  | mp | 2.25 |  | MINAC, PET
|  | Tablouri electrice - consid ca material |  | mp | 26.875 |  | MINAC, PET
|  | Instalatie detectie si avertizare inceput de incendiu |  | mp | 7.06 |  | MINAC, PET
|  | Sistem supraveghere video |  | mp | 10.59 |  | MINAC, PET
|  | Sistem detectie si alarmare la efractie / Telefonie + internet/intranet/date |  | mp | 7.9425 |  | MINAC, PET
SANITARE
|  | Instalatii sanitare - demontare |  | mp | 0.82566 |  | MINAC, Eu
|  | Instalatii sanitare - montare |  | mp | 12.523 |  | MINAC, Eu
|  | Demontare instalatie stingere incendii existenta |  | mp | 1.3074 |  | Casa tineretului Braila, Eu
|  | Montare instalatie noua hidranti / sprinklere / drencere |  | mp | 40.3191 |  | Casa tineretului Braila, Eu
VENTILATII
|  | Instalatii desfumare |  | mp | 7.3034 |  | Casa tineretului Braila, Eu
|  | Instalatii ventilare - montare |  | mp | 54.4873 |  | MINAC, Eu
INCALZIRE
|  | Instalatii termice - demontare |  | mp | 3.1817 |  | MINAC, Eu
|  | Instalatii termice - montare |  | mp | 68.0216 |  | MINAC, Eu
Detaliate
Structura
| R1 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate inclusiv transportul pamantului | R1 | mc | 55
| R2 | Umplutura pamant compactat 98% | R2 | mc | 35
| R3 | Umplutura cu balast, inclusiv compactare | R3 | mc | 85
| R4 | Beton de egalizare C8/10 | R4 | mc | 250
| R5 | Beton armat in fundatii C25/30 | R5 | mc | 450
| R6 | Armatura in fundatii BST500S | R6 | kg | 6
| R7 | Cofraj fundatii | R7 | mp | 37
| R8 | Beton armat pardoseala C25/30 | R8 | mc | 450
| R9 | Armatura pardoseala STNB | R9 | kg | 8
| R10 | Beton armat in stalpi C25/30 | R10 | mc | 450
| R11 | Armatura in stalpi BST500S | R11 | kg | 6
| R12 | Cofraj stalpi | R12 | mp | 37
| R13 | Beton armat in grinzi C25/30 | R13 | mc | 450
| R14 | Armatura in grinzi BST500S | R14 | kg | 6
| R15 | Cofraj grinzi | R15 | mp | 37
| R16 | Beton armat in placa C25/30 | R16 | mc | 450
| R17 | Armatura in placa BST500S | R17 | kg | 6
| R18 | Cofraj placa | R18 | mp | 35
| R19 | Perna de balast (30 cm grosime) | R19 | mc | 85
| R20 | Armatura camasuiala inclusiv conectori PC52 | R20 | kg | 4.5
| R21 | Cofraj camasuiala fundatii | R21 | mp | 37
| R22 | Desfacere pardoaseala | R22 | mp | 45
| R23 | Demolare zidarie | R23 | mc | 180
| R24 | Beton stalpisor C20/25 | R24 | mc | 410
| R25 | Armatura stalpisori PC 52 | R25 | kg | 4.5
| R26 | Tencuire armata cu fibra de sticla | R26 | mp | 40
| R27 | Reparare fisurile prin aplicarea de fibre FRP | R27 | mp | 120
| R28 | Reparatie cu mortar a zonelor degradate | R28 | mp | 40
| R29 | Executie tencuieli | R29 | mp | 25
| R30 | Trotuar | R30 | mp | 55
| R31 | Elemente din otel laminat S355 | R31 | kg | 8
| R32 | Sapatura mecanizata de pamant in spatii limitate inclusiv transportul pamantului | R32 | mc | 40
| R33 | Transport sapatura | R33 | tone | 30
| R34 | Beton armat in pereti C25/30 | R34 | mc | 450
| R35 | Armatura in pereti | R35 | kg | 8
| R36 | Cofraj pereti | R36 | mp | 37
| R37 | Tabla cutata | R37 | kg | 6
| R38 | Sarpanta lemn | R38 | mc | 600
| R39 | Beton armat in centuri | R39 | mc | 450
| R40 | Armatura in centuri BST500S | R40 | kg | 6
| R41 | Executie zidarie portanta de 30cm grosime | R41 | mp | 500
| R42 | Beton armat camasuiala | R42 | mc | 520
| R43 | Beton armat pardoseala C20/25 | R43 | mc | 0
| R44 | Beton armat in fundatii C20/25 | R44 | mc | 0
| R45 | Beton armat in stalpi C20/25 | R45 | mc | 0
| R46 | Beton armat in grinzi C20/25 | R46 | mc | 0
| R47 | Beton armat in placa C20/25 | R47 | mc | 0
| R48 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate inclusiv transportul pamantului (10 cm) | R48 | mc | 55
| R49 | Umplutura cu pamant, inclusiv compactare | R49 | mc | 35
| R50 | Beton pardoseala | R50 | mc | 0
| R51 | Armatura pardoseala | R51 | kg | 6
| R52 | Cofraj pardoseala | R52 | mp | 35
| R53 | Beton simplu in fundatii C12/15 | R53 | mc | 450
| R54 | Planseu lemn | R54 | mc | 600
| R55 | Inlocuire tigla | R55 | mp | 0
| R56 | Consolid ziduri portante prin camasuire (stm 4 mm si M100 5 cm) | R56 | mp | 100
| R57 | Demolare beton (placa, dala peste 15 cm, mecanic) | R57 | mc | 75
Arhitectura
| A01 | Desfaceri invelitori (olane/tigle, astereala, sarpanta) | A01 | mp | 20
| A02 | Sarpanta noua | A02 | mp | 100
| A03 | Ignifugare sarpanta | A03 | mp | 7.5
| A04 | Invelitoare noua (tigla solzi) | A04 | mp | 175
| A05 | Reparatii ornamente invelitoare (tabla zinc) | A05 | mp | 175
| A06 | Refacere jgheaburi/burlane | A06 | m | 35
| A07 | Pazii | A07 | m | 25
| A08 | Reparatii tencuieli pereti | A08 | mp | 75
| A09 | Reparatii/inlocuire tamplarie dubla lemn | A09 | mp | 1000
| A10 | Sapa protectie hidroizolatii | A10 | mp | 20
| A11 | Injectii fisuri pereti | A11 | m | 100
| A12 | Desfacere soclu | A12 | mp | 10
| A13 | Tencuieli soclu | A13 | mp | 75
| A14 | Zugraveli lavabile | A14 | mp | 15
| A15 | Strat termoizolant ultimul planseu vata minerala sul (in pod) - 20 | A15 | mp | 50
| A16 | Strat termoizolant polistiren 10 cm dispunere orizontal | A16 | mp | 75
| A17 | Cordon bitum trotuar (dop) | A17 | m | 4
| A18 | Curatire tencuieli fatade | A18 | mp | 5
| A19 | Impermeabilizare soclu (1 str panza + 2 str bitum) | A19 | mp | 50
| A20 | Refacere pardoseli exterioare (curatire placaj vechi, placaj nou) | A20 | mp | 100
| A21 | Zidarie BCA | A21 | mc | 300
Montaje
|  | montaj aparat aer conditionat |  | buc | 100
|  | montaj paratrasnet |  | buc | 3000
|  | montaj centrala termica |  | buc | 500
|  | montaj boiler bivalent ACM |  | buc | 300
|  | montaj panouri solare ACM |  | buc | 250
|  | montaj pompa circulatie incalzire |  | buc | 200
|  | montaj pompa circulatie ACM |  | buc | 200
|  | montaj vas expansiune inchis |  | buc | 300
|  | montaj pompa recirculare |  | buc | 200
|  | montaj UPS |  | buc | 150
|  | montaj kit hidraulic panouri solare |  | buc | 320
|  | Procurare aparat aer conditionat |  | buc | 1510 | instalatie tip split 12.000 Btu
|  | Procurare paratrasnet |  | buc | 11000 | autoamorsare, raza actiune R=12m
Echipamente
|  | Procurare centrala termica cu gazeificare |  | buc | 9900 | combustibil solid (lemne), P=50kW
|  | Procurare pompa circulatie incalzire |  | buc | 459
|  | Procurare pompa circulatie ACM |  | buc | 262
|  | Procurare vas de expansiune cu membrana |  | buc | 314 | Capacitate V= 50 litri
|  | Procurare pompa recirculare |  | buc | 262
|  | Procurare sursa neinteruptibila UPS |  | buc | 1400 | 2kW
|  | Procurare panouri solare ACM |  | buc | 1785 | panouri cu tuburi vidate heat-pipe 12-18 tuburi
|  | Procurare kit hidraulic panouri solare |  | buc | 1622 | kit amestec panouri solare cu pompa, manometre, robineti, teava
|  | Procurare boiler bivalent ACM |  | buc | 2125 | capacitate 300 litri
|  | Lifturi persoane cu dizabilitati (4 buc) |  |  | 225000
|  | Stabilizator tensiune static (240kW, 300kVA) - 400V |  |  | 46218.4874 | http://www.electropower.ro/produs/stabilizator-tensiune-static-electropower-ep-stk-300kva-240kw-400v/
|  | Generator (275kVA, 220kW) - 400V (AAR, disjunctor, carcasa) |  |  | 135000 | http://depozituldegeneratoare.ro/generatoare-de-curent-electrice-industriale-grupuri-electrogene-mari/generator-curent-electric-perkins-ese-275-tp-275-kva-diesel-trifazat-automatizare.html
|  | Ascensor gabarit normal |  |  | 125000
Mobilier
|  | Procurare scaun tapitat |  | buc | 189 | scaune cu spatar, structura din lemn, tapiterie din panza
|  | Procurare scaun ergonomic |  | buc | 362 | scaun ergonomic cu rotile, cotiere, tapiterie din piele ecologica, sistem de reglare a sezutului si spatarului
|  | Procurare pat de o persoana |  | buc | 785 | pat cu somiera integrata, dim. 0,9x2,0m, cu saltea tip Relaxa
|  | Procurare pat dublu |  | buc | 1064 | pat dublu cu somiera integrata, dim.1,60x2m, cu saltea tip Relaxa
|  | Procurare cuier tip pom |  | buc | 79 | cuier metal/lemn tip pom pentru interior
|  | Procurare fotoliu tapitat |  | buc | 398 | fotoliu relaxare cu tapiterie din piele ecologica sau textil superior
|  | Procurare canapea de colt |  | buc | 2320 | canapea de colt 6 locuri, cu tapiterie din piele ecologica sau textil superior
|  | Procurare comoda joasa audio-tv |  | buc | 389 | comoda PAL melaminat sau lemn, canturi ABS, 1 sertar, dimensiuni (LxlxH): 1,2 x0,5x0,4-0,6m
|  | Procurare masa din lemn |  | buc | 284 | masa cu structura din lemn, 0,8x0,8m
|  | Procurare masuta de cafea |  | buc | 325 | masuta din PAL melaminat sau lemn, canturi ABS, dimensiuni (LxlxH): 1,2 x0,45x0,45m
|  | Procurare masa dormitor |  | buc | 296 | masa rotunda din PAL melaminat sau lemn; canturi ABS, diamentru 0,6m
|  | Procurare birou de lucru |  | buc | 426 | birou din PAL melaminat, canturi ABS, 1 sertar, compartiment calculator, dimensiuni (LxlxH): 1,5 x0,7x0,8m
|  | Procurare dulap haine |  | buc | 818 | dulap din PAL melaminat sau lemn, canturi ABS, dimensiuni (LxlxH): 1,5x0,6x2,0m
|  | Procurare corp inferior - bucatarie |  | buc | 1830 | mobilier de bucatarie din PAL melaminat cu blat rezistent la umiditate si caldura; sertare si usi adaptate echipamentelor; dimensiuni (LxlxH): 4,5 x0,6x0,9m
|  | Procurare corp superior - bucatarie |  | buc | 1615 | mobilier de bucatarie suspendat din PAL melaminat cu canturi APS; usi adaptate echipamentelor; dimensiuni (LxlxH): 4,5 x0,4x0,6m
Dotari
|  | Procurare pichet PSI |  | buc | 720 | complet echipat: 2 stingatoare portabile, 1 topor-tarnacop, 4 galeti tabla
|  | Procurare frigider |  | buc | 874 | frigider clasa A+, 240litri, congelator inclus
|  | Procurare filtru cafea |  | buc | 190 | aparat electric pentru cafea filtru, cana termorezistenta din sticla 1-1,2litri, P=1.000W
|  | Procurare plita electrica |  | buc | 820 | plita electrica cu 4 ochiuri
|  | Procurare cuptor electric |  | buc | 915 | cuptor elctric incorporabil
|  | Procurare cuptor cu microunde |  | buc | 315 | cuptor cu microunde P=800W, 20litri
|  | Procurare televizor LED 80cm |  | buc | 844 | televizor LED, diagonala 80cm
|  | Procurare televizor LED 121cm |  | buc | 1480 | televizor LED, diagonala 121cm
|  | Procurare hota |  | buc | 245 | hota electrica min.200mc/h
|  | Procurare set perdele si draperii |  | set | 416 | set complet perdele si draperii pentru ferestre cu lungimea totala de 14ml; incl.furnitura de fixare
|  | Procurare lenjerie pat simplu |  | set | 380 | set complet lenjerie pat simplu
|  | Procurare lenjerie pat dublu |  | set | 580 | set complet lenjerie pat dublu
|  | Procurare inventar bucatarie |  | buc | 1830 | set inventar bucatarie (vase, vesela pt. 10 persoane)
|  | Procurare aspirator |  | buc | 550 | aspirator P=1600W
|  | Procurare set toaleta |  | set | 820 | set perie WC, suport hartie, polita, oglinda, suport prosoape
|  | Procurare set prosoape |  | buc | 115 | prosoape corp, fata, picioare
Amenajari exterioare
|  | defrisari selective |  | mp | 1.2 | vegetatie parazitara, arbusti, tufe
|  | trotuare si platforme pietonale |  | mp | 41.5 | trotuare din beton pentru protectia cladirii, platforme pietonale adiacente
|  | platforme balast/piatra sparta |  | mp | 53 | platforme parcare si acces carosabil; borduri din beton pentru delimitarea catre spatiul verde
|  | borduri prefabricate din beton |  | ml | 84 | borduri delimitare platforme si alei carosabile catre spatiul verde
|  | platforme acces, rampe si scari exterioare |  | mp | 72 | platforma intrare, rampa acces persoane cu dizabilitati, scara terasa zona relaxare; finisaj granit antiderapant
|  | amanajare spatii verzi cu gazon |  | mp | 9.9 | infiintare suprafete gazon prin semanare directa
|  | amanajare ronduri de flori |  | mp | 95 | infiintare suprafete verzi cu plante ornamentale perene
|  | amenajare spatii cu pomi fructiferi |  | buc | 112 | plantare pomi fructiferi specii autohtone
|  | imprejmuire frond stradal |  | ml | 214 | plasa sarma montata pe stalpi metalici, cu parapet din beton, incl. porti
|  | imprejmuire teren |  | ml | 98 | plasa sarma montata pe stalpi metalici cu fundatie izolata
|  | camera tehnica piscina |  | buc | 4155 | camera subterana pentru echipamentele piscinei, V=5-6mc
|  | retea canalizare dus solar |  | ml | 115 | teava PVC Dn110 montata ingropat
|  | cablu electric subteran |  | ml | 205 | 0,4 kV, incl. sapatura, umplutura
|  | stalpi iluminat incinta |  | buc | 4225 | stalpi iluminat independenti cu sursa solara
|  | montaj piscina |  | ore | 600 | asamblarea structurii, instalarea membranei, instalarea filtrului, pompei si racordurilor, punerea in functiune
|  | montaj dus solar |  | ore | 400 | montaj cu conexpanduri beton, racord apa/scurgere
Dotari
|  | banci exterior |  | buc | 615 | banci din lemn cu 3 locuri, structura metalica sau fonta, fundatie proprie, cu spatar
|  | sezlonguri plaja |  | buc | 320 | sezlonguri pentru plaja reglabile, cu perne detasabile
|  | cosuri de gunoi |  | buc | 615 | cosuri de gunoi metalice, cu fundatie proprie
|  | piscina demontabila |  | buc | 5510 | structura metalica, pereti si baza din PVC; Suprafata 40-50mp, adancime 0,9 - 1,2m; sistem filtrare/tratare si scara incluse
|  | dus solar |  | buc | 820 | dus cu sport propriu, incalzitor solar, robinet amestec, montaj aparent pe platforma

## Liste cantitati-auto (hidden)
Interv. | Obiect | Dom. | Specif. | Lucr. | Activitate | Cantitate | u.m. | Obs. | Art. | COST UNIT (fara TVA) | COST (fara TVA)
C | OBIECT 1 - Consolidare la pavilionul A1 | [9 empty] | #REF! | 110%
|  | LUCRARI DE CONSTRUCTII | [8 empty] | #REF!
|  |  | TERASAMENT | [7 empty] | 0
|  |  |  | RPCR08B# | Vopsea lavabila pereti | 0 | mp |  |  | 7.5 | 0
|  |  |  | # | SELECTEAZA LUCRARE Te/Co/Iz | 0 | # |  |  | 0 | 0
|  |  | CONSTRUCTII | [7 empty] | 0
|  |  |  | STRUCTURA | [6 empty] | 0
|  |  |  | # | SELECTEAZA LUCRARE Te/Co/Iz | 0 | # |  |  | 0 | 0
|  |  |  | # | SELECTEAZA LUCRARE Te/Co/Iz | 0 | # |  |  | 0 | 0
|  |  |  | ARHITECTURA | [6 empty] | 0
|  |  |  | # | SELECTEAZA LUCRARE Te/Co/Iz | 0 | # |  |  | 0 | 0
|  |  |  | # | SELECTEAZA LUCRARE Te/Co/Iz | 0 | # |  |  | 0 | 0
|  |  | IZOLATII | [7 empty] | 0
|  |  |  | # | SELECTEAZA LUCRARE Te/Co/Iz | 0 | # |  |  | 0 | 0
|  |  |  | # | SELECTEAZA LUCRARE Te/Co/Iz | 0 | # |  |  | 0 | 0
INSTALATII ELECTRICE
CURENTI TARI
0
CURENTI SLABI
INSTALATII SANITARE
AR, ACM
CANALIZARE
PLUVIALA
INSTALATII DE INCALZIRE, VENTILARE, CLIMATIZARE
INCALZIRE
VENTILARE
CLIMATIZARE
INSTALATII DE GAZE NATURALE
LUCRARI DE MONTAJ
MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
PROCURARE
UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
UTILAJE SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
DOTARI
RK | OBIECT 2 - Lucrari de reabilitare la pavilionul A1 | [9 empty] | #REF!
|  | LUCRARI DE CONSTRUCTII | [8 empty] | #REF!
|  |  | TERASAMENT | [7 empty] | 0
|  |  | CONSTRUCTII | [7 empty] | #REF!
|  |  | IZOLATII | [7 empty] | 0
|  |  | INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI | [7 empty] | 229808.9405
Racord cladire (trafo-TE D)
[5 empty] | Sapatura sant cablu | 54 | mc |  | RpEJ04A% | 42.7 | 2305.8
[5 empty] | Nisip sant cablu | 6 | mc |  | ACE08A1 | 16.36 | 98.16
[5 empty] | Conductor CYABY 3x250+1x150mmp | 100 | m |  | EC04F# | 93.98 | 9398
[5 empty] | Imprastiere | 48 | mc |  | RTR1RC 90A | 3.28 | 157.44
[5 empty] | Compactare | 48 | mc |  | TSD04C1 | 7.38 | 354.24
[5 empty] | Transport 5km | 1 | to |  |  | 25 | 25
Racord module (TE D - TE G)
[5 empty] | Conductor CYABY 3x150+1x75mmp | 100 | m |  | ACE08A1 | 68.03 | 6803
[5 empty] | Imprastiere | 0 | mc |  | RTR1RC 90A | 3.28 | 0
[5 empty] | Compactare | 0 | mc |  | TSD04C1 | 7.38 | 0
[5 empty] | Tub protectie copex ignifug d32 | 15 | m |  | https://www.dedeman.ro/ro/tub-riflat-legrand-d32-651232/p/1011633 | 5.5 | 82.5
[5 empty] | Transport 5km | 1 | to |  |  | 25 | 25
Traseu TE G - TE C
[5 empty] | Conductor CYYF 3x6 mmp | 393.75 | m |  | EC05A1, https://www.dedeman.ro/ro/cablu-cyy-f-3x6/p/1005686 | 11.65 | 4587.1875
[5 empty] | Tub protectie copex ignifug d20 | 393.75 | m |  | https://www.dedeman.ro/ro/tub-riflat-legrand-d20-651220/p/1011631 | 2 | 787.5
[5 empty] | Transport 5km | 0.5 | to |  |  | 25 | 12.5
Paratraznet si priza de pamant
[5 empty] | Sapatura | 27.84 | mc |  | RpEJ04A% | 42.7 | 1188.768
[5 empty] | Spargere beton | 0.27 | mc |  |  | 186 | 50.22
[5 empty] | Tarusi verticali 3.5m, 2" | 45.5 | m |  | W1R06A | 70 | 3185
[5 empty] | Tarusi orizontali 4.5 m, 40x4mm | 12 | buc |  | EG08A1 | 19.27 | 231.24
[5 empty] | Piesa de separatie | 3 | buc |  | EG13A# | 63.41 | 190.23
[5 empty] | Tija de captare - tip PDA | 1 | buc |  |  | 5000 | 5000
[5 empty] | Platbanda coborare de la PDA | 33 | m |  | EG02XA-02 | 58 | 1914
[5 empty] | Inel patbanda impamantare | 105 | m |  | EG01C# | 50 | 5250
[5 empty] | Protectie conducta coborare 1.8m | 1 | buc |  | EG09B1 | 15 | 15
[5 empty] | Incercare priza pamant | 1 | buc |  | W1P08A | 35 | 35
[5 empty] | Transport 5km | 5 | to |  |  | 25 | 125
Instalatii de iluminat
[5 empty] | Corp iluminat fluorescent, aparent tavan - 1x36W | 30 | buc |  | EE07XA | 41.42 | 1242.6
[5 empty] | Corp iluminat fluorescent, aparent tavan - 1x18W | 33 | buc |  | EE07XA | 38.59 | 1273.47
[5 empty] | Corp iluminat aplica perete 60W | 118 | buc |  | EE05A1 | 96.34 | 11368.12
[5 empty] | Corp iluminat plafoniera 1x60W | 89 | buc |  | EE05A1 | 96.34 | 8574.26
[5 empty] | Corp iluminat plafoniera 2x60W | 204 | buc |  | EE05A1 | 209.13 | 42662.52
[5 empty] | Corp ilumiant aplica oglinda baie LED 1x20W | 59 | buc |  | EE05A1 | 96.34 | 5684.06
[5 empty] | Intrerupator monopolar | 281 | buc |  | ED01B1 | 16.25 | 4566.25
[5 empty] | Comutator serie | 118 | buc |  | ED03B1 | 16.34 | 1928.12
[5 empty] | Buton comanda iluminat | 42 | buc |  | ED01B1 | 16.25 | 682.5
[5 empty] | Senzor detectie prezenta | 18 | buc |  | https://www.dedeman.ro/ro/senzor-prezenta-360-grade-tg-jq-37/p/1029804 | 27 | 486
[5 empty] | Tablou electric camera | 59 | buc |  |  | 500 | 29500
[5 empty] | Tablou electric spatii comune | 3 | buc |  |  | 750 | 2250
[5 empty] | Tablou electric general | 3 | buc |  |  | 1000 | 3000
[5 empty] | Tub protectie copex ignifug d16 | 3265.5 | m |  | https://www.dedeman.ro/ro/tub-riflat-legrand-d16-651216/p/1011580 | 1.25 | 4081.875
[5 empty] | Conductor cupru CYYF 3x1.5 montat in tub protectie | 3265.5 | m |  | EC05A1 | 5 | 16327.5
[5 empty] | Doze de legatura | 180 | buc |  | EA16D1 | 34.14 | 6145.2
[5 empty] | Racordarea conductoarelor din cupru la borne | 3968 | buc |  | ATD19A | 2 | 7936
[5 empty] | Transport 5km | 5 | to |  |  | 25 | 125
Instalatii de prize
[5 empty] | Priza simpla cu contact protectie | 387 | buc |  | ED08B1 | 16.34 | 6323.58
[5 empty] | Priza dubla cu contact protectie | 71 | buc |  | ED08B1 | 16.34 | 1160.14
[5 empty] | Priza simpla 20A cu contact protectie | 59 | buc |  |  | 20 | 1180
[5 empty] | Doza | 59 | buc |  | EA16D1 | 34.14 | 2014.26
[5 empty] | Conductor cupru CYYF 3x2.5 montat in tub protectie | 3131 | m |  | EC05A1 | 6.5 | 20351.5
[5 empty] | Tub protectie copex ignifug d20 | 3131 | m |  |  | 1.7 | 5322.7
[5 empty] | Racordarea conductoarelor din cupru la borne | 1870 | buc |  | ATD19A | 2 | 3740
[5 empty] | Transport 5km | 2.5 | to |  |  | 25 | 62.5
|  |  | INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI | [7 empty] | 0
|  |  | INSTALATII SANITARE | [7 empty] | 104819.1539
Instalatie apa rece si apa calda interioara
Lucrari demontare
[5 empty] | Teava PPR DN32 | 296 | m
[5 empty] | Cot 90 PPR DN32 | 56 | buc
[5 empty] | Reductie PPR DN32-25 | 24 | buc
[5 empty] | Teu egal PPR DN32 | 24 | buc
[5 empty] | Bratara galvanizata cauciucata DN32 | 394.6667 | buc
[5 empty] | Izolatie tip Armaflex DN32 | 296 | m
[5 empty] | Teava PPR DN25 | 336 | m
[5 empty] | Teu egal PPR DN25 | 120 | buc
[5 empty] | Dop PPR DN25 | 24 | buc
[5 empty] | Bratara galvanizata cauciucata DN25 | 336 | buc
[5 empty] | Izolatie tip Armaflex DN25 | 336 | m
[5 empty] | Reductie PPR DN25-20 | 120 | buc
[5 empty] | Robinet cu bila DN20 | 118 | buc
[5 empty] | Racord PPR DN20 | 590 | buc
[5 empty] | Teava PPR DN20 | 472 | m
[5 empty] | Teu egal PPR DN20 | 354 | buc
[5 empty] | Cot 90 PPR DN20 | 236 | buc
[5 empty] | Robinet coltar perete DN20 | 354 | buc
[5 empty] | Transport 5km |  | to
Instalatie apa rece exterioara
[5 empty] | Apometru | 1 | buc
[5 empty] | Robinet DN32 | 2 | buc
[5 empty] | Racord PPR DN32 | 1 | buc
[5 empty] | Teava PPR DN32 | 4 | m
[5 empty] | Izolatie tip Armaflex pentru DN32 | 4 | m
[5 empty] | Spalare instalatie | 1 | buc
[5 empty] | Proba presiune | 1 | buc
[5 empty] | Transport 5km | 0.1 | to
Instalatie canalizare menajera si pluviala interioara (PP ignifugata)
Lucrari demontare
[5 empty] | Sifon terasa cu parafrunzar DN110 | 12 | buc
[5 empty] | Piesa capat ventilatie canalizare DN110 | 24 | buc | https://www.romstal.ro/piesa-capat-coloana-ventilatie-polipropilena-pt-canalizare-d-110mm-p166.html
[5 empty] | Teava DN110 | 457 | m
[5 empty] | Izolatie tip Armaflex pentru DN110 (canaliz pluviala) | 219.5 | m
[5 empty] | Ramificatie redusa DN110 50 | 59 | buc
[5 empty] | Ramificatie dubla DN110 110 50 | 59 | buc
[5 empty] | Cot 90 DN110 | 64 | buc
[5 empty] | Ramificatie egala DN110 | 18 | buc
[5 empty] | Bratara galvanizata cauciucata DN100 | 457 | buc
[5 empty] | Teava DN40 | 90 | m
[5 empty] | Coturi 90 DN40 | 120 | buc
[5 empty] | Teava DN50 | 296.5 | m
[5 empty] | Coturi 90 DN50 | 238 | buc
[5 empty] | Sifon pardoseala DN50 2 intrari 1 iesire | 60 | buc
[5 empty] | Bratara galvanizata cauciucata DN50 | 148.25 | buc
[5 empty] | Transport 5km |  | to
Instalatie canalizare menajera si pluviala exterioara
[5 empty] | Spargere platforme | 2.45 | mc
[5 empty] | Sapatura | 66.9 | mc
[5 empty] | Nisip | 21.7425 | mc
[5 empty] | Umplutura+compactare | 45.1575 | mc
[5 empty] | Refacere platforme | 2.45 | mc
[5 empty] | Camin canalizare PVC 1 intrare, 1 iesire DN160, cu capac | 3 | buc
[5 empty] | Camin canalizare PVC 2 intrari, 1 iesire DN160, cu capac | 5 | buc
[5 empty] | Camin canalizare PVC 3 intrari, 1 iesire DN160, cu capac | 1 | buc
[5 empty] | Piesa de trecere in camin existent bransament | 1 | buc
[5 empty] | Clapet de sens PVC DN160 | 1 | buc
[5 empty] | Teava PVC KG DN160 | 102.5 | m
[5 empty] | Ramificatie PVC KG 160x110 | 7 | buc |  | https://www.dedeman.ro/ro/ramificatie-pvc-160x110x45-cu-inel/p/2003080
[5 empty] | Reductie PVC KG 160x110 | 7 | buc |  | https://www.dedeman.ro/ro/reductie-pvc-200x160-cu-inel/p/2000486
[5 empty] | Proba etanseitate | 1 | buc
[5 empty] | Transport 5km | 10 | to
Demontare obiecte sanitare existente
[5 empty] | Chiuveta bucatarie | 60 | buc |  | RPSC07 | 28.64 | 1718.4
[5 empty] | Baterie chiuveta bucatarie | 60 | buc |  | RPSC07 | 28.64 | 1718.4
[5 empty] | Cada | 60 | buc |  | RPSXC03A | 54.58 | 3274.8
[5 empty] | Vas WC cu rezervor la inaltime | 60 | buc |  | RPSXC09 | 18.01 | 1080.6
[5 empty] | Lavoar baie | 60 | buc |  | RPSC07 | 28.64 | 1718.4
[5 empty] | Baterii | 120 | buc |  | RPSD03A# | 12.05 | 1446
Montare obiecte sanitare:
[5 empty] | Chiuveta inox bucatarie | 59 | buc |  | https://www.dedeman.ro/ro/chiuveta-inox-zan-711-800x500-87995717/p/3001915 | 217.6471 | 12841.1765
[5 empty] | Baterie chiuveta bucatarie | 59 | buc |  | SD05XA | 133.26 | 7862.34
[5 empty] | Cada dus fibra sticla | 59 | buc |  | SC01XB, https://www.dedeman.ro/ro/cadita-de-dus-semirotunda-acril-poliuretan-900x900-mm/p/3009796 | 273.9496 | 16163.0252
[5 empty] | Vas WC portelan si rezervor WC portelan | 59 | buc |  | SC16D1 | 350 | 20650
[5 empty] | Lavoar baie portelan cu dulap suport | 60 | buc |  | SC07E1, https://www.dedeman.ro/ro/masca-alba-550-lavoar-clasic-martplast/p/3006067 | 261.3445 | 15680.6723
[5 empty] | Baterie cada | 59 | buc |  | SD03A1 | 217 | 12803
[5 empty] | Baterie lavoar | 59 | buc |  | SD05XA | 133.26 | 7862.34
[5 empty] | Transport 5km |  | to |  |  | 25 | 0
|  |  | INSTALATII DE INCALZIRE | [7 empty] | 0
Instalatie agent termic
Lucrari demontare instalatie
[5 empty] | Demontare calorifere existente | 43.2 | mp
[5 empty] | Montare radiatoare noi portrosop | 59 | buc
[5 empty] | Montare radiatoare noi R22 600x1000 | 89 | buc
[5 empty] | Montare radiatoare noi R22 600x400 | 61 | buc
[5 empty] | Aerisitor automat 1/2" | 86 | buc
[5 empty] | Robinet trecere tur cap termostatat 1/2" | 209 | buc
[5 empty] | Robinet trecere retur 1/2" | 209 | buc
[5 empty] | Teava DN25 PPR | 210 | m
[5 empty] | Teava DN32 PPR | 168 | m
[5 empty] | Izolatie tip Armaflex DN32 | 168 | m
[5 empty] | Bratara galvanizata cauciucata DN32 | 224 | buc
[5 empty] | Teava PVC DN32 | 19.2 | m | piesa de trecere
[5 empty] | Transport 5km |  | to
|  |  | INSTALATII DE VENTILARE-CLIMATIZARE | [7 empty] | 0
|  |  | INSTALATII DE GAZE NATURALE | [7 empty] | 0
|  | LUCRARI DE MONTAJ | [8 empty] | 0
|  | PROCURARE | [8 empty] | 19659.1092
Dotari
[5 empty] | Cos de gunoi inox 10L | 59 | buc |  | https://www.evivo.ro/cos-de-gunoi-inox-cu-pedala-volum-5-litri-awd02030009.html | 75 | 4425
[5 empty] | Cuier usa baie | 59 | buc |  | https://www.dedeman.ro/ro/cuier-rustic-5b-mg083-pentru-usa-baie/p/3019180 | 22.5798 | 1332.2101
[5 empty] | Oglinda cu etajera | 59 | buc |  | https://www.dedeman.ro/ro/oglinda-pentru-baie-tec60sh1-45x60-cm/p/3016151 | 44.3529 | 2616.8235
[5 empty] | Portprosop cromat | 59 | buc |  | https://www.dedeman.ro/ro/portprosop-dublu-orfeus-6924-0/p/3016421 | 82.5042 | 4867.7479
[5 empty] | Porthartie | 59 | buc |  | https://www.dedeman.ro/ro/porthartie-cu-clapeta-orfeus-6938-0/p/3016423 | 41.6723 | 2458.6639
[5 empty] | Portsapun | 59 | buc |  | https://www.dedeman.ro/ro/portsapun-sticla-orfeus-6936-0/p/3016422 | 41.6723 | 2458.6639
[5 empty] | Stingator P9 | 15 | buc | pe scara la fiecare nivel | http://www.prima-shop.ro/index.php?route=product/product&product_id=94 | 100 | 1500
I | OBIECT 3 - Lucrari de modernizare la pavilionul A1 | [9 empty] | 15204.3429
|  | LUCRARI DE CONSTRUCTII | [8 empty] | 0
|  |  | TERASAMENT | [7 empty] | 0
|  |  | CONSTRUCTII | [7 empty] | 0
|  |  | IZOLATII | [7 empty] | 0
|  |  | INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI | [7 empty] | 0
Instalatii iluminat de urgenta
[5 empty] | Corp iluminat LED 4W | 139 | buc
[5 empty] | Corp iluminat indicare cai evacuare - aut. 3h | 106 | buc
[5 empty] | Tub protectie copex ignifug | 667.5 | m
[5 empty] | Conductor cupru montat in tub protectie 1..16 mmp (E30/FE180) | 667.5 | m
[5 empty] | Tub protectie copex ignifug | 27 | m
[5 empty] | Conductor cupru montat in tub protectie 1..16 mmp (E30/FE180) | 27 | m
[5 empty] | Doze de legatura | 31 | buc
[5 empty] | Racordarea conductoarelor din cupru la borne | 980 | buc
[5 empty] | Transport 5km | 1 | to
|  |  | INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI | [7 empty] | 0
Instalatii caTV, telefonie, date
[5 empty] | Rack 2U | 3 | buc
[5 empty] | Switch 24 porturi | 3 | buc
[5 empty] | Rack 16U | 1 | buc
[5 empty] | Switch 16 porturi | 1 | buc
[5 empty] | Echipament acces wifi | 15 | buc
[5 empty] | Spliter caTV | 30 | buc
[5 empty] | Priza TV | 60 | buc
[5 empty] | Priza telefon | 60 | buc
[5 empty] | Priza date | 60 | buc
[5 empty] | Cablu TV RG6U | 601.875 | m
[5 empty] | Cablu telefonie | 937.5 | m
[5 empty] | Cablu date UTP 6X2X0,5 | 937.5 | m
[5 empty] | Cablu electric CYY-F 3x1.5 mmp | 70 | m
[5 empty] | Tub protectie copex ignifug | 2476.875 | m
[5 empty] | Incercare instalatie | 1 | buc
[5 empty] | Transport 5 km | 1 | to
|  |  |  | Instalatii detectie si semnalizare incendiu | [6 empty] | 0
[5 empty] | Detector adresabil optic de fum | 151 | buc
[5 empty] | Buton adresabil de alarmare | 55 | buc
[5 empty] | Sirena adresabila interior | 2 | buc
[5 empty] | Sirena adresabila exterior | 1 | buc
[5 empty] | Flash adresabil | 3 | buc
[5 empty] | Centrala incendiu | 1 | buc
[5 empty] | Cablu JE-H(St) FE180/E30 2x2x0.8 | 2102.5 | m
[5 empty] | Tub protectie copex ignifug | 2102.5 | m
[5 empty] | UPS 1 kVA | 1 | buc
Transport 5km
|  |  | INSTALATII SANITARE | [7 empty] | 0
|  |  | INSTALATII DE INCALZIRE | [7 empty] | 0
|  |  | INSTALATII DE VENTILARE-CLIMATIZARE | [7 empty] | 0
Instalatie ventilatie bai
[5 empty] | Teava DN110 | 182.75 | m
[5 empty] | Teu egal DN110 | 59 | buc
[5 empty] | Capac DN110 | 12 | buc
Transport 5km
|  |  | INSTALATII DE GAZE NATURALE | [7 empty] | 0
|  | LUCRARI DE MONTAJ | [8 empty] | 2534.0571
[5 empty] | Lucrari de montaj echipamente | [5 empty] | 2534.0571
|  | PROCURARE | [8 empty] | 12670.2857
Echipamente
[5 empty] | Ventilator baie temporizat | 59 | buc |  | https://www.dedeman.ro/ro/ventilator-automat-vents-100-ma/p/2005403 | 100.8067 | 5947.5966
[5 empty] | Aparate aer conditionat mono-split 12000 BTU | 4 | buc |  | https://altex.ro/aparat-de-aer-conditionat-cu-inverter-whirlpool-spiw-412l-12-000btu-h-a-alb | 1680.6723 | 6722.6891
I | OBIECT 4 - Amenajare centrala termica in pavilionul A1 | [9 empty] | 131753.0513
|  | LUCRARI DE CONSTRUCTII | [8 empty] | 13676.8731
|  |  | TERASAMENT | [7 empty] | 0
|  |  | CONSTRUCTII | [7 empty] | 0
|  |  | IZOLATII | [7 empty] | 0
|  |  | INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI | [7 empty] | 13676.8731
Instalatii iluminat si prize
[5 empty] | Priza simpla cu contact protectie ANTIEX | 10 | buc |  | http://www.comenzielectrice.ro/detalii-produs/scame/priza-antiex-16a-2p+e-230v-ip66-scame-1608 | 544.3798 | 5443.7983
[5 empty] | Priza dubla cu contact protectie ANTIEX | 1 | buc |  | http://www.comenzielectrice.ro/detalii-produs/scame/priza-antiex-16a-2p+e-230v-ip66-scame-1608 | 544.3798 | 544.3798
[5 empty] | Priza simpla 20A cu contact protectie ANTIEX | 1 | buc |  | http://www.comenzielectrice.ro/detalii-produs/scame/priza-antiex-32a-2p+e-230v-ip66-scame-1611 | 857.3252 | 857.3252
[5 empty] | Doza | 1 | buc |  | https://www.materialeelectrice.ro/doza-antiex-80x75x55-scame | 113.9008 | 113.9008
[5 empty] | Conductor cupru CYYF 3x2.5 montat in tub protectie | 102 | m |  | EC05A1 | 6.5 | 663
[5 empty] | Tub protectie aparent IPEY ignifug si accesorii d16 | 102 | m |  |  | 0.87395 | 89.1429
[5 empty] | Racordarea conductoarelor din cupru la borne | 41 | buc |  |  | 2 | 82
[5 empty] | Corp iluminat fluorescent, aparent tavan ANTIEX - 1x36W | 2 | buc |  | https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-antiex-1x36w-3570 | 689.9958 | 1379.9916
[5 empty] | Corp iluminat fluorescent, aparent tavan ANTIEX - 1x18W | 3 | buc |  | https://www.materialeelectrice.ro/detalii-produs/palazolli/corp-iluminat-antiex-1x18w-3993 | 588.5277 | 1765.5832
[5 empty] | Intrerupator monopolar | 1 | buc |  | http://www.loreelectro.ro/antiex-antiexploziv/comutator-bipolar-antiex-16-a-cu-2-presetupe-in-carcasa-metalica-aluminiu-pentru-zona-2-gaze3gsi-zona-22-prafuri2dcod-201166ex/id-5906.html | 364 | 364
[5 empty] | Comutator serie | 2 | buc |  | http://www.loreelectro.ro/antiex-antiexploziv/comutator-bipolar-antiex-16-a-cu-2-presetupe-in-carcasa-metalica-aluminiu-pentru-zona-2-gaze3gsi-zona-22-prafuri2dcod-201166ex/id-5906.html | 364 | 728
[5 empty] | Tablou electric camera centrala | 1 | buc |  |  | 1000 | 1000
[5 empty] | Tub protectie aparent IPEY ignifug si accesorii d16 | 48 | m |  |  | 0.87395 | 41.9496
[5 empty] | Conductor cupru CYYF 3x2.5 montat in tub protectie | 48 | m |  | EC05A1 | 6.5 | 312
[5 empty] | Doza | 2 | buc |  | https://www.materialeelectrice.ro/doza-antiex-80x75x55-scame | 113.9008 | 227.8017
[5 empty] | Racordarea conductoarelor din cupru la borne | 32 | buc |  |  | 2 | 64
[5 empty] | Transport 5km |  | to |  |  |  | 0
|  |  | INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI | [7 empty] | 0
|  |  | INSTALATII SANITARE | [7 empty] | 0
Instalatie apa rece si apa calda
[5 empty] | Teava DN32 | 4 | m
[5 empty] | Racord PPR DN32 | 12 | buc
[5 empty] | Teu egal PPR DN32 | 3 | buc
[5 empty] | Cot 90 PPR DN32 | 7 | buc
[5 empty] | Robinet cu bila DN32 | 3 | buc
[5 empty] | Teava DN32 | 7.5 | m
[5 empty] | Izolatie tip Armaflex DN32 | 7.5 | m
[5 empty] | Robinet cu bila DN32 | 3 | buc
[5 empty] | Racord PPR DN32 | 9 | buc
[5 empty] | Cot 90 PPR DN32 | 5 | buc
[5 empty] | Teu egal PPR DN32 | 1 | buc
|  |  | INSTALATII DE INCALZIRE | [7 empty] | 0
Instalatie agent termic
[5 empty] | Robineti DN80 | 8 | buc | 2 centrale, 6 intrari-iesiri baterie
[5 empty] | Robineti DN100 | 2 | buc | 2 centrale
[5 empty] | Robineti DN25 | 3 | buc | v.e.
[5 empty] | Robineti DN32 | 2 | buc | boilere
[5 empty] | Teava DN100 | 10 | m
[5 empty] | Teu egal DN100 | 2 | buc
[5 empty] | Cot 90 DN100 | 4 | buc
[5 empty] | Teava PPR DN32 | 10 | m
[5 empty] | Cot 90 PPR DN32 | 12 | buc
[5 empty] | Racord PPR DN32 | 8 | buc
[5 empty] | Teava PPR DN25 | 10 | m
[5 empty] | Cot 90 PPR DN25 | 9 | buc
[5 empty] | Racord PPR DN25 | 6 | buc
[5 empty] | Flanse DN80 | 4 | buc
[5 empty] | Flanse DN100 | 16 | buc
[5 empty] | Izolatie tip Armaflex DN100 | 10 | m
[5 empty] | Izolatie tip Armaflex DN32 | 10 | m
[5 empty] | Izolatie tip Armaflex DN25 | 10 | m
[5 empty] | Bratara galvanizata cauciucata DN100 | 10 | buc
[5 empty] | Bratara galvanizata cauciucata DN32 | 20 | buc
[5 empty] | Bratara galvanizata cauciucata DN25 | 20 | buc
[5 empty] | Teava DN80 metal preizolat - coloane oriz | 365 | m
[5 empty] | Cot 90 metalic DN80 | 56 | buc
[5 empty] | Stut metal DN25 | 54 | buc
Transport
|  |  | INSTALATII DE VENTILARE-CLIMATIZARE | [7 empty] | 0
|  |  | INSTALATII DE GAZE NATURALE | [7 empty] | 0
Instalatie interioara de gaze naturale
Lucrari
Lucrari
|  | LUCRARI DE MONTAJ | [8 empty] | 19679.363
Echipamente centrala termica
[5 empty] | Lucrari de montaj echipamente | 1 | buc |  |  |  | 19679.363
|  | PROCURARE | [8 empty] | 98396.8151
Echipamente centrala termica
[5 empty] | Cazan condensatie cu puterea instalata de 150kW | 2 | buc |  | http://www.centraleviessmann.ro/centrala-termica-in-condensare-viessmann-vitodens-200-w-vitotronic-100-hc1b-150-kw-p2268 | 28571.4286 | 57142.8571
[5 empty] | Vas de expansiune (50L) | 3 | buc |  | https://www.dedeman.ro/ro/vas-expansiune-50l-vrv050/p/2002187 | 196.6387 | 589.916
[5 empty] | Boiler avand capacitatea de 1000L | 2 | buc |  | http://www.totulpentruinstalatii.ro/boilere-eldom/boiler-termoelectric-eldom-1000--251323 | 4477.3109 | 8954.6218
[5 empty] | Distribuitor d350 mm | 1 | buc |  |  | 2000 | 2000
[5 empty] | Statie dedurizare (Q=4.5mc/h) | 1 | buc |  | http://www.calorserv.ro/produse/Centrale-Termice/Statii-de-dedurizare/statii_dedurizator___2-5/statie-dedurizare-duplex-fleck-9100-dx-75-5-7-mc-h-IDRDX75 | 8823.5294 | 8823.5294
[5 empty] | Pompe circulatie turatie variabila (30mCA, 4.5mc/h) | 3 | buc |  |  | 2500 | 7500
[5 empty] | Pompe circulatie (5mCA, 4.5mc/h) | 2 | buc |  |  | 1250 | 2500
[5 empty] | Grup pompare apa potabila (1A+1R, 6.5mc/h, 34mCA) | 1 | buc |  | http://www.calorserv.ro/produse/Alimentare-cu-apa-instalatii-hidraulice/Grupuri-de-pompare-2-pompe/pompa_tip___grup_pompare_cps20--pompa_model___grup_pompare_jet__grup_pompare_jetinox/grup-de-pompare-cps-20-jet-1000-NOCCPS20JET1000 | 10689.2521 | 10689.2521
[5 empty] | Vas expansiune (50L) - daca nu e inclus in grup pompare | 1 | buc |  | https://www.dedeman.ro/ro/vas-expansiune-50l-vrv050/p/2002187 | 196.6387 | 196.6387
I | OBIECT 5 - Instalatia de racordare la reteaua de alimentare cu gaze naturale
LUCRARI DE CONSTRUCTII
TERASAMENT
CONSTRUCTII
IZOLATII
INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI
INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI
INSTALATII SANITARE
INSTALATII DE INCALZIRE
INSTALATII DE VENTILARE-CLIMATIZARE
INSTALATII DE GAZE NATURALE
Instalatie bransament g.n.
Lucrari
Lucrari
LUCRARI DE MONTAJ
Post reglare, masurare si control (detector de gaze, robineti, filtru si cartus filtrant, regulator de presiune, contor)
Lucrari montaj
PROCURARE
Post reglare, masurare si control (detector de gaze, robineti, filtru si cartus filtrant, regulator de presiune, contor)
Procurare
I | OBIECT 6 - Retele exterioare de gaze naturale
LUCRARI DE CONSTRUCTII
TERASAMENT
CONSTRUCTII
IZOLATII
INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI
INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI
INSTALATII SANITARE
INSTALATII DE INCALZIRE
INSTALATII DE VENTILARE-CLIMATIZARE
INSTALATII DE GAZE NATURALE
Instalatie noua g.n.
Retea exterioara de gaze naturale
LUCRARI DE MONTAJ
PROCURARE
I | OBIECT 7 - Amenajari exterioare | [9 empty] | 411.4455
|  | LUCRARI DE CONSTRUCTII | [8 empty] | 411.4455
|  |  | TERASAMENT | [7 empty] | 0
|  |  | CONSTRUCTII | [7 empty] | 0
|  |  | IZOLATII | [7 empty] | 0
|  |  | INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI | [7 empty] | 0
|  |  | INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI | [7 empty] | 0
|  |  | INSTALATII SANITARE | [7 empty] | 411.4455
Instalatie colectare apa pluviala
[5 empty] | Sapatura | 5.4 | mc |  | TSA02B1 | 17.1 | 92.34
[5 empty] | Nisip | 1.8 | mc |  | ACE08A1 | 16.36 | 29.448
[5 empty] | Imprastiere | 3.6 | mc |  | RTR1RC 90A | 3.28 | 11.808
[5 empty] | Compactare | 3.6 | mc |  | TSD04C1 | 7.38 | 26.568
[5 empty] | Teava PVC KG 160mm | 10 | m |  |  | 22.8025 | 228.0252
[5 empty] | Cot 90 PVC KG 160mm | 1 | buc |  |  | 23.2563 | 23.2563
|  |  | INSTALATII DE INCALZIRE | [7 empty] | 0
|  |  | INSTALATII DE VENTILARE-CLIMATIZARE | [7 empty] | 0
|  |  | INSTALATII DE GAZE NATURALE | [7 empty] | 0
|  | LUCRARI DE MONTAJ | [8 empty] | 0
|  | PROCURARE | [8 empty] | 0
OBS
Sanitare:
conducte de distributie si coloane PEID, conducte distribuite PPR
Pluviala
conductele ingropate PVC KG
izolatie 9mm caserata folie alum
termice
teava pp-r cu fibra compozita izolate cu tuburi din elastomeri 9mm
robinet dublureglaj pe tur, robinet reglaj pe retur, 1/2"
aerisitoare automate la cota maxiama
robineti golire sferici cu racord furtun
asigurare suprafata vitrata si gura ventilare centrala termica
toate din CT ANTIEX cu protectie la umiditate si praf
pagina 19 si 20 pentru gaz natural

## preturi-TeCoIz (hidden)
STRUCTURA DE REZISTENTA
Nr. Crt. | Cod | Denumire lucrare | Cod | u.m. | Pret unitar
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | R1 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate inclusiv transportul pamantului | R1 | mc | 55
2 | R2 | Umplutura pamant compactat 98% | R2 | mc | 35
3 | R3 | Umplutura cu balast, inclusiv compactare | R3 | mc | 85
4 | R4 | Beton de egalizare C8/10 | R4 | mc | 250
5 | R5 | Beton armat in fundatii C25/30 | R5 | mc | 450
6 | R6 | Armatura in fundatii BST500S | R6 | kg | 6
7 | R7 | Cofraj fundatii | R7 | mp | 37
8 | R8 | Beton armat pardoseala C25/30 | R8 | mc | 450
9 | R9 | Armatura pardoseala STNB | R9 | kg | 8
10 | R10 | Beton armat in stalpi C25/30 | R10 | mc | 450
11 | R11 | Armatura in stalpi BST500S | R11 | kg | 6
12 | R12 | Cofraj stalpi | R12 | mp | 37
13 | R13 | Beton armat in grinzi C25/30 | R13 | mc | 450
14 | R14 | Armatura in grinzi BST500S | R14 | kg | 6
15 | R15 | Cofraj grinzi | R15 | mp | 37
16 | R16 | Beton armat in placa C25/30 | R16 | mc | 450
17 | R17 | Armatura in placa BST500S | R17 | kg | 6
18 | R18 | Cofraj placa | R18 | mp | 35
19 | R19 | Perna de balast (30 cm grosime) | R19 | mc | 85
20 | R20 | Armatura camasuiala inclusiv conectori PC52 | R20 | kg | 4.5
21 | R21 | Cofraj camasuiala fundatii | R21 | mp | 37
22 | R22 | Desfacere pardoaseala | R22 | mp | 45
23 | R23 | Demolare zidarie | R23 | mc | 180
24 | R24 | Beton stalpisor C20/25 | R24 | mc | 410
25 | R25 | Armatura stalpisori PC 52 | R25 | kg | 4.5
26 | R26 | Tencuire armata cu fibra de sticla | R26 | mp | 40
27 | R27 | Reparare fisurile prin aplicarea de fibre FRP | R27 | mp | 120
28 | R28 | Reparatie cu mortar a zonelor degradate | R28 | mp | 40
29 | R29 | Executie tencuieli | R29 | mp | 25
30 | R30 | Trotuar | R30 | mp | 55
31 | R31 | Elemente din otel laminat S355 | R31 | kg | 8
32 | R32 | Sapatura mecanizata de pamant in spatii limitate inclusiv transportul pamantului | R32 | mc | 40
33 | R33 | Transport | R33 | tone | 30
34 | R34 | Beton armat in pereti C25/30 | R34 | mc | 450
35 | R35 | Armatura in pereti | R35 | kg | 8
36 | R36 | Cofraj pereti | R36 | mp | 37
37 | R37 | Tabla cutata | R37 | kg | 6
38 | R38 | Sarpanta lemn | R38 | mc | 600
39 | R39 | Beton armat in centuri | R39 | mc | 450
40 | R40 | Armatura in centuri BST500S | R40 | kg | 6
41 | R41 | Executie zidarie portanta de 30cm grosime | R41 | mp | 500
42 | R42 | Beton armat camasuiala | R42 | mc | 520
43 | R43 | Beton armat pardoseala C20/25 | R43 | mc | 410
44 | R44 | Beton armat in fundatii C20/25 | R44 | mc | 410
45 | R45 | Beton armat in stalpi C20/25 | R45 | mc | 410
46 | R46 | Beton armat in grinzi C20/25 | R46 | mc | 410
47 | R47 | Beton armat in placa C20/25 | R47 | mc | 410
48 | R48 | Sapatura manuala de pamant in spatii limitate inclusiv transportul pamantului (10 cm) | R48 | mc | 55
49 | R49 | Umplutura cu pamant, inclusiv compactare | R49 | mc | 35
50 | R50 | Beton pardoseala | R50 | mc | 410
51 | R51 | Armatura pardoseala | R51 | kg | 6
52 | R52 | Cofraj pardoseala | R52 | mp | 35
53 | R53 | Beton simplu in fundatii C12/15 | R53 | mc | 450
54 | R54 | Planseu lemn | R54 | mc | 600
55 | R55 | Inlocuire tigla | R55 | mp | 0
56 | RPCXJ07A | Desfacere suprafete tencuiala neaderente | RPCXJ07A | mp | 12.5
57 | CI08XB, PJ20XA | Buciardare si curatire suprafata existenta beton | CI08XB, PJ20XA | mp | 18.5
58 |  | Forare gauri ancorare armatura |  | m | 10.5
59 |  | Ancorare chimica bara |  | buc | 30
60 | # | SELECTEAZA LUCRARE Te/Co/Iz | # | # | 0
61 | RpIzC04O% | Aplicare hidroizolatie | RpIzC04O% | mp | 40
62 | RCSE12B% | Realizare sapa protectie hidroizolatie 3.5cm | RCSE12B% | mp | 33
63 |  | Desfacere hidroizolatie existenta terasa |  | mp | 42.5
64 |  | Desfacere beton panta terasa |  | mc | 186
65 |  | Desfacere tencuieli neaderente atic |  | mp | 6.5
66 |  | Reparatii atic |  | mp | 12.5
67 |  | Beton panta nou terasa |  | mc | 69.5
68 | RpIzC10B% | Termoizolatie polistiren 10 cm terasa | RpIzC10B% | mp | 25
69 |  | Folie polietilena (bariera contra vaporilor) terasa |  | mp | 17.6
70 |  | Strat difuzie terasa |  | mp | 15.4
71 |  | Hidroizolatie bituminoasa armata fibra sticla (bistrat) terasa |  | mp | 24.35
72 |  | Sorturi metalice tabla zn vopsita |  | mp | 25
73 |  | Desfacere trotuar (inclusiv substraturi) |  | mp | 25
74 | RPCS02B# | Trotuar dale beton pe sapa armata, str pietris 10 cm | RPCS02B# | mp | 58.5
75 |  | Dop bitum intre trotuar si soclu |  | m | 12.5
76 | RPCT30B1 | Demontare lambriuri pereti | RPCT30B1 | mp | 15
77 | RPCXJ07A | Desfaceri tencuieli pereti | RPCXJ07A | mp | 12.5
78 | RPCXG02D | Zidarie BCA perete 15 cm | RPCXG02D | mc | 350
79 | CF02A# | Tencuiala driscuita pereti | CF02A# | mp | 21.9
80 | RPCJ18C# | Glet pereti 2 straturi | RPCJ18C# | mp | 11.5
81 | RPCR08B# | Vopsea lavabila pereti | RPCR08B# | mp | 7.5
82 | RPCXJ07A | Desfaceri tencuieli tavane | RPCXJ07A | mp | 12.5
83 | CF01XC | Tencuieli tavane | CF01XC | mp | 30.5
84 | RPCJ18C# | Glet tavane | RPCJ18C# | mp | 11.5
85 | RPCR08B# | Vopsea lavabila tavane | RPCR08B# | mp | 7.5
86 | CI04G# | Placare gresie | CI04G# | mp | 110
87 | CI05XA | Placare faianta | CI05XA | mp | 81.75
88 |  | Aplicare hidroizolatie pardoseala si pereti bai |  | mp | 35
89 | RCSK08B# | Desfacere finisaj linoleu | RCSK08B# | mp | 12.5
90 | CG36A+ | Pardoseala parchet melaminat | CG36A+ | mp | 86.5
91 | CD24B1% | Realizare ghene instalatii | CD24B1% | mp | 152
92 | IZF14B | Izolatie ghene vata minerala 20 mm prot. folie PVC | IZF14B | mp | 45.5
93 | CI11A# | Placare granit holuri si acces | CI11A# | mp | 205
94 | RCSO56A# | Demontare tamplarie existenta lemn ferestre | RCSO56A# | mp | 15
95 | RCSO56A# | Demontare tamplarie existenta lemn usi | RCSO56A# | mp | 15
96 |  | Montare tamplarie noua PVC ferestre |  | mp | 614.5
97 |  | Montare tamplarie noua PVC usi |  | mp | 516
98 |  | Montare tamplarie noua metalica usi |  | mp | 644.8
99 |  | Curatire tencuieli neaderente pereti ext |  | mp | 7.5
100 | RTR1RC 100B | Reparatii tencuieli exterioare | RTR1RC 100B | mp | 16.5
101 | RPCM33H | Desfacere caramida aparenta fatada | RPCM33H | mp | 28.25
102 |  | Tencuiala decorativa alba fatada |  | mp | 27.6
103 | CI04I-08% | Placaj caramida aparenta fatada | CI04I-08% | mp | 126
104 |  | Protejare stalpi acces (kg confectie metalica) exteriori |  | mp | 15
105 |  | Schela fatada |  | mp | 17.5
106 |  | Realizare termosistem fatada (adeziv, polistiren, plasa, dibluri) | RPCE42C% | mp | 122.8
107 | TSA02B1 | Sapatura manuala | TSA02B1 | mc | 20
108 | DE09XA | Borduri 20x25 pe fundatie beton 30x15 | DE09XA | m | 71.6
109 |  | Rigola platforma cu gratar metalic |  | m | 250

## list-TeCoIz (hidden)
Armatura camasuiala inclusiv conectori PC52
Ancorare chimica bara
Aplicare hidroizolatie
Aplicare hidroizolatie pardoseala si pereti bai
Armatura in centuri BST500S
Armatura in fundatii BST500S
Armatura in grinzi BST500S
Armatura in pereti
Armatura in placa BST500S
Armatura in stalpi BST500S
Armatura pardoseala
Armatura pardoseala STNB
Armatura stalpisori PC 52
Beton armat camasuiala
Beton armat in centuri
Beton armat in fundatii C20/25
Beton armat in fundatii C25/30
Beton armat in grinzi C20/25
Beton armat in grinzi C25/30
Beton armat in pereti C25/30
Beton armat in placa C20/25
Beton armat in placa C25/30
Beton armat in stalpi C20/25
Beton armat in stalpi C25/30
Beton armat pardoseala C20/25
Beton armat pardoseala C25/30
Beton de egalizare C8/10
Beton panta nou terasa
Beton pardoseala
Beton simplu in fundatii C12/15
Beton stalpisor C20/25
Borduri 20x25 pe fundatie beton 30x15
Buciardare si curatire suprafata existenta beton
Cofraj camasuiala fundatii
Cofraj fundatii
Cofraj grinzi
Cofraj pardoseala
Cofraj pereti
Cofraj placa
Cofraj stalpi
Curatire tencuieli neaderente pereti ext
Demolare zidarie
Demontare lambriuri pereti
Demontare tamplarie existenta lemn ferestre
Demontare tamplarie existenta lemn usi
Desfacere beton panta terasa
Desfacere caramida aparenta fatada
Desfacere finisaj linoleu
Desfacere hidroizolatie existenta terasa
Desfacere pardoaseala
Desfacere suprafete tencuiala neaderente
Desfacere tencuieli neaderente atic
Desfacere trotuar (inclusiv substraturi)
Desfaceri tencuieli pereti
Desfaceri tencuieli tavane
Dop bitum intre trotuar si soclu
Elemente din otel laminat S355
Executie tencuieli
Executie zidarie portanta de 30cm grosime
Folie polietilena (bariera contra vaporilor) terasa
Forare gauri ancorare armatura
Glet pereti 2 straturi
Glet tavane
Hidroizolatie bituminoasa armata fibra sticla (bistrat) terasa
Inlocuire tigla
Izolatie ghene vata minerala 20 mm prot. folie PVC
Montare tamplarie noua metalica usi
Montare tamplarie noua PVC ferestre
Montare tamplarie noua PVC usi
Pardoseala parchet melaminat
Perna de balast (30 cm grosime)
Placaj caramida aparenta fatada
Placare faianta
Placare granit holuri si acces
Placare gresie
Planseu lemn
Protejare stalpi acces (kg confectie metalica) exteriori
Realizare ghene instalatii
Realizare sapa protectie hidroizolatie 3.5cm
Realizare termosistem fatada (adeziv, polistiren, plasa, dibluri)
Reparare fisurile prin aplicarea de fibre FRP
Reparatie cu mortar a zonelor degradate
Reparatii atic
Reparatii tencuieli exterioare
Rigola platforma cu gratar metalic
Sapatura manuala
Sapatura manuala de pamant in spatii limitate inclusiv transportul pamantului
Sapatura manuala de pamant in spatii limitate inclusiv transportul pamantului (10 cm)
Sapatura mecanizata de pamant in spatii limitate inclusiv transportul pamantului
Sarpanta lemn
Schela fatada
SELECTEAZA LUCRARE Te/Co/Iz
Sorturi metalice tabla zn vopsita
Strat difuzie terasa
Tabla cutata
Tencuiala decorativa alba fatada
Tencuiala driscuita pereti
Tencuieli tavane
Tencuire armata cu fibra de sticla
Termoizolatie polistiren 10 cm terasa
Transport
Trotuar
Trotuar dale beton pe sapa armata, str pietris 10 cm
Umplutura cu balast, inclusiv compactare
Umplutura cu pamant, inclusiv compactare
Umplutura pamant compactat 98%
Vopsea lavabila pereti
Vopsea lavabila tavane
Zidarie BCA perete 15 cm